|  | REPUBLIQUE TOGOLAISE ------------. Travail – Liberté - Patrie |  |
| --- | --- | --- |

DOSSIER TYPE D’APPEL D’OFFRES

N°…………..

CAS SANS PRE - QUALIFICATION

POUR LA

GESTION ET L’ENTRETIEN DES ROUTES

PAR NIVEAUX DE SERVICE

(GENIS)

(Marchés à obligation de résultats)

FINANCEMENT : (Préciser la source de financement)

Avril 2025

Avertissement

Ce dossier type d’appel d’offres (DTAO) pour les Marchés de gestion et d’entretien des routes par niveaux de service (GENIS) est publié par l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP TOGO). Adapté aux caractéristiques particulières de ces marchés, ce DTAO diffère fortement des DTAO applicables aux marchés classiques de travaux. La différence fondamentale réside dans le fait que ces marchés de type GENIS se fondent sur une obligation de «résultats», tandis que les marchés classiques de travaux reposent sur une obligation de «moyens». Ici, en particulier, l’essentiel de la rémunération versée à l’entrepreneur est fonction non pas des «moyens» mis en œuvre, c’est-à-dire des quantités de travaux exécutées (auxquelles on applique des prix unitaires), mais bien de «résultats» dûment constatés, qui doivent rendre compte des «niveaux de service» effectivement atteints, conformément au marché, sur les routes qui en font l’objet.

Le présent document autorise une certaine souplesse d’emploi, en fonction des besoins particuliers du réseau routier objet du marché (désigné plus loin par les termes « Route » ou « Routes »). Ce marché s’articule autour d’un ensemble de prestations d’entretien à assurer par l’entrepreneur, ce qui englobe les travaux physiques à réaliser sur les Routes objet du marché pour respecter les niveaux de services prescrits, mais aussi toutes les activités de gestion et de suivi de ce réseau. Néanmoins, le marché prévoit aussi l’exécution : i) des Travaux initiaux de mise à niveau, à exécuter dans une première phase du marché pour mettre les Routes à niveau conformément aux normes prescrites ; ii) des Travaux d’amélioration destinés à conférer à ces Routes de caractéristiques nouvelles pour répondre à l’évolution des trafics, à des impératifs de sécurité, ou autres ; et iii) des Travaux d’urgence destinés à remettre les Routes en état à la suite de dégâts occasionnés par des phénomènes naturels imprévisibles, aux conséquences exceptionnelles.

Il importe de souligner que ce DTAO n’est pas appliqué à des routes ou réseaux routiers en trop mauvais état, qui nécessiteraient des travaux initiaux de mise à niveau trop lourds. Dans ce type de situation, les travaux de mise à niveau sont conduits d’abord, dans le cadre de marchés de travaux classiques, préalablement à tout marché de type GENIS. Sinon, la formule des marchés de services à obligation de résultats, telle que définie dans le présent document, soumettrait l’Entreprise en charge de l’exécution du marché à des risques excessifs. Pour fixer les idées, on peut dire  que le coût des travaux initiaux de mise à niveau à inclure dans un marché de ce type ne doit pas dépasser 30 % environ du montant global du marché, vu le risque encouru. Le présent document est appliqué à des marchés de montant supérieur à 2,5 millards de francs CFA. 
Pour des marchés de montant inférieur à 2,5 millards de francs CFA, il sera rédigé des contrats de gestion nettement simplifiés, sur la base du présent DTAO.

##### PRÉFACE

1. Ce type de marché recouvre toute la gamme des activités nécessaires pour garantir en permanence aux usagers de la route le niveau de service prescrit, ce qui inclut bon nombre d’activités de gestion et de suivi systématique du réseau routier concerné.  Il couvre en outre l’exécution de Travaux initiaux de mise à niveau nécessaires pour remettre ces Routes à niveau en fonction des normes prescrites, de Travaux d’amélioration spécifiés par le Maître de l’Ouvrage en vue de conférer à ces Routes des caractéristiques nouvelles pour répondre à l’évolution des trafics, à des impératifs de sécurité ou autres, ainsi que de Travaux d’urgence destinés à remettre les Routes en état à la suite de dégâts occasionnés par des phénomènes naturels imprévisibles, aux conséquences exceptionnelles (tempêtes, inondations, séismes, etc.), ceci dans les conditions définies au marché.  Par ailleurs, le présent document comporte des Spécifications types relatives aux Critères de résultats (indicateurs) ainsi qu’aux Travaux d’urgence.

2. Cette préface n’offre qu’un simple aperçu du concept de Marché de gestion et d’entretien des routes par niveaux de service.

3. Le recours aux marchés de services à obligation de résultats pour la gestion et l’entretien des réseaux routiers est une approche destinée à améliorer l’efficacité et la qualité des opérations d’entretien routier. Il s’agit de garantir que l’état physique des routes traitées satisfera aux besoins des usagers tout au long de la durée de ces marchés (qui sont en principe pluriannuels). Avec ce type de marché, le rôle dévolu au secteur privé s’amplifie nettement, passant de la simple exécution de travaux à la gestion et la préservation des investissements routiers.

4.Dans les marchés classiques de travaux d’entretien, l’Entreprise se trouve investie de la mission  d’exécuter un ensemble de travaux tels que spécifiés par l’Administration en charge des routes ou par le Maître de l’Ouvrage, et elle se voit rémunérée sur la base de prix unitaires correspondant à chacune des sous-composantes de ces travaux ; il s’agit donc de marchés basés sur les «moyens» à mettre en œuvre, c’est-à-dire sur un volume donné d’activités à déployer dans le cadre de ces travaux.  Par un effet pervers évident, dans le cadre de ces travaux d’entretien confiés à l’Entreprise selon le schéma classique, l’Entreprise est incitée à maximiser le volume de travaux exécutés, afin de maximiser ses chiffres d’affaires et bénéfices.  Et pourtant, quel que soit au final le volume des travaux exécutés et les sommes dépensées, on constate que le niveau de qualité générale du service rendu aux usagers reste fortement dépendant de la qualité initiale du projet confié à l’Entreprise, qualité qui échappe totalement à sa responsabilité.  Les résultats obtenus sont bien souvent insatisfaisants.

5. Les Marchés de gestion et d’entretien des routes par niveaux de services suppriment cet effet pervers en termes d’incitations. Ici en effet, la procédure d’appel d’offres met les entreprises en concurrence sur la base de la rémunération mensuelle, fixe et forfaitaire, qu’elles demandent par kilomètre de routes à charge.  En fait, les Entreprises ne sont plus rémunérées en fonction directe des «moyens» mis en œuvre, c’est-à-dire du volume d’activités qu’elles auront déployé en termes de travaux physiques (travaux qu’elles auront pourtant bien à exécuter), mais sur la base de leurs « résultats », correspondant  à la mise à niveau initiale de la route conformément aux normes prescrites (si le DAO le prévoit), aux prestations d’entretien nécessaires pour assurer les niveaux de qualité prescrits sur les routes objet du marché, ainsi qu’à certaines améliorations spécifiques de ce réseau (si le DAO le prévoit).  Les rémunérations forfaitaires versées tous les mois à l’Entreprise couvriront ainsi l’ensemble des prestations d’entretien, de nature physique et non physique, effectivement assurées par ses soins, à l’exception de l’exécution d’éventuels travaux d’urgence, non prévisibles, qui seront rémunérés à part.

Les éventuels travaux initiaux de mise à niveau et travaux d’amélioration expressément prévus au marché feront l’objet de prix à part et seront payés à l’avancement en dehors du forfait mensuel.  Pour pouvoir prétendre au paiement intégral des rémunérations mensuelles au titre des prestations d’entretien, l’Entreprise devra justifier que les routes objet du marché satisfont aux niveaux de service spécifiés dans le DAO.  Certains mois, elle pourra avoir à exécuter un volume important de travaux physiques pour satisfaire aux niveaux de service requis, et d’autres mois beaucoup moins.  Sa rémunération mensuelle restera cependant la même, pourvu qu’elle satisfasse aux niveaux de services prescrits.  Un aspect fondamental des marchés à obligation de résultats est de confier à l’entreprise la responsabilité de déterminer par elle-même puis de mettre en œuvre les interventions qu’elle juge nécessaires pour satisfaire aux niveaux de services spécifiés au marché. Ces niveaux de service sont considérés du point de vue des usagers et peuvent comporter des critères comme la vitesse moyenne de parcours, le confort de conduite, la sécurité routière, etc.  Si le niveau de service requis n’est pas atteint pour un mois donné, la rémunération de ce mois sera soumise à réfaction.  En cas de défaillance généralisée et répétée, on peut s’acheminer vers un ajournement de l’exécution du marché, ou même vers sa résiliation. Dans le cadre de ce type de marché, l’Entreprise est fortement incitée, financièrement parlant, à faire preuve d’efficacité.  Pour maximiser ses bénéfices, elle doit limiter ses activités au plus juste, tout en les déterminant de la manière la plus rationnelle, pour atteindre les résultats attendus (en termes de critères mesurables, correspondant aux niveaux de service) et s’y tenir dans la durée.  Ce type de marchés exige de l’entreprise de solides capacités de gestion. On entend par là, la capacité à déterminer, à programmer de manière optimale et à exécuter en temps voulu les interventions physiques nécessaires à court, moyen et long terme pour maintenir les routes au-dessus des niveaux de services requis. Autrement dit, dans le cadre des limites imposées au marché, au regard des réglementations générales applicables, des critères de résultats (indicateurs), ainsi que des règles en matières environnementale et sociale, il appartient à l’entreprise de déterminer librement : i) quelles interventions mettre en œuvre, ii) où, iii) comment, et iv) quand.  Le rôle de l’Administration des routes et du Maître de l’Ouvrage est de veiller à l’application des termes du marché en vérifiant que les niveaux de services requis sont effectivement satisfaits, de même que sont respectées l’ensemble des autres dispositions d’ordre législatif ou réglementaire auxquelles l’entreprise doit se conformer.

6. L’entretien d’un réseau routier met en jeu des travaux d’entretien courant et des travaux d’entretien périodique. L’entretien courant comporte toute une série de tâches, diversement programmables, destinées à maintenir les routes en état (traitement des nids-de-poule, curage des dispositifs d’assainissement, colmatage des fissures, débroussaillage et fauchage, etc.).  L’entretien périodique recouvre des activités intégralement programmables, plus lourdes, plus coûteuses mais plus espacées dans le temps, qui ont pour but de rétablir la résistance de la chaussée aux agressions (rechargement, enduits superficiels, renouvellement d’un tapis d’enrobés, etc.).  Il est primordial de gérer toutes ces interventions de manière rationnelle et de les entreprendre en temps voulu, selon les techniques les plus appropriées.  Le recours à des Entreprises privées spécialisées, dans le cadre de marchés par niveaux de service, devrait générer d’importants gains de productivité et inciter bien mieux à l’innovation que les méthodes classiques de gestion routière.

7. L’état effectif des routes peut être vérifié au moyen de critères de résultats, qui sont utilisés dans les marchés à obligation de résultats pour déterminer et pour évaluer les prestations à assurer par l’Entreprise.  Les niveaux de service exigés de l’Entreprise sont ainsi exprimés par une série de critères de résultats, c’est-à-dire simplement par une série de seuils à respecter.

8. Aux termes du marché, l’Entreprise est elle-même en charge d’assurer le suivi et le contrôle systématique de l’état des infrastructures et des niveaux de service effectifs, pour l’ensemble des routes ou des sections de routes objet du marché.

Il s’agit là, bien sûr, d’une obligation contractuelle, mais ces actions lui permettront également de réunir l’information indispensable pour i) connaître précisément son propre degré de conformité avec les niveaux de service requis et ii) définir et programmer, en temps voulu, l’ensemble des interventions physiques nécessaires pour éviter de tomber en dessous des seuils applicables aux critères de niveaux de service.  Dans le cadre d’un marché par niveaux de service, l’Entreprise ne reçoit du Maître de l’Ouvrage aucune instruction quant au type de travaux à entreprendre ou à leur volume.  Au contraire, elle a toute latitude quant aux actions à conduire dans le but d’assurer les niveaux de service requis.  Cette formule devrait non seulement permettre d’importants gains de productivité, comme indiqué plus haut, mais aussi pousser à l’innovation au plan technique.

9. Qui seront les bénéficiaires de cette nouvelle formule ? Vraisemblablement, les usagers de la route, l’Administration routière ainsi que les entreprises et autres opérateurs du secteur privé. Sur le long terme, ce sont les générations futures qui tireront parti, au final, d’une meilleure préservation des investissements consacrés par le passé aux infrastructures routières. Les usagers de la route, eux, sauront à quel niveau de service ils doivent s’attendre en contrepartie des paiements qu’ils acquittent pour l’usage du réseau (par le biais des péages, des redevances d’usage, des taxes, etc.). L’Administration routière devrait quant à elle bénéficier d’un meilleur état général de son réseau, à niveau de dépenses égal.  Pour les Entreprises et autres opérateurs du secteur privé, il y a là de nouveaux débouchés, avec la durée plus longue de ces contrats qui va dans le sens de la sécurisation globale du marché.  Mais en fait les grands bénéficiaires sont les générations futures, qui n’auront plus à supporter les coûts de reconstruction de toutes ces routes détruites prématurément par un manque continu d’entretien.

10. Bien qu’il appartienne à l’entreprise de déterminer les travaux à conduire, ce type de marchés nécessite, avant même le lancement de l’appel d’offres, un solide travail préparatoire sur le plan technique. Il faut tout d’abord réunir un ensemble suffisant de données sur l’état effectif des routes à inclure dans le marché. Si des travaux initiaux de mise à niveau sont nécessaires, c’est au Maître de l’Ouvrage de déterminer les niveaux de service à atteindre progressivement par l’Entreprise au cours de cette phase initiale du marché, les prix de ce type de travaux s’établissant en principe sur une base forfaitaire. Si l’on prévoit des travaux d’amélioration, il faut alors établir avec le plus grand soin le détail quantitatif, couvrant chacun des postes pour lesquels les soumissionnaires auront à proposer leurs prix et qui plus tard figureront sur les décomptes en vue des paiements à l’Entreprise titulaire du marché. De plus, il faut naturellement prévoir l’éventualité de travaux d’urgence, même s’ils ne peuvent être quantifiés à l’avance. Pour permettre aux soumissionnaires d’établir leurs prix et en vue de faciliter l’analyse des offres, il faut mettre au point un détail quantitatif et estimatif à prix unitaires (tout comme pour un marché de travaux à prix unitaires), sur la base de quantités fictives dont la vraie utilité sera de permettre les calculs d’évaluation des offres. Le moment venu, c’est sur la base de ces prix unitaires et en fonction du volume effectif des travaux d’urgence exécutés que seront opérés les paiements. Une autre question importante, impliquant une solide expertise technique, est de décider si les travaux initiaux de mise à niveau doivent être intégrés dans le marché à niveaux de service ou bien réalisés au préalable dans le cadre d’un marché « classique » de travaux.  Il s’agira d’un choix à faire au cas par cas, le Maître de l’Ouvrage ayant à apprécier si ce risque pourra être assumé par l’Entreprise à un coût raisonnable. En général, si les travaux initiaux en question dépassent 30 % du montant global du marché à établir, ces risques deviennent excessifs et il vaut mieux envisager un marché de travaux préalable totalement distinct.  Il se peut pourtant que le Maître de l’Ouvrage tienne à spécifier dans le détail les travaux initiaux de mise à niveau requis, sur la base d’un projet technique complet dûment préétabli, tout en assurant le lien avec l’entretien routier ultérieur en le confiant à la même entreprise dans le cadre d’un seul et unique marché.  Il lui faudra alors adapter ce DTAO au cas d’espèce.

Il y aura lieu notamment de modifier le cadre du détail quantitatif pour ces travaux initiaux de mise à niveau en s’inspirant du modèle propre aux travaux d’urgence, ainsi que les clauses relatives au contrôle et au paiement en les calquant sur celles des marchés classiques à obligation de « moyens ».

11.Si le DTAO ne prévoit ni Travaux initiaux de mise à niveau ni Travaux d’amélioration, l’Entreprise, pour respecter ses obligations contractuelles aura à entreprendre toutes sortes de travaux, à savoir vraisemblablement certains petits travaux initiaux de mise à niveau et d’amélioration, et bien sûr des interventions d’entretien courant et des travaux d’entretien périodique. C’est à l’entreprise qu’est laissé le soin de définir la nature exacte de ces travaux, leur calendrier, leurs coûts et leurs modalités d’exécution.  Cela exige de sa part certaines capacités dépassant le savoir-faire habituel d’une entreprise classique de travaux publics.  En fait, l’exigence-clé est celle d’une vraie capacité de gestion de la route.  Pour ce qui est de l’exécution effective des travaux physiques, l’entreprise pourra choisir - de les assurer elle-même, ou bien de s’associer à des entreprises plus spécialisées dans le cadre d’un groupement d’entreprises, à moins de les sous-traiter en totalité.  Au sein de tels groupements d’entreprises pourront se retrouver associés des bureaux d’ingénierie, des petites et moyennes entreprises et même des micro-entreprises. C’est pourquoi il est fortement recommandé de prévoir une solide procédure de présélection pour que seuls des professionnels qualifiés soient admis à soumissionner (néanmoins le présent DTAO prévoit aussi le cas inverse d’une vérification a posteriori de la capacité professionnelle des soumissionnaires).  Pour établir les règles de la présélection, le Maître de l’Ouvrage doit déterminer si les soumissionnaires sont admis à faire valoir le surplus d’expérience dû à des sous-traitants spécialisés (bureaux d’ingénierie, par exemple).  Les tâches susceptibles d’être sous-traitées sans que le sous-traitant soit désigné dans l’offre sont à préciser dans le Cahier des Clauses administratives particulières, et les Données particulières de l’appel d’offres doivent souligner ce point à l’attention des soumissionnaires.

12. L’éventualité de travaux d’urgence est toujours à prévoir. Ces travaux auront pour objet de réparer les dégâts imprévus dus à des phénomènes naturels à caractère exceptionnel et qui affectent l’usage normal du réseau routier ou la sécurité des usagers.  Pour de tels cas, le marché encadre étroitement la responsabilité de l’entreprise.  Il dispose en effet que le Maître de l’Ouvrage doit expressément autoriser tout lancement de travaux d’urgence et en approuver la rémunération (réputée forfaitaire), à proposer par l’entreprise au cas par cas, à partir d’estimations des volumes de travaux auxquels seront appliqués les prix unitaires figurant dans l’offre et dans le marché.  Une provision spéciale sera généralement réservée aux travaux d’urgence.

13. L’Entreprise doit être habilitée à mettre en œuvre son propre dispositif de contrôle des charges à l’essieu, en application de la législation locale et avec le concours des forces locales de police.

14. Les offres financières à remettre par les soumissionnaires comporteront les éléments suivants :

i) pour les travaux initiaux de mise à niveau (si le DTAO en prévoit), un montant forfaitaire, assorti du détail des quantités mesurables à exécuter en vue d’atteindre les niveaux de services requis par le DTAO ; les paiements correspondants s’échelonneront selon l’avancement, dûment constaté sur la base de ces quantités mesurables ;

ii) pour les interventions d’entretien, le montant de la rémunération mensuelle forfaitaire à laquelle prétend le soumissionnaire conformément aux clauses et conditions du marché 
(il s’agira d’une rémunération mensuelle applicable pendant toute la durée du marché) ;

iii) pour les travaux d’amélioration (le cas échéant, tels que spécifiés au DTAO), un bordereau de prix unitaires pour chaque prestation attendue au titre de ces travaux, les paiements devant s’opérer plus tard sur cette base ; et

iv) pour les travaux d’urgence, un bordereau des prix unitaires de type classique, les paiements devant être effectués au cas par cas pour chaque situation d’urgence sous la forme d’un montant forfaitaire, à estimer par l’entreprise et à soumettre à l’approbation du Maître de l’Ouvrage, sur la base des quantités estimées et de ces prix unitaires. Il convient en outre de prévoir une clause de révision applicable à l’ensemble des prix et des activités et destinée à compenser la hausse des prix.

15. Le forfait mensuel servant à rétribuer les interventions d’entretien ne sera intégralement payé à l’entreprise que si celle-ci a satisfait, au cours du mois correspondant, aux niveaux de service requis sur le réseau routier objet du marché.  L’entrepreneur joindra à son décompte mensuel la justification du respect des niveaux de service prescrits au contrat, à partir des relevés établis par son propre dispositif d’autocontrôle (dispositif rendu obligatoire par le marché). 
Le maître d’ouvrage ou son représentant (le maître d’œuvre, c’est-à-dire le bureau d’ingénierie en charge du contrôle du marché) vérifieront ces dires en procédant à toutes inspections et contre-mesures.  Si les niveaux de service requis ne sont pas respectés, les paiements subiront des réfactions selon le barème prévu au marché. On pourra même ordonner l’ajournement de l’exécution du marché, voire sa résiliation, si l’entrepreneur s’avère incapable, pendant une période prolongée, de satisfaire à certains seuils en termes de niveaux de services. C’est le marché qui établit les formules de réfactions à appliquer aux paiements et qui détaille les cas de résiliation.

16. Toute demande d’informations ou d’éclaircissements supplémentaires sur le présent dossier-type d’appel d’offres est à adresser à :

Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP)

Immeuble SANLAM, 6ème et 7ème étages, Bd GNASSINGBE Eyadema, près de la Direction Générale de TOGOCOM, BP 12 484 – Lomé, Tel : (+228) 22 23 06 80/ 22 23 06 81

E-mail : arcoptogo@arcop.tg / arcoptogo@yahoo.fr Site web : www.arcop.tg

##### Introduction

Ce Dossier type d’appel d’offres (DAO) a été établi par l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP TOGO) pour la passation des Marchés de gestion et d’entretien des routes par niveaux de service.

PARTIE 1 – PROCEDURES D’APPEL D’OFFRES

Section I.	Avis d’appel d’offres

Cette Section fournit à l’Autorité contractante des « Avis types d’appel d’offres » pour servir de modèle.

Section II.	Instructions aux Candidats (IC)

Cette Section fournit aux candidats les informations utiles pour préparer leurs soumissions. Elle comporte aussi des renseignements sur la soumission, l’ouverture des plis et l’évaluation des offres, et sur l’attribution des marchés. Les dispositions figurant dans cette Section I ne doivent pas être modifiées.

Section III.	Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO)

Cette Section énonce les dispositions propres à chaque passation de marché, qui complètent les informations ou conditions figurant à la Section I, Instructions 
aux soumissionnaires.

Section IV.	Critères d’Evaluation et de Qualification

Cette Section indique les critères utilisés pour déterminer l’offre évaluée économiquement la plus avantageuse et pour vérifier si le Soumissionnaire continuer de posséder les qualifications nécessaires pour exécuter le Marché.

Section V.	Formulaires de Soumission

Cette Section contient les formulaires qui doivent être remplis par le Soumissionnaire et soumis comme faisant partie de son Offre.

PARTIE 2 – SPECIFICATIONS DES TRAVAUX ET SERVICES

Section VI.	Spécifications des Travaux et Services

Cette Section contient les spécifications, les Plans, et les informations supplémentaires qui décrivent les Services et les Travaux à fournir. Les Spécifications doivent être préparées de façon spécifique pour chaque marché. Les Spécifications pour les Travaux et Services doivent également comprendre les exigences environnementales, sociales (y compris les dispositions sur l’exploitation et les abus sexuels (EAS) et les violences à caractère sexiste (VCS)), hygiène et sécurité (ESHS) que l’Entrepreneur doit satisfaire en concevant et en exécutant les Travaux et Services.

PARTIE 3 – MARCHE

Section VII.	Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)

Cette Section contient les dispositions générales applicables à tous les marchés. La formulation des clauses de cette Section ne doit pas être modifiée.

Section VIII.	Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)

Cette Section se compose de la Partie A, Données du Marché, qui contient les données, et de la Partie B, Dispositions Spécifiques, qui contient les clauses spécifiques de chaque marché. Les contenus de cette Section modifient ou complètent le CCAG et seront préparés par le Maître de l’Ouvrage.

Section IX. Cahier des Clauses Environnementales et Sociales (CCES)

Section X.	Formulaires de Marché

Cette Section contient le modèle de Lettre de marché, le modèle d’Acte d’Engagement et autres formulaires pertinents.

Annexe : Modèle de Spécifications pour le GENIS

Cette Annexe fournit un modèle de spécifications reflétant les principes de base d’un Marché Routier à Obligations de Résultats, garantissant qu’elles correspondent aux définitions et dispositions contenus dans le Dossier d’Appel d’Offres.

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

émis le :

Pour

les travaux de

[Insérer l’identification des travaux]

______________________________

_______________________________

Appel d’Offres N° :

[Insérer le numéro de l’AO]

Autorité contractante :

[Insérer le nom de l’Autorité contractante]

PREMIÈRE PARTIE

Procédures d’appel d’offres

Section 1. Avis d’Appel d’offres

##### Avis d’Appel d’Offres – Cas sans pré qualification

POUR LA GESTION ET L’ENTRETIEN PAR NIVEAU DE SERVICES

N°…………

- Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal (insérer le nom, numéro et la date de publication de l’organe de publication)

- Le (insérer le nom de l’autorité contractante) a sollicité/obtenu (insérer la source de financement) des fonds afin de financer son programme d’entretien routier et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à la gestion et à l’entretien par niveaux de service (GENIS) des routes suivantes : (insérer la liste des routes concernés par le marché ainsi que leurs linéaires)

………………….

Le montant estimatif du marché est de : [Insérer le montant prévisionnel du marché. Si le marché est divisé en lots, préciser le cas échéant pour chaque lot son montant prévisionnel].

- Le (insérer le nom de l’autorité contractante) sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats éligibles (Entreprises et groupements d’Entreprises nationales ou communautaires ou originaires de pays ayant signé avec le Togo une convention de réciprocité autorisant les Entreprises togolaises à concourir au titre de leurs marchés publics) et répondant aux qualifications requises pour réaliser les prestations suivantes :

- des travaux d’amélioration à entreprendre au début du marché, et comprenant un ensemble d’interventions spécifiques tel qu’indiqué dans les Spécifications techniques, destinés à donner aux routes objet du Marché, de nouvelles caractéristiques pour faire face au trafic actuel ou à son évolution, ainsi qu’aux besoins de sécurité et autres facteurs ;

- les services de  gestion et d'entretien des tronçons précités, ayant pour but d'assurer :

- la permanence de la praticabilité ;

- la possibilité de circulation des véhicules à la vitesse de référence et dans les conditions prescrites de sécurité et de confort et en présence d’une signalisation fonctionnelle ;

- la pérennité des caractéristiques physiques de la route et ses dépendances (contrôle de la végétation, état du revêtement et des accotements, fonctionnalité du dispositif d’assainissement) ;

- des travaux d'urgence, pour le rétablissement du transit normal, lors de l'apparition de dégradations imprévues de forte importance, ces travaux étant notifiés par le Maître d'œuvre.

- La passation du Marché sera conduite par Appel d‘offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

- Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de ……..  tous les jours 
ouvrables, du Lundi … au Vendredi …, de XX h à XX h le matin et de XX h à XX h l’après-midi, 
Email : …, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à ……. Lomé à compter du ………..

Un exemplaire du DAO est disponible sur place pour consultation.

- Les exigences en matière de qualifications sont établies comme suit :

- Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen exigible au cours des trois (3) dernières années d’un montant de …….…… FCFA ;

- Avoir réalisé au cours des 5 dernières années, ………. marchés d’entretien ou de réhabilitation de routes d’un montant au moins égal à ………….. de FCFA ;

- disposer du matériel et du personnel spécifié à l’annexe A des DPAO.

Voir le document d’Appel d’offres pour les informations détaillées.

(NB : Ces critères sont proposés à titre indicatif. Ils peuvent être adaptés au cas par cas suivant les besoins de l’utilisateur du présent dossier type)

- Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet en formulant une demande écrite à l’adresse de (insérer le nom de l’autorité contractante) mentionnée ci-dessus contre un paiement non remboursable de d’une somme de …. FCFA par (insérer le moyen de paiement)

- Les offres devront être soumises à (insérer l’adresse de l’autorité contractante) sise à l’adresse mentionnée ci-dessus au plus tard le ……… à xx xx minutes précises. Les offres soumises après la date et l’heure limite de dépôt des offres ne seront pas acceptées.

- Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à (insérer le nom de l’autorité contractante) à l’adresse ci-dessus le ……….. à xx heures xx minutes précises.

- Les offres demeurent valides pour une durée [insérer le nombre de jours] suivant la date limite de dépôt des offres.

- Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de [Insérer le montant en FCFA]

[Signature autorisée]

[Nom et titre]

[Maître d’Ouvrage]

Section II. : Instructions aux Candidats

| Section II. Instructions aux candidats |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A. Généralités |  |
| 1. Objet du Marché |  | 1.1 Faisant suite à l’Avis d’Appel d’Offres indiqué dans les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO), le Maître d’Ouvrage, tel qu’il est indiqué dans les DPAO, publie le présent Dossier d’appel d’offres en vue de la réalisation des Travaux et Services dont la liste figure ci-après en vue de l’attribution d’un marché de gestion et d’entretien par niveaux de service (GENIS). Les Travaux et Services objet du GENIS concerneront les Routes indiquées aux DPAO et consisteront en : - des Services d’entretien ou « Services » comprenant toutes les interventions à réaliser sur les Routes par l’Entrepreneur, nécessaires pour atteindre et maintenir les normes de performance routière définies par les Niveaux de Services mentionnés dans les Spécifications de la Section VII –Spécifications des Travaux et Services du Dossier d’Appel d’Offres et toutes les activités de gestion et de suivi/évaluation du réseau faisant l’objet du marché ; - des Travaux de réhabilitation, lorsque prévus dans les DPAO, des sections de Route(s) indiquées dans les DPAO, consistant de types de travaux spécifiques décrits dans les Spécifications ; - des Travaux d’amélioration, lorsque prévus dans les DPAO, comprenant des interventions spécifiques décrites dans les Spécifications, destinées à conférer à ces Routes de caractéristiques nouvelles pour répondre au trafic existant ou prévu, à des considérations de sécurité, ou autres ; et/ou - des Travaux consistant en activités nécessaires afin de remettre les Routes en état et reconstruire leur structure et emprises lorsque des dommages surviennent à la suite de phénomènes naturels imprévisibles, aux conséquences exceptionnelles, tels que intempéries à caractère exceptionnel, inondations ou séismes. |  |
|  |  | 1.2 Dans le présent Dossier d’Appel d’Offres : - Le terme « par écrit » signifie communication sous forme écrite (par courrier postal, courriel, télécopie, incluant si cela est indiqué dans les DPAO, la distribution ou la remise par le canal du système d’achat électronique utilisé par le Maître de l’Ouvrage) avec accusé de réception ; - Si le contexte l’exige, le singulier désigne le pluriel, et vise versa ; - Le terme « jour » désigne un jour calendaire, sauf s’il est indiqué qu’il s’agit de « jour ouvrable ». Un jour ouvrable est un jour de travail officiel au Togo, à l’exclusion des jours fériés officiels. |  |
| 2. Origine des fonds |  | 2.1 L’origine des fonds budgétisés pour le financement du Marché faisant l’objet du présent appel d’offres est indiquée dans les DPAO |  |
| 3. Sanction des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés publics |  | 3.1 La République Togolaise exige de la part des candidats, soumissionnaires et titulaires de ses marchés publics, qu’ils respectent les règles d’éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l’exécution de ces marchés. Conformément aux articles 35 à 49 du décret N° 2019-097/PR du 08 juillet 2019 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique, les candidats ou soumissionnaires ont l’obligation, sous peine de rejet de leur candidature ou de leur offre, de s’engager par écrit auprès de l’autorité contractante et ce pendant toute la procédure de passation jusqu’à la fin de l’exécution du marché, à ne pas effectuer de paiement, procurer d’avantage ou de privilège au profit de toute personne, agissant comme intermédiaire ou agent, en rémunération de services visant à influer sur le résultat de la procédure. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, des sanctions peuvent être prononcées par le Comité de Règlement des Différends de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique à l'égard du candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui a : - procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ; - participé à des pratiques visant, sur le plan technique, à instaurer un fractionnement du marché ou à influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres ; - eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation dûment établie ; - tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris la proposition de tout paiement ou avantage indu ; - fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou a fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel à concurrence ; - fourni des preuves ou attestations de qualifications techniques délibérément inexactes ; - participé à la conception ou à l’usage de documents frauduleux relatifs aux marchés publics ; - sous-traité des prestations au-delà du taux fixé par la réglementation en vigueur ; - participé pendant l’exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l’autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public, susceptibles d’affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l’autorité contractante. |  |
|  |  | 3.2 Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative : - le rejet de l’offre du soumissionnaire dans le cadre de l’appel à concurrence en cours ou l’annulation de la décision d’attribution, le cas échéant ; - l’établissement d’une régie ou la résiliation du marché aux torts, risques et frais du titulaire, selon le cas ; - la confiscation des garanties constituées par le contrevenant dans le cadre des procédures d’appel d’offres incriminées, dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été prévue par le cahier des charges ; - l’exclusion de la concurrence pour une durée temporaire de trois (3) mois à cinq (5) ans en fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas de collusion établie par l’Autorité de régulation des marchés publics ; - le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de qualification ; - une sanction à caractère pécuniaire sous la forme d’une amende de dix millions (10 000 000) à deux cent millions (200 000 000) de francs prononcée par l’autorité de régulation de la commande publique sans pour autant dépasser le montant prévisionnel du marché en cause ; - la restitution de l’avantage indu. 3.3 Constituent des pratiques délictuelles, les faits constitutifs de corruption, de trafics d’influence, d’abus de fonction, de prise illégale d’intérêt, d’enrichissement illicite et d’infractions dans la passation des marchés publics tels que définis dans le code pénal. Sans préjudice des sanctions pénales encourues, les pratiques délictuelles visées ci-dessus entraînent : - le rejet de l’offre, l’annulation de l’attribution ou du marché et la confiscation de la garantie correspondante, au besoin par la saisie de la somme consignée, cette sanction étant considérée comme inscrite d’office à titre de clause pénale dans tout marché public ; - l’exclusion du marché public pour une durée de trois (3) à dix (10) ans et d’une amende de cinquante millions (50 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA prononcés par l’autorité de régulation de la commande publique. Ces sanctions peuvent être étendues à toute Entreprise qui possède la majorité du capital de l’Entreprise contrevenante, ou dont l’Entreprise contrevenante possède la majorité du capital, en cas de collusion établie par le Comité de Règlement des Différends. Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre Entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné. |  |
| 4. Candidats admis à concourir |  | 4.1 Les Soumissionnaires peuvent être constitués d’Entreprises privées ou publiques (sous réserve des dispositions de l’Article 4.6 des IC) ou de tout groupement les comprenant au titre d’un accord existant ou tel qu’il ressort d’une intention de former un tel accord supporté par une lettre d’intention et un projet d’accord de groupement. En cas de groupement tous les membres le constituant seront solidairement responsables pour l’exécution de la totalité du Marché conformément à ses termes. Le groupement désignera un Mandataire avec pouvoir de représenter valablement tous ses membres durant l’appel d’offre, et en cas d’attribution du Marché à ce groupement, durant l’exécution du Marché. A moins que les DPAO n’en disposent autrement, le nombre des participants au groupement n’est pas limité. Le nombre des membres d’un groupement est précisé aux DPAO. |  |
|  |  | - Ne sont pas admises à concourir les personnes physiques ou morales : - qui ne se sont pas acquittées de leurs droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit, y compris le paiement de la redevance de régulation prévue par l’article 11 de la loi n° 2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics, ou à défaut, ne peuvent justifier par un document de l’Administration concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale et sociale ; - qui font l’objet de procédure de déclaration de faillite personnelle, de redressement judiciaire, sauf à avoir été autorisés à poursuivre leur activité par une décision de justice ; - qui sont en état de liquidation de biens ou en faillite ; - qui sont frappées de l’une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment le Code pénal et le Code général des impôts ; - qui sont affiliés aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation ; - dans lesquels l’un des membres des organes de passation, de contrôle ou d’approbation ayant eu à connaitre de la procédure possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit ; - qui auront été reconnues coupables d’infractions à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique ; S’agissant des personnes morales, les cas d’inéligibilité visés ci-dessus aux alinéas d, e et g s’appliquent dès lors qu’ils sont le fait de personnes physiques membres de leurs organes de direction ou de contrôle. Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux membres de groupement et aux sous-traitants. |  |
|  |  | 4.3 Conformément aux dispositions de l’article 50 du décret n° 2019-097 du 8 Juillet 2019 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique au Togo, ne sont pas admises à participer aux procédures de passation des marchés publics en raison des règles d’incompatibilités des soumissionnaires : - se trouve dans les situations décrites aux alinéas 4.2 e) et f) ci-dessus ; ou - l’existence de relations économiques, juridiques, professionnelles, ou familiales entre le candidat ou soumissionnaire et un agent de l’autorité contractante ou un membre du personnel du maître d’ouvrage, maître d’œuvre ou bureau de contrôle, qui est directement ou indirectement impliqué dans les procédures de passation ou d’exécution du contrat de la commande publique concerné ; - la situation ou le candidat ou soumissionnaire lui-même a procédé soit à l’étude, soit à la préparation, soit à l’élaboration d’un quelconque élément se rapportant au contrat de la commande publique concerné ; - l’existence de relations économiques, juridiques, professionnelles, ou familiales entre le candidat ou soumissionnaire et une personne physique ou morale qui a été engagée pour fournir des services de conseil dans la préparation des plans, des cahiers des charges, termes de référence ou autres documents destinés à être utilisés dans la passation ou l’exécution du contrat de la commande publique concerné. En outre, dans certaines circonstances, un candidat ou un soumissionnaire peut être en situation de conflit d’intérêts vis-à-vis d’un ou de plusieurs autres candidats ou soumissionnaire au contrat de la commande publique, notamment : - s’ils ont au moins un associé majoritaire en commun ; - S’ils ont le même conseil juridique pour les besoins de la procédure ; - s’ils ont une relation, soit directement soit par tiers, qui leur permet d’accéder à des renseignements ou d’influer sur l’offre d’un autre soumissionnaire ; - s’ils participent à plus d’une offre dans le cadre du même appel à la concurrence. Dans cette dernière situation, un candidat ou un soumissionnaire qui participe à plusieurs offres provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Le candidat ou le soumissionnaire fait connaître toute situation de conflit réel ou potentiel susceptible d’influer sur sa capacité à servir au mieux les intérêts de l’autorité contractante, ou qui pourrait raisonnablement être perçue dans ce sens. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne signalerait pas ces situations pourrait se voir disqualifié, ou voir le marché résilié. Par ailleurs, dans le cadre de la préservation de l’impartialité des agents publics, il est fait interdiction à ceux-ci d’acquérir ou de conserver directement, ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise ou contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. |  |
|  |  | - Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux membres de groupement et aux sous-traitants. |  |
|  |  | 4.5 Conformément aux dispositions de l’article 50 du décret n° 2019-097 du 8 Juillet 2019 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique au Togo, ne sont pas admises à participer aux procédures de passation des marchés publics en raison des règles d’incompatibilités des soumissionnaires : - se trouve dans les situations décrites aux alinéas 4.2 e) et f) ci-dessus ; ou - l’existence de relations économiques, juridiques, professionnelles, ou familiales entre le candidat ou soumissionnaire et un agent de l’autorité contractante ou un membre du personnel du maître d’ouvrage, maître d’œuvre ou bureau de contrôle, qui est directement ou indirectement impliqué dans les procédures de passation ou d’exécution du contrat de la commande publique concerné ; - la situation ou le candidat ou soumissionnaire lui-même a procédé soit à l’étude, soit à la préparation, soit à l’élaboration d’un quelconque élément se rapportant au contrat de la commande publique concerné ; - l’existence de relations économiques, juridiques, professionnelles, ou familiales entre le candidat ou soumissionnaire et une personne physique ou morale qui a été engagée pour fournir des services de conseil dans la préparation des plans, des cahiers des charges, termes de référence ou autres documents destinés à être utilisés dans la passation ou l’exécution du contrat de la commande publique concerné. En outre, dans certaines circonstances, un candidat ou un soumissionnaire peut être en situation de conflit d’intérêts vis-à-vis d’un ou de plusieurs autres candidats ou soumissionnaire au contrat de la commande publique, notamment : - s’ils ont au moins un associé majoritaire en commun ; - S’ils ont le même conseil juridique pour les besoins de la procédure ; - s’ils ont une relation, soit directement soit par tiers, qui leur permet d’accéder à des renseignements ou d’influer sur l’offre d’un autre soumissionnaire ; - s’ils participent à plus d’une offre dans le cadre du même appel à la concurrence. Dans cette dernière situation, un candidat ou un soumissionnaire qui participe à plusieurs offres provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Le candidat ou le soumissionnaire fait connaître toute situation de conflit réel ou potentiel susceptible d’influer sur sa capacité à servir au mieux les intérêts de l’autorité contractante, ou qui pourrait raisonnablement être perçue dans ce sens. Le candidat ou le soumissionnaire qui ne signalerait pas ces situations pourrait se voir disqualifié, ou voir le marché résilié. Par ailleurs, dans le cadre de la préservation de l’impartialité des agents publics, il est fait interdiction à ceux-ci d’acquérir ou de conserver directement, ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise ou contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. |  |
|  |  | B. Contenu du Dossier d’Appel d’Offres |  |
| 5.Sections du Dossier d’Appel d’Offres |  | 5.1 Le Dossier d’Appel d’Offres comprend toutes les Sections dont la liste figure ci-après. Il doit être interprété à la lumière de tout additif éventuellement émis conformément à l’Article 7 des IC. PARTIE 1 Procédures d’Appel d’Offres - Section I. Avis d’appel d’offres - Section II. Instructions aux candidats (IC) - Section III. Données particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) - Section IV. Critères d’Evaluation et de Qualification - Section V. Formulaires de Soumission PARTIE 2 Spécifications des Travaux et Services - Section VI. Spécifications pour les Travaux et Services PARTIE 3 Clauses du Marché et Formulaires - Section VII. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG) - Section VIII. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) - Section IX. Cahier des Clauses environnementales et sociales (CCES) - Section X. Formulaires du Marché |  |
|  |  | 5.2 Le Maître de l’Ouvrage ne peut être tenu responsable vis-à-vis des soumissionnaires de l’intégrité du Dossier d’Appel d’Offres, des réponses aux demandes d’éclaircissement, du compte rendu de la réunion préparatoire précédant le dépôt des Offres (le cas échéant) et des additifs au Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 7 des IC, s’ils n’ont pas été obtenus directement auprès de lui. En cas de contradiction, les documents directement reçus du Maître de l’Ouvrage auront la primauté. |  |
|  |  | 5.3 Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant dans le Dossier d’appel d’offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d’appel d’offres. |  |
| 6. Eclaircissements apportés au Dossier d’Appel d’Offres, Visite du Site, Réunion préparatoire à l’établissement des Offres |  | 6.1 Un candidat éventuel désirant des éclaircissements sur les documents contactera l’Autorité contractante, par écrit, à l’adresse de l’Autorité contractante indiquée dans les DPAO au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date limite prévue pour le dépôt des offres. L’Autorité contractante répondra par écrit à toute demande d’éclaircissements reçue au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date limite du dépôt des offres. Il adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans mention de l’origine) à tous les candidats éventuels qui auront obtenu le Dossier d’appel d’offres directement auprès de lui. Si les DPAO le prévoient, le Maître de l’Ouvrage publiera également sa réponse sur site internet identifié dans les DPAO. Au cas où le Maître de l’Ouvrage jugerait nécessaire de modifier le Dossier d’Appel d’Offres pour donner suite aux éclaircissements demandés, il le fera conformément à la procédure stipulée aux articles 7 et 21.2 des IC. |  |
|  |  | 6.2 Il est obligatoire pour le Soumissionnaire de visiter et d’inspecter le Site des travaux et ses environs et d’obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l’offre et la signature d’un marché pour l’exécution des Travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la seule charge du soumissionnaire. |  |
|  |  | 6.3 Le Maître d’Ouvrage autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître de l’Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu’ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite de site. |  |
|  |  | 6.4 Lorsque les DPAO le prévoient, le représentant que le soumissionnaire aura désigné est invité à assister à une réunion préparatoire sur le site des travaux. L’objet de la réunion est d’éclaircir tout point et de répondre à toutes questions qui pourraient être soulevées à ce stade. |  |
|  |  | 6.5 Il est demandé au soumissionnaire de soumettre, dans la mesure du possible, ses questions par écrit, de façon qu’elles parviennent au Maître de l’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. |  |
|  |  | 6.6 Le compte-rendu de la réunion, le cas échéant, incluant le texte des questions posées par les soumissionnaires (sans en identifier la source) et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’Appel d’Offres en conformité avec les dispositions de l’Article 5.3 des IC. Si cela est indiqué dans les DPAO, le Maître de l’Ouvrage publiera le compte-rendu de la réunion sur le site internet identifié dans les DPAO. Toute modification des documents d’appel d’offres qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître de l’Ouvrage par la publication d’un additif conformément aux dispositions de l’Article 7 des IC, et non par le canal du compte-rendu de la réunion préparatoire. 6.7 Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne constituera pas un motif de rejet de son offre. |  |
| 7. Modifications apportées au Dossier d’Appel d’Offres |  | 7.1 Le Maître d’Ouvrage peut, au plus tard cinq (5) jours ouvrables au minimum, avant la date limite de remise des offres, modifier le Dossier d’appel d’offres en publiant un additif. 7.2 Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d’appel d’offres et sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d’appel d’offres du Maître d’Ouvrage en conformité avec les dispositions de l’Article 5.3 des IC. 7.3 Afin de laisser aux soumissionnaires éventuels un délai raisonnable pour prendre en compte l’additif lors de la préparation de leur offre, le Maître d’Ouvrage doit reporter la date limite de remise des offres conformément à l’Article 21.2 des IC. |  |
|  |  | C. Préparation des Offres |  |
| 8. Frais afférents à la soumission |  | 8.1 Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d’Ouvrage n’est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres. |  |
| 9.Langue de l’offre |  | 9.1 L’offre, ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Candidat et l’Autorité contractante seront rédigés dans la langue française. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Candidat dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être accompagnés d’une traduction dans la langue française, auquel cas, aux fins d’interprétation de l’offre, ladite traduction fera foi. |  |
| 10.Documents constitutifs de l’offre |  | 10.1 L’Offre comprendra les éléments suivants : - La Lettre de Soumission préparée conformément aux dispositions de l’Article 11 des IC - Les autres formulaires inclus dans la Section V-Formulaires de Soumission dûment remplis, y compris les bordereaux des prix et Détail quantitatif et estimatif remplis conformément aux dispositions des articles 11 et 13 des IC ; - la Garantie d’offre établie conformément aux dispositions de l’Article 18 des IC ; - des variantes, si autorisées conformément aux dispositions de l’Article 12 des IC ; - la confirmation écrite de l’habilitation du signataire de l’offre à engager le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 19.2 des IC au cas où le signataire n’est pas le premier responsable de l’entreprise ; - les documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 16 des IC, que le candidat est admis à concourir, incluant le formulaire de renseignements sur le candidat, et le cas échéant, les formulaires de renseignements sur les membres du groupement ; - un engagement du soumissionnaire attestant qu’il a pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d’intérêt, la répression de l’enrichissement illicite, l’éthique professionnelle et tout autre acte similaire, notamment le décret portant Code d'éthique et de déontologie dans la commande publique et qu’il s’engage à les respecter, en remplissant le formulaire fourni à la section V, formulaires de soumission ; - des documents attestant, conformément aux dispositions de la clause 27 des IC que l’offre est conforme au dossier d’appel d’offres et économiquement la plus avantageuse ; - les documents fournis conformément aux dispositions de l’Article 16 des IC, attestant que le soumissionnaire est qualifié ou continue à présenter les qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est retenue ; - la Proposition technique soumise conformément à l’Article 15 des IC ; et - tout autre document requis dans les DPAO. 10.2 En sus des documents requis à l’Article 10.1 des IC, l’offre présentée par un groupement d’entreprises devra inclure soit une copie de l’accord de groupement liant tous les membres du groupement, ou une lettre d’intention de constituer le groupement en cas d’attribution du marché, signée par tous les membres et accompagnée du projet d’accord de groupement. |  |
| 11.Lettre de soumission, bordereau des prix et détail quantitatif et estimatif |  | 11.1 Le soumissionnaire établira son offre en remplissant la Lettre de Soumission inclue dans la Section V-Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format ne sera accepté. Toutes les rubriques devront être remplies et inclure les renseignements demandés. |  |
| 12. Offres variantes |  | 12.1 Sauf disposition contraire dans les DPAO, les offres variantes ne seront pas prises en compte. |  |
|  |  | 12.2 Quand des variantes de délais pour atteindre les Niveaux de Service requis ou pour réaliser les Travaux de réhabilitation ou d’amélioration sont explicitement permis, les DPAO préciseront ces délais, et indiqueront la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire. |  |
|  |  | 12.3 Excepté dans le cas mentionné à l’Article 12.4 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques de moindre coût doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Seules les variantes techniques du soumissionnaire ayant offert l’offre conforme à la solution de base évaluée économiquement la plus avantageuse pourront être prises en considération par le Maître de l’Ouvrage. |  |
|  |  | 12.4 Quand les soumissionnaires sont autorisés, dans les DPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des Travaux de réhabilitation et/ou d’amélioration, de telles parties sont identifiées dans les DPAO, ainsi que la méthode de leur évaluation, et décrites dans la Section VI, Spécifications. |  |
| 13. Prix de l’Offre et Rabais |  | 13.1 Les prix et rabais indiqués par le soumissionnaire dans sa Lettre de soumission, le bordereau des prix unitaires et le détail quantitatif et estimatif seront conformes aux stipulations ci-après. |  |
|  |  | 13.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du Bordereau de prix unitaires et du Détail quantitatif et estimatif. Les postes pour lesquels le soumissionnaire n’a pas indiqué de prix unitaires ne feront l’objet d’aucun paiement par le Maître d’Ouvrage après exécution et seront réputés être inclus dans les autres prix du Bordereau des Prix unitaires et du Détail quantitatif et estimatif. Tout poste ne figurant pas au Détail quantitatif et estimatif chiffré sera considéré comme exclu de l’offre et, dans la mesure où l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres, sera évalué aux fins de comparaison des Offres, en utilisant la moyenne des valeurs fournies par ceux des soumissionnaires dont l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’offres. |  |
|  |  | 13.3 Le montant devant figurer à la soumission, conformément aux dispositions de l’Article 11.1 des IC, sera le montant total de l’offre, à l’exclusion de tout rabais éventuel. |  |
|  |  | 13.4 Le soumissionnaire indiquera les rabais et la méthode d’application desdits rabais dans la Lettre de Soumission conformément aux dispositions de l’Article 11.1 des IC. |  |
|  |  | 13.5 À moins qu’il n’en soit stipulé autrement dans les DPAO et le CCAP, les prix indiqués par le soumissionnaire seront révisés durant l’exécution du Marché, conformément aux dispositions du Marché. Le soumissionnaire devra fournir en annexe à la soumission les indices et paramètres retenus pour les formules de révision des prix et présenter avec son offre tous les renseignements complémentaires requis. Le Maître d’Ouvrage peut exiger du Soumissionnaire de justifier les paramètres qu’il propose. |  |
|  |  | 13.6 Si l’Article 1.1 indique que l’appel d’offres est lancé pour plusieurs lots pouvant faire l’objet de marchés séparés, les soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d’attribution de plusieurs lots spécifieront les rabais applicables à chaque groupe de lots ou à chaque lot. Les réductions de prix ou rabais accordés seront proposés conformément à l’Article 13.4, à la condition toutefois que les offres pour l’ensemble des lots soient soumises et ouvertes en même temps. |  |
|  |  | 13.7 Tous les droits, impôts et taxes payables par l’entrepreneur au titre du Marché, ou à tout autre titre, 28 jours avant la date limite de dépôt des offres, seront réputés inclus dans les prix et dans le montant total de l’offre présentée par le soumissionnaire. |  |
| 14. Monnaie de l’Offre |  | 14.1 Les prix seront indiqués en FCFA, sauf stipulation contraire figurant dans les DPAO. 14.2 Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires de justifier leurs besoins en monnaies nationale et étrangères et d’établir que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables et conformes aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire. Le candidat retenu pourra être requis de soumettre une décomposition des prix forfaitaires ou, le cas échéant un sous-détail des prix unitaires conformément aux dispositions y relatives du CCAG. |  |
| 15. Documents constituant la proposition technique |  | 15.1 Le soumissionnaire devra fournir une Proposition technique incluant un programme des travaux et les méthodes d’exécution prévues, la liste du matériel, du personnel, le calendrier d’exécution et tout autre renseignement demandé à la Section V-Formulaires de Soumission. La Proposition technique devra inclure tous les éléments permettant d’établir que l’offre du Soumissionnaire est conforme aux exigences de la Section VI, Spécifications. |  |
| 16. Documents attestant des qualifications du soumissionnaire |  | 16.1 Afin d’établir son éligibilité en conformité avec l’Article 4 des IC, le Soumissionnaire remplira la Lettre de Soumission inclue à la Section V- Formulaires de Soumission. 16.2 Conformément aux dispositions de la Section IV-Critères d’évaluation et de qualification, afin d’établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché, le Soumissionnaire fournira les informations requises en utilisant les formulaires figurant à la Section V- Formulaires de Soumission. |  |
|  |  | 16.3 Lorsque les DPAO prévoit l’application d’une ou des marges de préférence de la clause 35 des IC, les soumissionnaires prétendant au bénéfice de ces préférences, que ce soit individuellement ou en groupement, devront remplir toutes, les conditions et fournir tous les renseignements requis pour satisfaire aux critères d’éligibilité à la préférence concernée, tels qu’indiqués à la clause 34 des IC. 16.4 Les autorités contractantes sont tenues conformément aux disposition de l’article 2 de la loi N° 2021-033 du 31 décembre 2021 relative au marché public qui précise que les procédures de passation, d’exécution et de règlement de marchés publics, quels que soient le montant et le financement, de se soumettre au principe de la reconnaissance mutuelle en acceptant les normes techniques, les actes et procédures d’homologation et de certification reconnus par les états membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). |  |
| 17.Période de validité des offres |  | 17.1 Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les DPAO à compter de la date limite de dépôt des offres fixée par le Maître d’Ouvrage conformément à l’Article 21.1 des IC. Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et sera rejetée par le Maître d’Ouvrage. |  |
|  |  | 17.2 Exceptionnellement, avant l’expiration de la période de validité des offres, le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leur Offre. La demande et les réponses seront formulées par écrit. Lorsqu’ une Garantie d’offres est exigée en application de l’Article 18 des IC, sa validité sera prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Un soumissionnaire qui consent à cette prorogation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l’Article 17.3 des IC. |  |
|  |  | 17.3 Si l’attribution est retardée de plus de cinquante-six (56) jours au-delà du délai initial de validité de l’offre, le prix du Marché sera actualisé comme suit : a) dans le cas d’un marché à prix ferme, le Montant du Marché sera égal au Montant de l’offre actualisé par le facteur figurant aux DPAO ; ou b) dans le cas d’un marché à prix révisable, le Montant du Marché sera le Montant de l’offre ; et c) dans tous les cas, les offres seront évaluées sur la base du montant de l’offre sans prendre en considération l’actualisation susmentionnée. |  |
| 18. Garantie d’offre |  | 18.1 Si cela est requis dans les DPAO, le Soumissionnaire fournira l’original d’une garantie d’offre ou d’une déclaration de garantie d’offre, qui fera partie intégrante de son Offre. Lorsqu’une garantie d’offre est exigée, le montant et la monnaie dans laquelle elle doit être libellée seront indiqués dans les DPAO. |  |
|  |  | 18.2 La garantie de soumission sera libellée en FCFA ou une monnaie librement convertible pour le montant spécifié aux DPAO et devra : - Etre une garantie à première demande émise par une banque, une compagnie d’assurance, un organisme de cautionnement, une institution de microfinance ou de méso-finance ayant reçu l’agrément du ministre chargé des finances ou un établissement financier agréé. Si la garantie financière est émise par un établissement financier étranger, elle n’est valable que si celui-ci dispose d’un correspondant local agréé par le ministre chargé des finances. - être conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section V, ou à un autre modèle approuvé par l’Autorité contractante avant le dépôt de l’offre ; - être payable immédiatement, sur demande écrite formulée par l’Autorité contractante dans le cas où les conditions énumérées à l’alinéa 18.7 des IC sont invoquées ; - être soumise sous la forme d’un document original ; une copie ne sera pas admise ; - démeurer valide pendant vingt-huit jours (28) après l’expiration de la durée de validité de l’offre, y compris si la durée de validité de l’offre est prorogée selon les dispositions de l’alinéa 18.2 des IC. |  |
|  |  | 18.3 Si une garantie d’offre est requise en application de l’Article 18.1 des IC, toute offre non accompagnée d’une garantie d’offre conforme pour l’essentiel sera rejetée par le Maître de l’Ouvrage comme étant non conforme. |  |
|  |  | 18.4 Si une garantie d’offre est requise en application de l’Article 18.1 des IC les Garanties de soumission des soumissionnaires non retenus leur seront restituées dans les meilleurs délais après que le Soumissionnaire retenu aura signé le Marché et fourni la garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) prescrites à l’Article 46 des IC. |  |
|  |  | 18.5 La garantie d’offre du Soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais après la signature du Marché, contre remise de la Garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) requises. |  |
|  |  | 18.6 La garantie d’offre peut être saisie : - si le Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu’il aura spécifié dans sa Soumission, le cas échéant prorogé par le Soumissionnaire ; ou - s’agissant du soumissionnaire retenu, si ce dernier : - n’accepte pas les corrections apportées à son offre pendant l’évaluation et la comparaison des offres ; - manque à son obligation de signer le Marché en application de l’Article 45 des IC ; ou - manque à son obligation de fournir la garantie de bonne exécution et si cela est stipulé dans les DPAO, la garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) en application de l’Article 46 des IC. |  |
|  |  | 18.7 La garantie d’offre d’un groupement d’Entreprises sera libellée au nom du groupement qui a soumis l’offre. Si un groupement n’a pas été formellement constitué lors du dépôt de l’offre, la garantie d’offre de ce groupement sera libellée au nom de tous les futurs membres du groupement, conformément au libellé du projet d’accord de groupement mentionné aux articles 4.1 et 10.2 des IC. |  |
| 19. Format et signature de l’offre |  | 19.1 Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre tels que décrits à l’Article 10 des IC, en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ». Une offre variante, lorsque permise en application de l’Article 12 des IC portera clairement la mention « VARIANTE ». Par ailleurs, le soumissionnaire soumettra le nombre de copies de l’offre indiqué dans les DPAO, en mentionnant clairement sur ces exemplaires « COPIE ». En cas de différences entre les copies et l’original, l’original fera foi. |  |
|  |  | 19.2 L’original et toutes les copies de l’offre seront dactylographiés, saisies ou écrits à l’encre indélébile et seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du soumissionnaire. Cette habilitation sera établie dans la forme spécifiée dans les DPAO, et jointe à la soumission. Le nom et le titre de chaque signataire devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de l’offre seront paraphées par la personne signataire de l’offre. |  |
|  |  | 19.3 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire. |  |
|  |  | D. Remise des offres et Ouverture des Plis |  |
| 20.Cachetage et Marquage des Offres |  | 20.1 Les offres peuvent toujours être soumises par courrier ou déposées en personne. D’autres modalités de transmission faisant recours à l’usage des Nouvelles Techniques de l’Information et de la Communication (NTIC) peuvent être prévues par l’Autorité contractante. 20.2 Lorsque les offres doivent être transmises par distribution physique, les dispositions ci-après s’appliquent aux candidats : - Les offres des candidats sont placées dans une grande enveloppe ou enveloppe extérieure contenant l’enveloppe de l’offre technique et celle de l’offre financière. L’enveloppe ou le contenant extérieur est fermé, de façon à ne pouvoir être ouvert qu’en séance d’ouverture des plis ; - Cette enveloppe ou contenant porte l’indication de l’appel à concurrence auquel l’offre se rapporte, tel qu’indiqué dans les DPAO 20.3 Le Soumissionnaire devra placer son offre dans une enveloppe unique, et cachetée. Dans l’unique enveloppe, le Soumissionnaire placera les enveloppes intérieures distinctes et cachetées ci-après : (a) une enveloppe portant la mention « ORIGINAL », contenant tous les documents constitutifs de l’Offre, tels que décrits à l’Article 10 des IC, et (b) une enveloppe portant la mention « COPIES », contenant toutes les copies de l’Offre demandées ; et (c) si des offres variantes sont autorisées en application de l’Article 13 des IC, le cas échéant : i. une enveloppe portant la mention « ORIGINAL -VARIANTE », contenant l’Offre variante ; et ii. les copies demandées de l’Offre variante dans l’enveloppe portant la mention « COPIES - VARIANTE ». |  |
|  |  | 20.4 L’enveloppe extérieure doit : - être adressée à l’Autorité contractante conformément à l’alinéa 21.1 des IC ; - comporter l’identification de l’appel d’offres indiquée à l’alinéa 1.1 des IC, et toute autre identification indiquée dans les DPAO - comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et l’heure fixées pour l’ouverture des plis en application de l’alinéa 20.2 des IC. Les enveloppes intérieures comporteront les mentions précisées aux points a) et b) ci-dessus de même que le nom et l’adresse du soumissionnaire. Si les enveloppes ne sont pas présentées et marquées comme stipulé, l’Autorité contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément. |  |
|  |  | 20.5 Si les offres sont transmises par voie électronique, les dispositions suivantes sont applicables aux candidats : - L’autorité contractante indique aux DPAO, les modalités et consignes à suivre afin de transmettre électroniquement les candidatures, les offres ou propositions ; - L’autorité contractante veille à ce que les consignes permettent, à minima, une séparation des plis similaire aux modalités appliquées aux transmissions par distribution physiques indiquées ci-avant ; - En cas de transmission par voie électronique, les candidats transmettent une copie de sauvegarde sous support papier. |  |
| 21. Date et heure limite de remise des offres |  | 21.1 Les offres doivent être reçues par le Maître de l’Ouvrage à l’adresse et au plus tard à la date et à l’heure indiquées dans les DPAO. Lorsque les DPAO le prévoient, les soumissionnaires devront avoir la possibilité de soumettre leur offre par voie électronique. Dans un tel cas, les soumissionnaires devront suivre la procédure prévue aux DPAO. |  |
|  |  | 21.2 Le Maître de l’Ouvrage peut, à sa discrétion, reporter la date limite de remise des offres en modifiant le Dossier d’Appel d’Offres conformément à l’Article 7 des IC, auquel cas tous les droits et obligations du Maître de l’Ouvrage et des Soumissionnaires précédemment régis par la date limite précédente, seront par la suite régis par la nouvelle date limite. |  |
| 22. Offres hors délai |  | 22.1 Toute offre reçue par l’Autorité contractante après la date et l’heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée par la Commission ad’hoc d’ouverture des plis, et renvoyée aux frais du soumissionnaire sans avoir été ouverte. |  |
| 23. Retrait, substitution et modification des offres |  | 23.1 Un soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir déposée, par voie de Notification écrite, dûment signée par un représentant habilité, assortie d’une habilitation en application de l’Article 19.2 des IC. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la Notification écrite. Toutes les Notifications doivent être : - préparées et délivrées en application des articles 19 et 20 des IC (sauf pour ce qui est des Notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « Retrait », « Offre de Remplacement » ou « Modification » ; et - reçues par le Maître d’Ouvrage avant la date et l’heure limites de remise des offres conformément à l’Article 21 des IC. |  |
|  |  | 23.2 Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’Article 23.1 leur seront renvoyées sans avoir été ouvertes. |  |
|  |  | 23.3 Une offre ne peut pas être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l’heure limites de dépôt des offres et la date d’expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire dans sa Soumission, ou la date d’expiration de la période de prorogation de la validité. |  |
| 24. Ouverture des plis |  | 24.1 Sous réserve des dispositions figurant aux articles 22 et 23.2 des IC, à la date, heure et à l’adresse indiquées dans les DPAO la commission ad’hoc d’ouverture des plis procédera à l’ouverture en public de toutes les offres reçues avant la date et l’heure limites (quel que soit le nombre d’offres reçues) en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute autre personne qui souhaite être présente. Les procédures spécifiques à l’ouverture d’offres électroniques si de telles offres sont prévues à l’Article 21.1 des IC seront détaillées dans les DPAO. |  |
|  |  | 24.2 Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandIS que l’enveloppe contenant l’offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d’une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui elle-même sera renvoyée au soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d’offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Puis, les enveloppes marquées « Modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l’offre correspondante. La modification d’une offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. |  |
|  |  | 24.3 Toutes les enveloppes restantes seront ouvertes l’une après l’autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d’une modification, le montant de l’offre par lot le cas échéant, y compris les rabais et leurs modalités d’imputation, les variantes le cas échéant, l’existence d’une garantie d’offre si elle est exigée ou d’une déclaration de garantie de l’offre, et tout autre détail que le Maître d’Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l’offre annoncés à haute voix lors de l’ouverture des plis seront soumis à évaluation. Toutes les pages des offres seront paraphées par les membres de la commission ad’hoc d’ouverture des plis présents à la cérémonie d’ouverture des plis de la manière précisée dans les DPAO. La commission ad’hoc d’ouverture des plis ne doit ni se prononcer sur les mérites des offres ni rejeter aucune des offres (à l’exception des offres reçues hors délais et en conformité avec l’Article 22.1 des IC). |  |
|  |  | 24.4 Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, la Commission ad’hoc d’ouverture des plis établira un procès-verbal de la séance d’ouverture des plis, consignant les informations lues à haute voix. Un exemplaire dudit procès-verbal est remis sans délai à tous les soumissionnaires. Il est établi conformément à un document modèle élaboré et adopté par l’autorité de régulation de la commande publique. 24.5. En cas de transmission des offres par voie électronique, les procédures d’ouverture se déroulent dans les conditions similaires. Des adaptations eu égard aux moyens électroniques utilisés peuvent être apportées par l’autorité contractante qui l’indique, le cas échéant, dans les documents du dossier d’appel d’offres. |  |
|  |  | E. Evaluation et Comparaison des Offres |  |
| 25. Modalité de détermination de l’offre conforme économiquement la plus avantageuse |  | 25.1 La commission ad’hoc d’évaluation des offres mise en place à cet effet, utilisera les critères et méthodes définis dans les Sous-sections A2 et A3 afin de déterminer quelle est l’offre conforme évalué économiquement la plus avantageuse. Il s’agit de l’offre présentée par le soumissionnaire et qui satisfait les conditions ci-après : - recevabilité de l’offre ; - conformité technique ; - coût évalué économiquement le plus avantageux ; - qualification du candidat. 25.2 A la suite de ce processus, elle transmet à la personne responsable des marchés publics dans un délai maximum de quatorze (14) jours calendaires à compter de la date de la séance d’ouverture des plis, une proposition d’attribution du marché au soumissionnaire qui a l’offre technique substantiellement conforme, évaluée économiquement la plus avantageuse et qui satisfait aux critères de qualification mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence. |  |
| 26. Confidentialité |  | 26.1 Aucune information relative à l’évaluation des offres et à la recommandation d’attribution du Marché ne sera fournie aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que la Notification de l’intention d’attribution du Marché n’aura pas été transmise à tous les Soumissionnaires conformément à l’Article 42 des IC. |  |
|  |  | 26.2 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer le Maître de l’Ouvrage lors de l’évaluation des offres ou lors de la décision d’attribution peut entrainer le rejet de son offre. |  |
| 27. Examen préliminaire ou recevabilité des offres |  | 27.1 La commission ad hoc d’évaluation des offres mise en place à cet effet, procède à un examen préliminaire afin de déterminer si les offres sont recevables et accompagnées des pièces mentionnées dans le dossier d’appel d’offres, et rejette les offres jugées irrecevables. La commission ad hoc d’évaluation des offres détermine ensuite si les offres sont substantiellement conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges. Au cas où l’un quelconque de ces documents ou renseignements manquerait, l’offre sera rejetée : - la lettre de soumission de l’offre, conformément à la clause 11.1 des IC ; - le bordereau des prix et le détail quantitatif, conformément à la clause 11.2 des IC ; - le pouvoir habilitant le signataire à engager le soumissionnaire, si requis, conformément à la clause 20.2 des IC ; et - la garantie de soumission conformément à la clause 19 des IC. 27.2 Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée. |  |
| - Éclaircissements concernant les offres |  | - Pour faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification des qualifications des soumissionnaires, le Maître d’Ouvrage a toute latitude pour demander à un soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un soumissionnaire autrement qu’en réponse à une demande du Maître d’Ouvrage ne sera pris en compte. La demande d’éclaircissement du Maître d’Ouvrage, et la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l’offre (y compris un changement dans le Montant de son Offre fait à l’initiative du Soumissionnaire) ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n’est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par le Maître d’Ouvrage lors de l’évaluation des offres en application de l’Article 30 des IC. - L’offre d’un soumissionnaire qui ne fournit pas les éclaircissements sur son Offre avant la date et l’heure spécifiée par le Maître de l’Ouvrage dans sa demande d’éclaircissement sera susceptible d’être rejetée. |  |
| 29. Divergences, réserves ou omissions |  | 29.1Aux fins de l’évaluation des offres, les définitions suivantes seront d’usage : - Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d’Appel d’Offres ; - Une « réserve » est la formulation d’une conditionnalité restrictive, ou la non acceptation d’une disposition requise par le Dossier d’Appel d’Offres ; et - Une « omission » est l’absence totale ou partielle des renseignements et documents exigés par le Dossier d’Appel d’Offres. |  |
| 30. Conformité technique des offres |  | 30.1 La commission ad hoc d’évaluation des offres procède, aux fins de déterminer l’offre conforme pour l’essentiel, à une évaluation technique détaillée des offres en fonction des critères établis conformément aux articles 88 et suivants du décret n°2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics et mentionnés dans le dossier d’appel d’offres. Le Maître d’Ouvrage établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu, tel que défini à l’Article 10 des IC. |  |
|  |  | 30.2 Pour déterminer l’offre techniquement conforme, la commission ad hoc d’évaluation des offres utilisera la modalité d’évaluation spécifié aux DPAO accompagnée des critères et sous-critères le cas échéant. Il existe deux modalités d’évaluation des offres dans le cadre des marchés de travaux conformément à l’article 88 du décret n° 2022-08/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics. Il s’agit de : - l’évaluation basée sur le cycle de vie ; et - l’évaluation pondérée. 30.3 L’évaluation basée sur le cycle de vie est la méthode d’évaluation fondée sur le prix ou le coût, déterminé selon une approche globale pouvant prendre en compte les éléments exprimés en termes monétaires et notamment ceux relatifs au coût du cycle de vie. Les éléments exprimés en termes monétaires sont prévus à la clause IC 30.3 dans les DPAO. 30.4 La commission ad’hoc d’évaluation des offres, dans le cadre de l’évaluation pondérée, évalue l’ensemble des aspects techniques requis dans le dossier d’appel d’offres par l’Autorité contractante et peut faire l’objet d’un système de notation par pondération. L’offre sera jugée conforme ou non aux spécifications techniques requises. Le système de pondération sera précisé à la clause IC 30.3 des DPAO. |  |
|  |  | 30.5 La commission ad’hoc d’évaluation des offres examinera les aspects techniques de l’offre en application de l’Article 15 des IC, notamment pour s’assurer que toutes les exigences de la Section VI (Spécifications pour les Travaux et Services) ont été satisfaites sans divergence, réserve ou omission importante. |  |
|  |  | 30.6 La commission ad’hoc d’évaluation des offres écartera toute offre qui n’est pas conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et le Soumissionnaire ne pourra pas, par la suite, la rendre conforme en apportant des corrections à une divergence, réserve ou omission importante constatée. |  |
| 31. Non-conformité, erreurs et omissions |  | 31.1 Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel, la commission ad’hoc d’évaluation des offres peut tolérer toute non-conformité ou omission qui ne constitue pas une divergence importante par rapport aux conditions de l’appel d’offres. |  |
|  |  | 31.2 Si une offre est conforme pour l’essentiel, la commission ad hoc d’évaluation peut toutefois corriger les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l’examen des offres et peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d’en faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison. |  |
|  |  | 31.3 Cette demande est faite par écrit, par distribution physique ou par voie électronique sur l’adresse électronique indiquée par le candidat, par la personne responsable des marchés publics, sur proposition de la commission ad hoc d’évaluation dans le respect strict des cahiers des charges. La réponse doit également être adressée par écrit, par distribution physique ou par voie électronique dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. |  |
| 32. Correction des erreurs arithmétiques |  | 32.1 Lorsqu’une offre est conforme pour l’essentiel, le Maître de l’Ouvrage en rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante : - S’il existe une contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera rectifié, à moins que, de l’Avis du Maître de l’Ouvrage, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera rectifié ; - Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n’est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera rectifié ; et - S’il existe une contradiction entre le montant indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d’une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus. |  |
|  |  | 32.2 Si le Candidat ayant présenté l’offre conforme économiquement la plus avantageuse en fonction de critères exprimés en termes monétaires, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie de soumission pourra être saisie. |  |
| 33. Conversion en une seule monnaie |  | 33.1 Aux fins d’évaluation et de comparaison des offres, le Maître de l’Ouvrage convertira tous les prix des offres exprimés en diverses monnaies dans la monnaie spécifiée dans les DPAO. |  |
| 34. Évaluation financière des offres |  | 34.1 Pour évaluer les offres, le Maître de l’Ouvrage n’utilisera que les critères et méthodes définis dans la présente clause et dans la Section IV, Critères d’évaluation et de qualification. Le recours à tous autre critères et/ou méthodes ne sera pas permis. Par le moyen de ces critères et méthodes, le Maître de l’Ouvrage déterminera l’Offre économiquement la plus avantageuse 34.2 Pour évaluer une offre, la commission ad’hoc d’évaluation des offres prendra en compte les éléments ci-après : - le Montant de l’offre, en excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provicions pour imprévus figurant dans le récapitulatif du Détail quantitatif et estimatif récapitulatif ; - les ajustements apportés au prix pour rectifier les erreurs arithmétiques en application de l’Article 30.1 des IC : - les ajustements du prix imputables aux rabais offerts en application de l’Article 13.4 des IC ; - la conversion en une seule monnaie des montants résultant des opérations (a), (b) et (c) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’Article 31 des IC ; - les ajustements résultant de toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable conformément à l’Article 29.3 des IC ; - les ajustements résultant de l’utilisation des facteurs d’évaluation additionnels stipulés aux DPAO à la Section IV, Critères d’évaluation et de qualification 34.3 L’effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP qui seront appliquées durant la période d’exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. 34.4 Lorsque le Dossier d’Appel d’Offres prévoit que les Soumissionnaires pourront indiquer le montant de chaque lot séparément, la méthode d’évaluation permettant de déterminer la combinaI Son des offres de moindre coût pour l’ensemble des lots compte tenu de tous les rabais offerts dans le Formulaire de Soumission, sera précisée dans la Section IV, Critères d’évaluation et de qualification. 34.5 Le prix des Travaux de réhabilitation et d’amélioration inclus dans l’offre ne sera pas plus élevé que le plafond indiqué dans les DPAO. Si le Soumissionnaire estime que son coût pour les Travaux de réhabilitation et d’amélioration est plus élevé que le seuil indiqué dans les DPAO, il devra inclure la part au dessus du plafond dans son prix pour les Services d’Entretien. Si l’offre évaluée économiquement la plus avantageuse propose des prix pour les Travaux de réhabilitation et d’amélioration supérieurs au plafond indiqué dans les DPAO, le Maître de l’Ouvrage peut rejeter l’offre. 34.6 Le prix des Travaux de réhabilitation et d’amélioration inclus dans l’offre ne sera pas plus élevé que le plafond indiqué dans les DPAO. Si le Soumissionnaire estime que son coût pour les Travaux de réhabilitation et d’Amélioration est plus élevé que le seuil indiqué dans les DPAO, il devra inclure la part au dessus du plafond dans son prix pour les Services d’Entretien. Si l’offre évaluée économiquement la plus avantageuse propose des prix pour les Travaux de réhabilitation et d’amélioration supérieurs au plafond indiqué dans les DPAO, le Maître de l’Ouvrage peut rejeter l’offre. |  |
| 35. Marge de préférence |  | 35.1 Préférence communautaire : L’autorité contractante peut accorder ou non aux candidats ressortissants de l’Union Economique et Monétaire Ouest africaine (UEMOA) une préférence communautaire telle qu’indiquée dans les DPAO. 35.2 Lors de la passation d’un marché, une préférence communautaire d’un taux maximal de quinze pour cent (15%) doit être attribuée à l’offre présentée par une Entreprise ressortissante de l’espace UEMOA. Elle doit être définie en conformité, selon les cas, avec les dispositions de l’Article 93 du n°2022-080 du 06 juillet 2022 portant Code des marchés publics au Togo et est applicable dans les conditions ci-après. Pour les marchés publics passés par appel d’offres international, une préférence, quantifiée dans le dossier d’appel à la concurrence sous forme de pourcentage du montant de l’offre, est accordée aux candidats de droit togolais ou des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-afrisaine si leurs offres : - Sont conformes aux spécifications techniques du dossier d’appel d’offres ; - Sont d’un montant supérieur à l’offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse d’un soumissionnaire n’ayant pas la qualité d’une Entreprise communautaire ; - Remplissent les conditions définies aux alinéas suivants du présent Article pour l’application de la marge de préférence. La marge de préférence appliquée au montant de l’offre conforme évaluée économiquement la plus avantageuse ne doit en aucun cas excéder 15%. La marge de préférence ne peut être appliquée, s’agissant des entrepreneurs de bâtiment et de travaux publics, que si au moins trente pour cent (30%) d’intrants d’origine togolais ou communautaire sont utilisés et qu’au moins cinquante pour cent (50%) des cadres techniques et personnels employés sur le chantier sont des Togolais ou des nationaux des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Le régime de la préférence communautaire ne peut en outre être accordée aux entrepreneurs que : - si leur capital social appartient pour plus de la moitié à des Togolais ou nationaux des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine ; - si leurs organes délibérants et de direction sont également contrôlés ou détenus par des Togolais ou nationaux des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Le taux applicable doit être préalablement défini dans les DPAO. Les groupements momentanés de soumissionnaires étrangers peuvent bénéficier également de la préférence communautaire si leur offre remplit les conditions prévues par la réglementation sur les marchés publics en République togolaise. Pour l’octroi de cette marge de préférence communautaire aux entrepreneurs résidents de l’espace UEMOA, la commission ad hoc d’évaluation classera les offres financières dans l’un des deux groupes ci-après : (a) Groupe A : les entrepreneurs proposant des offres dont au moins trente pour cent (30%) d'intrants communautaires sont utilisés ou au moins cinquante pour cent (50%) des personnels employés sur le chantier sont des ressortissants des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine. (b) Groupe B : Toutes les autres offres. Pour faciliter cette classification par la commission ad hoc d’évaluation, le soumissionnaire devra fournir dans son offre, toutes justifications nécessaires au classement de son offre dans le groupe A. La commission ad hoc d’évaluation examinera d’abord les offres pour vérifier dans quel groupe les offres des soumissionnaires seront classées. Toutes les offres évaluées de chaque groupe seront ensuite comparées entre elles, pour déterminer quelle est l’offre évaluée conforme et économiquement la plus avantageuse de chaque groupe. L’offre évaluée la plus avantageuse en fonction de critères exprimés en termes monétaires d’un groupe sera ensuite comparée avec l’offre évaluée la plus avantageuse en fonction de critères exprimés en termes monétaires del’ autres groupe. Si de cette comparaison, il ressort qu’une offre du Groupe A est l’offre évaluée la plus avantageuse, le soumissionnaire qui l’a présentée se verra attribuer le marché. Si, à la suite de la comparaison qui précède, l’offre évaluée conforme et économiquement la plus avantageuse fait partie du Groupe B, cette offre du Groupe B sera de nouveau comparée à l’offre évaluée conforme et économiquement la plus avantageuse du Groupe A après qu’on a ajouté la valeur du taux de préférence appliqué au prix évalué des prestations non originaires de l’espace UEMOA. Pour ce faire et aux seules fins de cette comparaison supplémentaire, il sera appliqué à cette offre un taux de préférence communautaire maximal de 15 % du prix de l’offre. L’offre du groupe A sera retenue si au terme de cette comparaison supplémentaire, elle reste celle évaluée conforme et économiquement la plus avantageuse en fonction de critères exprimés en termes monétaires. Sinon, l’offre évaluée conforme et économiquement la plus avantageuse en fonction de critères exprimés en termes monétaires du Groupe B, par application des dispositions du paragraphe précédent sera retenue. 35.3 Préférence spécifique en cas de sous-traitance au profit de très petites, petites et moyennes Entreprises (TPME) Dans le cadre d’un appel d’offres, toute autorité contractante applique une marge de préférence d’un taux ne pouvant pas excéder 15%, conformément aux conditions de l’Article 93 du décret n°2022-080 du 06 juillet 2022 portant Code des marchés publics au Togo, à une offre présentée par un soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins 30% de la valeur globale du marché concerné à une très petite, petite et moyenne Entreprise locale. Pour l’octroi de cette marge de préférence, la commission ad hoc d’évaluation classera les offres financières dans l’un des deux groupes ci-après : a) Groupe A : les entrepreneurs proposant des offres dont au moins trente pour cent (30%) d'intrants communautaires sont utilisés ou au moins trente pour cent (30%) des personnels employés sur le chantier sont des ressortisssants des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine et le cas échéant, de façon cumulative, tout entrepreneur proposant de sous-traiter au moins trente pour cent (30%) de la valeur globale du marché à une très petite, petite et moyenne Entreprise togolaise. b) Groupe B : Toutes les autres offres. Pour faciliter cette classification par l’autorité contractante, le soumissionnaire devra fournir dans son offre, toutes justifications nécessaires au classement de son offre dans le groupe A. La commission ad hoc d’évaluation examinera d’abord les offres pour vérifier dans quel groupe les offres des soumissionnaires seront classées. Toutes les offres évaluées de chaque groupe seront ensuite comparées entre elles, pour déterminer l’offre évaluée conforme et économiquement la plus avantageuse de chaque groupe. L’offre évaluée la plus avantageuse en fonction de critères exprimés en termes monétaires d’un groupe sera ensuite comparée avec l’offre évaluée la plus avantageuse en fonction de critères exprimés en termes monétaires de l’autre groupe. Si, de cette comparaison, il ressort qu’une offre du Groupe A est l’offre évaluée la plus avantageuse, le soumissionnaire qui l’a présentée se verra attribuer le marché. 35.4 Préférence spécifique en cas de marché public d’une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics Dans le cadre d’un appel d’offres de marché public d’une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics, le candidat au marché public qui a prévu de sous-traiter au moins quarante pour cent (40%) de la valeur globale du marché public à une Entreprise locale (togolaise) pourra bénéficier d’une marge de préférence qui ne peut être supérieure à 5%, cumulable avec la préférence prévue à la clause 35.1 et suivant des IC. Pour l’octroi de cette marge de préférence spécifique en cas de marché public d’une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics, la commission ad hoc d’évaluation classera les offres financières dans l’un des deux groupes ci-après : a) Groupe A : les entrepreneurs proposant des offres dont au moins quarante pour cent (40%) de la valeur globale du marché public est à sous-traiter à une Entreprise locale (Togolaise). b) Groupe B : Toutes les autres offres. Pour faciliter cette classification par l’autorité contractante, le soumissionnaire devra fournir dans son offre, toutes justifications nécessaires au classement de son offre dans le groupe A. La commission ad hoc d’évaluation examinera d’abord les offres pour vérifier dans quel groupe les offres des soumissionnaires seront classées. Toutes les offres évaluées de chaque groupe seront ensuite comparées entre elles, pour déterminer l’offre évaluée conforme et économiquement la plus avantageuse de chaque groupe. L’offre évaluée la plus avantageuse en fonction de critères exprimés en termes monétaires d’un groupe sera ensuite comparée avec l’offre évaluée la plus avantageuse en fonction de critères exprimés en termes monétaires de l’autre groupe. Si, de cette comparaison, il ressort qu’une offre du Groupe A est l’offre évaluée la plus avantageuse, le soumissionnaire qui l’a présentée se verra attribuer le marché. Si, à la suite de la comparaison qui précède, l’offre évaluée conforme et économiquement la plus avantageuse fait partie du Groupe B, il sera procédé tel que décrit aux clauses précédentes en appliquant le taux de préférence prévu à la présente clause. 35.5 Préférence spécifique en cas de l'offre présentée par un artisan ou une Entreprise artisanale togolaise ou ayant une base fixe ou un établissement stable dans l'espace UEMOA. Dans le cadre d'une offre présentée par un artisan ou une Entreprise artisanale togolaise ou ayant une base fixe ou un établissement stable dans l'espace UEMOA, elle pourra bénéficier d’une marge de préférence de 5%, cumulable avec la préférence prévue au 35.1 et suivant des IC. Pour l’octroi de cette marge de préférence spécifique en cas d'une offre présentée par un artisan ou une Entreprise artisanale togolaise ou ayant une base fixe ou un établissement stable dans l'espace UEMOA, la commission ad hoc d’évaluation classera les offres financières dans l’un des deux groupes ci-après : a) Groupe A : les artisans ou Entreprises artisanales togolaises ou ayant une base fixe ou un établissement stable dans l'espace UEMOA. b) Groupe B : Toutes les autres offres. Pour faciliter cette classification par l’autorité contractante, le soumissionnaire devra fournir dans son offre, toutes justifications nécessaires au classement de son offre dans le groupe A. La commission ad hoc d’évaluation examinera d’abord les offres pour vérifier dans quel groupe les offres des soumissionnaires seront classées. Toutes les offres évaluées de chaque groupe seront ensuite comparées entre elles, pour déterminer l’offre évaluée conforme et économiquement la plus avantageuse de chaque groupe. L’offre évaluée la plus avantageuse en fonction de critères exprimés en termes monétaires d’un groupe sera ensuite comparée avec l’offre évaluée la plus avantageuse en fonction de critères exprimés en termes monétaires de l’autre groupe. Si, de cette comparaison, il ressort qu’une offre du Groupe A est l’offre évaluée la plus avantageuse, le soumissionnaire qui l’a présentée se verra attribuer le marché. Si, à la suite de la comparaison qui précède, l’offre évaluée conforme et économiquement la plus avantageuse fait partie du Groupe B, cette offre du Groupe B sera de nouveau comparée à l’offre évaluée conforme et économiquement la plus avantageuse du Groupe A. Pour ce faire et aux seules fins de cette comparaison supplémentaire, il sera appliqué à cette offre un taux de préférence qui ne peut être supérieur à 5 % du prix de l’offre. L’offre du groupe A sera retenue si au terme de cette comparaison supplémentaire, elle reste celle évaluée conforme et économiquement la plus avantageuse en fonction de critères exprimés en termes monétaires. Sinon, l’offre évaluée conforme et économiquement la plus avantageuse en fonction de critères exprimés en termes monétaires du Groupe B, par application des dispositions du paragraphe précédent, sera retenue. 35.6 Préférence spécifique aux offres des adhérents des Centres de gestion agréés (CGA) En application de l’article 8 de la loi n°2023-013 du 19 juillet 2023, une marge de préférence de cinq pour cent (5%) est appliquée aux offres faites par les soumissionnaires adhérents des Centres de gestion agréé (CGA) en République togolaise. Cette préférence dont le taux est cumulable avec celui de la préférence communautaire doit être précisée au préalable dans les DPAO. Pour l’application de cette préférence l’autorité contractante procédera comme décrit ci-dessus pour les autres préférences |  |
| 36. Comparaison des offres |  | 36.1 Le Maître de l’Ouvrage comparera toutes les offres substantiellement conformes pour déterminer l’offre évaluée économiquement la plus avantageuse, en application de l’Article 34.2 des IC. 36.2 Après l’application des critères établis dans les articles 34.1 à 34.6, le Prix évalué de l’offre pour la comparaison sera : - Le prix forfaitaire offert par le Soumissionnaire pour les Services d’Entretien ; plus - Le prix forfaitaire offert par le Soumissionnaire pour les Travaux de réhabilitation, si le dossier d’appel d’offres exige des prix pour ce type de travaux ; plus - Le coût total du Détail quantitatif et estimatif pour les Travaux d’amélioration, si le dossier d’appel d’offres exige des prix pour ce type de travaux, plus - Le coût total du Détail quantitatif et estimatif pour les Travaux d’urgence. |  |
| 37. Offres anormalement basse |  | 37.1 Une offre anormalement basse est une offre qui, en tenant compte de sa portée, du mode de fabrication des produits, de la solution technique et du calendrier de réalisation, apparait si basse qu’elle soulève des préoccupations chez le Maître de l’Ouvrage quant à la capacité du Soumissionnaire à réaliser le Marché pour le prix proposé. 37.2 Une offre anormalement basse est une offre qui, en tenant compte de sa portée, du mode de fabrication des produits, de la solution technique et du calendrier de réalisation, apparait si basse qu’elle soulève des préoccupations chez l’Autorité contractante quant à la capacité du soumissionnaire à réaliser le marché pour le prix proposé. Une offre est présumée anormalement basse si elle est inférieure à M. M étant obtenu en appliquant la méthode suivante : M = 0,80 x (0,6 x Fm + 0,5 x Fc) avec Fm = moyenne arithmétique des offres financières hors TVA : Fm = (P1 + P2 + P3 + ….. + Pn)/N et Fc = l’estimation prévisionnelle hors TVA pour le lot considéré P1, P2 … Pn = prix hors TVA corrigé d’erreurs et de rabais de l’offre 1, 2…n N = nombre d’offres corrigées d’erreurs et de rabais. Si le montant de l’offre est inférieur à M, l’autorité contractante doit solliciter de son auteur la communication de tous les éléments permettant d’en vérifier la viabilité économique. Le soumissionnaire dispose d’un délai de trois (3) jours ouvrables pour fournir les précisions demandées. Cette demande écrite de justifications porte sur les éléments ci-après : - les aspects économiques du processus de construction, de fabrication des fournitures ou de la prestation de services ; - les solutions techniques retenues et/ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour l'exécution des travaux ou pour la fourniture des produits ou pour la prestation de services ; - l’originalité des travaux, fournitures ou services proposés par le soumissionnaire ; - le respect des conditions relatives à la protection de l’environnement et aux conditions sociales et de travail en vigueur au lieu de prestation des services ; - l’obtention éventuelle d’une aide d'État par le soumissionnaire ; - l’analyse détaillée du prix en relation avec l’objet du marché, sa portée, le calendrier de réalisation, l’allocation des risques et responsabilités, et toute autre exigence contenue dans le dossier d’appel d’offres. Après avoir vérifié les informations et le sous-détail du prix fournis par le soumissionnaire, dans le cas où l’Autorité contractante établit que le soumissionnaire n’a pas démontré sa capacité à réaliser le marché pour le prix proposé, elle écartera l’offre. 37.3 A l’issue de l’évaluation financière, les soumissionnaires restés en lice seront classés par ordre croissant du montant corrigé des offres. Toute offre anormalement basse sera rejetée. Le caractère anormalement bas de l’offre est apprécié au regard de l’ensemble des éléments précédents et non d’une partie d’entre eux, même si les prix sur lesquels ont porté les demandes de précision représentent une part substantielle du marché. 37.4 L’effet estimé des formules de révision des prix ou d’actualisation, figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d’exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de l’évaluation des offres. Si cela est prévu dans les DPAO, le dossier d’appel d’offres peut autoriser les soumissionnaires à indiquer séparément leurs prix pour chaque lot, et permettre à l’Autorité contractante d’attribuer un ou plusieurs lots à un soumissionnaire. La méthode utilisée pour déterminer la combinaison d’offres la plus avantageuse, compte tenu de tous rabais offerts dans le formulaire d’offre, sera précisée aux DPAO, le cas échéant et dans la Section IV "Critères d’évaluation et de qualification". |  |
| 38. Offre déséquilibrée |  | 38.1 Si l’offre évaluée économiquement la plus avantageuse est fortement déséquilibrée par rapport à l’estimation faite par le Maître de l’Ouvrage de l’échéancier de paiement des travaux à exécuter, le Maître de l’Ouvrage peut demander au Soumissionnaire de fournir des éclaircissements par écrit. Les demandes d’éclaircissements pourront porter sur le sous détail de prix pour tout élément du Détail quantitatif et estimatif, aux fins d’établir que ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et l’échéancier proposé. 38.2 Après avoir examiné les informations et le sous détail de prix fourni par le Soumissionnaire, le Maître de l’Ouvrage peut selon le cas : (a) accepter l’Offre, ou (c) écarter l’Offre. |  |
| 39. Qualification du Soumissionnaire |  | 39.1 Le Maître de l’Ouvrage s’assurera que le soumissionnaire ayant soumis l’offre évaluée économiquement la plus avantageuse et conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres, continue de satisfaire aux critères de qualification stipulés dans la Section IV, Critères d’évaluation et de qualification (dans le cas d’une pré-qualification) ou (dans le cas d’une détermination a posteriori de la qualification) a démontré dans son offre qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisant e et ce, conformément à cette même section. |  |
|  |  | 39.2 Cette détermination sera fondée sur l’examen des pièces attestant les qualifications du soumissionnaire et soumises par lui en application de l’Article 16.2 des IC. La détermination ne tiendra pas compte des qualifications d’autres Entreprises telles que les filiales, maison-mère, sous-traitants (autres que des sous-traitants spécialisés si cela est permis dans les DPAO lorsqu’une pré-qualification n’a pas eu lieu) du Soumissionnaire, ou de toute autre Entreprise distincte du Soumissionnaire. 39.3 L’attribution du Marché au Soumissionnaire est subordonnée à la vérification que le soumissionnaire satisfait ou continue de satisfaire aux critères de qualification. Dans le cas contraire, l’offre sera rejetée et le Maître d’Ouvrage procédera à l’examen de la seconde offre évaluée économiquement la plus avantageuse afin d’établir de la même manière si le Soumissionnaire est qualifié pour exécuter le Marché. 39.4 Après avoir évalué le coût des Offres, le Maître de l’Ouvrage détermine l’Offre économiquement la plus avantageuse. Il s’agit de l’Offre présentée par le Soumissionnaire satisfaisant aux critères de qualification et (a) qui est conforme pour l’essentiel au DAO, et (b) dont le coût évalué est le plus avantageux économiquement. |  |
| 40. Droit du Maître d’Ouvrage d’accepter l’une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres |  | 40.1 Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute offre, et d’annuler la procédure d’appel d’offres et de rejeter toutes les offres à tout moment avant l’attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des soumissionnaires. Dans le cas d’annulation, les offres et les garanties de soumission seront renvoyées sans délai aux Soumissionnaires. 40.2 L’autorité contractante notifie la décision d’annulation ainsi que ses motifs aux soumissionnaires et en assure la publication conformément aux dispositions du décret n°2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics. |  |
| 41. Période d’attente |  | 41.1 Le Marché ne sera pas attribué avant l’achèvement de la période d’attente. La Période d’attente sera de sept (7) jours calendaires. La période d’attente commence le lendemain du jour auquel le Maître de l’ouvrage aura transmis à chacun des Soumissionnaires la Notification de l’intention d’attribution du Marché. Lorsqu’une seule offre a été déposée, ou si le marché est en réponse à une situation d’urgence, la période d’attente ne sera pas applicable. |  |
| 42. Notification de l’intention d’attribution |  | 42.1 Le Maître de l’Ouvrage doit transmettre à tous les Soumissionnaires la notification de son intention d’attribution du Marché au soumissionnaire retenu. La notification de l’intention d’attribution du Marché doit au minimum contenir les renseignements ci-après : (a) le nom et l’adresse du Soumissionnaire dont l’offre est retenue ; (b) le Montant du Marché de ce Soumissionnaire ; (c) le nom de tous les Soumissionnaires ayant remis une offre, le prix de leurs offres tel qu’annoncé lors de l’ouverture des plis et le coût évalué de chacune des offres ; (d) une déclaration indiquant le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l’offre du soumissionnaire non retenu, destinataire de la Notification, n’a pas été retenue, sauf si l’information en (c) ci-dessus ne révèle le motif. |  |
|  |  | F. Attribution du Marché |  |
| 43. Critères d’attribution |  | 43.1 L’Autorité contractante attribuera le Marché sur la base de critères économiques, financiers et techniques, et le cas échéant, de capacité en matière de gestion environnementale mentionnés dans le dossier d’appel d’offres, afin de déterminer l’offre conforme évaluée économiquement le plus avantageuse. |  |
| 44. Notification de l’attribution du Marché |  | 44.1 Le procès-verbal d’attribution provisoire établi conformément à l’article 94 du décret n°2022-080 du 06 juillet 2022 portant Code des marchés publics au Togo doit être transmis à tous les soumissionnaires. Le procès-verbal transmis doit comporter les nom et nationalité des bénéficiaires effectifs de l’entreprise attributaire du marché. 44.2 L’autorité contractante notifie l’attribution provisoire au soumissionnaire retenu et publie, dans les mêmes conditions que l’avis d’appel à concurrence, sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur, un avis d’attribution provisoire suivant un modèle élaboré et adopté par l’autorité de régulation de la commande publique. 44.3 L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué et le nom de l’attributaire. Tout soumissionnaire écarté peut demander copie du procès-verbal d’attribution provisoire qui lui sera transmis dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de sa demande écrite. 44.4 Les autorités contractantes observent un délai d’attente de sept (7) jours calendaires après la notification des résultats, avant de procéder à la signature du marché public et le soumettre à l’approbation des autorités compétentes. 44.5 Dans ce délai, le soumissionnaire qui a un intérêt légitime à contester la décision de l’autorité contractante doit, sous peine de forclusion, exercer son recours dans les conditions prévues par la loi relative aux marchés publics. |  |
|  |  | 44.6 L’Avis d’attribution sera publiée dans un journal national de large diffusion, ou dans le journal officiel. |  |
|  |  | 44.7 Jusqu’à la rédaction et l’approbation de la version officielle et définitive du Marché, la notification d’attribution constituera l’engagement réciproque du Maître de l’Ouvrage et de l’Attributaire. |  |
| 45. Signature du Marché |  | 45.1 Une fois la procédure de sélection jugée conforme par l’organe de contrôle à priori compétent, le marché est signé par le représentant de l’autorité contractante ou la personne responsable des marchés publics, le cas échéant, et l’attributaire. |  |
|  |  | 45.2 L’attributaire du marché dispose d’un délai de quatre (4) jours calendaires à compter de la date de réception du projet de marché transmis par la personne responsable de marchés publics pour sa signature. 45.3 La personne responsable de marchés publics dispose d’un délai de deux (2) jours calendaires, à compter de la date de réception du projet de marché signé par l’attributaire, pour sa signature. |  |
| 46. Garantie de bonne exécution |  | 46.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la lettre de notification de l’attribution du Marché effectuée par le Maître d’Ouvrage, le soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne exécution (sous réserve des dispositions de l’Article 34.5 des I) conformément au CCAG en utilisant le modèle de garantie de bonne exécution figurant à la Section IX-Formulaires du Marché. |  |
|  |  | 46.2 Le défaut de fourniture par le Soumissionnaire retenu de la garantie de bonne exécution ou le fait qu’il ne signe pas l’Acte d’Engagement, constituera un motif suffisant d’annulation de l’attribution du Marché et de saisie de la garantie d’offre, auquel cas le Maître d’Ouvrage pourra attribuer le Marché au soumissionnaire dont l’offre est jugée conforme pour l’essentiel au dossier d’appel d’offres et classée la deuxième économiquement la plus avantageuse. |  |
| 47. Recours |  | 47.1 Tout candidat ou soumissionnaire s’estimant injustement évincé des procédures de passation des marchés peut introduire un recours effectif préalable à l’encontre des procédures et décisions rendues à l’occasion de la procédure de passation leur causant préjudice, devant la personne responsable des marchés publics. Une copie de ce recours est adressée à l’autorité de régulation de la commande publique à la diligence du requérant. Ce recours est exercé soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par voie électronique selon les modalités définies par la loi relative aux marchés publics, le Code des marchés publics et ses décrets d’application. La décision rendue au terme de l’Article 37 de la loi n° 2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics, peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de régulation de la commande publique dans un délai de trois (3) jours ouvrables pour compter de la date de sa Notification au requérant. En l’absence de décision rendue par l’autorité contractante dans le délai spécifié au dernier alinéa de l’Article 37 de la loi n° 2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics, le requérant peut également saisir l’autorité de régulation de la commande publique. Dès réception du recours, l’autorité de régulation de la commande publique examine si celui-ci est recevable, et dans l’affirmative, ordonne, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la saisine, l’ajournement de la procédure de passation de marché. L’autorité de régulation de la commande publique rend sa décision sur le fond dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la date de la documentation utile à l’instruction du recours ou quinze (15) jours calendaires en cas de nécessité d’investigations. La décision de l’autorité de régulation de la commande publique a pour objet de déclarer le recours fondé ou non fondé. Lorsqu’un recours est déclaré fondé, l’autorité de régulation de la commande publique ordonne la correction de la violation alléguée, soit par annulation de la décision d’attribution et la reprise de l’évaluation des offres, soit par annulation de la procédure de la passation et sa reprise. 47.2 La décision de l’autorité de régulation de la commande publique peut faire l’objet de la part de l’autorité contractante, ou du candidat ou soumissionnaire, d’un recours dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de leur notification ou publication. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision sauf en cas de sursis à l’exécution prononcé par le juge saici du recours. |  |

| Section III. Données particulières de l’appel d’offres Les données particulières qui suivent, relatives à la passation des marchés de travaux, complètent, précisent, ou amendent les articles des Instructions aux Candidats (IS). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IS. [Lorsque l’utilisation d’un système électronique est prévue, modifier les parties pertinentes des DPAO afin de refléter le recours à ce système électronique] [Les notes en italiques qui accompagnent les clauses ci-dessous sont destinées à faciliter l’établissement des données particulières correspondantes] |  |
| --- | --- |
| A. Introduction |  |
| IC 1.1 | Numéro de l’Avis d’Appel d’Offres : [insérer le numéro de l’AAO]. |
| IC 1.1 | Nom du Maître de l’Ouvrage : [insérer la dénomination complète du Maître d’ouvrage]. |
| IC 1.1 | Nom de l’AO : [insérer la dénomination]. Numéro d’identification de l’AO : [insérer le numéro] [Le texte ci-après doit être inclus seulement si l’appel d’offres porte sur plusieurs lots dont l’attribution peut donner lieu à un ou plusieurs marchés. Dans le cas contraire, il convient de l’omettre] Nombre et numéro d’identification des lots faisant l’objet du présent AO : [Nombre de lots et numéro d’identification de chaque lot, le cas échéant]. |
| IC 1.1 | Les Routes sont : [insérer l’identification des routes devant faire l’objet du Marché] |
| IC 1.1 | Des Travaux de réhabilitation (travaux initiaux) [insérer « sont » ou « ne sont pas », selon le cas] prévus, des sections de Route(s). Les sections de Route(s) faisant l’objet de Travaux de réhabilitation sont les suivantes : [si des Travaux de réhabilitation sont prévus, insérer l’identifisation des sections de Route(s) objet de ces travaux ; dans le cas contraire, insérer « Sans objet »] L’état actuel de ces routes permet de leur attribuer le niveau de service N° … (voir définition ci-dessous). L’objectif des travaux consiste d’abord à atteindre le niveau de service N° … puis de maintenir ce même niveau de service durant la période du Marché. Définition des niveaux de service : - A titre d’exemple : Niveau de service 1 : Route saisonnière (Coupure saisonnière de la circulation pour tous véhicules) Niveau de service 3 : Route semi - permanente (Coupure saisonnière de la circulation pour les Poids Lourds (Poids total autorisé en charge de plus de 10 tonnes, coupure occasionnelle pour les autres véhicules Tout Terrain) - Conditions de transit et/ou confort moyen. |
| IC 1.1 | Des Travaux d’amélioration [insérer « sont » ou « ne sont pas », selon le cas] prévus. |
|  | Le délai global pour l’exécution de tous les travaux relatifs à la gestion et l’entretien des routes et/ou pistes objet du Marché est de ……. (indiquer D1) mois. Le délai d’exécution des Travaux initiaux de mise à niveau est fixé à ……. (indiquer délai bien inférieur à celui-ci-dessus D2) mois à courir à partir de l’Ordre de Service de commencement des travaux. Les Services d’entretien doivent être assurés, pour chaque section ou partie de section de route, à partir de la date d’achèvement des travaux de mise à niveau, constaté par L’Ingénieur, jusqu’à l’achèvement du délai global du Marché. Elle durera ……. (D1-D2 mois) |
| IC 2.1 |  |
| IC 2.1 | Nom du Projet : [insérer le nom du Projet]. |
| IC 4.8 | [Dans les cas exceptionnels où une Pré qualification n'a pas eu lieu, indiquer que l'appel d’offres est ouvert à tous soumissionnaires intéressés.] |
| B. Dossier d’appel d’offres |  |
| IC 6.1 | Aux seules fins d’obtention d’éclaircissements, l’adresse du Maître d’Ouvrage est la suivante : [Insérer les informations requises ci-dessous. L’adresse peut être la même ou différente de celle spécifiée sous la disposition IS 22.1 pour le dépôt des offres] Attention de : Rue : Étage/Numéro de bureau : Ville : Code postal : Pays : Numéro de téléphone : Numéro de télécopie : Adresse électronique : |
| IC 6.4 | Une réunion préparatoire à l’établissement des offres [insérer « se tiendra » et insérer la date, l’heure et le lieu si la réunion est prévue, en tenant en compte que la réunion devrait se tenir au plus tard quatre semaines avant la date limite de dépôt des offres. Autrement, insérer « ne sera pas organisée » et insérer « Non Applicable » dans l’espace prévue ci-dessous pour la date, l’heure et le lieu] à la date, heure et lieu suivants : Date : Heure : Lieu : Une visite du Site [insérer « sera » ou « ne sera pas », selon le cas] organisée par le Maître de l’Ouvrage. |
| C. Préparation des offres |  |
| IS 9.1 | La langue de l’offre est : Toute correspondance sera échangée en [indiquer une seule langue]. La langue de traduction des documents complémentaires et imprimés fournis par le Soumissionnaire sera [indiquer une seule langue]. |
| IC 10.1 (h) | Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants : [Indiquer ici tout document qui ne figure pas déjà à la clause 11.1 des IC et qui doit obligatoirement être joint à l’offre. La liste des documents additionnels devrait inclure ce qui suit :] Code de conduite (ESHS) Le Soumissionnaire devra soumettre le Code de Conduite applicable à son personnel et ses sous-traitants, afin d’assurer la conformité aux bonnes pratiques environnementales, sociales, hygiène et sécurité (ESHS) spécifiées dans le Marché. [Note : compléter et insérer les risques à prendre en compte dans le Code conformément à la Section VII – Spécifications des Travaux et Services, entre autres les risques liés au déplacement de main d’œuvre, maladies transmissibles, harcèlement sexuel, violence à caractère sexiste, exploitation et abus sexuels, conduite illicite et criminalité, et à la préservation de l’environnement, etc.] En outre, le Soumissionnaire devra indiquer en détail la manière dont le Code sera mis en œuvre. Cela doit comprendre la manière dont il sera présenté dans les termes d’embauche et le contrat de travail, la formation qui sera fournie, le suivi et la manière dont l’Entrepreneur envisage de remédier aux infractions éventuelles. Stratégies de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques ESHS Le Soumissionnaire devra soumettre les stratégies de management et plans de mise en œuvre de gestion des risques majeurs dans les domaines environnemental, social, hygiène et sécurité (ESHS) ci-après : [Note : insérer l’intitulé de chacun des plans et risques spécifiques] : - [par ex. Plan de Gestion de la circulation afin d’assurer la sécurité des communautés locales eu égard au trafis généré par le chantier] - [par ex. Plan de Protection des ressources en eau afin d’éviter la contamination de l’eau potable] - [par ex. Marquage des délimitations et stratégie de protection en période de mobilisation et de travaux afin d’éviter les impacts négatifs à l’extérieur des chantiers] - [par ex. Stratégie pour obtenir les permis ou approbations requis avant le démarrage de travaux, tels que l’ouverture de carrières et sites d’emprunts] - [par ex. Plan de prévention et de remédiation aux violences à caractère sexiste et à l’exploitation et aux abus sexuels (VCS/EAS). L’Entrepreneur devra soumettre pour approbation et ensuite mettre en œuvre le Plan de Gestion environnemental et social de l’Entrepreneur (PGES) en conformité avec la Clause 10.1 du CCAP, comprenant les stratégies de management et plans de mise en œuvre décrits ci-dessus. [Note : l’étendue et l’importance de ces exigences devrait être à la mesure des risques ou obligations ESHS décrits à la Section VII, selon l’Avis des spécialistes environnementaux et/ou sociaux. Les risques essentiels à prendre en compte par le Soumissionnaire devraient être identifiés par les spécialistes environnementaux et/ou sociaux, par exemple découlant de l’évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES), du plan de gestion environnementale et sociale (PGES)], du Plan d’action de relocalisation (PAR) et/ou des Conditions à remplir (conditions de l’autorité de réglementation relatives aux permis ou approbations requises pour le projet). Les risques peuvent exister durant la mobilisation, la réalisation de travaux, la réhabilitation, l’amélioration ou les services d’entretien et peuvent comprendre l’impact de la circulation de chantier sur les communautés, la pollution de l’eau potable, les dépôts sur propriété privée et les impacts sur des espèces rares, etc. Les stratégies de management et/ou plans de mise en œuvre concernant ces risques peuvent inclure, selon les besoins : une stratégie de mobilisation, pour obtenir les permis et consentements, le plan de gestion de la circulation, le plan de protection des ressources en eau, le plan de protection de la bio-diversité et une stratégie pour le marquage et le respect des délimitations des chantiers, etc.]. |
| IC 12.1 | « Des variantes [sont/ne sont pas] autorisées » |
| IC 12.2 | Si le Maître d’Ouvrage souhaite permettre des variantes portant sur les délais au titre de la clause 12.2 des IC, il devra l’indiquer explicitement dans les DPAO, comme indiqué ci-après et insérer : « Des variantes portant sur le délai d’exécution pour atteindre les Niveaux de Service exigés et pour la réalisation des Travaux de réhabilitation et/ou d’amélioration, sont permises. Les offres sont appelées sur la base d’un délai d’exécution des travaux compris entre [insérer] jours au minimum et [insérer] jours au maximum. La méthode d’évaluation figure à la Section IV, Critères d’évaluation et de qualification. Le délai d’exécution proposé par le Soumissionnaire retenu dans la fourchette ci-dessus sera le délai d’exécution contractuel. » La disposition ci-dessus sera incluse, avec les délais appropriés, lorsque le Maître d’Ouvrage escompte des avantages nets d’un délai d’exécution fixé par le soumissionnaire dans un créneau proposé par le Maître de l’Ouvrage ; elle peut être également retenue dans le cas de lots groupés. Autrement, elle doit être supprimée. Si elle est retenue, le Maître de l’Ouvrage devra également prévoir une disposition correspondante dans la Section IV du DAO. |
| IC 12.4 | Si le Maître d’Ouvrage souhaite permettre des variantes techniques pour les Travaux de réhabilitation et/ou d’amélioration au titre de la clause 12.4 des IC, il devra l’indiquer explicitement dans les DPAO, comme indiqué et insérer : « Des variantes techniques sur la ou les parties des Travaux de réhabilitation et/ou d’amélioration, spécifiées ci-dessous sont permises dans le cadre des dispositions prévues dans la Section VI, Spécifications : [insérer la ou les parties de travaux, ainsi que les références précises appropriées de la Section VI]. La méthode d’évaluation figure à la Section IV, Critères d’évaluation et de qualification. » La disposition ci-dessus sera incluse lorsque le Maître d’Ouvrage souhaite faire jouer la mise en concurrence sur une solution de base et des variantes techniques prédéterminées. Afin de permettre l’évaluation et la comparaison des offres dans des conditions d’équité et de transparence satisfaisant es, le Maître d’Ouvrage doit alors définir dans la Section VI, les parties d’ouvrage sur lesquelles il invite des offres variantes éventuelles. |
| IC 13.5 | [Le Maître d’Ouvrage doit adopter des prix révisables pour les marchés dont la durée d’exécution dépasse 12 mois, ou lorsque les prix de certains matériaux (produits pétroliers, acier, etc.…) varient rapidement. La disposition suivante devrait être incluse et les informations correspondantes insérées seulement si les prix indiqués par le Soumissionnaire ne sont pas révisables. Sinon, omettre.] Les prix indiqués par le Soumissionnaire seront : [insérer « fermes ; par conséquent, le Soumissionnaire n'est pas tenu de fournir les indises et pondérations pour les formules de révision des prix dans le formulaire correspondant ».] |
| IC 14.1 | La monnaie de l’offre est le francs CFA |
| IC 17.1 | La période de validité de l’offre sera de [Indiquer un nombre de jours réaliste pour la validité des offres consécutifs à la date limite de dépôt des offres] jours. |
| IC 17.3 (a) | Dans le cas d’un marché à prix ferme, le Montant du marché sera le Montant de l’Offre actualisée de la manière suivante : [insérer la méthode ou indiquer « comme il sera indiqué dans la demande de prorogation de validité des offres]. [La part du Prix du Marché exprimée en monnaie nationale sera ajustée par un facteur reflétant l’inflation au niveau national durant la période d’extension ; et la part du Prix du Marché exprimée en monnaies étrangères sera ajustée par un facteur reflétant l’inflation au niveau international, à savoir dans les pays des monnaies étrangères, durant la période d’extension.] |
| IC 18.1 | [Si une garantie d’offre est exigée insérer ce qui suit] Le montant de la garantie de l’offre est : [insérer le montant] [Dans le cas de lots, insérer le montant de garantie d’offre pour chacun des lots] [Note : une garantie d’offre est exigée pour chacun des lots, pour le montant indiqué. Le Soumissionnaire ne pourra pas remettre une seule garantie d’offre pour tous les lots (pour le montant total correspondant à tous les lots) pour les lots pour lesquels le Soumissionnaire dépose une offre.] [Si une déclaration de garantie de l’offre est exigée au lieu d’une garantie d’offre, insérer ce qui suit] [Une déclaration de garantie de l’offre est exigée] |
| IC 18.6 | [La disposition suivante devrait être incluse et les données correspondantes insérées seulement si une garantie d'offre n'est pas exigée sous la disposition IC 18.1 et que le Maître de l’Ouvrage souhaite prononcer l’exclusion du Soumissionnaire pendant une période donnée si le Soumissionnaire commet l’un des actes mentionnés à l’Article 18.6 des IC. Sinon, omettre.] Si le Soumissionnaire commet un des actes décrits aux paragraphes (a) ou (b) du présent Article, l’autorité de régulation de la commande publique, sur demande du Maître de l’ouvrage, l’exclura de toute attribution de marché(s) pour une période de [insérer le nombre d’années] ans. |
| IC 19.1 | Outre l’original de l’offre, le nombre de copies demandées est de : [Nombre de copies]. |
| IC 19.3 | La confirmation écrite de l’habilitation du signataire à engager le Soumissionnaire consistera en : [Nom et description de la documentation demandée à titre d’attestation de procuration (ou pouvoir) du signataire de l’offre] |
| D. Remise des offres et ouverture des plis |  |
| IC 20.2 | Les enveloppes intérieure et extérieure devront comporter les autres identifications suivantes : Enveloppe intérieure : [insérer la raison sociale, adresse, et le nom et/ou le numéro qui doit apparaître sur l’enveloppe de l’offre pour identifier ce processus de passation des marchés] Enveloppe extérieure : [insérer le nom et/ou le numéro qui doit apparaître sur l’enveloppe de l’offre pour identifier ce processus de passation des marchés] |
| IC 20.5 | La procédure sera conduite par voie électronique : oui/non [Pour la soumission par voie électronique, l’autorité contractante indique ici, les modalités et consignes à suivre afin de transmettre électroniquement les offres] |
| IC 21.1 | Aux fins de remise des offres uniquement, l’adresse du Maître d’Ouvrage est la suivante : [Insérer les informations comme demandées ci-dessous. Cette adresse peut être la même ou différente que celle indiquée en IC 6.1] Attention de : Adresse : Étage/Numéro de bureau : Ville : Code postal : Pays : La date et heure limites de remise des offres sont les suivantes : [insérer la date et l’heure] Date : Heure : [La date et l'heure devraient être identiques à celles fournies dans l’AAO, sous réserve d’amendement en application de l’Article 21.2 des IC] Les soumissionnaires [insérer « auront » ou « n’auront pas »] l'option de remettre leur offre par voie électronique. Si les Soumissionnaires peuvent soumettre leurs offres par voie électronique, la procédure de soumission est la suivante : [insérer une description de la procédure de soumission des offres par voie électronique le cas échéant] |
| IC 24.1 | L’ouverture des plis aura lieu à l’adresse suivante : [insérer les informations correspondantes au besoin ci-dessous] Adresse : Étage /Numéro de bureau : Ville : Pays : Date : Heure : [La date et l’heure devraient être les mêmes que la date et l’heure de clôture du dépôt des offres en application de l’Article 21 des IC] [La disposition suivante et les informations correspondantes seront insérées uniquement lorsque les soumissionnaires ont le choix de présenter une offre par voie électronique. Dans le cas contraire, supprimer.] [Les procédures d’ouverture des plis remis par voie électronique, lorsqu’elles sont applicables, sont les suivantes : [insérer une description des procédures d’ouverture des plis par voie électronique.] |
| E. Évaluation et comparaison des offres |  |
| IC 29.1 | L’ajustement sera calculé comme étant la [insérer soit « valeur moyenne »] ou [« valeur la plus élevée »] des prix proposés par les autres soumissionnaires ayant présenté une offre conforme pour l’élément en question. Si le prix de l’élément ne peut pas être calculé sur la base des prix des autres soumissionnaires ayant présenté une offre conforme, le Maître de l’Ouvrage établira une estimation raisonnable. |
| IC 30.2 | L’évaluation sera conduite par la méthode de : [insérer ici « évaluation basée sur le cycle de vie » ou « évaluation pondérée »] 1.Evaluation basée sur le cycle de vie de l’ouvrage Coûts du cycle de vie : les coûts d’exploitation et d’entretien prévus pour les travaux [insérer Oui ou Non. Dans l’affirmative, insérer ici la méthodologie et les critères pour son appréciation à l’évaluation]; Les critères techniques dont le non-respect constitue un motif de rejet de l’offre sont : [choisir les critères de conformité technique de l’offre conformément aux éléments exposés ci-dessous] - Spécifications techniques des travaux ; Qualités techniques des travaux et plans y compris les éléments ci-après : - la valeur technique, les caractéristiques fonctionnelles des travaux ou des biens ainsi que leur adaptation aux conditions locales ; - l’organisation, la liste du personnel assigné à l'exécution du marché public lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché public, et la liste du matériel nécessaire. - Conditions techniques - coût de l'utilisation, de l'entretien et de la réparation des ouvrages ; - rendement et compatibilité du matériel ; - conditions de réalisation des travaux ; - assistance technique ; - caractère innovant des ouvrages ou des techniques de réalisation des travaux - délai d'achèvement des travaux ; - conditions de paiement et des conditions de garantie des travaux ; - sécurité des approvisionnements, de l'interopérabilité et des caractéristiques opérationnelles ; - garanties financières présentées par chacun des soumissionnaires. - Conditions environnementales et sociales - avantages et performances réunis en termes de sécurité des biens ou services acquis et en matière de protection de l'environnement ; - avantages en termes d'insertion professionnelle ou de reconversion des publics en difficulté professionnelle ou des publics vivant avec un handicap ; - critères favorisant la prise en compte de l’approche genre ; - garanties professionnelles présentées par chacun des soumissionnaires. [D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution et sont indiqués dans les DPAO. L’autorité contractante indiquera dans les DPAO lesquels des critères ci-dessus elle aura retenu. L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme aux critères énumérés en a) et b) ci-dessus.]. Ou 2. Evaluation pondérée Les critères techniques dont le non-respect constitue un motif de rejet de l’offre sont : [choisir les critères de conformité technique de l’offre conformément aux éléments exposés ci-dessous] Les critères, sous-critères d’évaluation, et leurs poids respectifs sont les suivants : Points Critères techniques [50-70] - organisation des travaux sur site - méthode de réalisation - chronogramme d’approvisionnement de tous les entrants nécessaires à l’exécution des travaux - programme/calendrier de construction - compétences, expériences des personnes chargés de réaliser les travaux - qualité et performance des matériels affectés aux travaux Critères sociaux [0-5] - respect des lois sur le travail - respect des règles de sécurité et d’hygiène Critères environnementaux [0-5] - normes environnementales proposées - méthodologie de gestion environnementale - mesures d’atténuation des impacts environnementaux Critères de durabilité (facultatifs) [0-5] [Sous-critères] Critères esthétiques (facultatifs) [0-5] [Sous-critères] Critères de qualification [5-10] - critère de provenance - situation financière des soumissionnaires - expérience de construction Total des points pour les critères : 100 La note technique minimum T(s) requise pour être admis est : _____ Points [Indiquer le nombre de points, normalement 70 ou 75] [D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution et sont indiqués dans les DPAO. L’autorité contractante indiquera dans les DPAO lesquels des critères ci-dessus elle aura retenu. L’Autorité contractante écartera toute offre qui n’est pas conforme aux critères énumérés en a) et b) ci-dessus.]. |
| IC 33.1 | La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie tous les prix des offres exprimées en diverses monnaies, aux fins d’évaluation et de comparaison de ces offres, est le francs CFA La source du taux de change à employer sera : [Nom de la source utilisée] La date de référence sera : [Jour, mois et année, par ex., 15 septembre 2023, au plus tôt 28 jours avant la date limite de dépôt des offres et au plus tard la date limite de validité des offres]. La(es) monnaie(s) de l’Offre sera(ont) convertie(s) en une seule monnaie, c’est-à-dire en francs CFA. |
| IC 34.2(f) | [Supprimer cette ligne si elle ne s’applique pas] Des critères additionnels sont applicables, tels que détaillés dans la Section IV – Critères d’évaluation et de qualification. |
| IC 34.5 | Le prix total des Travaux de réhabilitation et d'amélioration ne peut pas dépasser le seuil suivant : [choisir une des deux options ci-dessous] Option 1 : [insérer le pourcentage] % du prix total du contrat à l'exclusion des sommes provisionnelles, ou Option 2 : Le montant de [insérer le montant et la monnaie] |
| IC 35.1 | Une préférence communautaire est : [insérer « accordée » ou « n’est pas accordée »] |
| IC 35.2 | [insérer, le cas échéant: « Une marge de préférence de x % (x ne peut dépasser 15) sera accordée aux candidats de droit togolais ou ressortissants de l’espace UEMOA. »] |
| IC 35.3 | [Insérer : « Une Préférence spécifique en cas de sous-traitance au profit des très petites, petites et moyennes Entreprises (TPME) de x % (x ne peut dépasser 15) sera accordée au candidat étranger qui n'est pas une Entreprise communautaire et qui aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent (30%) de la valeur globale du marché au profit des très petites, petites et moyennes Entreprises (TPME)»] |
| IC 35.4 | [Insérer : « Une marge de préférence de x % (x ne peut dépasser 5) sera accordée en cas de marché public d’une collectivité territoriale ou l’un de ses établissements publics. Ce taux de préférence est cumulable avec le taux de préférence communautaire de quinze pour cent (15%). |
| IC 35.5 | [Insérer : « Une marge de préférence de x % (x ne peut dépasser 5) sera accordée en cas d'offre présentée par un artisan ou une Entreprise artisanale togolaise ou ayant une base fixe ou un établissement stable dans l'espace UEMOA. Ce taux de préférence est cumulable avec le taux de préférence communautaire de quinze pour cent (15%). |
| IC 35.6 | Insérer : « Une marge de préférence de x % (x est égal à 5) sera accordée en cas d'offre présentée par un soumissionnaire adhérent d’un centre de gestion agréé (CGA) en République togolaise. Ce taux de préférence est cumulable avec le taux de préférence communautaire |
| IC 39.2 | [Lorsqu’une pré-qualification n’a pas eu lieu, insérer le cas échéant :] [Le Maître de l’Ouvrage permet que les exigences d’expérience spécialisée pour des parties des Travaux et Services soient satisfaites par des Sous-Traitants spécialisés] |
|  | F. Attribution du Marché |
| IC 46.1 et 46.2 | [Supprimer ce qui suit si non applicable] Le soumissionnaire retenu devra fournir une Garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS). [Note : une Garantie de performance ESHS devrait normalement être exigée lorsque les risques ESHS sont significatifs]. |

Section IV. Critères d’évaluation et de qualification

La présente section contient tous les facteurs, méthodes et critères que l’Autorité contractante utilisera pour s’assurer qu’un candidat possède les qualifications requises. Le Candidat fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section V, Formulaires de soumission.

Annexe A. Critères d’évaluation et de qualification

A1. Si une pré-qualification a été effectuée préalablement (A insérer uniquement si une Pré-Qualification n’a pas été effectuée préalablement)

Cette Section inclut les facteurs, méthodes et critères que l’autorité contractante doit utiliser pour évaluer une offre et déterminer si un Soumissionnaire satisfait aux qualifications requises. L’autorité contractante n’utilisera que les critères indiqués dans le présent Dossier d’appel d’offres.

Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section III, Formulaires de soumission.

[L’autorité contractante sélectionnera les critères considérés adéquats pour la passation du marché en question, insèrera le texte modèle en utilisant les exemples ci-dessous, ou un autre texte acceptable, et supprimera le texte en italiques.]

Tout montant indiqué par le soumissionnaire sera en FCFA ou autre devise librement convertible. En cas de devise étrangère, indiquée dans les DPAO, le taux de change est celui communiqué par la BCEAO à la date limite de dépôt des offres.

1. 	Marges de préférence

En application des DPAO, des marges de préférence seront accordées conformément aux stipulations de la clause 35 des IC.

2.	Évaluation de la conformité technique (IC 30)

En sus des critères dont la liste figure à l’Article 30 des IC, les critères ci-après seront pris en compte :

2.1	Acceptabilité de l’offre technique :

L’évaluation de l’offre technique présentée par le Soumissionnaire comprendra (a) l’évaluation de la capacité technique du Soumissionnaire à mobiliser les équipements et le personnel clés pour l’exécution du Marché, (b) la méthode d’exécution, (c) le calendrier de travail, et (d) les sources d’approvisionnement dans les détails suffisants, et en conformité avec les exigences définies à la partie II. Spécifications des Travaux.

2.2	Marchés pour lots multiples: Si conformément à l’Article 1.1 des IC, les offres sont invitées pour des lots individuels ou toute combinaison de lots, le marché sera attribué au(x) soumissionnaire(s) ayant remis une (des) offre(s) techniquement conforme(s) et évaluée(s) économiquement la plus avantageuse (s) pour l’autorité contractante pour l’ensemble des lots combinés, après avoir pris en compte toutes les combinaisons possibles, sous réserve que le (les) soumissionnaire(s) retenu(s) satisfasse(nt) aux conditions de qualification (conformément à cette sous-Section C, IC 36, vérification des qualifications a posteriori).

Pour déterminer le(les) soumissionnaire(s) présentant le moindre coût évalué de l’ensemble des lots combinés pour l’autorité contractante, la commission ad’ hoc d’évaluation devra procéder selon les étapes ci-après :

- évaluer les offres pour chacun des lots individuels afin d’identifier les offres conformes et évaluées économiquement les plus avantageuses ;

- pour chacun des lots, classer les offres conformes et évaluées économiquement les plus avantageuses  en commençant par le coût évalué le plus bas pour le lot ;

- appliquer au coût évalué mentionnés en b) ci-avant, tout rabais proposé par le soumissionnaire en cas d’attribution de contrats multiples en tenant compte de la méthode d’application du rabais indiquée par ledit soumissionnaire, et

- déterminer les attributions de marchés sur la base de la combinaison de lots qui conduit au coût total évalué le moindre pour l’autorité contractante.

2.3	Variantes au délai d’exécution : si elles sont permises en application de l’Article 12.2 des IC, elles seront évaluées comme suit : [préciser la méthode d’application des variantes au délai d’exécution, le cas échéant ; dans le cas contraire, indiquer « Non Applicable »]

2.4	Acquisition durable

[Si des exigences d’acquisition durable ont été spécifiées dans la Partie II Spécifications des travaux, en fonction des besoins, indiquer que (i) soit ces exigences seront évaluées sur la base oui/non (conformité) ou (ii) la méthodologie pour le calcul d’un ajustement monétaire à effectuer au prix de l’offre pour les besoins de l’évaluation, pour tenir compte des offres qui dépassent le minimum exigé en matière de durabilité].

2.5	Variantes techniques (pour des éléments prédéfinis des travaux) : si elles sont permises en application de l’Article 13.4 des IS, elles seront évaluées comme suit : [préciser la méthode d’application des variantes techniques, le cas échéant ; dans le cas contraire, indiquer « Non Applicable »].

2.6	Autres critères

(Si permis par IC 30.3)

3.	Qualification

3.1	Mise à jour des informations (IC 36)

Le Soumissionnaire demeurera qualifié au regard des critères utilisés au moment de la pré-qualification.

3.2	Sous-traitants spécialisés

Seule l’expérience spécifique des sous-traitants spécialisés autorisés par l’autorité contractante sera prise en compte. Les sous-traitants spécialisés devront continuer à être qualifiés au regard des critères utilisés au moment de la pré-qualification. L’expérience générale et les ressources financières des sous-traitants spécialisés ne seront pas ajoutées à celles du Soumissionnaire pour justifier sa qualification.

3.3	Ressources financières

Le Soumissionnaire démontrera (en utilisant le Formulaire n° 2.3 de la Section V. Formulaires de Soumission) qu’il dispose d’avoirs liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc. autres que l’avance de démarrage éventuelle, pour subvenir aux besoins de trésorerie du Marché et aux besoins en trésorerie des travaux en cours et à venir dans le cadre de marchés déjà engagés.

3.4 	Personnel

Le Soumissionnaire démontrera qu’il dispose d’un personnel répondant aux critères ci-après pour les postes clés suivant : [Spécifier les critères pour chaque lot, le cas échéant]

| No. | Poste | Nombre d’années d’expérience générale | Nombre d’années d’expérience similaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Le Soumissionnaire fournira des détails sur le personnel proposé et leur expérience suivant les formulaires inclus dans la Section II, Formulaires de Soumission.

3.5	Matériel

Le Soumissionnaire démontrera qu’il dispose du matériel clé suivant pour les travaux [Spécifier les critères pour chaque lot, le cas échéant]

| No. | Type de matériel et caractéristiques | Nombre min. requis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |

Le Soumissionnaire fournira davantage de détails au sujet du matériel proposé en utilisant le formulaire inclus dans la Section II. Formulaires de Soumission.

A2. Si une pré-qualification n’a pas été effectuée préalablement

Cette Section inclut les facteurs, méthodes et critères que l’autorité contractante doit utiliser pour évaluer une offre et déterminer si un Soumissionnaire satisfait aux qualifications requises. L’autorité contractante n’utilisera pas d’autres critères que ceux indiqués dans le présent Dossier d’appel d’offres.

Le Soumissionnaire fournira tous les renseignements demandés dans les formulaires joints à la Section IV, Formulaires de soumission.

Lorsque les risques environnementaux et sociaux sont évalués comme élevés et/ou que les impacts sont significatifs, et que les Documents d’Appel d’Offres incluent donc des Spécifications Environnementales, Sociales, Santé et Sécurité (ESSS), alors la proposition technique doit comprendre une Méthodologie ESSS. L’évaluation de la Méthodologie ESSS présentée par le Soumissionnaire consistera à déterminer si cette Méthodologie ESSS est conforme pour l’essentiel aux exigences définies à la Partie II - Spécifications des Travaux - Spécifications ESSS. Le Soumissionnaire doit utiliser le formulaire Méthodologie ESSS prévu à cet effet dans la Section IV – Formulaires de Soumission - Proposition Technique. Une Offre ne contenant pas de Méthodologie ESSS ou une Offre dont la Méthodologie ESSS n’est pas substantiellement conforme (par ex. avec des divergences, réserves ou omissions majeures) sera rejetée.

[L’autorité contractante sélectionnera les critères considérés adéquats pour la passation du marché en question, insèrera le texte modèle en utilisant les exemples ci-dessous, ou un autre texte acceptable, et supprimera le texte en italiques.]

Tout montant indiqué par le soumissionnaire sera en FCFA ou autre devise librement convertible. En cas de devise étrangère, indiquée dans les DPAO, le taux de change est celui communiqué par la BCEAO à la date limite de dépôt des offres.

1. 	Marges de préférence

En application des DPAO, des marges de préférence seront accordées conformément aux stipulations de la clause 35 des IC.

2.	Évaluation de la conformité technique (IC 31)

En sus des critères dont la liste figure à l’Article 31 des IC, les critères ci-après seront pris en compte :

2.1	Acceptabilité de l’offre technique :

L’évaluation de l’offre technique présentée par le Soumissionnaire comprendra (a) l’évaluation de la capacité technique du Soumissionnaire à mobiliser les équipements et le personnel clés pour l’exécution du Marché, (b) la méthode d’exécution, (c) le calendrier de travail, et (d) les sources d’approvisionnement dans les détails suffisants, et en conformité avec les exigences définies à la partie II. Spécifications des Travaux.

2.2	Marchés pour lots multiples (IC 32.5): Si conformément à l’Article 1.1 des IC, les offres sont sollicitées pour des lots individuels ou toute combinaison de lots, le marché sera attribué au(x) soumissionnaire(s) ayant remis une (des) offre(s) techniquement conforme(s)  et évaluée(s) économiquement la (les) plus avantageuse(s) par l’autorité contractante pour l’ensemble des lots combinés, après avoir pris en compte toutes les combinaisons possibles, sous réserve que le (les) soumissionnaire(s) retenu(s) satisfasse(nt) aux conditions de qualification (conformément à cette sous-section C, IS 35, vérification des qualifications a postériori).

Pour déterminer le(les) soumissionnaire(s) présentant le moindre coût évalué de l’ensemble des lots combinés pour l’autorité contractante, l’autorité contractante devra procéder selon les étapes ci-après :

- évaluer les offres pour chacun des lots individuels afin d’identifier les offres conformes et évaluées économiquement les plus avantageuses ;

- pour chacun des lots, classer les offres conformes et évaluée(s) économiquement la (les) plus avantageuse(s) en commençant par le coût évalué le plus bas pour le lot ;

- appliquer au coût évalué mentionnés en b) ci-avant, tout rabais proposé par le Soumissionnaire en cas d’attribution de contrats multiples en tenant compte de la méthode d’application du rabais indiquée par ledit soumissionnaire, et

- déterminer les attributions de marchés sur la base de la combinaison de lots qui conduit au coût total évalué le moindre pour l’autorité contractante.

- Critères de qualification pour lots multiples :

La présente Section décrit les critères de qualification pour chaque lot et pour les lots multiples. Les critères de qualification à considérer au titre de 3.1, 3.2, 4.2(a) et 4.2(b) ci-après pour plus d’un lot (ou groupe de lots) sont les minima agrégés requis pour l’ensemble des lots (groupes de lots) pour lesquels le Soumissionnaire a remis une offre. Cependant, en ce qui concerne l’expérience spécifique requise au point 4.2 (a) ci-après, l’autorité contractante sélectionnera l’une ou plusieurs des options identifiées ci-après :

Considérant que :

- N est le nombre minimum requis de marchés,

- V est la valeur minimale requise d’un marché.

- Qualification pour un marché :

(L’autorité contractante devra choicir l’une des options ci-dessous et supprimer du dossier, l’option non retenue).

Option 1 :

i) 	avoir réalisé au moins N marchés de montant V chacun,

ou

Option 2 :

i) 	avoir réalisé au moins N marchés de montant V chacun,

ou

ii) 	avoir réalisé un montant total d’au moins NxV où le nombre de marchés réalisés par le Soumissionnaire peut être inférieur à N, mais chaque marché est d’un montant minimum de V ;

b) Qualification pour lots multiples :

(L’autorité contractante devra choisir l’une des options ci-dessous et supprimer du dossier, les options non retenues).

Option 1 :

i) 	Le minimum requis pour des lots multiples sera le montant cumulé de l’ensemble des lots pour lesquels le Soumissionnaire a remis une offre comme suit (sachant qu’un même marché ne peut être pris en compte plus d’une fois au titre de nombre de marchés N1, N2, N3, etc. différents) :

Lot1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d’un montant minimal de V1 ;

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d’un montant minimal de V2 ;

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d’un montant minimal de V3 ;

Etc.

Ou

Option 2 :

i) 	Le minimum requis pour des lots multiples sera le montant cumulé pour l’ensemble des lots pour lesquels le Soumissionnaire a remis une offre comme suit (sachant qu’un même marché ne peut être pris en compte plus d’une fois au titre de nombre de marchés N1, N2, N3, etc. différents) :

Lot1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d’un montant minimal de V1 ;

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d’un montant minimal de V2

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d’un montant minimal de V3 ;

Etc.

Ou

ii) 	Lot 1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d’un montant minimal de V1 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N1xV1 avec un nombre de marchés inférieur à N1, mais chacun d’un montant minimal de V1 ;

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d’un montant minimal de V2 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N2xV2 avec un nombre de marchés inférieur à N2, mais chacun d’un montant minimal de V2 ;

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d’un montant minimal de V3 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N3xV3 avec un nombre de marchés inférieur à N3, mais chacun d’un montant minimal de V3 ;

Etc.

Ou

Option 3 :

i) 	Le minimum requis pour des lots multiples sera le montant cumulé pour l’ensemble des lots pour lequel le Soumissionnaire a remis une offre comme suit (sachant qu’un même marché ne peut être pris en compte plus d’une fois au titre de nombre de marchés N1, N2, N3, etc. différents) :

Lot1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d’un montant minimal de V1 ;

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d’un montant minimal de V2 ;

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d’un montant minimal de V3 ;

Etc.

Ou

ii) 	Lot 1 : avoir réalisé au moins N1 marchés, chacun d’un montant minimal de V1 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N1xV1 avec un nombre de marchés inférieur à N1, mais chacun d’un montant minimal de V1 ;

Lot 2 : avoir réalisé au moins N2 marchés, chacun d’un montant minimal de V2 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N2xV2 avec un nombre de marchés inférieur à N2, mais chacun d’un montant minimal de V2 ;

Lot 3 : avoir réalisé au moins N3 marchés, chacun d’un montant minimal de V3 ; ou avoir réalisé au total un montant d’au moins N3xV3 avec un nombre de marchés inférieur à N3, mais chacun d’un montant minimal de V3 ;

Etc.

Ou

iii)	Sous réserve de conformité au point (ii) ci-dessus concernant le montant minimal pour un marché à lot unique, le nombre total de marchés peut être inférieur ou égal à N1+N2+N3 + … pourvu que le montant total desdits marchés soit égal ou supérieur à N1xV1+N2xV2+N3xV3 + …

2.3	Variantes au délai d’exécution : si elles sont permises en application de la clause 1C.2 des IC, elles seront évaluées comme suit : [préciser la méthode d’application des variantes au délai d’exécution, le cas échéant ; dans le cas contraire, indiquer « Non Applicable »]

2.4	Acquisition durable

[Si des exigences d’acquisition durable ont été spécifiées dans la Partie II Spécifications des travaux, en fonction des besoins, indiquer que (i) soit ces exigences seront évaluées sur la base oui/non (conformité) ou (ii) la méthodologie pour le calcul d’un ajustement monétaire à effectuer au prix de l’offre pour les besoins de l’évaluation, pour tenir compte des offres qui dépassent le minimum exigé en matière de durabilité] ; (iii) ou sur la base d’une pondération si spécifiée au DPAO.

2.5	Variantes techniques (pour des éléments prédéfinis des travaux) : si elles sont permises en application de la clause 13.4 des IS, elles seront évaluées comme suit: [préciser la méthode d’application des variantes techniques, le cas échéant ; dans le cas contraire, indiquer « Non Applicable »].

2.6	Autres critères

(Si permis par la clause 30.1 des IC)

3.	Qualification

L’évaluation de la qualification du soumissionnaire sera faite sur la base des informations fournies par le soumissionnaire en réponse aux exigences de qualification demandées dans les tableaux « 1. Critères de provenance », « 2. Antécédents de défaut d’exécution de marché », « 3. Situation financière », « 4. Expériences », « 5 Personnel », « 6 Matériel » et dans les formulaires de soumission.

L’autorité contractante, aux fins d’évaluation, doit renseigner pour chacun des critères d’évaluation et de qualification, les éléments d’appréciation sur lesquels la commission d’ouverture et d’évaluation des offres doit évaluer les FIN 3. Il s’agira notamment des ratios de liquidité, du taux d’endettement, du ratio de profitabilité, du besoin en fonds de roulement et du ratio d’autonomie financière.

Sous-traitants spécialisés

Seule l’expérience spécifique de sous-traitants spécialisés autorisés par l’autorité contractante sera prise en compte. L’expérience générale et les ressources financières des sous-traitants spécialisés ne seront pas ajoutées à celles du Soumissionnaire pour justifier sa qualification.

Les sous-traitants spécialisés doivent être qualifiés pour les travaux pour lesquels ils sont proposés et répondre aux critères suivants : [Insérer la liste des critères]

Critères de Qualification

| Critères de Qualification |  |  |  | Spécifications de conformité |  |  |  | Documentation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Objet |  | Critère | Entité unique | Groupement d’Entreprises |  |  | Spécifications de soumission |
|  |  |  |  |  | Toutes Parties Combinées | Chaque Partie | Une Partie au moins |  |
| 1. Critères de provenance |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Eligibilité | Conforme à la Sous-Clause 4.2 des IC. | Doit satisfaire au critère | GE existant ou prévu doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaires ELI –1.1 et 1.2, avec pièces jointes |
| 1.2 |  | Non admis à participer | Ne pas être frappé par une mesure d’interdiction, tel que décrit dans l’alinéa 4.2 des IC. | Doit satisfaire au critère | GE existant doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire d’offre |
| 1.3 |  | Conflit d’intérêts | Pas de conflit d’intérêts selon l’alinéa 4.3 des IC. | Doit satisfaire au critère | GE existant ou prévu doit satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire d’offre |
| 2. Situation financière |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Situation financière | Soumission de bilans vérifiés ou, si cela n’est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par l’Autorité contractante pour les ____ [ ] dernières années démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat et sa profitabilité à long terme | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire FIN - 2.1 avec pièces jointes |
| 2.2 |  | Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction | Avoir un minimum de chiffres d’affaires annuel moyen des activités de construction de__ [Insérer montant en équivalent en FCFA en toutes lettres et en chiffres], qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des [Insérer nombre d’années en toutes lettres et en chiffres (___)] dernières années | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Doit satisfaire à __ [Insérer pourcentage en toutes lettres et en chiffres] __ pour cent (___%)] de la spécification | Doit satisfaire à __ [Insérer pourcentage en toutes lettres et en chiffres] __ pour cent (___%)] de la spécification | Formulaire FIN - 2.2 |
| 2.3 |  | Capacité de financement | Accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de: (i) besoins en financement du marché : et (ii) besoins en financement pour ce marché et les autres engagements en cours du Candidat. | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Sans objet | Formulaires FIN - 2.3 |
| 3. Expérience |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Expérience générale de construction |  | Expérience de marchés de construction à titre d’entrepreneur, de sous-traitant ou d’ensemblier au cours des ________ [____] dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des candidatures. | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère | Sans objet | Formulaire EXP-3.1 |
| 3.2 a) | Expérience spécifique de construction gestion de projets d’entretien routier par niveaux de service |  | Participation à titre d’entrepreneur, ou de sous-traitant dans au moins _________ (___) marchés au cours des ________ ( ) dernières années avec une valeur minimum de ____________ (___), qui ont été exécutés de manière satisfaisant e et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section IV, Etendue des Travaux. | Doit satisfaire au critère | Doivent satisfaire au critère | Doit satisfaire au critère pour un marché |  | Formulaire EXP 3.2 a) |
| 3.2 (b) |  |  | b) Pour les marchés référenciés ci-dessus ou pour d’autres marchés exécutés pendant la période stipulée au paragraphe 3.2 a) ci-dessus, une expérience minimale de construction dans les principales activités suivantes : ____________________________________________________________________________________________ | Doit satisfaire aux spécifications | Doivent satisfaire au critère | Sans objet | Doit satisfaire au critère (pour le mandataire) | Formulaire EXP-3.2 (b) |

4.	Personnel

Le candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes :

| Numéro | Nom et prénoms | Position | Expérience globale en travaux (années) | Expérience dans des travaux similaires (Nombre) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

[Insérer dans le tableau ci avant : (i) la liste des positions-clé (par ex : Directeur des travaux, responsable de chantier principal, conducteur de travaux ouvrage d’art, chef mécanicien, responsable de la logistique, etc. … (ii) le nombre d’années d’expérience en travaux demandé pour chacun (de 5 à 10 ans à partir de l’année d’obtention du diplôme), et (iii) le nombre d’expérience en travaux similaires demandé pour chacun (de 1 à 3)].

Le candidat doit fournir les détails concernant le personnel proposé et son expérience en utilisant le formulaire PER 1 de la section II, formulaires de soumission appuyé des preuves de qualifications (diplômes) et des attestations ou certificats de travail.

Pour les Entreprises naissantes, exiger plus d’expériences pour le personnel.

5.	Matériel

Le candidat doit établir qu’il a les matériels suivants :

| Numéro | Type et caractéristiques du matériel | Nombre minimum requis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

[Insérer dans le tableau ci-avant : (i) la liste des matériels les plus importants requis pour la réalisation des travaux et (ii) le nombre minimal requis de chaque type de matériel].

Le candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé en utilisant le formulaire MAT de la section IV, formulaires de soumission appuyé des preuves de propriété ou de promesse de location.

6. 	Plan de charge

Il sera tenu compte du plan de charges des Entreprises dans l’attribution du marché. Ainsi, en dehors du formulaire MTC rempli, le soumissionnaire devra fournir les informations ci-dessous sur ces marchés de travaux en cours d’exécution selon le tableau ci-après :

| N° | Nature des travaux* | Montant HT et référence du marché | Délai de réalisation (mois) | Date de démarrage des travaux | Date prévisionnelle de fin des travaux | Taux d’exécution physique des travaux | Taux d’exécution financière des travaux | Autorité contractante/Bailleur de fonds | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(*) : Titre du projet avec brève présentation des travaux en cours depuis l’année ………

Tout soumissionnaire dont le montant moyen sur trois (03) ans des marchés en cours, rapporté à la durée prévisionnelle des présents travaux (……………) [insérer durée d’exécution du marché], est supérieur ou égal à 1,5 fois le montant annuel des travaux exécutés au cours des trois (03) années précédentes (……………………) [Insérer les trois (03) dernières années précédant l’année de début d’exécution du marché], sera considéré comme avoir un plan de charges élevé et son offre sera écartée.

Dans le cadre de l’analyse des offres, l’Autorité contractante se réserve le droit de vérifier par tous les moyens, toutes les informations fournies par le soumissionnaire dans le cadre de l’évaluation de son plan de charge. En cas de fausse déclaration, son offre sera écartée et l’autorité contractante est en droit de saisir le comité de règlement des différends de l’ARCOP.

Annexe B. Liste des pièces et documents constitutifs de l’offre

ANNEXE B-1 : A L’EXAMEN PRELIMINAIRE DES OFFRES

Annexe B-1-1 : Pièces nécessaires pour la recevabilité de l’offre

- Lettre de soumission datée, signée et cachetée ;

- Bordereau des prix unitaires daté, signé et cacheté ;

- Détail quantitatif et estimatif daté, signé et cacheté ;

- Garantie de soumission ou lettre de déclaration de garantie ;

- Pouvoir ou procuration habilitant le signataire de l’offre à engager le candidat au cas où le signataire n’est pas le premier responsable de l’Entreprise ;

- Engagement du soumissionnaire à respecter le code d’éthique et de déontologie dans la commande publique ;

- Accord ou promesse d’accord du groupement si requis ;

- Attestation de qualification professionnelle ; et

- Autres pièces [à renseigner par la PRMP].

NB : La non-production et/ou la non validité/conformité de ces pièces entraîne le rejet de l’offre.

Annexe B-1 -2 : Pièces nécessaires pour la conformité technique

- Programme des travaux ;

- Calendrier d’exécution des travaux ;

- Méthode d’exécution ;

- Liste du personnel ;

- Liste des matériels ;

- Attestation de Visite de site signée par la Personne responsable des marchés publics (PRMP) ;

- Autres pièces [à renseigner par la PRMP].

NB : La non-production et/ou la non conformité de ces pièces, ,  entraîne le rejet de l’offre.

ANNEXE B-2 : A L’EXAMEN DETAILLE DES OFFRES

Annexe B-2 : Pièces nécessaires pour l’évaluation financière

- Bordereau des prix unitaires ;

- Détail quantitatif et estimatif ;

- Cadre de sous détail des prix ;

- Autres pièces [à renseigner par la PRMP].

NB : La non-production ou la non conformité de ces pièces entraîne le rejet de l’offre

ANNEXE B-3 : PIECES NECESSAIRES POUR L’EXAMEN DE LA QUALIFICATION

Annexe B-3-1 : Pièces nécessaires pour l’examen de la capacité technique et de l’expérience

- L’original ou la copie légalisée de l’extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM) ;

- La liste des (insérer le nombre) prestations similaires déjà exécutées pour les anciennes Entreprises suivie des attestations de bonne fin d’exécution assorties des contrats (page de garde, page de signature et pages portant le montant en copies simples) ou des procès-verbaux de réception, signés par les maîtres d’ouvrage ou leurs représentants (Administration publique, sociétés ou offises d’Etat ou mixtes, représentations ou organisations internationales au Togo), ou toutes autres personnes morales de droit privé pour les (insérer le nombre d’années) dernières années ou la liste des qualifications et des références professionnelles du personnel d’encadrement pour les Entreprises naissantes et celles qui n’ont pas trois (3) années d’existence pour les… [insérer le nombre d’années d’expérience pour le personnel] dernières années ;

- Preuves des expériences et de qualifications du personnel ;

- Preuves de disponibilité des moyens matériels ;

- Attestation de catégorisation des Entreprises délivrée par un organisme habilité, si requise ;

- Autres pièces [à renseigner par la PRMP]

NB : La non-conformité et/ou la non-production dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrables de ces pièces, entraîne le rejet de l’offre.

Annexe B-3-2 : Pièces nécessaires pour l’examen de la capacité financière

- Etats financiers des trois dernières années certifiés par un professionnel reconnu par l’OTR. Les Entreprises naissantes devront fournir le bilan d’ouverture. Les soumissionnaires étrangers devront fournir les états financiers en conformité avec la législation de leur pays d’origine ;

- Attestation d’une banque ou d’un organisme financier agréé au Togo certifiant que le soumissionnaire pourrait bénéficier de crédits bancaires, les soumissionnaires étrangers à l’espace UEMOA devront fournir une attestation financière d’une banque qui doit disposer d’un correspondant au Togo (exigible pour toutes les Entreprises), conformément au modèle spécifié dans la section IV : Formulaire de soumission ;

- Autres pièces [à renseigner par la PRMP].

NB : La non-conformité et/ou la non-production dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrables de ces pièces, entraîne le rejet de l’offre.

ANNEXE B-4 : PIECES NECESSAIRES POUR LA SIGNATURE DU MARCHE

(Ces pièces doivent être valides à la date de signature du marché par la PRMP)

- Une attestation de régularité fiscale en original, en cours de validité à la date de signature du marché ; les attributaires étrangers devront fournir une attestation fiscale ou son équivalent du pays où ils sont immatriculés en conformité avec la législation dudit pays ;

- Une copie légalisée de la carte d’immatriculation fiscale ; les attributaires étrangers devront fournir l’extrait du registre du commerce ou son équivalent du pays où ils sont immatriculés en conformité avec la législation dudit pays ;

- L’original du quitus social, en cours de validité à la date de signature du marché ;

- Le Relevé d’Identité Bancaire ;

- Attestation d’une banque ou d’un organisme financier agréé au Togo confirmant que l’attributaire provisoire bénéficie de crédits bancaires, l’attributaire étranger non résident à l’espace UEMOA doit fournir une attestation financière d’une banque qui doit disposer d’un correspondant au Togo, conformément au modèle spécifié à la section IV : Formulaires de marché ;

- Autres pièces [à renseigner par la PRMP].

| Section IV. Formulaires de soumission |
| --- |
| Lettre de Soumission |  |

Date de soumission :

AO No. :

Variante No. :

À :

Nous, les soussignés attestons que :

- nous avons examiné le Dossier d’Appel d’Offres, y compris l’additif/ les additifs 
No. : 	 ;

- nous remplissons les critères d’éligibilité et nous n’avons pas de conflit d’intérêt tels que définis à l’article 4 des IC;

- nous n’avons pas été exclus par le Maître de l’Ouvrage sur la base de la mise en œuvre de la déclaration de garantie d’offre ou de proposition telle que prévue à l’article 4.7 des IC;

- nous nous engageons à exécuter conformément au Dossier d’Appel d’Offres et aux Spécifications des Travaux et Services ci-après : [insérer une brève description des Travaux et Services] ;

- le montant total de notre offre, hors rabais offert à l’alinéa (f) ci-après est composé des éléments suivants;

| Description | Montant (en chiffres) |
| --- | --- |
| (a) Services d’entretien pour un montant de [montant en toutes lettres] [nom de la monnaie]. (b) Travaux de réhabilitation pour un montant de [montant en toutes lettres] [nom de la monnaie]. (c) Travaux d’amélioration pour un montant de [montant en toutes lettres] [nom de monnaie]. |  |
| A. SOUS-TOTAL = (a) + (b) + (c) |  |
| (d) Travaux d’urgence pour un montant de [montant en toutes lettres] [nom de la monnaie]. |  |
| B. TOTAL = A + (d) |  |

Nous confirmons par la présente que le total de nos prix des Travaux de réhabilitation et d’amélioration ne dépasse pas le seuil donné dans les DPAO - IC34.5, qui est de [insérer le montant ou le pourcentage du prix contractuel total].

ou

- le montant total de notre offre, hors rabais offert à l’alinéa (f) ci-après  est composé des éléments suivants ;

| Description | Montant (en chiffres et en lettres) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 |
| (a) Services d’entretien pour un montant de [montant en toutes lettres] [nom de la monnaie]. (b) Travaux de réhabilitation pour un montant de [montant en toutes lettres] [nom de la monnaie]. (c) Travaux d’amélioration pour un montant de [montant en toutes lettres] [nom de la monnaie]. |  |  |  |
| A. SOUS-TOTAL = (a) + (b) + (c) |  |  |  |
| (d) Travaux d’urgence pour un montant de [montant en toutes lettres] [nom de la monnaie]. |  |  |  |
| B. TOTAL = A + (d) |  |  |  |

Nous confirmons par la présente que le total de nos prix des Travaux de réhabilitation et d’amélioration ne dépasse pas le seuil donné dans les DPAO - IC34.5, qui est de [insérer le montant ou le pourcentage du prix contractuel total].

Dans le cas de lots multiples, le montant total de chaque lot : [insérer le montant total de l’offre pour chacun des lots en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives] ;

Dans le cas de lots multiples, le montant total pour l’ensemble des lots :

[insérer le montant total de l’offre en lettres et en chiffres, précisant les divers montants et monnaies respectives] ;

- les rabais offerts et les modalités d’application desdits rabais sont les suivants :

i) Les rabais offerts sont les suivants : [indiquer en détail chacun des rabais offerts]

ii) 	la méthode précise de calcul de ces rabais pour déterminer le montant de l’offre est la suivante: [indiquer en détail la méthode d’application de chacun des rabais offerts] ;

- notre offre demeurera valide pendant la période indiquée aux DPAO - IC 18.1 (telle que modifiée par additif le cas échéant) à compter de la date limite fixée pour la remise des offres aux DPAO - IC 22.1 (telle que modifiée par additif le cas échéant) ; cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l’expiration de cette période ;

- si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution du Marché [et une garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité ; omettre si non applicable] conformément au Dossier d’appel d’offres ;

- conformément à l’article 4.2 des Instructions aux soumissionnaires, nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaire à plus d’une offre dans le cadre du présent Appel d’offres, 
à l’exception des offres variantes présentées conformément à l’article 12 des Instructions 
aux Soumissionnaires ;

- ni notre entreprise, ni nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou prestataires de services pour toute partie du marché, ne faisons l’objet et ne sommes pas sous le contrôle d’une entité ou d’une personne, faisant l’objet de ajournement temporaire prononcée par le Maître d’ouvrage, ou d’exclusion par l’Autorité de régulation de la commande publique. En outre nous ne sommes pas inéligibles au titre de la législation, ou d’une autre réglementation officielle en République togolaise ;

- [insérer soit « nous ne sommes pas une entreprise publique togolaise » ou « nous sommes une entreprise publique togolaise   et nous satisfaisons aux dispositions de l’article 4.6 des IC »];

- les avantages, honoraires ou commissions ci-après ont été versés ou doivent être versés en rapport avec la procédure d’Appel d’offres ou l’exécution/signature du Marché :

| Nom du Bénéficiaire | Adresse | Motif | Montant |
| --- | --- | --- | --- |

(Si aucune somme n’a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant »).

- il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la notification d’attribution du Marché que vous nous adresserez, tiendra lieu d’engagement ferme entre nous, jusqu’à ce qu’un marché soit formellement établi et signé ;

- nous comprenons que vous n’êtes pas tenu d’accepter l’offre évaluée de moindre coût ou toute offre que vous avez pu recevoir ;

- nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d’assurer qu’aucune personne agissant en notre nom, ou pour notre compte, ne puisse se livrer à un quelconque acte de fraude et corruption.

Nom du soumissionnaire* [insérer le nom complet du soumissionnaire]

Nom de la personne signataire de l’offre** [insérer le titre/capacité complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du soumissionnaire]

En date du ________________________________ jour de [Insérer la date de signature]

*Dans le cas d’une offre présentée par un groupement d’entreprises, indiquer le nom du groupement ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire.

**La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le soumissionnaire, à joindre à l’offre.

Annexe(s) :

Annexe de la soumission

Paramètres de révision des prix

[Dans les Tableaux A, B, et C ci-dessous, le Soumissionnaire (a) indiquera le montant de son paiement demandé en monnaie nationale, (b) indiquera les sources et les valeurs de base des indices proposés pour les différents éléments des coûts en monnaies étrangères, (c) indiquera les pondérations proposées pour les formules de révisions correpsondant aux paiements en monnaie nationale et en monnaie, et (d) fera une liste des taux de change utilisés dans la conversion de monnaie, le cas échéant. Dans le cas d’un contrat très important et/ou complexe, il peut s’avérer nécessaire de spécifier plusieurs groupes de formules d'ajustement des prix correspondant aux différents travaux concernés.]

Tableau A. Monnaie nationale

| Code d'indice* | Description de l’indice* | Source de l’indice* | Valeur de base et date* | Montant de la soumission en la monnaie correspondante | Pondérations proposées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Part non révisable | - | - | - | A : * B : C : D : E : |
|  |  |  | Total |  | 1.00 |

[*A remplir par le Maître de l’Ouvrage]

Tableau B. Monnaie étrangère

Monnaie : ....................... [Si le Soumissionnaire souhaite utiliser plus d'une monnaie étrangère, 
ce tableau devrait être répété pour chaque monnaie étrangère.]

| Code de l'indice | Description de l’indice | Source de l’indice | Date et Valeur de base | Montant de la soumission en la monnaie correspondante | Equivalent en monnaie ‘étrangère ME1 | Pondérations proposées par le soumissionnaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Part non révisable | - | - | - |  | A : * B : C : D : E : |
|  |  |  |  | Total |  | 1.00 |

[* A remplir par le Maître de l’Ouvrage]

Tableau C. Tableaux récapitulatifs des monnaies de paiement

Pour ............................. [insérer le nom de la Section des Travaux]

[Des tableaux séparés peuvent être nécessaires si les diverses sections des Travaux (ou du Détail quantitatif et estimatif) requièrent des proportions de monnaies nationale et étrangères très différentes. Le Maître de l’Ouvrage doit insérer les noms de chaque Section des Travaux.]

| Nom de la monnaie de règlement | A Montant dans la monnaie | B Taux de change (monnaie nationale / par unité de monnaie étrangère) | C Équivalent en monnaie nationale C = A x B | D Pourcentage du Prix net de l’Offre 100xC PNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monnaie nationale |  | 1,00 |  |  |
| Détail quantitatif et estimatif Monnaie étrangère #1 |  |  |  |  |
| Détail quantitatif et estimatif Monnaie étrangère #2 |  |  |  |  |
| Détail quantitatif et estimatif Monnaie étrangère #3 |  |  |  |  |
| Prix net de l’Offre |  |  |  | 100.00 |
| Sommes provisionnelles libellées en monnaie locale | [A compléter par le Maître de l’Ouvrage] |  | [A compléter par le Maître de l’Ouvrage] |  |
| PRIX DE L’OFFRE |  |  |  |  |

Bordereau des prix (BP) et Détail quantitatif et estimatif (DQE)

L'offre inclut les BP/DQE suivants :

- BP/DQE pour les Services d’Entretien

- BP/DQE pour les Travaux de réhabilitation (si ceux-ci sont stipulés dans le contrat)

- BP/DQE pour les Travaux d'amélioration (si ceux-ci sont stipulés dans le contrat)

- BP/DQE pour les Travaux d’urgence

[Des Modèles de BP/DQE ci-dessus sont présentés dans les pages suivantes.]

Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif pour les Services d’Entretien

1.	Le BP/DQE pour les Services d’Entretien sera lu conjointement avec les Instructions aux Candidats, les Clauses du Marché, les Spécifications et les Plans.

2.	Ce BP/DQE sert de référence pour le paiement des Services d’Entretien, effectué sur la base d’un forfait par kilomètre pour l’entretien des routes comprises dans le Marché, aux Niveaux de Services définis dans les Spécifications. Les prix indiqués par le soumissionnaire, sauf autrement stipulé dans le Marché, incluent le matériel, les équipements, la main-d’œuvre, la gestion et la surveillance, les matériaux, l’installation, l’entretien, les assurances, la marge bénéficiaire, tous impôts et taxes, ainsi que tous les risques, responsabilités et obligations expressément stipulés ou implicites dans le Marché.

3.	Le paiement sera effectué selon les résultats obtenus par l'Entrepreneur et en fonction de la conformité aux Niveaux de Service exigés selon les Spécifications pour chaque route. La non atteinte des Niveaux de Service aura pour conséquence des réductions de paiement selon la Clause 47 du Spécifications Clauses administratives générales (CCAG).

4.	Les paiements correspondants aux taux et prix unitaires seront effectués dans les proportions et monnaies indiquées dans l’Annexe de la soumission.

5.	Un taux ou prix unitaire sera indiqué par le soumissionnaire pour chaque poste dans le Bordereau des Prix. Le coût des postes pour lesquels le soumissionnaire a omis d’indiquer le taux ou prix unitaire sera considéré couvert par d'autres taux et prix unitaires indiqués dans le Détail quantitatif et estimatif.

6.	Les instructions générales et descriptions du travail et des matériaux ne sont pas nécessairement reprises ni récapitulées dans le Bordereau des Prix ou le Détail quantitatif et estimatif. Des références aux sections appropriées dans les documents du Marché seront faites par le Soumissionnaire avant d’indiquer les taux ou prix pour chaque poste dans le Détail quantitatif et estimatif.

7.	La méthode de mesurage des travaux effectués en vue du paiement sera conforme aux dispositions de mesure et de paiement dans les sections appropriées selon les Spécifications.

8. 	Les erreurs de calcul découvertes avant la passation du Marché seront corrigées par le Maître de l’Ouvrage conformément aux Instructions aux Candidats.

Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif pour les Services d’Entretien

[A remplir par le Soumissionnaire]

| N° Prix | Description des Service et Prix | #### Prix Unitaire |
| --- | --- | --- |
|  |  | Dans la Monnaie nationale |
| 1. | Prix Unitaire par kilomètre et par mois |  |
|  | Ce prix rémunère entièrement au forfait les travaux et services que doit exécuter l'Entrepreneur pour atteindre et maintenir les niveaux de service décrits dans les Spécifications et autres dispositions du Marché. Il comprend également le coût des activités mises en œuvre par l'Entrepreneur se rattachant à l’autocontrôle, l’assurance qualité et les Essais de matériaux. Le prix unitaire par kilomètre et par mois s’établit ainsi : - Section de route a : ......................................... - Section de route b : ......................................... - Section de route c : ......................................... - Etc. ............ [Note : Il peut y avoir soit un seul prix unitaire pour l’ensemble des routes ou sections de routes objet du Marché, soit des prix différents pour chacune.] | ............ ............ ............ |

Détail quantitatif et estimatif pour les Services d’Entretien

|  |  |  |  | Prix Unitaire au kilomètre et au mois | Prix Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Prix | Route ou section de route | Longueur (km) | Niveau de service |  |  |  |
| 2 | Paiement forfaitaire mensuel |  |  |  |  |  |
| 2a 2b 2c … | [Indiquer les routes ou les sections de route] | km | [indiquer le Niveau de service pour chaque route ou section de route] |  |  |  |
| SOUS-TOTAL par mois : |  |  |  |  |  |  |
| Multiplier par le nombre de mois (durée du Marché) |  |  |  |  | [Nombre de mois] |  |
| Total pour la durée du Marché |  |  |  |  |  |  |

Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif pour les Travaux de réhabilitation et d’amélioration

1.	Le Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif pour les Travaux de réhabilitation et d'amélioration seront lus conjointement avec les Instructions aux Candidats, les Conditions du Marché, les Spécifications et les plans et dessins.

Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif pour les Travaux de réhabilitation

2.	Les Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif pour les Travaux de réhabilitation présentent un certain nombre d'activités explicites considérées comme nécessaires pour la 
remise en état de sections de route particulières avant que certains ou l’ensemble des critères 
de Niveau de service relatifs à l’entretien stipulés dans les Spécifications puissent être appliqués. Le soumissionnaire entreprendra une évaluation détaillée de l'état des routes au moment de préparer son offre. Le soumissionnaire indiquera dans son offre la localisation et l'ampleur des Travaux de réhabilitation spécifiques qu’il considère nécessaires pour l'atteinte des Niveaux de service requis.

3. 	Bien que le dossier d’appel d’offres puisse donner une estimation de l’ensemble des Travaux de réhabilitation, il est de la responsabilité du soumissionnaire de préparer sa propre évaluation du volume de travaux requis pour chaque activité de mise à niveau, et il inscrira les chiffres correspondant à ce volume dans le Détail quantitatif et estimatif.

4.	Le Maître de l’Ouvrage peut, dans certains cas, donner des quantités fixes pour quelques Travaux spécifiques de réhabilitation, tels que le revêtement de bitume, etc. Ces cas sont clairement spécifiés par le Maître de l’Ouvrage dans les DPAO, les Spécifications et le Détail quantitatif et estimatif pour des Travaux de réhabilitation.

5. 	Le Paiement des Travaux de réhabilitation sera effectué en fonction des travaux réalisés conformément aux Spécifications selon les mesurages effectués par l'Entrepreneur et vérifiés par le Directeur de projet, et calculé aux taux et prix unitaires figurant dans le Bordereau des prix unitaires. Le prix total des Travaux de réhabilitation et d'amélioration, le cas échéant, ne dépassera pas le seuil exprimé en montant ou en pourcentage donné par le Maître de l’Ouvrage dans les DPAO.

Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif pour les Travaux d'amélioration

6.	Les Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif des Travaux d’amélioration présentent un ensemble d'interventions à effectuer par l'entrepreneur qui ajoutent de nouvelles caractéristiques à la Route nécessaires en réponse à la circulation existante ou nouvelle, la sécurité ou d'autres conditions, comme défini dans Spécifications.

7. 	Le Paiement pour les Travaux d'amélioration sera effectué en fonction des travaux réalisés conformément au Spécifications, comme mesurés par l'Entrepreneur et vérifiés par le Directeur de projet, et calculé aux taux et prix unitaire figurant dans le Bordereau des prix unitaires pour les Travaux d'amélioration.

Dispositions générales

8.	Les taux unitaires et prix figurant dans le Bordereau des Prix/Détail quantitatif et estimatif de l’offre, à moins que stipulé autrement dans le Marché, incluent le matériel, les équipements, la main d’œuvre, la gestion et la surveillance, les matériaux, l’installation, l’entretien, les assurances, la marge bénéficiaire, tous impôts et taxes, ainsi que tous les risques, responsabilités et obligations expressément stipulés ou implicites dans le Marché. Les taux et prix unitaires incluent également le coût des prestations d’ingénierie, des mesures nécessaires pour la prévention ou l’atténuation des atteintes à l’environnement et des mesures de sécurité.

9.	Les paiements correspondants aux taux et prix unitaires seront effectués dans les proportions et monnaies indiquées dans l’Annexe de la soumission.

10.	Une quantité, un taux ou prix unitaire seront indiqués seulement pour les postes de travaux considérés nécessaires pour atteindre les Niveaux de Service requis et assurer la pérennité de ces Niveaux de Service par la suite durant l'exécution des Services d’entretien, fournis séparément.

11. 	Les instructions générales et les descriptions du travail et des matériaux ne sont pas nécessairement reprises ni récapitulées dans le Bordereau des Prix ou le Détail quantitatif et estimatif. Des références aux sections appropriées du Marché seront faites par le Soumissionnaire avant d’indiquer les taux ou les prix pour chaque article dans le Détail quantitatif et estimatif.

12.	 La méthode de mesure des travaux effectués en vue du paiement sera conforme aux dispositions de mesure et de paiement de la section correspondante dans les Spécifications.

13.	 Les erreurs de calcul découvertes avant la passation du marché seront corrigées par le Maître de l’Ouvrage conformément aux Instructions aux Candidats.

Modèle

| Détail quantitatif et estimatif des Travaux de réhabilitation |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste | Quantité | Unité | Prix unitaire (en chiffres) | En lettres | Prix total |
| - Fraisage et renouvellement |  |  |  |  |  |
| - Voie |  | Km |  |  |  |
| - Accotement |  | Km |  |  |  |
| Retraitement |  |  |  |  |  |
| - Voie |  | Km |  |  |  |
| - Accotement |  | Km |  |  |  |
| Coulis bitumeux |  |  |  |  |  |
| - Voie |  | Km |  |  |  |
| - Accotement |  | Km |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |  |  |
| Prix total des Travaux de réhabilitation |  |  |  |  |  |

Modèle

| Détail quantitatif et estimatif des Travaux d'Amélioration |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste | Quantité | Unité | Prix unitaire (en chiffres) | En lettres | Prix total |
| Voie supplémentaire entre les km 50 et 80 | 30 | Km |  |  |  |
| Revêtement de l’accotement entre les km 50 et 80 | 30 | Km |  |  |  |
| Construction d’arrêts d'autobus dans 5 villes | 5 | Arrêt d'autobus de type A |  |  |  |
| Prix total pour les travaux d'amélioration |  |  |  |  |  |

Bordereau des Prix et Détail quantitatif et estimatif pour les Travaux d’Urgence

GÉNÉRALITÉS

1.	Le BP/DQE pour les Travaux d’Urgence sera lu conjointement avec les Instructions aux Candidats, les Clauses du Marché, les Spécifications et les Plans.

2.	Les quantités indiquées dans le Détail quantitatif et estimatif sont hypothétiques et provisionnelles, dans le but de constituer une base commune pour l'offre. Les volumes de Travaux d’Urgence à réaliser en réalité seront spécifiés dans les Ordres de service émis par le Chef de projet selon les Clauses administratives générales. La base de paiement pour les Travaux d’Urgence sera le volume réel des travaux ordonnés et réalisés, mesurés par l'Entrepreneur et vérifiés par le Directeur de projet et évalués aux taux unitaire et prix de l’offre dans le Bordereau des Prix, si applicables, et sinon aux taux et prix unitaires établis d’un commun accord ou déterminés par le Directeur de projet selon les dispositions du Marché.

3.	Les taux unitaires et prix indiqués par le Soumissionnaire dans le BP/DQE, à moins que stipulé autrement dans le contrat, incluent le matériel, les équipements, la main-d’œuvre, la gestion et la surveillance, les matériaux, l’installation, l’entretien, les assurances, la marge bénéficiaire, tous impôts et taxes, ainsi que tous les risques, responsabilités et obligations expressément stipulés ou implicites dans le Marché.

4.	Les paiements correspondants aux taux et prix unitaires seront effectués dans les proportions et monnaies indiquées dans l’Annexe de la soumission.

5.	Un taux ou prix unitaire sera indiqué pour chaque poste dans le BP/DQE. Le coût des postes pour lesquels l'Entrepreneur n'a pas indiqué un taux ou un prix unitaire sera considéré couvert par d'autres taux et prix unitaire figurant dans le Détail quantitatif et estimatif.

6. 	Les instructions générales et les descriptions du travail et des matériaux ne sont pas nécessairement reprises ni récapitulées dans le Bordereau des Prix ou le Détail quantitatif et estimatif. Des références aux sections appropriées dans les documents du Marché seront faites par le Soumissionnaire avant d’indiquer les taux ou prix pour chaque poste dans le Détail quantitatif et estimatif.

7.	La méthode de mesurage des travaux effectués en vue du paiement sera conforme aux dispositions de mesure et de paiement dans les sections appropriées selon les Spécifications.

8. 	Les erreurs de calcul découvertes avant l’attribution du Marché seront corrigées par le Maître de l’Ouvrage conformément à la Clause 32 des Instructions aux Candidats.

Modèle

Bordereau des Prix/Détail quantitatif et estimatif pour les Travaux d’urgence

B. Postes de Travaux

1.	Le BP/DQE comprend généralement les détails partiels suivants, regroupés en fonction de la nature et du calendrier des Travaux :

Détail quantitatif et estimatif No 1 – Postes généraux

Détail quantitatif et estimatif No 2 – Terrassements

Détail quantitatif et estimatif No 3 – Dalots et Ponts

Détail quantitatif et estimatif No 4 – Autres postes, selon les besoins

et

Récapitulatif du Détail quantitatif et estimatif

2. 	Les soumissionnaires doivent libeller uniquement en monnaie nationale les prix inscrits au Détail quantitatif et estimatif, et indiquer dans l’Annexe de la Soumission, le(s) pourcentage(s) demandé(s) de paiement(s) en monnaie(s) étrangère(s).

Modèle

## Détail quantitatif et estimatif pour les Travaux d’urgence

#### Détail quantitatif et estimatif No 1 : Postes généraux

| Poste No. | Description | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Mise en place d’une déviation revêtue de gravier | km | 5 |  |  |
| 102 | Régulation du trafic et entretien de la déviation | Km/jr | 30 |  |  |
| 103 | Transport de matériaux pour couche de base | m3 x km | 2500 |  |  |
| 104 | Transport de matériaux pour couche de roulement | m3 x km | 1400 |  |  |
| 105 | - etc. - |  |  |  |  |
| Total du Détail quantitatif et estimatif No 1 (pour report au Récapitulatif, p.) |  |  |  |  |  |

Modèle

Détail quantitatif et estimatif pour les Travaux d’Urgence

#### Détail quantitatif et estimatif No 2 : Terrassements

| Poste No. | Description | Unité | Quantité | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | Déblaiement de la terre végétale sur une profondeur maximum de 25 cm et mise en dépôt pour reprise, transport sur une distance maximum de 1km | m3 | 95.000 |  |  |
| 202 | Déblaiement de la terre végétale sur une profondeur maximum de 25 à 50 cm et mise à la décharge | m3 | 15.000 |  |  |
| 203 | - etc. - |  |  |  |  |
| 206 | Déblai de matériaux à mettre en remblais en provenance de zone de déblais ou des lieux d’emprunt approuvés, transport sur une distance maximale de 1 km, déchargement, réglage et compactage du remblai | m3 | 258.000 |  |  |
| 207 | Déroctage au niveau des déblais et mise à la décharge des matériaux, toute profondeur | m3 | 25.000 |  |  |
| 208 | - etc. - |  |  |  |  |
| Total du Détail quantitatif et estimatif No 2 (pour report au Récapitulatif, p.) |  |  |  |  |  |

Récapitulatif des Sommes à valoir (Provisions)

| DQE no. | Poste no. | Description | Montant |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
|  |  | [à insérer par le Maître de l’Ouvrage ; Omettre si non applicable :] Sommes provisionnelles pour des résultats ESHS additionnels |  |
|  |  | [à insérer par le Maître de l’Ouvrage ; Omettre si non applicable :] Sommes provisionnelles pour la formation et la sensibilisation/reconnaissance des risques liés à l’exploitation et aux abus sexuels (EAS) et aux violences à caractère sexiste (VCS) |  |
| etc. |  |  |  |
| Total des Sommes à valoir (à reporter au Grand Total (B), p. ) |  |  |  |

MODELE DE SOUS-DETAIL DE PRIX UNITAIRE

Cadre type du sous-détail des prix

| Prix N°……………………………………………….. |  |  | Quantité : | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation…………………………………………. |  |  | Rendement : |  |
| Au ………………….(unité de mesure) |  |  |  |  |
|  |  | Coefficient d'entreprise |  |  |

| Nature des Fournitures et prestations | Nombre | Coût par jour | Coût Total | Coût Unitaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Main d'œuvre (à titre d'exemple) Conducteurs Pointeurs Graisseurs Manœuvres Gardiens |  |  |  |  |
| Total Main-d'œuvre |  |  |  |  |
| 2. Matériel (à titre d'exemple) Bull Niveleuse Chargeuse Compacteur vibrant Compacteur pneumatique |  |  |  |  |
| Total Matériel |  |  |  |  |
| 3. Matériaux (à titre d'exemple) Carburant Lubrifiant Pièces d'usure Ciment Eau |  |  |  |  |
| Total Matériaux |  |  |  |  |
| 4. Transport (à titre d'exemple) Ciment Camions de 16 m3 |  |  |  |  |
| Total Transports |  |  |  |  |
| Total déboursés secs |  |  |  |  |
| Total vente (coefficient) |  |  |  |  |

    - Décomposition du coefficient entreprise en h.t

a)	Frais de chantier FCH

(en pourcentage sur le prix de vente)         			 Montant   FCFA    % Prix de vente total

-	Salaires et charges, personnel de chantier  :			                                            %

-	Frais de fonctionnement de chantier :	                                           %

-	Véhicules de liaison et petit matériel :	                                           %

-	Frais divers :		                                           %

-	Aléas de chantier :		                                          %

___________________

TOTAL FRAIS DE CHANTIER (FCH) : 		%

Nota : 	La rémunération des installations de chantier, l'amenée et le replis

du matériel font l'objet de prix unitaires particuliers

b)	Frais généraux FGN

(en pourcentage sur le prix de vente)

-	Salaires et charges, personnel administratif :		%

-	Frais de fonctionnement du siège de l’agence :		  %

-	Frais financier et assurances diverses :		  %

-	Frais fiscaux :			%

-	Aléas et bénéfice :                             	                                                                                 %

___________________

TOTAL FRAIS GENERAUX (FGN)		  %

Coefficient entreprise CPV

(en pourcentage sur le prix de vente)

CPV = FCH + FGN :			%

Coefficient entreprise CDB

(en pourcentage sur les déboursés secs)

CDB = 1 / 1 - CPV			%

    - Tarif du PERSONNEL

(prix de revient horaire)

Le soumissionnaire devra donner pour chaque catégorie de personnel qu’il compte utiliser sur le chantier, la valeur du prix de revient horaire, hors taxes, suivant la décomposition ci-après :

| Emploi | Catégorie | Salaire brut mensuel | Heures sup. | Primes et indemnités | Congés | Charges sociales | Coût |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total mensuel |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’heures |  |  |  |  |  |  |  |
| Coût horaire moyen |  |  |  |  |  |  |  |

3. 	Tarif du matériel

(prix de revient horaire, hors taxes)

Le soumissionnaire devra donner pour chaque type de matériel qu’il compte utiliser sur le chantier, la valeur du prix de revient horaire, hors taxes, suivant la décomposition ci-après :

| Désignation du matériel | Exploitation (Coût F.CFA / HT) |  |  | Matériel (Coût F.CFA / HT) |  | Total F.CFA/HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Main d’œuvre | Carburant Lubrifiant | Fourniture | Amortiss. | Entretien |  |
| ………………………(type) |  |  |  |  |  |  |
| ………………………(type) |  |  |  |  |  |  |
| ………………………(type) |  |  |  |  |  |  |
| ………………………(type) |  |  |  |  |  |  |
| ………………………(type) etc….. |  |  |  |  |  |  |

4. Définition des sous-détails de prix

Le soumissionnaire devra obligatoirement pour chaque prix, par lui indiqué dans le bordereau des prix, faire une fiche de calcul du modèle joint ci-après. Le prix de vente indiqué sera celui des déboursés secs calculés, multiplié par le coefficient entreprise calculé précédemment en pourcentage sur les déboursés secs : Prix de vente = total déboursés secs xCDB. Proposition technique

La Proposition technique du soumissionnaire devrait comprendre les éléments suivants :

ANNEXE A.	Prévision des flux de paiements

ANNEXE B.	Organisations des Sites

ANNEXE C.	Sous-traitants

ANNEXE D.	Matériel de l’entrepreneur

ANNEXE E.	Programme Préliminaire initial d’activité

ANNEXE F.	Personnel Clé Proposé

ANNEXE G.	Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ESHS

ANNEXE H.	Code de Conduite (ESHS)

Des instructions sur la manière de présenter les différentes annexes de la Proposition technique sont données dans les pages suivantes.

ANNEXE A

Prévision des flux de paiements

(1) Les soumissionnaires présenteront les prévisions ci-dessous sous forme de tableau, sur la base du programme de travail préliminaire :

(a) Dans la colonne des dépenses, le coût des travaux à effectuer

(b) Dans la colonne des recettes, les paiements nets qu’ils comptent percevoir en tenant compte du paiement d’avance et de son remboursement, les avances sur matériaux, et la retenue de garantie, mais excluant les révisions de prix à la hausse et à la baisse, et les sommes provisionnelles pour les travaux d’urgence.

(c) La prévision de paiements nets pendant la durée du marché.

(2) L’attributaire potentiel peut être tenu de remettre les informations complètes pour justifier 
ses prévisions.

| Période (Mois) | Coût/Valeur des Travaux de réhabilitation et d’amélioration [indiquer le montant et la monnaie | Coût/Valeur des Services d’Entretien [indiquer le montant et la monnaie | Paiements Nets à percevoir [indiquer le montant et la monnaie] | Cash Flow Net |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Période de démarrage |  |  |  |  |
| 1 à 6 |  |  |  |  |
| 6 à 12 |  |  |  |  |
| 12 à 18 |  |  |  |  |
| 18 à 24 |  |  |  |  |
| 24 à 30 |  |  |  |  |
| 30 à 36 |  |  |  |  |
| 36 à 42 |  |  |  |  |
| 42 à 48 |  |  |  |  |
| 48 à 54 |  |  |  |  |
| 54 à 60 |  |  |  |  |
| … etc. |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

ANNEXE B

Organisation du Site

Les soumissionnaires doivent fournir ci-dessous les détails complets sur l’organisation qu’ils proposent afin d’établir, de diriger, et de gérer l’exécution du Marché. En particulier, les soumissionnaires indiqueront la localisation des camps et les ressources qu’ils ont l’intention d’affecter aux Unités de contrôle pour la planification et le suivi.

1.	TABLEAU DE L’ORGANISATION DU SITE

2.	DESCRIPTION NARRATIVE DU TABLEAU DE L’ORGANISATION DU SITE

ANNEXE C

SOUS-TRAITANTS / PARTENAIRES

Les soumissionnaires doivent fournir ci-dessous la liste des parties de Travaux et de Services qu’ils proposent de sous-traiter, et spécifier la valeur approximative de ces parties, et les noms et adresses des sous-traitants proposés, si ceux-ci sont identifiés lors de l’établissement de l’offre. Les soumissionnaires fourniront aussi la liste des autres partenaires de l’exécution du contrat et leurs rôles et responsabilités respectifs.

Partie des Travaux / Services :

Valeur approximative :

Nom et adresse du sous-traitant/partenaire proposé :

Partie des Travaux / Services :

Valeur approximative :

Nom et adresse du sous-traitant / partenaire proposé :

Partie des Travaux / Services :

Valeur approximative :

Nom et adresse du sous-traitant / partenaire proposé :

Partie des Travaux / Services :

Valeur approximative :

Nom et adresse du sous-traitant / partenaire proposé :

Annexe D

Matériel de l’Entrepreneur

Modèle MAT

Le Soumissionnaire fournira les informations établissant qu’il satisfait aux exigences pour l’équipement clé figurant dans la Section IV, Critères d’Evaluation et de Qualification. Un Formulaire distinct sera rempli pour chaque article de matériel énuméré , ou pour les matériels des variantes proposées par le Soumissionnaire.

| Article de matériel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informations sur le matériel | Nom du fabricant | Modèle et puissance |
|  | Capacité | Année de fabrication |
| Situation actuelle | Emplacement actuel |  |
|  | Détail des engagements actuels |  |
| Source | Indiquer la source du matériel o En propriété o Loué o Location Bail o Fabriqué spécialement |  |

Omettre les informations suivantes pour les équipements appartenant au Soumissionnaire.

| Propriétaire | Nom du propriétaire |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresse du propriétaire |  |
|  | Téléphone | Nom et titre du contact |
|  | Fax | Télex |
| Accords | Détail des accords delocation/ location bail/ fabrication spécifiques au projet |  |

ANNEXE E

Programme Préliminaire initial d’activité

Pour démontrer une bonne compréhension des exigences du Marché, les soumissionnaires fourniront les documents suivants :

i) un tableau à barres subdivisé en sections pour chaque route montrant les principales activités à effectuer pour les Services d’Entretien, les Travaux de réhabilitation et d’amélioration éventuels. Les activités devraient être indiquées avec les délais et les liens entre les activités liées/séquentielles, autant que nécessaire et possible.

ii) un tableau à barres ou une annexe montrant l’utilisation des principaux équipements, y compris ceux énumérés dans l’Annexe D (Matériel de l’entrepreneur).

ANNEXE F

Formulaire PER -1

Personnel Clé

Le Soumissionnaire devra fournir le nom et les détails demandés pour les Personnels-clés qualifiés pour exécuter le marché. Les renseignements concernant leur expérience devront être fournis dans le Formulaire PER-2 ci-après, pour chaque candidat.

Personnel - Clé

| 1. | Intitulé du poste : Gestionnaire routier |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 2. | Intitulé du poste : … |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 3. | Intitulé du poste : Géométre/s |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 4. | Intitulé du poste : Spécialiste environnement |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serai dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 5. | Intitulé du poste : Spécialiste Santé et Sécurité |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serait dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 6. | Intitulé du poste : Spécialiste Affaires Sociales |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serait dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |
| 7. | Intitulé du poste : [insérer le titre de la position] |  |
|  | Nom du candidat : |  |
|  | Durée d’emploi : | [insérer la période (dates de début et de fin) pendant laquelle cette position serait dotée] |
|  | Durée de travail prévue pour ce poste : | [insérer le nombre de jours/semaines/mois prévus pour la position] |
|  | Programme de travail prévu pour ce poste : | [insérer le programme d’activité prévu (par ex diagramme Gantt détaillé] |

ANNEXE G

Stratégies de management et plans de mise en œuvre ESHS

Le Soumissionnaire devra soumettre les stratégies de management et plans de mise en œuvre dans les domaines environnemental, social, hygiène et sécurité (ESHS) tel que demandé à la Clause 10.1 (h) des DPAO. Lesdits stratégies et plans décriront en détail les actions, matériaux, matériels, procédés de gestion etc. qui seront mis en œuvre par l’Entrepreneur et ses sous-traitants.

Lors de la préparation de ces stratégies et plans, le Soumissionnaire devra prendre en compte les dispositions ESHS dans le marché, y compris celles qui pourraient être décrites en détail dans les Spécifications des Travaux décrites dans la Section VII.

ANNEXE H

Code de Conduite

(ESHS)

Le Soumissionnaire devra soumettre le Code de Conduite applicable à ses employés et sous-traitants, tel que demandé à la Clause 10.1 (h) des DPAO. Le Code de Conduite devra assurer la conformité aux dispositions ESHS dans le marché, y compris celles qui pourraient être décrites en détail dans les Spécifications des Travaux décrites dans la Section VII.

En outre, le Soumissionnaire devra indiquer les grandes lignes de la manière dont le Code sera mis en œuvre. Cela doit comprendre la manière dont il sera présenté dans les termes d’embauche et le contrat de travail, la formation qui sera fournie, le suivi et la manière dont l’Entrepreneur envisage de remédier aux infractions éventuelles.

Formulaires de qualification des Soumissionnaires

Annexe à la soumission - Sous-traitants

[à remplir, le cas échéant, par le Candidat]

Formulaire ELI – 1.1 :

Fiche de renseignements sur le soumissionnaire

Date :

AO No. :

Page ____________ de ____________ pages

Nom du Soumissionnaire :

En cas de groupement, noms de tous les membres :

Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré : [insérer le nom du pays d’enregistrement]

Année d’enregistrement du Soumissionnaire :

Adresse officielle du Soumissionnaire [dans le pays d’enregistrement]

Renseignement sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire : Nom : Adresse : Téléphone/Fac-similé : Adresse électronique :

1. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 1 ci-dessus, en conformité avec l’article 4.4 des IS En cas de groupement, lettre d’intention de constituer un groupement, ou accord de groupement, en conformité avec l’article 4.1 des IS. Dans le cas d’une entreprise publique du pays du Maître de l’Ouvrage, documents établissant - qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, - et administrée selon les règles du droit commercial, - et qu’elle n’est pas sous la tutelle du Maître de l’Ouvrage l’Acheteur, en conformité avec l’article 4.5 des IS. 2. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété bénéficiaire. [Si cela est indiqué dans les DPAO IS 45.1, 1e Soumissionnaire retenu devra fournir les renseignements additionnels sur les propriétaires effectifs, en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs.]

Formulaire ELI – 1.2 :

Fiche de renseignements sur chaque Partie d’un GE / sous-traitants spécialisés

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau doit être rempli par chaque membre/partenaire du groupement ou sous-traitant spécialisé.]

Date :

AO No. :

Page ____________ de ____________ pages

Nom du Soumissionnaire :

Nom du membre du groupement :

Pays où le membre du groupement est, ou sera légalement enregistré :

Année d’enregistrement du membre du groupement :

Adresse officielle du membre du groupement dans le pays d’enregistrement :

Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du groupement : Nom : Adresse : Téléphone/Fac-similé : Adresse électronique :

1. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : Document d’enregistrement, d’inscription ou de constitution de la firme nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec l’article 4.2 des IC Dans le cas d’une entreprise publique du pays du Maître de l’Ouvrage, documents établissant qu’elle est juridiquement et financièrement autonome, administrée selon les règles du droit commercial, et qu’elle n’est pas sous la tutelle du Maître de l’Ouvrage en conformité avec l’article 4.5 des IC. 2. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d’administration et propriété bénéficiaire. [Si cela est indiqué dans les DPAO IC 45.1, 1e Soumissionnaire retenu devra fournir les renseignements additionnels sur les propriétaires effectifs, en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs.]

Formulaire FIN – 2.1

Situation financière

Nom du candidat : _______________________     	Date : _________________

Nom de la partie au GE : ___________________ __		No. AAO : ___

A compléter par le candidat et, dans le cas d’un Groupement d’Entreprise (GE), par chaque partie.

| Données financières en équivalent FCFA | Antécédents pour les trois (3) dernières années (Équivalent en milliers de FCFA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Année 1 |  | Année 2 |  | Année 3 |  |
| Information du bilan |  |  |  |  |  |  |
| Total actif (TA) |  |  |  |  |  |  |
| Total passif (TP) |  |  |  |  |  |  |
| Patrimoine net (PN) |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilités (D) |  |  |  |  |  |  |
| Engagements (E) |  |  |  |  |  |  |
| Fonds de roulement (FR) |  |  |  |  |  |  |
| Information des comptes de résultats |  |  |  |  |  |  |
| Recettes totales (RT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bénéfices avant impôts (BAI) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du candidat]

En date du ________________________________ [Insérer la date de signature]

On trouvera ci-après les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux conditions suivantes :

- Ils doivent refléter la situation financière du candidat ou de la Partie au GE, et non pas celle de la maison-mère ou de filiales

- Les états financiers passés doivent être vérifiés par un expert-comptable agréé

- Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées

- Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)

Formulaire FIN – 2.2

Chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction

Nom du candidat : ________________________           Date : _________________

Nom de la partie au GE : _________________		    No. AAO : ___

| Données sur le chiffre d’affaires annuel (construction uniquement) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Année | Montant et monnaie | Equivalent FCFA |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
|  | _________________________________________ | __________________ |
| *Chiffre d’affaires moyen des activités de construction | _________________________________________ | __________________ |

*Le chiffre d’affaires annuel moyen des activités de construction est calculé en divisant le total des paiements ordonnancés pour les travaux en cours par le nombre d’années spécifié.

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du candidat]

En date du ________________________________ [Insérer la date de signature]

Formulaire FIN 2.3

Capacité de financement

Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et autres moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents au(x) marché(s) considéré(s), nets des engagements pris par le Candidat au titre d’autres marchés comme requis.

| Source de financement | Montant (FCFA équivalents) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

ATTESTATION DE CAPACITE FINANCIERE

(NB : L’attestation de capacité financière ne sera pas fournie par les soumissionnaires à la soumission de leurs offres mais à l’approbation du marché par celui qui aura été désigné attributaire définitive du marché.)

V/Référence

N/Référence

Nous soussigné, Banque _________________________________, Société Anonyme au capital de (monnaie), dont le siège social se trouve à ____________________________, représentée par M 	______________, Directeur en vertu des pouvoirs dont il est investi.

Certifions par la présente que l'entreprise [insérer le nom de l’entreprise] __________ est titulaire d'un compte N°. ________________________________ dans nos livres.

L'entreprise [insérer le nom de l’entreprise] dispose à notre connaissance des avoirs (ou pourrait disposer d’une ligne de crédit) nets de tout engagement [Préciser le montant] nécessaires à la réalisation du marché pour lequel elle présente une offre.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Le (date en toutes lettres)

Signature

Cachet

Formulaire EXP – 3.1

Expérience générale de construction

Nom du candidat : ________________________          Date : __________________

Nom de la partie au GE : ______________ _________	   No. AAO: ____

| Mois/ année de départ* | Mois/ année final(e) | Identification du marché | Rôle du candidat |
| --- | --- | --- | --- |
| ______ | ______ | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le candidat : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : | ______________ |
| ______ | ______ | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le candidat : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : | ______________ |
| ______ | ______ | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le candidat : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : | ______________ |
| ______ | ______ | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le candidat : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : | ______________ |
| ______ | ______ | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le candidat : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : | ______________ |
| ______ | ______ | Nom du marché : Brève description des Travaux réalisés par le candidat : Nom du Maître d’Ouvrage : Adresse : | ______________ |

*Inscrire l’année civile en commençant par la plus ancienne.

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du candidat]

En date du ________________________________ [Insérer la date de signature]

Formulaire EXP – 3.2 a)

Expérience spécifique de construction

Nom du candidat : _________________________          Date: ________________

Nom de la partie au GE : ____________________	     No. AAO : ________

| Numéro de marché similaire : ___ | Information |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification du marché | ________________________________________ |  |  |  |  |
| Date d’attribution Date d’achèvement | ________________________________________ ________________________________________ |  |  |  |  |
| Rôle dans le marché | Entrepreneur |  | Ensemblier | Sous-traitant |  |
| Montant total du marché | _____________________ |  |  |  | FCFA_______ |
| Dans le cas d’une partie à un GE ou d’un sous-traitant, préciser la participation au montant total du marché | __________% | _____________ |  |  | FCFA_______ |
| Nom du Maître d’Ouvrage : | ________________________________________ |  |  |  |  |
| Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique : | ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ |  |  |  |  |

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du candidat]

En date du ________________________________ [Insérer la date de signature]
Formulaire EXP – 3.2 a) (suite)

Expérience spécifique de construction (suite)

Nom du candidat : ___________________________

Nom de la partie au GE : ___________________________

| No. du marché similaire : | Information |
| --- | --- |
| Description de la similitude conformément au Sous-critère 3.2 a): |  |
| Montant | _________________________________ |
| Taille physique | _________________________________ |
| Complexité | _________________________________ |
| Méthodes/Technologie | _________________________________ |
| Autres caractéristiques | _________________________________ |

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du candidat]

En date du ________________________________ [Insérer la date de signature]
Formulaire EXP – 3.2 b)

Expérience spécifique de construction dans les principales activités

Nom du candidat : ________________________          Date : __________________

Nom de la partie au GE : ______________ _________	   No. AAO : ____

|  | Information |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identification du marché | _______________________________________ |  |  |
| Date d’attribution Date d’achèvement | ___________________________________________ ___________________________________________ |  |  |
| Rôle dans le marché | Entrepreneur | Ensemblier | Sous-traitant |
| Montant total du marché | ____________________________ |  | FCFA_________ |
| Dans le cas d’une partie au GE ou d’un sous-traitant, préciser la participation au montant total du marché | ____________% | _____________ | FCFA_________ |
| Nom du Maître d’Ouvrage : | ___________________________________________ |  |  |
| Adresse : Numéro de téléphone/télécopie : Adresse électronique : | ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ |  |  |

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du candidat]

En date du ________________________________ [Insérer la date de signature]

Formulaire EXP – 3.2 b) (cont.)

Expérience spécifique de construction dans les activités principales (suite)

Nom du candidat : ___________________________

Nom de la partie au GE : ___________________________

|  | Information |
| --- | --- |
| Description des principales activités conformément au Sous-critère 3.2 (b): |  |

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du candidat]

En date du ________________________________ [Insérer la date de signature]
Matériel

Formulaire MAT

Le Candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé afin d’établir qu’il a la possibilité de mobiliser le matériel clé dont la liste figure dans les critères de qualification. Un formulaire distinct sera préparé pour chaque pièce de matériel figurant sur la liste, ou pour du matériel de remplacement proposé par le Candidat.

| Pièce de matériel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Renseignement sur le matériel | Nom du fabricant | Modèle et puissance |
|  | Capacité | Année de fabrication |
| Position courante | Localisation présente |  |
|  | Détails sur les engagements courants |  |
| Provenance | Indiquer la provenance du matériel o en possessiono en locationo en location-venteo fabriqué spécialement |  |

Les renseignements suivants seront omis pour le matériel en possession du Candidat.

| Propriétaire | Nom du Propriétaire |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresse du Propriétaire |  |
|  | Téléphone | Nom et titre de la personne à contacter |
|  | Télécopie | Télex |
| Accords | Détails de la location / location-vente / accord de fabrication |  |

Nom [insérer le nom complet de la personne signataire de l’offre]

En tant que [indiquer la capacité du signataire]

Signature [insérer la signature]

Ayant pouvoir à signer l’offre pour et au nom de [insérer le nom complet du candidat]

En date du ________________________________ [Insérer la date de signature]

Personnel

Formulaire PER -1

Personnel proposé

Le Candidat doit fournir les noms de personnels ayant les qualifications requises exigées. Les renseignements concernant leur expérience devront être indiqués dans le Formulaire ci-dessous à remplir pour chaque candidat.

| 1. | Désignation du poste |
| --- | --- |
|  | Nom |
| 2. | Désignation du poste |
|  | Nom |
| 3. | Désignation du poste |
|  | Nom |
| 4. | Désignation du poste |
|  | Nom |

Nom [insérer le nom complet du personnel clé proposé pour le poste]

Signature [insérer la signature du personnel proposé pour le poste]

En date du ________________________________ [Insérer la date de signature]

Formulaire PER-2

Curriculum vitae du Personnel proposé

Nom du Candidat

| Poste |  |  |
| --- | --- | --- |
| Renseignements personnels | Nom | Date de naissance |
|  | Qualifications professionnelles |  |
| Employeur actuel | Nom de l’employeur |  |
|  | Adresse de l’employeur |  |
|  | Téléphone | Contact (responsable / chargé du personnel) |
|  | Télécopie | E-mail |
|  | Emploi tenu | Nombre d’années avec le présent employeur |

Résumer l’expérience professionnelle des 20 dernières années en ordre chronologique inverse. Indiquer l’expérience technique et de gestionnaire pertinente pour le projet.

| De | À | Société / Projet / Position / expérience technique et de gestionnaire pertinente |
| --- | --- | --- |

REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail–Liberté-Patrie TRANSPARENCE - EQUITE - DEVELOPPEMENT AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS FORMULAIRE D’ENGAGEMENT DES SOUMISSIONNAIRES A RESPECTER LE CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE Nom et Prénoms du soumissionnaire : _____________________________________________ Référence de la procédure : _____________________________________________________ Je déclare avoir pris connaissance des principes, règles et procédures régissant la passation et l’exécution des marchés publics et plus particulièrement les dispositions du décret n° 2019-097/PR du 08 juillet 2019 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique, et en avoir saisi le sens et la portée. J'adhère aux principes, normes de comportement, règles d’éthique et de déontologie et aux valeurs qui y sont mentionnées avant, pendant la procédure de passation du marché ou après son exécution. Je m'engage à assumer toutes les obligations qui y sont énumérées, notamment en matière de : - - - - - - l’exhaustivité et la véracité des informations fournies aux autorités contractantes ; - la prohibition de toute atteinte aux règles de la concurrence, notamment, le fractionnement, la surfacturation ou la fausse facturation ; - la prohibition de toutes pratiques ou manœuvres frauduleuses, corruptives, collusoires, coercitives ou de toute situation de conflit d’intérêts ou de recours dilatoires ou obstructifs ; - le respect des délais d’exécution et des prescriptions en matière environnementale de durabilité et sociale ; - la préservation du secret professionnel et de mon indépendance ou de celle de mon personnel ; Je confirme que je comprends les conséquences qui peuvent résulter du non-respect des obligations susmentionnées et mon entreprise peut, sans préjudice des sanctions pénales et financières prévues par la réglementation en vigueur : - être déclarée inéligible des procédures de passation et d’exécution ; - voir son offre/proposition disqualifiée de l’attribution du marché ; - voir son contrat annulé ou résilié, en cas d’attribution ; - être temporairement ou définitivement exclue des marchés publics. Je m’engage également à respecter et à faire respecter ces obligations par mes sous-traitants, personnel, consultants, prestataires de service ou fournisseurs, et à permettre à l’ARCOP ou à des auditeurs désignés par elle d’accéder à l’ensemble des pièces comptables, registres, fichiers et autre document relatif à la passation et/ou l’exécution du contrat. Fait à (lieu et date) : ………………………………………………………….. Nom de la personne dûment autorisée à signer l’offre/la proposition au nom du soumissionnaire : ………………………………………………….. Titre du signataire du formulaire : …………………………………… Modèle de garantie de soumission garantie à première demande à renseigner au cas par cas suivant le type d’institution garante agréée )

[L’institution garante remplit ce modèle de garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]

[Insérer le nom et adresse de l’insitutione émettrice]

Bénéficiaire : [Insérer nom et adresse de l’Autorité contractante]

Date : [Insérer date]

Garantie de soumission no. : [Insérer N° de garantie]

Nous avons été informés que [Nom du Candidat] (ci-après dénommé « le Candidat ») a répondu à votre appel d’offres n°. [Insérer n° de l’avis d’appel d’offres] pour la réalisation des Travaux de [Insérer description des travaux] et vous a soumis son offre en date du [Insérer date du dépôt de l’offre] (ci-après dénommée « l’Offre »).

En vertu des dispositions du dossier d’Appel d’offres, l’Offre doit être accompagnée d’une garantie de soumission.

A la demande du Candidat, nous [Insérer nom de la banque] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de [Insérer la somme en FCFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]. _____________ [Insérer la somme en lettres].

Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Candidat n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l’Offre, à savoir :

- s’il retire l’Offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre; ou

- si , s’étant vu notifier l’acceptation de l’Offre par l’Autorité contractante pendant la période de validité telle qu’indiquée dans la lettre de soumission de l’offre ou prorogée par l’Autorité contractante avant l’expiration de cette période, il:

  - ne signe pas le Marché ;

  - s’il signe le marché et refuse de l’exécuter ; ou

  - ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s’il est tenu de le faire  ainsi qu’il est prévu dans les Instructions aux candidats ;

La présente garantie expire :

(a) si le marché est octroyé au Candidat, lorsque nous recevrons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du Candidat ; ou

(b) si le Marché n’est pas octroyé au Candidat, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification au Candidat du nom du candidat retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours après l’expiration du délai de validité de l’Offre [Rappeler ce délai spécifié aux DPAO. 90 jours en l’occurrence] ainsi que spécifié au DPAO et dans la lettre de soumission du candidat.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue au plus tard à cette date.

En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie conformément à l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 15 décembre 2010, dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la  garantie autonome (encore appelée garantie à première demande) et à ses mentions obligatoires.

Nom : [nom complet de la personne signataire]  Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

Garantie de soumission (Cautionnement émis par un organisme de cautionnement ou une compagnie d’assurance)

[La compagnie de garantie remplit cette garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]

Garantie No [Insérer No de garantie]

Attendu que [Insérer le nom du Candidat] (ci-après dénommé « le Candidat ») a soumis son offre le [Insérer date] en réponse à l’AAO No [Insérer no de l’avis d’appel d’offres] pour la réalisation des Travaux de [Insérer description des travaux] (ci-après dénommée « l’Offre »).

Faisons savoir que NOUS [Insérer le nom de la société de garantie émettrice] dont le siège se trouve à [Insérer l’adresse de la société de garantie] (ci-après dénommé « le Garant »), sommes engagés vis-à-vis de  [Insérer nom de l’Autorité contractante] (ci-après dénommé « l’Autorité contractante ») pour la somme de [Insérer le montant en FCFA ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible], [Insérer le montant en lettres] que, par les présentes, le Garant s’engage et engage ses successeurs ou assignataires, à régler intégralement à ladite Autorité contractante. Certifié par le cachet dudit Garant ce __ jour le ______ [Insérer date]

LES CONDITIONS d’exécution de cette obligation sont les suivantes :

1.	Si le Candidat retire son offre pendant la période de validité qu’il a spécifiée dans la lettre de soumission de l’offre, ou

2.	Si le Candidat, s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par l’Autorité contractante pendant la période de validité :

a)	ne signe pas ou refuse de signer le marché ;

b)       s’il signe le marché et refuse de l’exécuter ; ou

c)	ne fournit pas ou refuse de fournir la Garantie de bonne exécution, s’il est tenu de le faire comme prévu par les Instructions aux candidats

Nous nous engageons à payer à l’Autorité contractante un montant égal ou plus au montant stipulé ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l’Autorité contractante soit tenue de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, l’Autorité contractante notera que le montant qu’elle réclame lui est dû parce que l’une ou l’autre des conditions susmentionnées ou toutes les deux sont remplies, en précisant laquelle ou lesquelles a (ou ont) motivé sa requête.

La présente garantie demeure valable jusqu’au vingt-huitième (28ème) jour inclus suivant l’expiration du délai de validité de l’offre [Rappeler ce délai spécifié aux DPAO. 90 jours en l’occurrence]; toute demande de l’Autorité contractante visant à la faire jouer devra parvenir au Garant à cette date au plus tard.

En tout état de cause, la présente garantie de soumission doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des suretés du 15 décembre 2010, dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la  garantie autonome et à ses mentions obligatoires.

Nom : [nom complet de la personne signataire] Titre [capacité juridique de la personne signataire]

Signé [signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus]

En date du _________________ jour de ____________________, ______. [Insérer date]

PARTIE 2 – Specifications des Travaux et Services

Section VII. Spécifications des Travaux et Services

Notes pour la préparation des Spécifications pour les Marchés routiers à obligation de résultats

Des Spécifications claires et précises sont essentielles pour que les soumissionnaires soient en mesure de répondre de manière réaliste et compétitive aux exigences du Maître d’Ouvrage sans émettre de réserves ni conditions dans leurs offres. Dans le cas des marchés routiers à obligation de résultats, les Spécifications doivent couvrir des aspects divers (critères de performance, les aspects techniques généraux, l’organisation, la réglementation environnementale, etc..) et doivent être rédigées de manière à permettre la concurrence la plus étendue possible, tout en présentant clairement les normes requises auxquelles les soumissionnaires doivent se conformer. Les Spécifications doivent être spécialement rédigées par le Maître d’ouvrage pour convenir aux conditions spécifiques de chaque pays et aux routes sur lesquelles porte le marché. Reconnaissant qu’il n’existe pas de spécifications types applicables de manière universelle dans tous les pays, le présent document ne comprend pas un modèle de Spécifications. Cependant, afin de servir de guide à ses clients et des autres utilisateurs du présent document et de leur venir en aide, il est préparé une annexe au présent document sous la forme d’un volume séparé, contenant un « Modèle de Spécifications pour les marchés routiers à obligation de résultats » dans laquelle sont présentés un exemple de rédaction et des informations techniques pour la préparation de la Section VI – Spécifications. L’annexe peut être utilisée, avec les ajustements nécessaires, à différents types de routes, allant des routes non revêtues à faible volume de trafic aux routes revêtues à multiples voies de circulation. Il est suggéré l’utilisation de ce modèle de rédaction selon les besoins, qui demandera cependant des adaptations aux circonstances spécifiques des réseaux routiers sous contrat. Le modèle de Spécifications fourni est le reflet des principes de base sur lesquels est fondé le dossier type d’appel d’offres pour marchés routiers à obligation de résultats. Le recours au modèle de Spécifications devrait également aider à éviter tout conflit qui pourrait survenir à cause de contradictions possibles entre les parties administratives du dossier d’appel d’offres et les Spécifications.

Le document « Modèle de Spécifications pour les marchés routiers à obligation de résultats » est disponible sur le site de la Banque mondiale consacré à la passation des marchés.

La Section VI du dossier d’appel d’offres final devrait comprendre au minimum les parties suivantes :

Partie A : Spécifications relatives aux obligations de résultats

Cette partie comprend une description détaillée (i) des concepts sur la base desquels les marchés routiers à obligation de résultats sont préparés, (ii) des Niveaux de Service demandés pour les routes faisant l’objet du marché, (iii) des méthodes et procédures à appliquer pour mesurer la conformité avec les Niveaux de Service, (iv) les réductions de paiement et/ou les pénalités applicables en cas de non-conformité, (v) les travaux initiaux de réhabilitation et les travaux d’amélioration que l’entrepreneur devra exécuter en plus des Services de gestion et d’entretien et les travaux, et (vi) d’autres aspects, tels que l’organisation interne de l’entrepreneur, etc.

Partie B : Spécifications générales pour travaux routiers

Cette partie est très spécifique au pays et devrait présenter les normes et spécifications généralement utilisées aux travaux routiers dans le pays, essentiellement en termes de qualité et mise en œuvre. La partie B est applicable particulièrement pour les Travaux de réhabilitation et d’amélioration décrits à la partie A, mais certaines dispositions peuvent également s’appliquer aux Services d’entretien et aux Travaux d’urgence.

Partie C : Spécifications pour Travaux d’urgence

Cette partie doit décrire les procédures et autres mesures à appliquer si des Travaux d’urgence doivent être exécutés dans le cadre du Marché. Le recours au modèle de rédaction devrait éviter que le concept de Travaux d’urgence ne soit pas utilisé à tort.

Partie D : Spécifications relatives aux aspects environnementaux et sociaux

Cette partie devrait présenter les règles à suivre par l’entrepreneur afin de prévenir des dégâts à l’environnement indésirables, et/ou concernant les aspects sociaux concernant le logement, l’assainissement et la santé de la main-d’œuvre.

D’autres Spécifications peuvent être nécessaires, portant sur l’utilisation des matériaux, du matériel et des équipements par l’entrepreneur, si les dispositions du CCAG et du CCAP sont jugées insuffisantes par le Maître d’ouvrage. Ces aspects peuvent également être traités dans les Spécifications générales relatives aux Travaux routiers.

Les objectifs d’économie, d’efficacité et d’équité lors du processus de passation de marchés seront atteints, la conformité des offres assurée, et la tâche d’évaluation des offres facilitée, si les différentes parties des Spécifications sont préparées de manière adéquate et insérées dans le dossier d’appel d’offres.

L’usage du système métrique est recommandé par la BIRD.

On veillera, lors de la préparation des Spécifications, à ce qu’elles ne soient pas trop restrictives pour ce qui concerne les spécifications de normes applicables aux matériaux, matériel et autres fournitures et mise en œuvre. Des normes internationalement reconnues devraient être utilisées dans toute la mesure du possible.

Les présentes Notes pour la préparation des Spécifications sont fournies seulement pour l’information du Maître d’ouvrage ou de la personne en charge de la rédaction des Spécifications. Elles ne devraient pas être conservées dans le DAO final.

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIENE ET SECURITE (ESHS)

Le Maître d’Ouvrage doit recourir aux services d’un spécialiste qualifié dans le domaine environnemental, social, hygiène et sécurité afin de préparer les spécifications ESHS, en collaboration avec un spécialiste en passation des marchés.

Le Maître d’Ouvrage doit joindre ou se référer à sa politique/ses règles environnementales, 
sociales, hygiène et sécurité applicables au projet. Si cette politique ou ces règles n’existent pas, le Maître d’Ouvrage devrait se référer aux conseils ci-après afin de préparer des règles applicables aux Travaux.

Contenu Recommandé pour des Règles Environnementales et Sociales (Déclaration)

L’objectif d’une politique applicable aux Travaux devrait au minimum être formulé en vue d’intégrer la protection de l’environnement, l’hygiène et la sécurité au travail et dans les communautés concernées, l’égalité des sexes, la protection des enfants, les groupes vulnérables (y compris les handicapés), le harcèlement sexuel, la violence à caractère sexiste (VCS), l’exploitation et les abus sexuels (EAS), la prévention et l’information concernant le VIH/SIDA, et l’engagement des parties prenantes dans les processus de planification, les programmes et activités des parties concernées par la réalisation des Travaux. Il est conseillé au Maître d’Ouvrage d’examiner les aspects à inclure, qui peuvent également traiter de : l’adaptation climatique, la relocalisation et l’expropriation, les populations indigènes, etc. La politique applicable devrait établir le cadre de suivi, les processus et activités d’amélioration continue, et les mécanismes destinés à rendre compte de la conformité aux règles.

La politique applicable doit stipuler que, aux fins de la mise en œuvre de cette politique et/ou du Code de Conduite, le terme « enfant » s’applique à toute personne âgée de moins de 
18 ans.

La politique applicable devrait dans toute la mesure du possible être brève mais spécifique et explicite, et mesurable afin de permettre de rendre compte de la conformité aux règles applicables en conformité avec la Clause 17.3 du CCAP et l’Annexe B du CCAG.

Au minimum, la politique doit contenir les engagements à :

- appliquer les bonnes pratiques professionnelles internationales pour la protection et la conservation de l’environnement naturel et minimiser les impacts inévitables ;

- procurer et maintenir un cadre de travail respectant l’hygiène et la sécurité et des systèmes de travail sécures ;

- protéger la santé et la sécurité des communautés locales et des usagers, avec une attention particulière pour les personnes handicapées, âgées ou plus généralement vulnérables ;

- assurer que les conditions d’embauche et de travail de tous les travailleurs engagés pour les Travaux se conforment aux conventions du BIT relatives à la main d’œuvre auxquelles le pays hôte a adhéré ;

- ne pas tolérer les activités illégales et mettre en œuvre les mesures disciplinaires à leur encontre. Ne pas tolérer les activités VCS, mauvais traitement, activités sexuelles avec des enfants, et harcèlement sexuel et mettre en œuvre les mesures disciplinaires à leur encontre ;

- adopter une perspective sexo-spécifique et procurer un cadre favorisant l’égalité des hommes et des femmes dans la participation à la planification et à la préparation des Travaux et leur permettant d’en bénéficier de manière égale ;

- travailler de manière collaborative, y compris avec les usagers in fine des Travaux, les autorités concernées, les Entreprises et les communautés locales ;

- entendre et écouter les personnes et organisations affectées et répondre à leurs préoccupations, avec une attention particulière pour les personnes vulnérables, handicapées, ou âgées ;

- procurer un cadre faisant la promotion d’échange d’information, de vues et d’idées en toute liberté et sans crainte de représailles, et assurer la protection des lanceurs d’alertes ;

- minimiser le risque de transmission VIH et réduire les effets de VIH/SIDA liés à la réalisation des Travaux.

Le document de politique devrait être signé par la plus haute autorité du Maître d’Ouvrage, afin de signaler l’intention de mettre la politique en œuvre de manière rigoureuse.

Contenu Minimum pour les Spécifications ESHS

Les spécialistes préparant les spécifications ESHS doivent se référer aux documents ci-après et les prendre en considération :

- Rapports du projet, par ex. EIES, PGES

- Conditions d’obtention de consentements/permis

- Normes applicables, y compris les Directives EHS du Groupe de la Banque mondiale

- Conventions ou traités internationaux pertinents, normes et dispositions légales et réglementaires nationales (lorsqu’elles reflètent des exigences supérieures à celles des Directives EHS du Groupe de la Banque mondiale)

- Normes internationales pertinentes, par ex. les Directives de l’OMS sur l’utilisation sans danger des Pesticides

- Normes sectorielles pertinentes, par ex. dispositions réglementaires régissant le traitement des eaux usées urbaines

- Mécanismes de prise en charge des réclamations y compris les types de réclamations devant être enregistrées et la manière d’assurer la confidentialité, particulièrement la protection de toute personne rapportant des accusations de VCS/EAS

- Prévention et traitement de EAS/HS.

Les spécifications détaillées relatives à ESHS devraient, dans la mesure du possible, décrire les résultats attendus de préférence à la méthode de mise en œuvre.

Les spécifications ESHS devraient être préparées de manière à ne pas entrer en conflit avec les dispositions pertinentes du CCAG et du CCAP, et en particulier :

CCAG

Clause 4 	Langue et droit applicable

Clause 11	Responsabilités de l’Entrepreneur

Clause 12	Sous-traitants

Clause 18	Réalisation des Travaux

Clause 19	Personnel et Main d’œuvre

Clause 25	Auto-contrôle de la qualité et de la sécurité par l’Entrepreneur

Clause 26	Exigences environnementales et de sécurité

Contenu minimum du Code de Conduite du Soumissionnaire

Des exigences minimales pour le Code de Conduite devraient être décrites par le Maître de l’Ouvrage, en tenant compte des enjeux, impacts et mesures palliatives identifiées, par exemple dans les documents ci-après :

- Rapports du projet, par ex. EIES, PGES

- Exigences spécifiques relatives à EAS/HS

- Conditions d’obtention de consentements/permis (conditions de l’autorité de régulation concernant les permis ou autorisations requises pour le projet)

- Normes applicables, y compris les Directives EHS du Groupe de la Banque mondiale

- Conventions internationales, normes ou traités, etc. pertinents, normes et dispositions légales et réglementaires nationales (lorsqu’elles reflètent des exigences supérieures à celles des Directives EHS du Groupe de la Banque mondiale)

- Normes internationales pertinentes, par ex. les Processus et normes de logement des travailleurs (IFC et BERD)

- Normes sectorielles pertinentes, par ex. logement des travailleurs

- Mécanismes de prise en charge des réclamations.

Les types d’enjeux identifiés pourraient comprendre : les risques liés au déplacement de main d’œuvre, maladies transmissibles, harcèlement sexuel, violence à caractère sexuel, conduite illicite et criminalité, et à la préservation de l’environnement, etc.

[Modifier les instructions au Soumissionnaire ci-après, compte tenu des indications ci-avant.]

Un code de conduite satisfaisant devra imposer des obligations à tout le personnel de l’Entrepreneur du projet (y compris les sous-traitants et les journaliers) adaptées pour tacler les points suivant, au minimum. Des obligations supplémentaires peuvent être ajoutées afin de prendre en compte des préoccupations de la région, de la localisation, du secteur ou des exigences spécifiques du projet. Le code de conduite doit stipuler que le terme « enfant » s’applique à toute personne âgée de moins de 18 ans.

Les points à traiter comprennent :

- Conformité avec les lois et règlements applicables à la juridiction

- Conformité avec les exigences applicables d’hygiène et de sécurité afin de protéger les communautés locales, y compris les groupes vulnérables et désavantagés, le Personnel du Maître de l’Ouvrage et de l’Entrepreneur (y compris le 
port d’équipement personnel protectif, la prévention d’accidents évitables et le devoir de signaler des situations ou des pratiques présentant un risque de sécurité ou une menace à l’environnement)

- L’usage de substances illégales

- L’absence de discrimination dans les relations avec les communautés locales, y compris les groupes vulnérables et désavantagés, le Personnel du Maître de l’Ouvrage et de l’Entrepreneur (par exemple sur la base du statut familial, l’origine ethnique, le sexe, la religion, la langue, le statut marital, l’âge, les convictions politiques ou le statut social, civique ou médical)

- Les interactions avec les communautés locales, les membres des communautés locales et toute(s) personne(s) affectée(s) (par exemple afin de promouvoir une attitude respectueuse, y compris envers leurs culture et traditions)

- Le harcèlement sexuel (par exemple afin de prohiber l’usage de langage ou de comportement -- notamment à l’égard des femmes et des enfants—qui serait inapproprié, ou s’apparenterait à du harcèlement, serait abusif, sexuellement provocatif, humiliant ou culturellement inapproprié)

- La violence, y compris la violence à caractère sexuel et/ou la violence à caractère sexiste (par exemple des actes de nature à infliger des souffrances ou dommages physiques, mentales ou sexuelles, ou des menaces d’exercer de tels actes, la coercition et la privation de liberté)

- L’exploitation, y compris l’exploitation et les abus sexuels (par exemple la prohibition d’échange monétaire, d’emploi, de biens ou de services en échange d’actes sexuels, y compris des faveurs sexuelles ou autres formes de comportement humiliant, dégradant, l’exploitation ou les abus de position dominante)

- La protection des enfants (y compris la prohibition contre l’exploitation ou les abus sexuels ou autres comportements inacceptables à l’égard des enfants, restreignant les interactions avec les enfants et assurant leur sécurité dans les zones du projet)

- Les dispositifs sanitaires (pr exemple afin d’assurer que les travailleurs utilisent 
des installations sanitaires spécifiées fournies par leur employeur et non pas des 
zones extérieures)

- La prévention des conflits d’intérêts (afin que des avantages, des contrats ou l’emploi, ou toute sorte de traitement préférentiel ou faveur ne soient pas accordés à toute personne ayant une relation financière, familiale ou personnelle)

- Le respect des instructions de travail raisonnables (y compris concernant les normes environnementales et sociales)

- La protection et l’utilisation appropriée de la propriété (par exemple afin de prohiber le vol, la négligence ou le gaspillage)

- L’obligation de signaler les infractions au Code

- L’absence de représailles à l’encontre des travailleurs qui signalent des infractions au Code, si cela est effectué de bonne foi.

Le Code de Conduite doit être formulé en langage clair et signé par chaque travailleur afin d’indiquer qu’ils ont :

- reçu une copie du code ;

- reçu une explication sur le contenu du code

- pris connaissance que le respect du code est une exigence de leur contrat d’embauche ; et

- compris que toute infraction au code peut avoir de sérieuses conséquences, y compris le licenciement, ou le déféremment aux autorités judiciaires.

Le code de conduite doit être affiché dans un endroit facilement accessible par la communauté et les personnes affectées par le projet. Il doit être fourni dans des langues comprises par la communauté locale, le Personnel de l’Entrepreneur et du Maître de l’Ouvrage et les personnes affectées.

Paiement pour les Exigences ESHS

Les spécialistes ESHS et de passation des marchés du Maître d’Ouvrage doivent envisager comment l’Entrepreneur établira le coût des exigences ESHS. Dans la majorité des cas, la rémunération correspondant aux exigences ESHS (accessoires à la réalisation des travaux et services) sera normalement couverte par le coût des autres éléments du Détail quantitatif et estimatif. Par exemple, le coût de mise en œuvre de systèmes de sécurité du travail, y compris le coût des mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation, sera couvert par les prix du Soumissionnaire pour les travaux correspondants. En variante, l’insertion de montants provisionnels peut être envisagée afin de rémunérer certaines activités spécifiques, par exemple les services de conseils et de sensibilisation concernant le VIH, la sensibilisation à VCS/EAS ou afin d’inciter l’entrepreneur à produire des résultats dans le domaine ESHS en supplément des exigences du Marché.

PARTIE 3 – Marché

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)

Aucune entrée de table des matières n'a été trouvée.
A. Marché et Interprétation

| Définitions | - Les termes et expressions suivants en caractères gras auront la signification qui leur est attribuée ci-après : Le terme « Marché » désigne le marché conclu entre le Maître de l’ouvrage et l’Entrepreneur afin de réaliser les Services attendus de l’Entrepreneur et de mener à bien les Travaux et obligations d’entretien correspondants. Il comprend les documents dont la liste figure à la Clause 3 ci-après. Le terme « jour » signifie jour calendaire et le terme « mois » désigne un mois calendaire. L’expression « Maître de l’ouvrage » désigne la personne qui a contracté l’Entrepreneur en vue de réaliser les Travaux et Services. L’expression « Chef de projet » désigne la personne nommée dans le CCAP, en charge de l’Administration du Marché, pour le compte du Maître d’ouvrage, et du contrôle des travaux et des services à réaliser dans ce cadre. Le Chef de projet peut déléguer certaines de ses fonctions à une autre personne compétente, tout en gardant la responsabilité des actions de cette personne. Le Chef de projet ne peut déléguer l’ensemble de ses responsabilités de contrôle administratives. L’expression « Entrepreneur » désigne la personne ou société dont l’offre pour réaliser les Travaux et les Services a été acceptée par le Maître de l’ouvrage. L’expression « Offre de l’Entrepreneur » désigne les documents constitutifs de l’offre préparée par l’Entrepreneur et remise au Maître de l’ouvrage. Le terme « Sous-traitant », désigne toute personne ou société avec laquelle l’Entrepreneur a passé contrat en vue d’exécuter certaines activités en liaison avec les Services à assurer dans le cadre du Marché, y compris des travaux sur le Site. L’expression « Montant du Marché » désigne le montant fixé dans le Marché, sous réserve des augmentations, réajustements ou réductions qui pourront y être apportés en vertu du Marché. L’expression « Equipements de l’Entrepreneur » désigne toutes machines et véhicules de l’Entrepreneur amenées sur le Site afin de réaliser les Travaux ou les Services. Le terme « Site » désigne la zône définie comme telle dans le CCAP. L’expression « Date de démarrage » désigne la date à laquelle l’Entrepreneur a commencé l’exécution physique des Travaux et Services sur le Site. Cette date n’est pas nécessairement la date à laquelle le Site est mis à disposition par le Maître d’ouvrage. L’expression « Délai d’achèvement contractuel » désigne le délai dans lequel les Travaux et Services dans leur ensemble doivent être achevés conformément au CCAP. Le délai d’achèvement contractuel ne peut être modifié que par le Chef de projet, dans le cadre d’un ordre de service de prolongation de délai. L’expression « Date d’achèvement » signifie la date à laquelle les Travaux et Services ont été achevés selon le constat établi par le Chef de projet en application de la Clause 10.2. L’expression « Période de garantie » désigne la période définie dans le Marché et qui s’applique aux Travaux de réhabilitation et d’amélioration, sous réserves des exclusions définies dans le CCAP, le cas échéant. L’expression « Ordre de service » signifie toute instruction écrite donnée par le Chef de projet à l’Entrepreneur concernant l’exécution des Travaux et Services, et notamment en application de la Clause 27 ci-après, pour ce qui concerne les Travaux d’amélioration et d’urgence. Le terme « Route » désigne la route ou le réseau routier faisant l’objet du Marché de Travaux et Services d’entretien. L’expression « Bureau de gestion de la Route » désigne l’endroit désigné par l’Entrepreneur, à partir duquel le gestionnaire routier opère, et où l’Entrepreneur recevra les Notifications. L’expression « Gestionnaire routier » désigne la personne nommée par l’Entrepreneur, en charge de gérer toutes les activités de l’Entrepreneur dans le cadre du Marché. Il représente également l’Entrepreneur pour les besoins du Marché. Le terme « Services » désigne toutes les interventions sur la Route objet du Marché, et toutes les activités en relation avec la gestion et l’évaluation de la Route, qui doivent être menées par l’Entrepreneur afin d’atteindre et de maintenir les normes de performance routiére telles que définies par les Niveaux de service, et afin de percevoir le paiement total de la rémunération mensuelle dans le cadre du Marché. Le terme « Spécifications » désigne les Spécifications des Travaux et Services faisant partie du Marché, et toute modification ou addition effectuée ou approuvée à ce document par le Chef de projet. L’expression « Niveau de Service » désigne le seuil de performance minimal de qualité de l’état de la Route défini dans les Spécifications, que l’Entrepreneur à l’obligation d’assurer. L’expression « Travaux de réhabilitation » désigne des travaux spécifiques clairement définis que l’Entrepreneur doit exécuter dans les conditions définies au Marché, en conformité avec les Spécifications. Les quantités de Travaux de réhabilitation ont été estimées par l’Entrepreneur comme nécessaires pour atteindre les normes de performance définies par les Niveaux de Service et seront rémunérées sous forme de prix forfaitaire. L’expression « Travaux d’amélioration » désigne un ensemble d’interventions qui ajoutent des caractéristiques à la Route, pour répondre au besoin du trafis existant ou nouveau, à des impératifs de sécurité ou autres, en conformité avec les Spécifications. L’expression « Travaux d’urgence » désigne un ensemble d’activités nécessaires et suffisantes afin de restaurer la Route et rétablir sa structure ou son emprise à la suite de dégâts occasionnés par des phénomènes naturels, aux conséquences exceptionnelles, tels que fortes tempêtes, inondations, et séïsmes. Le besoin d’exécuter des Travaux d’urgence est défini conjointement par le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur, et le Maître d’ouvrage émettra un ordre de service afin de démarrer des Travaux d’urgence. Le terme « Travaux » désigne ce que le Marché impose à l’Entrepreneur de construire, installer, ou céder au Maître d’ouvrage, dans le cadre des Travaux de réhabilitation, d’amélioration ou d’urgence. |
| --- | --- |
| Interprétation | - Pour l’interprétation des présentes Clauses administratives générales, le singulier inclura le pluriel et le pluriel inclura le singulier, le masculin inclura le féminin ou le neutre, et réciproquement. Les en-têtes sont incluses pour faciliter la commodité des références et ne sauraient faire partie du Marché ou affecter son interprétation. Les mots ont leur signification normale dans le cadre de la langue du Marché, sauf si définis spécifiquement. Le Chef de projet fournira toute clarification nécessaire concernant ces Clauses administratives générales. |
| Documents contractuels | 3.1 Les documents constitutifs du Marché seront interprétés selon l’ordre de priorité ci-après : - le marché - la Lettre de Notification du marché - l’Offre de l’Entrepreneur - le Cahier des Clauses administratives particulières - le Cahier des Clauses administratives générales - le Cahier des Clauses environnementales et sociales - les Spécifications des Travaux et Services - les Plans - le Bordereau des Prix et le Détail quantitatif et estimatif - Tout autre document indiqué au CCAP comme faisant partie du Marché |
| Langue et droit applicable | 4.1 La langue du Marché et le droit applicable sont indiqués dans le CCAP. |
| Notifications | 5.1 Sauf dispositions contraires du Marché, les notifications qui doivent être délivrées en vertu du Marché devront être faites par écrit et remises en main propre, ou par courrier postal aérien, courrier spécial, télécopie ou courrier électronique à l’adresse de la partie concernée inscrite dans le CCAP sous réserve des dispositions qui suivent : 5.1.1 Toute Notification envoyée par télécopie ou courrier électronique doit être confirmée dans les deux (2) jours par l’envoi d’un courrier postal aérien ou par courrier spécial, sous réserve de dispositions contraires figurant au Marché. 5.1.2 Toute notification envoyée par courrier postal aérien ou par courrier spécial sera réputée (en l’absence de preuves d’une réception antérieure) avoir été reçue dix (10) jours après l’expédition ; la preuve que l’enveloppe contenant cette notification a été correctement libellée, affranchie et déposée à l’Administration des postes ou au service de messagerie constituant une preuve suffisante de cette transmission par courrier postal, aérien ou courrier spécial. 5.1.3 Toute Notification, remise en main propre ou envoyée par télécopie ou courrier électronique sera réputée remise à la date de son envoi. 5.1.4 Chaque partie peut, par notification préalable de dix (10) jours envoyés par écrit à l’autre partie, modifier son adresse ou ses adresses de réception des notifications par poste, télécopie ou courrier électronique. 5.2 Les notifications sont réputées comprendre toutes les approbations, agréments, instructions, ordres et certificats qui doivent être délivrés en vertu du Marché. 5.3 l’Entrepreneur doit fournir à ses frais, et devra maintenir en état de fonctionnement en permanence pendant la durée du Marché, tout équipement de communisation permettant de garantir que les communications écrites (télécopie ou courriel) et orales (vocales) peuvent être établies à tout moment (a) entre le Gestionnaire routier et son personnel de chantier cadre ; (b) entre le Chef de projet et le Gestionnaire routier ; (c) entre le système téléphonique public et le Gestionnaire routier ; (d) l’équipement à fournir et entretenir comprend l’équipement situé dans le bureau du Chef de projet. 5.4 A la Date de démarrage du Marché, l’Entrepreneur doit communiquer au Maître d’ouvrage l’adresse de son bureau, y compris les coordonnées postales, de télécopie et de courriel, qui pour les besoins du présent marché est intitulé le Bureau de Gestion routière, auquel les Notifications et Ordres de service seront effectuées. Le Maître d’ouvrage peut exiger que le Bureau de Gestion routière soit situé à proximité géographique de la Route. Dans le cas où l’Entrepreneur manque à fournir l’adresse du Bureau de Gestion routière, et le Maître d’ouvrage ne peut par ailleurs identifier la localisation du Gestionnaire routier, toute Notification adressée à l’Entrepreneur sera réputée valide si elle est déposée à un emplacement désigné à cet effet au bureau du Chef de projet et qu’une copie a été envoyée à l’adresse légale de l’Entrepreneur. |

B. Responsabilités des parties

| Etendue des prestations | 7.1 Sous réserve de limitations expressément contraires figurant dans les Spécifications, les obligations de l’Entrepreneur couvrent la conception, et l’exécution de la totalité des Travaux et des Services nécessaires au maintien de la Route en conformité avec les Niveaux de Service définis dans les Spécifications, tout en se conformant aux plans, procédures, spécifications, dessins, codes et autres documents indiqués aux Spécifications. Ces spécifications incluent, sans y être limitées, la fourniture de services de supervision et d’ingénierie, main-d’œuvre, matériel de l’Entrepreneur, équipements, services et fournitures accessoires de construction, matériaux temporaires, ouvrages et équipements temporaires, transport (y compris déchargement et manutention à destination ou à partir du Site et sur le Site) et entreposage, à l’exception des fournitures, travaux et services qui seront fournis par ou à la charge du Maître de l’ouvrage comme indiqué dans les Spécifications correspondantes. 7.2 L’Entrepreneur devra, à l’exception de ce qui pourrait être exclu par le Marché, exécuter les travaux et services, et assurer la fourniture d’articles et de matériels non expressément mentionnés au Marché mais que l’on peut raisonnablement déduire, à la lecture du Marché, comme nécessaires à l’obtention des Normes de Performance (telles que définies à la Clause 24 du CCAG), comme si ces travaux, services, articles et matériels étaient expressément mentionnés au Marché. |
| --- | --- |
| Responsabilité de la Conception | 8.1 L’Entrepreneur sera responsable de la conception et de la programmation des Travaux et Services, et de l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements utilisés pour lesdites conception et programmation en conformité avec les exigences formulées dans les Spécifications. 8.2 Spécifications et plans 8.2.1 L’Entrepreneur se chargera des études de base et détaillées de conception et d’exécution conformément aux stipulations du Marché et aux Spécifications ou, lorsque cela n’est pas précisé, conformément aux bons usages en matière d’ingénierie. L’Entrepreneur sera responsable de tout écart, erreur ou omission affectant les spécifications, plans et autres documents techniques élaborés par ses soins, indépendamment du fait que lesdits plans, spécifications et autres documents techniques aient été approuvés ou non par le Chef de projet, sous réserve que lesdits écarts, erreurs ou omissions ne soient dus à des informations inexactes fournies par écrit à l’Entrepreneur par le Maître de l’ouvrage ou au nom de celui-ci. 8.2.2 L’Entrepreneur a le droit de décliner toute responsabilité pour toute étude de conception, données, dessin, spécifisation ou autre document, ou toute modification de ces éléments, qui lui serait fourni ou assigné par le Maître de l’ouvrage ou au nom de ce dernier, en faisant tenir au Chef de projet un Avis par lequel il décline sa responsabilité. 8.3 Codes et normes Chaque fois que le Marché fait référence à des codes et des normes conformément auxquels le Marché doit être exécuté, l’édition ou la version révisée desdits codes et normes qui est en vigueur vingt-huit jours (28) avant la date limite de dépôt de l’offre prévaudra en l’absence de dispositions contraires. Pendant l’exécution du Marché, toute modification desdits codes et normes sera appliquée après que le Maître de l’ouvrage aura donné son accord et elle sera traitée conformément aux provisions de la Clause 63 du CCAG. 8.4 Approbation/examen des documents techniques par le Chef de projet 8.4.1 Pour les Travaux définis au CCAP, l’Entrepreneur élaborera (ou fera en sorte que ses sous-traitants élaborent) et fournira au Chef de projet les documents énumérés dans les Spécifications (liste des documents soumis à approbation ou examen) Sauf si le CCAP en dispose différemment, l’Entrepreneur ne sera pas tenu de soumettre à l’approbation du Maître d’ouvrage la conception ou tout autre document technique concernant les Services d’Entretien rémunérés dans le cadre de forfaits mensuels. Toute partie des Travaux décrite ou incluse dans les documents soumis au Chef de projet pour accord ne sera réalisée qu’après approbation du Chef de projet. Les dispositions des Clauses 8.4.2 à 8.4.7 ci-après s’appliqueront à tous les documents soumis à l’approbation du Chef de projet, mais non à ceux qui sont fournis au Chef de projet aux seules fins d’information ou d’examen. 8.4.2 Dans les quatorze (14) jours suivant la réception par le Chef de projet de tout document soumis à son approbation conformément à la Clause 8.4.1 ci-dessus, le Chef de projet en retournera une copie revêtue de son approbation signifiée par endos à l’Entrepreneur ou il Avisera l’Entrepreneur par écrit de sa décision de rejeter ledit document, des raisons qui ont motivé ce rejet et des modifications qu’il propose. Si le Chef de projet ne prend pas une telle mesure dans le délai de quatorze (14) jours précité, ledit document sera réputé avoir été approuvé par le Chef de projet. 8.4.3 Le Chef de projet ne rejettera un document qu’aux seuls motifs de non-conformité du document en question à une quelconque disposition du Marché ou du fait qu’il est contraire aux bons usages en matière d’ingénierie. 8.4.4 Si le Chef de projet rejette un document, l’Entrepreneur modifiera ce document et le représentera au Chef de projet pour approbation conformément à la Clause 8.4.2 ci-dessus. Si le Chef de projet approuve un document sous réserve de modification(s), l’Entrepreneur procédera à la ou aux modification(s) requise(s), après quoi le document sera réputé avoir été approuvé. 8.4.5 L’approbation du Chef de projet avec ou sans modification du document fourni par l’Entrepreneur ne libérera l’Entrepreneur d’aucune des responsabilités ou obligations qui lui incombent en vertu des stipulations du Marché, sauf dans la mesure où tout manquement ultérieur serait dû aux modifications exigées par le Chef de projet. 8.4.6 L’Entrepreneur ne pourra modifier un document déjà approuvé sans avoir au préalable soumis au Chef de projet la modification dudit document et obtenu l’approbation du Chef de projet à cet égard en vertu des dispositions de la présente Clause 8.4. Si le Chef de projet demande une modification quelconque sur un document déjà approuvé ou sur tout document basé sur ce document, les dispositions de la Clause 63.2 du CCAG s’appliqueront à cette demande. |
| Copyright | 9.1 Les droits de propriété intellectuelle attachés à tous les plans, documents et autres matériaux contenant des données et informations fournies au Maître de l’ouvrage par l’Entrepreneur en vertu du Marché demeureront la propriété de l’Entrepreneur ou, dans le cas où ils sont fournis au Maître de l’ouvrage, soit directement, soit par une quelconque tierce partie, y compris les fournisseurs de matériaux, par l’entremise de l’Entrepreneur, ladite tierce partie conservera la propriété intellectuelle de ces documents. |
| Date de démarrage et Date d’achèvement | 10.1 L’Entrepreneur devra commencer les Travaux et Services dans le délai fixé dans le CCAP. Si l’Entrepreneur en fait la demande, le Maître d’ouvrage confirmera par écrit la Date de démarrage, après avoir vérifié que l’exécution des travaux et services a commencé sur le Site. 10.2 L’Entrepreneur devra atteindre les Niveaux de Service exigés et achever les Travaux de réhabilitation et d’amélioration (ou une partie des travaux si le Marché indique un délai d’achèvement distinct pour cette partie) dans les délais fixés dans le CCAP et les Spécifications, ou dans les délais prolongés auquel l’Entrepreneur aura droit en vertu de la Clause 64 du CCAG, le cas échéant. |
| Responsabilités de l’Entrepreneur | 11.1 L’Entrepreneur devra concevoir, réaliser les Travaux et Services (y compris les achats et les sous-traitances correspondantes) nécessaires pour se conformer aux obligations définies daans les Spécifications avec toute la diligence et le soin requis conformément au Marché. 11.2 L’Entrepreneur confirme qu’il a conclu le présent Marché après avoir examiné les informations relatives aux Travaux et Services, y compris toutes les données et Essais fournis par le Maître de l’ouvrage, et toutes les informations qu’il pourra avoir obtenues grâce à une inspection visuelle du Site (si celui-ci était accessible) et toutes autres informations déjà disponibles relatives à la Route, vingt-huit jours (28) avant la date limite de dépôt des offres. L’Entrepreneur reconnaît qu’un manquement de sa part à prendre connaissance de ces données et informations ne le dégagera pas de la responsabilité qui lui incombe d’estimer correctement la difficulté ou le coût de la bonne exécution des Travaux et Services. 11.3 L’Entrepreneur devra obtenir, en son nom propre, et à ses frais, tous les permis, autorisations et licences auprès de toutes les autorités locales, régionales ou nationales en République togolaise, que l’Entrepreneur doit obtenir auprès des Administrations ou services publics et qui sont nécessaires pour l’exécution du Marché, y compris, cette liste n’étant pas limitative, les visas du personnel de l’Entrepreneur et des sous-traitants et les autorisations d’importer les matériels de l’Entrepreneur. Il devra obtenir à ses frais tous autres permis, autorisations et licences dont la responsabilité n’incombe pas au Maître de l’ouvrage en vertu de la Clause 14.3 du CCAG et qui sont nécessaires à l’exécution du Marché. 11.4 L’Entrepreneur devra respecter le droit en vigueur en République togolaise et où il exécute les Travaux et Services. Ce droit comprend les réglementations nationales, régionales, locales ou autres, affectant l’exécution du Marché, et qui sont applicables à l’Entrepreneur. L’Entrepreneur devra indemniser et garantir le Maître de l’ouvrage contre toute responsabilité, dommage, réclamation, amende, pénalité et frais de toute natures entraînés par ou résultant de la violation par l’Entrepreneur ou par son personnel, y compris les sous-traitants et leur personnel, de ces lois, mais sans préjudice de la Clause 14.1 du CCAG. 11.5 Les matériels, les équipements, matériaux et services qui seront incorporés dans ou sont nécessaires aux Travaux et Services et autres fournitures, devront provenir de l’espace UEMOA, en cas d’application de la marge de préférence communautaire. 11.6 L’Entrepreneur conservera, et fera tous les efforts raisonnables pour que ses sous-traitants et consultants conservent les documents et pièces comptables relatives à l’exécution du marché sous la forme et les détails permettant d’identifier clairement les modifications de temps et de coûts. |
| Sous-traitance | 12.1 L’Entrepreneur sera autorisé à sous-traiter les activités dont la liste figure au CCAP. Aucune autre activité ne pourra être sous traitée dans le cadre du Marché sans l’accord du Chef de projet. L’Entrepreneur ne pourra céder la totalité du Marché. Le fait de sous-traiter une activité n’altèrera pas la responsabilité ou les obligations de l’Entrepreneur dans la cadre du Marché, et l’Entrepreneur sera responsable des actions, déficiences et négligences de tout sous-traitant, y compris les agents, employés ou ouvriers d’un sous-traitant, dans les mêmes conditions que s’il s’agissait des actions, déficiences et négligences de l’Entrepreneur, y compris ses agents, employés ou ouvriers. 12.2 L’Entrepreneur ne peut sous-traiter l’intégralité de son Marché. Il peut, toutefois, sous-traiter l’exécution de certaines parties de son Marché, dans la limite maximale de quarante pour cent (40 %) de la valeur globale du marché, en recourant en priorité à de très petites, petites et moyennes entreprises de droit togolais ou communautaire, à condition d’avoir obtenu l’accord préalable de l’autorité contractante. Dans tous les cas, le titulaire du marché public reste pleinement responsable des actes, défaillances et négligences des sous-traitants. 12.3 Le sous-traitant agréé peut obtenir directement du Maître d’Ouvrage si celui-ci et les autorités dont l’approbation est nécessaire à l’entrée en vigueur du Marché en sont d’accord ou si la réglementation applicable l’impose, le règlement des travaux, fournitures ou services dont il a assuré l’exécution et qui n’ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire du Marché. Dans ce cas, l’Entrepreneur remet au Chef de Projet, avant tout commencement d’exécution du contrat de sous-traitance, une déclaration mentionnant : a) la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue, b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé, c) les conditions de paiements prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité, notamment la date d’établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des acomptes, des réfactions, des pénalités. 12.4 Le Chef du Projet doit revêtir de son visa toutes les pièces justificatives servant de base au paiement direct du (des) sous-traitant (s). Il dispose d’un délai d’un (1) mois pour signifier son acceptation ou son refus motivé. Passé ce délai, le Chef de Projet est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément refusées. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la demande d’acceptation du sous-traitant, d’établir que la cession ou le nantissement de créances résultant du Marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant. 12.5 Dès que l’acceptation et l’agrément ont été obtenus, l’Entrepreneur fait connaître au Chef de Projet le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux. 12.6 Le recours à la sous-traitance occulte, c’est-à-dire, sans acceptation préalable du sous-traitant par le Maître d’Ouvrage est interdit et expose l’Entrepreneur à l’application des mesures prévues au CCAG. |
| Responsabilités du Maître de l’ouvrage | 13.1 Le Maître de l’ouvrage devra s’assurer de l’exactitude de toutes les informations et données qu’il convient de fournir à l’Entrepreneur ainsi qu’elles sont décrites dans les Spécifications, sous réserve de dispositions contraires figurant au Marché. 13.2 Le Maître de l’ouvrage sera responsable de l’acquicition et de la mise à disposition de la possession légale et physique du Site ainsi que son accès, de la possession, de l’utilisation et de l’accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Marché, y compris tous les droits de passage correspondants, comme indiqué dans les Spécifications. Il devra donner totale possession et accorder tout droit d’accès au Site au plus tard à la (ou aux) date(s) fixée (s) au CCAP. 13.3 Le Maître de l’ouvrage devra obtenir à ses frais les permis, autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics du pays d’emplacement du Site, que le Maître de l’ouvrage doit obtenir au nom du Maître d’ouvrage auprès des Administrations et services publics et qui sont nécessaires à l’exécution du Marché, tels que précisés dans les Spécifications correspondantes. 13.4 Si l’Entrepreneur en fait la demande, le Maître de l’ouvrage fera tout son possible pour l’aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des Administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l’exécution du Marché requis par ces organismes pour l’Entrepreneur, ses sous-traitants ou le personnel de l’Entrepreneur ou de ses sous-traitants selon les cas. 13.5 Le Maître de l’ouvrage sera responsable de l’exploitation continue de la Route après l’Achèvement, conformément à la Clause 28 du CCAG, et sera tenu de faciliter les Essais de garantie de la Route conformément à la Clause 20 du CCAG. 13.6 Les frais et dépenses engagés dans l’exécution des obligations à remplir au titre de la présente Clause incombent au Maître de l’ouvrage, à l’exception des frais engagés par l’Entrepreneur dans le cadre de l’exécution des Essais de garantie conformément à la Clause 20 du CCAG. |
| Informations confidentielles | 14.1 Le Maître de l’ouvrage et l’Entrepreneur tiendront pour confidentiel et ne divulgueront pas, sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit de l’autre, les documents, données ou autres informations fournis, directement ou indirectement, par l’autre partie en relation avec le Marché, que ces informations aient été fournies avant, pendant ou après la fin du Marché. Nonobstant ce qui précède, l’Entrepreneur a la faculté de communiquer à son ou ses sous-traitant(s) les documents, données et autres informations qu’il aura reçus du Maître de l’ouvrage dans la mesure où cela est nécessaire pour que ce(s) sous-traitant(s) exécute(nt) les travaux à sa charge en vertu du Marché, auquel cas l’Entrepreneur obtiendra de ce(s) sous-traitant(s) un engagement de confidentialité analogue à celui qui est requis de l’Entrepreneur en vertu de la présente Clause 15 du CCAG. 14.2 Le Maître de l’ouvrage n’utilisera pas les documents, données et informations qu’il tient de l’Entrepreneur dans un but autre que l’exploitation et la maintenance de la Route. De même, l’Entrepreneur n’emploiera pas les documents, données et informations qu’il tient du Maître d’Ouvrage dans un but autre que la conception, l’achat des matériels et équipements, la construction, ou les Travaux et Services tels que nécessaires pour l’exécution du Marché. 14.3 L’obligation incombant à chaque partie en vertu des Clauses 14.1 et 14.2 ci-dessus ne s’applique cependant pas aux informations : (a) qui tombent dans le domaine public dès à présent ou par la suite indépendamment de la volonté de cette partie ; ou (b) dont on peut prouver qu’elles ont été en possession de cette partie au moment de leur divulgation et qui n’ont pas été précédemment obtenues, ni directement, ni indirectement, de l’autre partie ; ou (c) qui sont, de façon licite, mises à la disposition de cette partie par une tierce partie non soumise à l’obligation de confidentialité. 14.4 Les dispositions de la présente Clause 14 n’affectent en aucune façon un quelconque engagement de confidentialité souscrit par l’une ou l’autre des parties avant la date du Marché en ce qui concerne les Travaux et Services ou une quelconque partie de celles-ci. 14.5 Les dispositions de la présente Clause 14 survivront à la résiliation du Marché quel qu’en soit le motif. |
| C. Exécution des Travaux et Services |  |
| Représentants | 15.1 Chef de projet Si le Chef de projet n’est pas désigné dans le Marché, le Maître de l’ouvrage nommera un Chef de projet dans les quatorze (14) jours suivant la date de Notification de l’attribution du Marché et Avisera l’Entrepreneur de son identité par écrit. Pendant la durée du Marché, le Maître de l’ouvrage pourra à sa discrétion nommer une autre personne en qualité de Chef de projet en lieu et place de la personne précédemment nommée à cette fonction et il Avisera sans délai l’Entrepreneur de son identité. Il ne pourra être procédé à une telle nomination que dans la mesure où la période et les modalités de cette nomination ne perturbent pas la réalisation des Travaux et Services. Cette nomination ne sera effective qu’à partir de la réception de cet Avis par l’Entrepreneur. Le Chef de projet représentera le Maître de l’ouvrage et agira pour le compte de ce dernier en permanence durant la durée du Marché. Tous les Notifications, instructions, ordres, certificats, autorisations et autres communisations donnés en vertu du Marché émaneront du Chef de projet, sauf dans les cas où le Marché en dispose autrement. Tous les Avis, instructions, informations et autres communisations donnés par l’Entrepreneur au Maître de l’ouvrage en vertu du Marché seront remis au Chef de projet, sauf dans les cas où le Marché en dispose autrement. Le Chef de projet peut déléguer ses obligations et responsabilités à d’autres personnes, après en avoir notifié l’Entrepreneur, et peut annuler une telle délégation après en avoir notifié l’Entrepreneur. 15.2 Gestionnaire routier 15.2.1 Si le Gestionnaire routier n’est pas désigné dans le Marché, l’Entrepreneur nommera alors ledit Gestionnaire routier avant la Date de démarrage et demandera par écrit au Maître d’ouvrage d’approuver cette nomination. Si le Maître de l’ouvrage n’oppose aucune objection à cette nomination dans un délai de quatorze (14) jours, le choix du Gestionnaire routier sera réputé avoir été approuvé. Si le Maître de l’ouvrage s’oppose au choix du Gestionnaire routier dans ce délai de quatorze (14) jours en précisant les motifs de sa décision, l’Entrepreneur nommera un remplaçant dans les quatorze (14) jours suivant cette opposition, et cette nomination sera soumise aux dispositions de cette Clause 16.2.1. 15.2.2 Le Gestionnaire routier représentera l’Entrepreneur et agira pour le compte de ce dernier en permanence durant la durée du Marché et il donnera au Chef de projet tous les Avis, instructions, informations et autres communisations de l’Entrepreneur en vertu du Marché. Le Gestionnaire routier sera en charge de la gestion courante des travaux et services devant être exécutés dans le cadre du Marché, pour le compte de l’Entrepreneur, et aura compétence pour prendre toute décision nécessaire en relation avec l’exécution du Marché. Tous les Avis, instructions, informations et autres communisations donnés par le Maître de l’ouvrage ou le Chef de projet à l’Entrepreneur en vertu du Marché seront remis au Gestionnaire routier ou, en son absence, à son adjoint, sauf dans les cas où le Marché en dispose autrement. L’Entrepreneur ne révoquera pas le Gestionnaire routier sans le consentement écrit préalable du Maître de l’ouvrage, qui ne refusera pas son consentement sans motif valable. Si le Maître de l’ouvrage y consent, l’Entrepreneur nommera une autre personne Gestionnaire routier conformément à la procédure décrite dans la Clause 16.2.1 ci-dessus. 15.2.3 Le Gestionnaire routier a la faculté, sous réserve du consentement du Maître de l’ouvrage (qui ne refusera pas son consentement sans motif valable), de déléguer à tout moment à toute personne tout pouvoir, fonction ou autorité dont il est investi. Cette délégation peut être révoquée à tout moment. Cette délégation ou révocation fera l’objet d’un Avis préalable écrit signé par le Gestionnaire routier, et qui spécifie les pouvoirs, fonctions et autorités ainsi délégués ou révoqués. Cette délégation ou révocation sera sans effet tant qu’une copie de l’Avis notifiant ladite délégation ou révocation n’aura pas été remise au Chef de projet. Tout acte, ou l’exercice par une quelconque personne de pouvoirs, fonctions et autorités qui lui ont ainsi été délégués conformément à la présente Clause 16.2.3, sera réputé avoir été effectué ou exercé par le Gestionnaire routier. 15.2.4 A partir de la Date de démarrage jusqu’à la Date d’achèvement, le Gestionnaire routier supervisera tous les travaux et services effectués sur le Site par l’Entrepreneur et il sera présent sur le Site pendant les heures de travail normales, sauf en cas de congé, de maladie ou d’absence pour des raisons liées à la bonne exécution du Marché. Toutes les fois où le Gestionnaire routier sera absent du Site, une personne appropriée sera nommée pour le remplacer en qualité d’adjoint. 15.2.5 Le Maître de l’ouvrage a la faculté, par Notification à l’Entrepreneur, de contester le choix d’un quelconque représentant ou personne employé(e) par l’Entrepreneur dans l’exécution du Marché et dont le Maître de l’ouvrage a raisonnablement lieu de penser qu’il se conduit de manière inappropriée, est incompétent, négligent ou commet une violation grave aux règlements du Site édictés dans les Spécifications. Le Maître de l’ouvrage en fournira la preuve et en conséquence l’Entrepreneur retirera cette personne du Site. 15.2.6 Si un représentant ou personne employé(e) par l’Entrepreneur est retiré du chantier conformément aux dispositions du paragraphe 16.2.5 ci-dessus, l’Entrepreneur nommera rapidement un remplaçant, si nécessaire. |
| - Programme des travaux | 16.1 Organisation de l’Entrepreneur L’Entrepreneur fournira au Chef de projet un organigramme montrant l’organisation proposée par l’Entrepreneur pour la réalisation des Travaux et Services, y compris l’identité du personnel clé ainsi que le currisulum vitae de ces personnes qui seront employées conformément à l’offre de l’Entrepreneur. L’Entrepreneur informera rapidement par écrit le Chef de projet de toute révision ou modification de cet organigramme. 16.2 Programme d’exécution Au plus tard à la Date de démarrage, l’Entrepreneur préparera et soumettra au Chef de projet un programme détaillé d’exécution du Marché respectant la forme spécifiée dans les Spécifications et montrant l’ordre selon lequel il propose de concevoir, et réaliser les Travaux et Services, ainsi que la date à laquelle l’Entrepreneur demande raisonnablement que le Maître de l’ouvrage se soit acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du Marché de manière à permettre à l’Entrepreneur d’exécuter le Marché conformément au programme et de procéder à l’achèvement, conformément au Marché. L’Entrepreneur devra actualiser et réviser le programme chaque fois que cela sera nécessaire, mais sans modifier les Délais d’achèvement contractuels donnés dans le CCAP et les extensions de délai décidées en vertu de la Clause 64 du CCAG, et soumettre toutes ces révisions au Chef de projet. 16.3 Rapport d’avancement L’Entrepreneur assurera le suivi de l’avancement de toutes les activités, spécifiées dans le programme visé à la Clause 16.2 ci-dessus, et il remettra tous les mois un rapport d’avancement au Chef de projet en même temps que le Décompte mensuel. Le rapport d’avancement revêtira une forme satisfaisant le Chef de projet et conforme aux Spécifications. 16.4 Avancement de l’exécution Si, à un moment quelconque, la progression effective des travaux de l’Entrepreneur prend du retard sur le programme visé à la Clause 16.2 ci-dessus, ou s’il devient manifeste qu’elle prendra du retard, l’Entrepreneur préparera et soumettra au Chef de projet un programme révisé tenant compte des circonstances, et Avisera le Chef de projet des mesures prises pour hâter cette progression de manière à achever les Travaux et Services dans le délai d’achèvement imparti en vertu de la Clause 10.2 du CCAG, ou toute extension de ce délai qui résulterait de l’application de la Clause 64 du CCAG, ou dans le respect de tout délai supplémentaire qui pourra être convenu par ailleurs entre le Maître de l’ouvrage et l’Entrepreneur. 16.5Procédures de travail Le Marché sera exécuté conformément aux documents contractuels et aux procédures spécifiées dans les Spécifications. |
| - Exécution des Travaux | 17.1Implantation, supervision, main-d’œuvre 17.1.1 Repères topographiques : L’Entrepreneur sera responsable d’assurer l’implantation correcte et précise des Travaux, en respectant les repères topographiques, ainsi que tous les autres repères et bases d’implantation qui lui auront été communiqués par écrit par ou pour le compte du Maître de l’ouvrage. S’il apparaît, pendant l’exécution des Travaux, qu’une erreur a été commise dans le positionnement, le niveau ou l’alignement des Travaux, l’Entrepreneur devra immédiatement notifier cette erreur au Chef de projet et rectifier immédiatement cette erreur à ses propres frais, d’une manière jugée raisonnablement satisfaisant e pour le Chef de projet, à moins que cette erreur n’ait pour cause des données incorrectes communiquées par écrit par le Maître de l’ouvrage ou pour son compte, auquel cas les frais de rectification de cette erreur seront à la charge du Maître de l’ouvrage. 17.1.2 Supervision du chantier par l’Entrepreneur : L’Entrepreneur assurera ou fera assurer toutes les opérations de supervision et de contrôle nécessaires pendant l’exécution des Travaux, et le Gestionnaire routier ou son adjoint devra être constamment présent sur le Site afin d’assurer la supervision à plein temps des travaux. L’Entrepreneur devra uniquement fournir et employer sur le chantier du personnel technique qualifié et expérimenté dans chacun des corps de métier concernés, et un personnel d’encadrement compétent pour assurer la supervision appropriée des travaux dont il a la charge. |
|  | 17.2Matériel de l’Entrepreneur 17.2.1 Tous les matériels de l’Entrepreneur amenés par l’Entrepreneur sur le Site seront réputés être exclusivement destinés à l’exécution du Marché. L’Entrepreneur ne devra pas les enlever du Site sans que le Chef de projet n’ait reconnu au préalable que ces équipements ne sont plus nécessaires à l’exécution du Marché. 17.2.2 Sauf stipulation contraire du Marché, l’Entrepreneur devra enlever du Site tous les matériels qu’il aura apportés sur le Site, ainsi que tous les surplus de matériaux restant sur le Site, lors de l’achèvement des Travaux et Services. - Si l’Entrepreneur le lui demande, le Maître de l’ouvrage devra déployer toute la diligence requise pour l’aider à obtenir toutes les autorisations que l’Entrepreneur devra se faire délivrer par les autorités administratives compétentes, au niveau local, régional ou national, afin de pouvoir réexporter les matériels importés par l’Entrepreneur pour l’exécution du Marché, et qui ne sont plus nécessaires à cette exécution. - Règlement de Site et sécurité Le Maître de l’ouvrage et l’Entrepreneur devront établir un règlement de Site imposant les règles à observer dans l’exécution du Marché sur le Site, et auxquelles ils devront se conformer. L’Entrepreneur devra préparer un projet de règlement de Site, qu’il soumettra pour approbation au Maître de l’ouvrage, avec copie au Chef de projet, étant entendu que cette approbation ne devra pas lui être refusée sans motif valable. Ce règlement de chantier comprendra notamment des règles en matière de gardiennage, sécurité, contrôle du trafic, réponse suite à des accidents, contrôle des barrières, assainissement et hygiène, soins médicaux, prévention-incendie. |
|  | - Accès au Site pour d’autres entrepreneurs 17.4.1 Sur demande écrite du Maître de l’ouvrage ou du Chef de projet, l’Entrepreneur devra donner accès aux autres entrepreneurs engagés par le Maître de l’ouvrage, travaillant sur le Site ou à proximité de celui-ci. - Nettoyage du Site 17.5.1 Nettoyage en cours d’exécution : Pendant l’exécution du Marché, l’Entrepreneur devra veiller à ce que le Site ne soit pas inutilement obstrué, et il devra stocker ou enlever les matériaux en surplus, enlever les épaves, déchets et ouvrages provisoires, et enlever tous les équipements de l’Entrepreneur qui ne sont plus nécessaires pour l’exécution du Marché. 17.5.2 Nettoyage du Site après achèvement : Après achèvement complet des Travaux et Services, l’Entrepreneur devra déblayer et enlever du Site tous les décombres, épaves, déchets et débris de toute sorte, et laisser le Site et la Route en parfait état de propreté et de sécurité. - Gardiennage et éclairage L’Entrepreneur devra fournir et maintenir à ses propres frais tous les éclairages, clôtures et gardiennage nécessaires à la bonne exécution et la protection appropriée des Travaux et Services, à la protection de ses propres installations et matériels, et à la sécurité des propriétaires et occupants des immeubles adjacents et du public. - Accès au Site L’Entrepreneur devra donner au Chef de projet et à toute personne autorisée par ce dernier, accès au Site et à tout lieu où une activité liée au Marché est réalisée ou est prévue être réalisée. |
|  | - Réunions de gestion 17.8.1 Le Chef du projet ou l’Entrepreneur pourront demander à l’autre partie de participer à une réunion de gestion. Une réunion de gestion a pour but d’examiner les programmes du travail restant à effectuer et de traiter des questions soulevées par l’Entrepreneur ou le Maître d’ouvrage. 17.8.2 Le Chef du projet dressera le compte-rendu des réunions de gestion et remettra des copies aux participants et au Maître d’ouvrage. Le chef du projet décidera de l’attribution des responsabilités aux participants à la réunion soit lors de la réunion, soit après celle-ci et transmettra ses décisions par écrit à tous les participants. |
| - Personnel et Main d’oeuvre | - L’Entrepreneur devra employer le personnel clé désigné dans l’offre de l’Entrepreneur afin d’exercer les fonctions définies dans les Spécifications, ou d’autres personnels avec l’accord du Chef de projet. Le Chef de projet ne donnera son accord à tout personnel de remplacement que si leurs qualifications et leurs capacités sont équivalentes ou supérieures à celles du personnel désigné dans l’offre de l’Entrepreneur. - Main-d’œuvre - L’Entrepreneur devra fournir et employer sur le Site, pour l’exécution des Travaux et Services, la main-d’œuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée nécessaire afin d’assurer la bonne exécution du Marché dans les délais. L’Entrepreneur est encouragé à faire appel à la main-d’œuvre locale, dans la mesure où celle-ci dispose des compétences nécessaires. (b) Sauf stipulation contraire du Marché, l’Entrepreneur sera responsable du recrutement, du transport, de l’hébergement et de la restauration de toute la main-d’œuvre, locale ou expatriée, nécessaire à l’exécution du Marché, et devra faire son affaire de tous les paiements correspondants. (c) L’Entrepreneur aura la responsabilité d’obtenir tous les permis et/ou visas nécessaires de la part des autorités compétentes, afin que toute la main-d’œuvre et tout le personnel devant être employés sur le Site puissent entrer et séjourner en situation régulière dans le pays où le Site est situé. (d) L’Entrepreneur devra fournir à ses propres frais les moyens nécessaires afin de rapatrier tous les membres de son personnel et du personnel de ses sous-traitants travaillant sur le Site, dans les pays où ils ont été respectivement recrutés pour l’exécution du Marché ; il devra également pourvoir, à ses propres frais, à leur séjour temporaire sur place, entre la date à laquelle ils cesseront d’être employés à l’exécution du Marché et la date programmée pour leur rapatriement. Si l’Entrepreneur manque à fournir ces moyens de transport et de séjour temporaire, le Maître de l’ouvrage pourra les fournir à sa place au personnel concerné, et être remboursé des frais correspondants auprès de l’Entrepreneur. (e) L’Entrepreneur devra déployer toute la diligence requise, pendant toute la durée d’exécution du Marché, afin d’empêcher une conduite ou des agissements illégaux, séditieux de la part de ses employés ou de ceux de ses sous-traitants. (f) L’Entrepreneur devra fournir le logement, l’assistance médicale, la nourriture et les installations sanitaires au personnel vivant dans les bases vie de l’entrepreneur, en se conformant aux exigences des Spécifications se rapportant aux Conditions sociales et sanitaires de la main d’œuvre. (g) Dans les relations avec son personnel et le personnel de ses sous-traitants, qui seront employés ou participeront à l’exécution du Marché, l’Entrepreneur devra respecter les fêtes nationales, jours fériés légaux, fêtes religieuses ou autres coutumes, ainsi que toutes les lois et toutes les réglementations locales applicables en matière de droit du travail. (h) Prévention du VIH-SIDA : si exigé au CCAP, l’Entreprise doit mettre en œuvre un programme de sensibilISation VIH-SIDA, par le biais d’un prestataire de services ou d’une ONG spécialisée, et doit prendre toutes les mesures spécifiées dans le Marché pour réduire le risque de transmission du virus HIV entre les Personnels de l’Entreprise et la communauté locale, pour encourager un diagnostic précoce et aider les personnes atteintes. L’Entrepreneur doit, pendant la durée du Marché : (i) mener des campagnes d’information, éducation et communisation, au minimum chaque mois pour les personnels et la main d’œuvre sur Site (incluant les employés de l’Entrepreneur, les employés des sous-traitants et Consultants travaillant sur le Site, les chauffeurs et les équipes effectuant des livraisons sur le Site aux fins des Travaux et Services objet du Marché) et pour les communautés riveraines, concernant les risques, les dangers et les conséquences, et les comportements préventifs appropriés concernant les maladies sexuellement transmissibles (MST) – ou les infections sexuellement transmissibles (IST) en général et le VIH/SIDA en particulier ; (ii) fournir des préservatifs masculins et féminins à tous les personnels et main d’œuvre présents sur le Site, selon les besoins ; et (iii) assurer le dépistage du VIH/SIDA, le diagnostics, le conseil et la référence au programme spécialisé IST et VIH/SIDA (sauf si accord différent) pour tout le personnel et la main d’œuvre du Site. (i) Si cela est indiqué dans le CCAP, l’Entrepreneur doit inclure dans le programme d’exécution des Travaux et Services à fournir dans le cadre de la Clause 17, un programme destiné au personnel, à la main d’œuvre du Site, et à leurs familles, en rapport avec les maladies sexuellement transmissibles (MST) et les infections sexuellement transmissibles (IST) incluant le VIH/SIDA. Le programme d’atténuation des IST, MST et VIH/SIDA doit indiquer quand, comment et à quel coût l’Entrepreneur prévoit de satisfaire aux exigences de la présente clause et de la spécification correspondante. Pour chaque composante, le programme comprendra le détail des ressources à fournir ou utiliser, et des sous-traitants proposés à cet effet. Le programme devra également fournir une évaluation de coût détaillée avec toute documentation pertinente à l’appui. Le paiement à l’Entrepreneur pour la préparation et la mise en œuvre de ce programme n’excédera pas le Montant de la somme provisionnelle prévu à cet effet. |
|  | - Retrait de personnel Si le chef du projet demande à l’Entrepreneur de retirer une personne faisant partie de ses effectifs, en donnant les motifs de sa requête, l’Entrepreneur veillera à ce que cette personne quitte le Site dans les sept jours et qu’elle n’ait plus aucun rapport avec le travail dans le cadre du Marché. |
|  | - Travail de nuit et pendant les jours fériés 18.4.1 Sauf disposition contraire du Marché, si l’Entrepreneur estime nécessaire d’effectuer des travaux de nuit ou pendant les jours fériés afin de respecter les Niveaux de Services et le Délai d’achèvement contractuel, et s’il demande son consentement au Maître de l’ouvrage à cet effet (si u tel consentement est requis), le Maître de l’ouvrage ne devra pas lui refuser ce consentement sans motif valable. |
| Essais et inspections | 20.1 L’Entrepreneur devra réaliser à ses propres frais, sur le Site, tous les Essais et/ou inspections comme indiqué dans les Spécifications, et en accord avec les procédures décrites dans les Spécifications. 20.2 Le Maître de l’ouvrage et le Chef de projet ou leurs représentants désignés seront en droit d’assister aux Essais et/ou inspections. 20.3 En ce qui concerne les Essais à exécuter à l’initiative de l’Entrepreneur, lorsqu’il sera prêt à réaliser l’un quelconque de ces Essais et/ou de ces inspections, l’Entrepreneur devra en prévenir le Chef de projet raisonnablement à l’avance, en lui indiquant le lieu, la date et l’heure de cet essai et/ou inspection. L’Entrepreneur devra fournir au Chef de projet un rapport signé des résultats de ces Essais et/ou inspections. 20.4 Dans le cas où le Maître de l’ouvrage et le Chef de projet (ou leurs représentants désignés) s’abstiendraient d’assister à un essai et/ou inspection, ou encore si les parties conviennent qu’ils n’y assisteront pas, l’Entrepreneur pourra procéder à l’essai et/ou inspection en l’absence de ces personnes et fournir au Chef de projet un rapport signé des résultats de cet essai et/ou inspection. 20.5 Le Chef de projet pourra exiger de l’Entrepreneur qu’il réalise des Essais et/ou inspections non exigés par le Marché, étant entendu que les coûts et dépenses raisonnables encourus par l’Entrepreneur pour la réalisation de cet essai et/ou inspection seront ajoutés au montant du Marché. En outre, si cet essai et/ou inspection entrave l’avancement des travaux et/ou l’exécution par l’Entrepreneur des autres obligations mises à sa charge par le Marché, il en sera tenu compte dans le Délai d’achèvement contractuel et les autres obligations ainsi affectées. 20.6 Si des Travaux de réhabilitation, d’amélioration ou d’urgence ne subissent pas avec succès un essai et/ou une inspection quelconque, l’Entrepreneur devra soit rectifier soit remplacer ces travaux et répéter cet essai et/ou cette inspection, en en prévenant le Chef de projet conformément à la Clause 20.3. 20.7 L’Entrepreneur convient qu’il ne sera délié de ses responsabilités aux termes du Marché ni par la réalisation des Essais et/ou des inspections des Travaux et Services ou de toute partie de ces derniers, ni du fait de l’assistance du Maître de l’ouvrage ou du Chef de projet à des Essais et/ou inspections ni encore du fait de l’établissement d’un rapport sur les résultats de ces Essais et/ou inspections, conformément à la Clause 20.4. 20.8 Aucune partie d’ouvrage ou élément de fondation ne devra être recouverte sur le Site, sans qu’il ait été procédé aux Essais et/ou inspections exigés par le Marché, et l’Entrepreneur devra prévenir le Chef de projet, suffisamment à l’avance, dès que cette partie des Travaux et Services ou des fondations sera prête ou pratiquement prête à subir cet essai et/ou cette inspection ; cet essai et/ou cette inspection et les formalités de Notification dont ils feront l’objet doivent satisfaire aux exigences du Marché. 20.10 L’Entrepreneur devra dégager toute partie d’ouvrage ou élément de fondation, ou y pratiquer toutes les ouvertures que le Chef de projet pourra exiger de temps à autre sur le Site, et il devra ensuite recouvrir et remettre cette ou ces parties dans leur état antérieur. S’il s’avère qu’une partie des Travaux ou des fondations, recouverte sur le Site après qu’il a été satisfait aux exigences posées par la Clause 20.9, a été exécutée en parfaite conformité avec le Marché, le Maître de l’ouvrage prendra à sa charge les frais encourus afin de dégager et pratiquer des ouvertures dans cette partie des Travaux ou des fondations, conformément à la demande du Chef de projet, et afin de la recouvrir et la remettre ensuite en état, et le Délai d’achèvement contractuel sera raisonnablement ajusté pour tenir compte du retard ou de la gêne en résultant pour l’exécution des obligations mises à la charge de l’Entrepreneur aux termes du Marché. |
| Travaux de réhabilitation | 21.1 Si cela est prévu dans le CCAP, des Travaux de réhabilitation spécifiques seront à réaliser, de manière explicite, en conformité avec les Spécifications, et tels que précisés dans le dossier d’appel d’offres et l’offre de l’Entrepreneur. Des quantités d’intrants pour les Travaux de réhabilitation ont été estimés par l’Entrepreneur afin d’atteindre les critères de performance pour les Travaux de réhabilitation fournis dans les Spécifications. Les Travaux de réhabilitation spécifiques ont fait l’objet d’un prix forfaitaire dans l’offre de l’Entrepreneur. |
| Travaux d’amélioration | 22.1 Si cela est prévu dans le CCAP, des Travaux d’amélioration seront à réaliser et consisteront en un ensemble d’interventions destinées à ajouter des caractéristiques nouvelles aux routes, en réponse au trafic nouveau et aux conditions de sécurité et autres. Les quantités pour les Travaux d’amélioration ont été proposées à des prix unitaires figurant dans le Bordereau des Prix. 22.2 L’exécution de Travaux d’amélioration fera l’objet de demande par le Chef de projet, qui émettra un Ordre de Service définissant les travaux demandés, à exécuter par l’Entrepreneur, sur la base des activités dont les prix figurent dans le Détail quantitatif et estimatif et le Bordereau des Prix. L’ordre de service spécifiera les activités à exécuter et le prix correspondant. Le Gestionnaire routier confirmera son acceptation en signant l’ordre de service. |
| Services d’entretien | 23.1 Les Services d’entretien sont les activités nécessaires afin de maintenir la Route en conformité avec les normes de performance selon la Clause 24. Ils comprennent toutes les activités nécessaires afin d’atteindre et maintenir les Normes de Performance de la Route et les Niveaux de Service. Ces Services feront l’objet de rémunération forfaitaire pendant la durée du Marché, payée par mensualité constante durant la totalité de la durée du Marché. |
| Normes de performance | 24.1 L’Entrepreneur doit exécuter les Services d’Entretien afin que la Route atteigne et conserve les Niveaux de Service définis dans les Spécifications. Il exécutera tous les Travaux en conformité avec les normes de performance définies dans les Spécifications. |
| Autocontrôle de qualité et sécurité par l’Entrepreneur | 25.1 Durant l’exécution et l’achèvement des Travaux et Services, l’Entrepreneur doit maintenir en place un Système qui assure que les méthodes et procédures de travail sont adéquates et sans danger à tout moment, et ne présentent aucun risque ou danger qu’il est possible d’éviter, pour la santé, la sécurité et les biens des travailleurs et agents de l’Entrepreneur ou de ses sous-traitants, des usagers de la route, des personnes vivant à proximité des routes faisant l’objet du Marché, et de toute personne qui viendrait à se trouver sur les routes ou le long des routes objet du marché. 25.2 A moins qu’il n’en soit spécifié différemment dans le CCAP, l’Entrepreneur doit constituer au sein de sa structure organisationnelle, une Unité spéciale dotée de personnel qualifié, dont la tâche est de vérifier en permanence le degré de conformité de l’Entrepreneur aux Niveaux de Service exigés. Cette Unité est également responsable de générer et présenter des renseignements dont l’Entrepreneur a besoin afin de constituer la documentation exigée dans les Spécifications. L’Unité est en charge de maintenir une banque de données détaillée et complète de l’état de la Route, et de fournir au Gestionnaire routier l’information nécessaire afin de gérer et entretenir la Route. L’Unité doit également réaliser les vérifications des Niveaux de Service, en étroite collaboration avec le Chef de projet. 25.3 L’Unité d’autocontrôle de l’Entrepreneur mentionnée à la Clause 25.2 produit les rapports sur le degré de conformité aux Niveaux de Service exigés, suivant le format présenté dans les Spécifications. |
| Sécurité des personnes et des biens et protection de l’environnement | 26.1 L’Entrepreneur doit, lors de la conception, l’exécution et l’achèvement des Travaux et Services et durant la période de garantie : (a) assurer la sécurité des personnes employées par lui ou par ses sous-traitants, et maintenir le Site (tant que celui-ci se trouve sous son contrôle) en bon ordre, de manière à éviter tous risques pour les personnes ; (b) fournir et entretenir à ses propres frais tous dispositifs garde-corps, clôture, signaux d’alarme et gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou requis par la Clause 18.3, par toute autorité dûment constituée et par la réglementation en vigueur, pour la protection des Travaux et Services ou pour la sécurité et la commodité des travailleurs et des usagers de la route, du public ou autres ; et (c) prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger l’environnement (tant sur le Site qu’en dehors) et pour éviter tous dégâts ou dommages aux personnes ou propriétés qui résulteraient de la pollution, du bruit ou autres inconvénients résultant de ses activités. 26.2 Les organisations de la société civile dûment établis en République togolaise, peuvent sous la responsabilité du Maître d’Ouvrage, être autorisées à effectuer un contrôle citoyen en vue de s’assurer du respect par les titulaires de marchés publics des clauses environnementales et sociales. |
| Ordres de service | 27.1 Les Travaux d’amélioration et d’urgence seront exécutés par l’Entrepreneur sur la base d’un Ordre de service émis par le Chef de projet. 27.2 Les Ordres de service sont écrits ; ils sont signés et datés par le Chef de projet. Ils sont adressés en trois (3) exemplaires par le Chef de projet à l’Entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au Chef de projet l’un des deux exemplaires après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu. 27.3 Lorsque l’Entrepreneur estime que les prescriptions d’un Ordre de service appellent des réserves ou objections de sa part, le Gestionnaire routier doit les présenter par écrit au Chef de projet dans un délai de dix (10) jours à compter de l’émission de l’Ordre de service. Le Chef de projet annulera, modifiera ou confirmera l’Ordre de service dans un délai de cinq (5) jours à compter de la présentation de ses objections par le Gestionnaire routier. Les ordres de service peuvent être transmis par voie électronique à condition que les moyens électroniques utilisés apportent les mêmes garanties qu’un support papier. |
| Réception provisoire | 28.1 Lorsque les Travaux et Services ont été achevés pour l’essentiel, et ont subi les Essais d’Achèvement stipulés au Marché, de manière satisfaisante, l’Entrepreneur peut adresser une Notification au Chef de projet à cet effet, accompagnée d’un engagement écrit de terminer diligemment tous travaux restant à réaliser durant la période de garantie. La Notification et l’engagement valent demande adressée au Chef de projet de prononcer la réception provisoire des Travaux et Services. Dans le délai de vingt-et-un (21) jours de réception de cette Notification, le Chef de projet doit, soit émettre un procès-verbal de réception provisoire, indiquant la date à laquelle les Travaux et Services ont été achevés pour l’essentiel, en conformité avec le Marché, soit émettre une instruction par écrit à l’Entrepreneur précisant toutes les conditions à remplir, et tous les travaux à réaliser par l’Entrepreneur, avant que la réception provisoire puisse être prononcée. 28.2 De la même manière, en suivant la procédure définie à la Clause 29.1, l’Entrepreneur peut demander au Chef de projet d’émettre un procès-verbal de réception provisoire concernant : (a) toute Section pour laquelle un Délai d’exécution spécifique est indiqué dans le marché, (b) toute partie importante des Travaux et Services, qui a été, à la fois, achevée à la satisfaction du Chef de projet et, différemment de ce qui est prévu dans le Marché, occupée ou utilisée par le Maître d’ouvrage, ou (c) toute partie des Travaux et Services que le Maître d’ouvrage a décidé d’occuper ou d’utiliser avant son achèvement (lorsque cette occupation ou utilisation n’est pas prévue dans le Marché, ou n’a pas fait l’objet de l’accord de l’Entrepreneur, en tant que mesure temporaire). |
| Travaux d’urgence | 29.1 La nécessité de réaliser des Travaux d’urgence est déterminée d’un commun accord par le Maître d’ouvrage et l’Entrepreneur, et un Ordre de Service doit toujours être émis par le Chef de projet avant le commencement de l’exécution de Travaux d’urgence. 29.2 La réalisation de Travaux d’urgence est demandée par l’Entrepreneur, en se fondant sur les pertes ou dommages survenues en conséquence de phénomènes naturels (tels les orages, inondations ou séïsmes puissants) aux conséquences imprévisibles, ou sur la possibilité que des pertes ou dommages surviennent ou que la sécurité de personnes, travaux, services ou matériel soit menacée en conséquence de phénomènes naturels, Afin de caractériser les Travaux d’urgence, l’Entrepreneur adresse un Rapport technique au Chef de projet demandant la réalisation de Travaux d’urgence et précisant la situation. En se fondant sur ledit rapport et sa propre évaluation de la situation, le Chef de projet décide s’il émet un Ordre de Service à l’Entrepreneur afin de réaliser les Travaux. 29.3 Le Maître d’ouvrage ou les autorités gouvernementales peuvent déclarer une situation d’urgence, en se fondant sur la législation ou la réglementation locales. Dans ce cas, le Chef de projet peut émettre un Ordre de Service à l’Entrepreneur en vue de Travaux d’urgence sans avoir préalablement reçu une demande de l’Entrepreneur à cet effet. 29.4 Si l’Entrepreneur ne peut pas ou ne veut pas réaliser de tels travaux immédiatement, le Maître d’ouvrage peut réaliser ou faire réaliser les travaux par les moyens jugés appropriés par lui, afin d’éviter que la Route ne subisse des dégats. Dans ce cas, aussitôt que possible après la survenance de la situation d’urgence, le Maître d’ouvrage notifie à l’Entrepreneur par écrit, la situation d’urgence, les travaux réalisés et les motifs. Si les travaux que le Maître d’ouvrage a réalisés ou fait réaliser sont des travaux dont la charge et le coût incombaient à l’Entrepreneur, le coût raisonnablement encourru par le Maître d’ouvrage en relation avec ces travaux sera remboursé par l’Entrepreneur. Dans le cas contraire, le coût de ces travaux incombe au Maître d’ouvrage. |
| Qualité des matériaux utilisés par l’Entrepreneur | 30.1 La qualité des matériaux utilisés par l’Entrepreneur pour l’exécution du Marché doit être conforme aux Spécifications. Si l’Entrepreneur estime que des matériaux de qualité supérieure à ceux prévus dans les Spécifications sont nécessaires afin d’assurer la conformité avec les Marché, il utilisera de tels matériaux de meilleure qualité, sans pour autant pouvoir prétendre à des prix ou rémunérations supérieures. 30.2 En aucune circonstance l’Entrepreneur ne peut formuler de réclamation fondée sur la qualité insuffisante des matériaux qu’il a utilisés, même si le matériau utilisé avait été autorisé par le Chef de projet. 30.3 L’Entrepreneur doit réaliser à ses frais, les Essais de laboratoire et autres Essais dont il a besoin pour vérifier que les matériaux à utiliser sont conformes aux Spécifications, et il doit conserver les résultats de ces Essais. Si le Chef de projet en formule la demande, l’Entrepreneur doit lui remettre les résultats des Essais. |
| Signalisation et marquage des zones de travail et déviations | 31.1 Afin de garantir la sécurité des usagers de la route, y compris les usagers non motorisés et les piétons, l’Entrepreneur doit installer et entretenir à ses frais, une signalisation et un marquage adéquats des zones de travail, qui de plus doivent se conformer à la réglementation applicable. 31.2 Lorsque l’exécution de services et de travaux dans la cadre du Marché pourrait interférer avec la circulation, l’Entrepreneur doit prendre toute mesure nécessaire, à ses frais, afin de limiter la gêne au strict minimum, ainsi que l’exposition des travailleurs et autres personnes au danger. A cet effet, l’Entrepreneur peut aménager dans l’emprise de la route, des déviations temporaires, des ouvrages ou autres modifications afin de permettre le passage de la circulation durant la réalisation des travaux et services. L’Entrepreneur doit notifier au Chef de projet la réalisation de tels aménagements temporaires. 31.3 Lorsque l’exécution de Travaux et Services par l’Entrepreneur rend nécessaire la fermeture temporaire d’une section de route, et qu’une déviation de la circulation doit être réalisée sur d’autres routes publiques ou voie urbaines, l’Entrepreneur est responsable de la signalisation adéquate de la déviation, dans les mêmes conditions que celles définies à la Clause 31.1. 31.4 L’Entrepreneur doit informer les autorités et la police locales des activités à réaliser par lui, pouvant conduire à des interruptions de circulation ou des modifications aux conditions de circulation normales. Cela doit être fait par écrit, au minimum sept (7) jours avant le début de telles activités. Si l’Entrepreneur en fait la demande, le Maître d’ouvrage assiste l’Entrepreneur dans la coordination avec les autorités et la police locales. |
| D. Partage des risques |  |
| Risques incombant au Maître d’Ouvrage | 32.1 Depuis la Date de démarrage jusqu’à ce que le Certificat de correction des défauts ait été délivré, les risques incombant au Maître d’ouvrage sont les suivants : (a) guerre, hostilités (qu’il y ait ou non déclaration de guerre), invasion, action d’un ennemi extérieur ; (b) rébellion, révolution, insurrection, usurpation de pouvoir civile ou militaire, guerre civile ; (c) radiations ionisantes, contamination radioactive provenant de combustible nucléaire ou de déchets nucléaires provenant de combustible nucléaire, explosion toxique radioactive ou autre propriétés dangereuses d’un assemblage d’explosif nucléaire ou d’un composant nucléaire d’un tel assemblage ; (d) émeute, troubles et désordre, sauf si ces derniers sont limités au personnel de l’Entrepreneur ou de ses sous-traitants et liés à la conduite des Travaux et Services ; (e) perte ou dommages provoqués par l’utilisation ou l’occupation par le Maître d’ouvrage de toute Section ou partie des Travaux non achevée, sauf si cela est prévu au Marché ; (f) toute action des forces de la nature contre lesquelles un entrepreneur expérimenté ne pouvait pas raisonnablement se protéger. |
| Risques incombant à l’Entrepreneur | 33.1 Le Maître d’Ouvrage assume les risques que le Marché définit comme lui incombant ; les autres risques incombent à l’Entrepreneur. |
| Pertes ou dommages matériels ; accidents du travail ; indemnisation | 34.1 Sous réserve des dispositions de la Clause 34.3, l’Entrepreneur devra indemniser et garantir le Maître de l’ouvrage et ses employés et dirigeants contre toute poursuite, toute action judiciaire, procédure administrative, réclamation, demande, et action en dommages-intérêts, frais et dépenses de toute nature, y compris les frais et honoraires d’avocat, qui seraient la conséquence d’un décès, de dommages corporels, de la perte de biens ou de dommages matériels, et découleraient de l’exécution des Travaux et Services, dès lors qu’ils auraient pour cause une négligence de l’Entrepreneur, de ses sous-traitants ou de leurs employés, dirigeants ou agents respectifs, exception faite du décès ou des dommages corporels ou matériels qui auraient pour cause une négligence du Maître de l’ouvrage, de ses sous-traitants, de ses employés, de ses dirigeants ou de ses agents. 34.2 Dans le cas où une procédure intentée ou une réclamation dirigée contre le Maître de l’ouvrage serait susceptible de faire jouer la responsabilité de l’Entrepreneur en vertu de la Clause 34.1, le Maître de l’ouvrage devra en Aviser l’Entrepreneur sans délai, en lui adressant une Notification à cet effet, et l’Entrepreneur pourra, à ses propres frais et au nom du Maître de l’ouvrage, assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, et de toutes négociations destinées à régler transactionnellement cette procédure ou cette réclamation. Si l’Entrepreneur s’abstient de notifier au Maître de l’ouvrage, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de cette Notification, qu’il entend assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, le Maître de l’ouvrage sera libre de conduire cette procédure en son propre nom. A moins que l’Entrepreneur ne se soit ainsi abstenu de notifier son intention au Maître de l’ouvrage dans ce délai de vingt-huit (28) jours, le Maître de l’ouvrage ne devra faire aucune déclaration qui puisse être préjudiciable à la défense de cette procédure ou de cette réclamation. Le Maître de l’ouvrage devra, si l’Entrepreneur le lui demande, donner à ce dernier toute l’assistance possible pour assurer la conduite de cette procédure ou le règlement de cette réclamation, auquel cas l’Entrepreneur devra rembourser au Maître de l’ouvrage tous les frais raisonnables encourus pour lui apporter cette assistance. 34.3 Le Maître de l’ouvrage devra indemniser et garantir l’Entrepreneur et ses employés, dirigeants et sous-traitants contre toute responsabilité pour perte ou dommage causé à des biens du Maître de l’ouvrage, autres que les Travaux ou leurs parties qui n’auraient pas encore été réceptionnés par ce dernier, du fait d’un incendie, d’une explosion ou de tout autre sinistres, dans la mesure où le préjudice excéderait le montant récupérable en vertu des assurances souscrites en application de la Clause 35 du CCAG, sous réserve que cet incendie, cette explosion ou cet autre sinistre n’ait pas été causé par un acte ou une défaillance de l’Entrepreneur. 34.4 La partie pouvant prétendre au bénéfice d’une indemnité en vertu de la présente Clause 34 devra prendre toutes les mesures raisonnables pour atténuer l’ampleur de la perte ou du dommage ayant pu survenir. Si cette partie s’abstient de prendre ces mesures, les responsabilités de l’autre partie seront réduites en conséquence. |
| Assurances | 35.1 Dans la mesure indiquée au CCAP, l’Entrepreneur devra, à ses propres frais, contracter et maintenir en vigueur, ou faire contracter et maintenir en vigueur, les assurances énumérées ci-dessous, pour les montants, avec les franchises et sous les autres conditions stipulées dans le CCAP, et ce pendant toute la durée d’exécution du Marché. L’identité des assureurs et la forme des polices seront soumises à l’approbation du Maître de l’ouvrage, étant entendu que cette approbation ne devra pas être refusée sans motif légitime. (a) Perte ou dommages causés aux matériels et matériaux Couvrant la perte ou les dommages causés aux matériels et matériaux survenant avant l’Achèvement (Réception provisoire). (b) Assurance de responsabilité civile vis-à-vis des tiers Couvrant les risques de dommages corporels causés à des tiers ou les risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître de l’ouvrage) et les risques de perte ou de dommages causés à des biens, survenant en relation avec les Travaux et Services. (c) Assurance de responsabilité automobile Couvrant l’utilisation de tous les véhicules utilisés par l’Entrepreneur ou ses sous-traitants (qu’ils en soient ou non propriétaires) en relation avec l’exécution du Marché. (d) Assurance contre les accidents du travail Conformément aux exigences légales applicables dans tout pays où tout ou partie du Marché doit être exécuté. (e) Assurance de responsabilité civile du Maître de l’ouvrage Conformément aux exigences légales applicables dans tout pays où tout ou partie du Marché doit être exécuté. (f) Autres assurances Toutes autres assurances qui pourront être spécifiquement convenues entre les parties au Marché. 35.2 Le Maître de l’ouvrage devra être nommément désigné comme coassuré au titre des polices d’assurance contractées par l’Entrepreneur en vertu de la Clause 35.1, exception faite de l’assurance de responsabilité civile, de l’assurance contre les accidents du travail et de l’assurance de responsabilité civile du Maître de l’ouvrage. En outre, les sous-traitants de l’Entrepreneur devront être nommément désignés comme coassurés au titre des polices d’assurance contractées par l’Entrepreneur en vertu de la Clause 35.1, exception faite de l’assurance contre les accidents du travail et de l’assurance de responsabilité civile du Maître de l’ouvrage. Par ailleurs, les assureurs devront renoncer, aux termes de ces polices, à tous leurs droits de subrogation à l’encontre de ces coassurés, du fait de sinistres ou de demandes d’indemnités résultant de l’exécution du Marché. 35.3 L’Entrepreneur devra fournir au Maître de l’ouvrage des certificats d’assurance (ou des copies des polices d’assurance) prouvant que les polices exigées sont pleinement en vigueur et effectives. Les certificats devront stipuler que les assureurs seront tenus de donner un préavis de vingt et un (21) jours au moins au Maître de l’ouvrage, avant de pouvoir résilier une police ou de lui apporter une modification importante. 35.4 L’Entrepreneur devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d’assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les travaux exécutés par eux en vertu du Marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par l’Entrepreneur. 35.5 Si l’Entrepreneur manque à son obligation de contracter et/ou de maintenir en vigueur les assurances visées à la Clause 35.1, le Maître de l’ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autre des montants dus à l’Entrepreneur en vertu du Marché, toute prime que le Maître de l’ouvrage aura payée à l’assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée, comme si c’était une dette due par l’Entrepreneur. 35.6 Sauf stipulation contraire du Marché, l’Entrepreneur devra assurer la préparation et le suivi de tous les dossiers de demandes d’indemnisation présentés en vertu des polices qu’il aura contractées en application de la présente Clause 35 et toutes les sommes payables par des assureurs devront être payées à l’Entrepreneur. Le Maître de l’ouvrage devra fournir à l’Entrepreneur l’assistance qui pourra être exigée par l’Entrepreneur. Dans tous les cas où des demandes d’indemnisation au titre d’assurance mettraient en jeu les intérêts du Maître de l’ouvrage, l’Entrepreneur ne devra donner aucune décharge ni conclure aucun règlement transactionnel avec l’assureur, sans avoir obtenu le consentement préalable et écrit du Maître de l’ouvrage. Dans tous les cas où des demandes d’indemnisation mettraient en jeu les intérêts de l’Entrepreneur, le Maître de l’ouvrage ne devra donner aucune décharge ni conclure aucun règlement transactionnel avec l’assureur, sans avoir obtenu le consentement préalable et écrit de l’Entrepreneur. |
| Circonstances imprévisibles | 36.1 Si, pendant l’exécution du Marché, l’Entrepreneur rencontre sur le Site des conditions physiques (autres que climatiques) ou des obstacles artificiels qu’un constructeur expérimenté n’aurait pas pu raisonnablement prévoir avant la date de conclusion du Marché, sur la base d’un examen raisonnable des données fournies par le Maître de l’ouvrage sur la Route (y compris les données et Essais fournis par le Maître d’ouvrage), et sur la base des informations qu’il aurait pu obtenir à la suite d’une inspection visuelle du Site, ou encore sur la base d’autres données sur la Route auxquelles il aurait pu aisément accéder, et si l’Entrepreneur détermine qu’il encourra des coûts et dépenses supplémentaires ou aura besoin d’un délai supplémentaire pour exécuter ses obligations aux termes du Marché, en raison de ces conditions ou obstacles, qu’il n’aurait pas encourus ou dont il n’aurait pas eu besoin s’il ne les avait pas rencontrés, l’Entrepreneur devra en Aviser sans délai le Chef de projet par une Notification écrite à cet effet, avant d’exécuter des travaux supplémentaires ou d’utiliser des matériels et équipements supplémentaires ou des matériels supplémentaires de l’Entrepreneur ; cette Notification devra indiquer : (a) les conditions physiques ou les obstacles artificiels rencontrés sur le Site et qui ne pouvaient raisonnablement être prévus ; (b) les travaux supplémentaires et/ou les matériels et équipements supplémentaires et/ou les matériels supplémentaires de l’Entrepreneur qui sont nécessaires, y compris les mesures que l’Entrepreneur prendra ou proposera de prendre afin de surmonter ces conditions ou obstacles ; (c) l’importance du retard prévu ; et (d) les coûts et dépenses supplémentaires que l’Entrepreneur est susceptible d’encourir. A la réception de la Notification donnée par l’Entrepreneur en vertu de la présente Clause 36.1, le Chef de projet devra se concerter sans délai avec le Maître de l’ouvrage et l’Entrepreneur et décider des mesures à prendre pour surmonter les conditions physiques ou les obstacles artificiels rencontrés. A la suite de ces consultations, le Chef de projet devra donner à l’Entrepreneur ses instructions sur les mesures à prendre, en adressant copie de ces instructions au Maître de l’ouvrage. 36.2 Le Maître de l’ouvrage devra payer à l’Entrepreneur, en supplément du montant du Marché, tous les coûts et dépenses supplémentaires raisonnablement encourus par l’Entrepreneur pour se conformer aux instructions du Chef de projet, afin de surmonter les conditions physiques ou les obstacles artificiels visés à la Clause 36.1 ci-dessus. 36.3 Si l’Entrepreneur est retardé dans l’exécution du Marché ou empêché d’exécuter le Marché en raison de conditions physiques ou d’obstacles artificiels de la nature visée à la Clause 36.1 ci-dessus, le Délai d’achèvement contractuel sera prolongé conformément à la Clause 64 du CCAG. |
| Modification des législations et réglementations | 37.1 Si, après la date située vingt-huit (28) jours précédant la date limite de dépôt des offres, dans le pays où est situé le Site, la promulgation, l’abrogation ou la modification (qui sera réputée inclure toute modification d’interprétation ou d’application par les autorités compétentes) de toute loi, réglementation, ordonnance, ou de tout décret ou réglementation locale ayant force de loi, affecte ultérieurement les coûts et dépenses de l’Entrepreneur et/ou le Délai d’achèvement contractuel, le montant du Marché sera augmenté ou réduit en conséquence et/ou le Délai d’achèvement contractuel sera modifié en conséquence dans la mesure où l’Entrepreneur en est affecté dans la réalisation de ses obligations aux termes du Marché. Nonobstant ce qui précède, l’augmentation ou la réduction des coûts ne pourra pas être payée ou créditée séparément si elle a déjà été prévue dans les dispositions de révision de prix, conformément au CCAP. |
| Force majeure | 38.1 Aux fins du présent Marché, « force majeure » signifie tout événement qui est en dehors du contrôle du Maître d’ouvrage ou de l’Entrepreneur, selon le cas, et qui affecte directement l’exécution des Services et Travaux objet du Marché, et qui est inévitable malgré les précautions que la partie affectée purrait prendre raisonnablement. Les événements de force majeure incluent, mais ne sont pas limités aux : (a) guerre, hostilités et opérations s’apparentant à des guerres (qu’il y ait ou non déclaration de guerre), invasion, acte de guerre civile ou d’un ennemi extérieur ; (b) rébellion, révolution, insurrection, mutinerie, usurpation de pouvoir civil ou militaire, complot, émeutes, troubles civils et actes terroristes ; (c) confiscation, nationalisation, mobilisation, réquisition par ou suivant les ordres d’un gouvernement ou d’une autorité de droit ou de fait, ou suite à un autre acte ou absence d’action d’une autorité locale ou nationale ; (d) grève, sabotage, lock-out, embargo, restriction des importations, congestion portuaire, manque des moyens habituels de transport publics et de communisation, dispute de nature industrielle, naufrage, coupure ou restriction de l’alimentation électrique, épidémies, quarantaine et peste ; (e) tremblement de terre, glissement de terrain, activité volcanique, incendie, inondations, raz de marée, typhon ou cyclone, ouragan, tempête, foudre, ou autre circonstance climatique adverse, onde de choc ou nucléaire ou autre désastre naturel ou physique ; (f) pénurie de main-d’œuvre, matériaux, eau ou électricité lorsque cela est du à des causes considérées elles-mêmes comme relevant de la force majeure. 38.2 Si l’une ou l’autre des parties est empêchée, entravée ou retardée dans l’exécution de l’une de ses obligations au titre du Marché par un événement de force majeure, elle devra notifier par écrit à l’autre partie cet événement de force majeure et ses circonstances dans les quatorze (14) jours suivant l’événement. 38.3 La partie ayant notifié à l’autre partie un événement de force majeure sera dispensée de l’exécution ou de l’exécution de ses obligations spécifiquement mises en cause au titre du Marché pendant toute la durée de l’événement de force majeure et dans la mesure où l’exécution de ses obligations est empêchée, entravée ou retardée par cet événement. Le Délai d’achèvement contractuel sera prolongé conformément à la Clause 64 du CCAG. 38.4 La partie ou les parties affectée(s) par l’événement de force majeure devra (devront) faire ce qui est en son (leur) pouvoir pour atténuer les effets de cet événement sur son (leur) exécution du Marché et sur ses (leurs) obligations au titre du Marché, sans préjudice, pour l’une ou l’autre des parties, du droit de résilier le Marché conformément aux Clauses 38.6 du CCAG. 38.5 Aucun retard ni aucun défaut d’exécution de l’une des parties pour cause d’événement de force majeure ne pourra : (a) constituer une défaillance ou une rupture du Marché ; ou (b) donner lieu à une action en dommages-intérêts ou à une demande de remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par l’événement de force majeure ; si, et dans la mesure où, le retard ou le défaut d’exécution en question est provoqué par un événement de force majeure. 38.6 Si l’exécution du Marché est substantiellement empêchée, entravée ou retardée pendant une période de plus de soixante (60) jours consécutifs ou une période globale de plus de cent vingt (120) jours par suite d’un ou de plusieurs événements de force majeure pendant la durée du Marché, les parties tenteront de mettre en place une solution mutuellement satisfaisant e, faute de quoi l’une ou l’autre des parties pourra résilier le Marché en Avisant l’autre partie, sans préjudice du droit de l’une ou l’autre des parties de résilier le Marché conformément à la Clause 59 CCAG. 38.7 En cas de résiliation conformément à la Clause 38.6, les droits et obligations du Maître de l’ouvrage et de l’Entrepreneur seront ceux spécifiés aux Clauses 59.1.2 et 59.1.3 du CCAG. 38.8 Nonobstant la Clause 38.5, la force majeure ne pourra s’appliquer à aucune des obligations du Maître de l’ouvrage de payer l’Entrepreneur ci-après. |
| E. Garanties et responsabilités |  |
| Garantie du délai d’achèvement | 39.1 L’Entrepreneur garantit qu’il parviendra aux Niveaux de Services spécifiés et à l’achèvement des Travaux de réhabilitation et d’amélioration (ou de toute partie de ceux-ci pour laquelle un délai d’achèvement séparé est spécifié dans le CCAP) dans le Délai d’achèvement contractuel spécifié dans le CCAP conformément à la Clause 10.2 du CCAG, ou dans tel délai prolongé auquel l’Entrepreneur pourra prétendre en vertu de la Clause 64 du CCAG. 39.2 Si l’Entrepreneur ne parvient pas aux Niveaux de Services spécifiés dans les délais contractuels fournis dans les Spécifications, l’Entrepreneur recevra un paiement réduit pour les Services d’Entretien, au titre de la performance insuffisante, et non au titre de pénalité, conformément aux Spécifications. 39.3 Si l’Entrepreneur ne parvient pas à l’achèvement des Travaux de réhabilitation et d’amélioration (ou de toute partie de ceux-ci pour laquelle un délai d’achèvement distinct a été spécifié à la Clause 39.1 du CCAP) dans le Délai d’achèvement contractuel, l’Entrepreneur devra payer au Maître de l’ouvrage une pénalité de retard en conformité avec le CCAP et les Spécifications. 39.4 La réduction de paiement au titre de la Clause 39.2 et les pénalités de retard au titre de la Clause 39.3 seront les seuls montants dus par l’Entrepreneur au titre des déficiences mentionnées, et ces réductions et pénalités seront appliquées pour chaque jour de retard, conformément au CCAP et aux Spécifications. Le montant cumulé de ces réductions de paiement et de ces pénalités de retard ne saurait excéder la « limite de responsabilité » en application de la Clause 42. Le paiement de pénalité de retard ou la réduction de paiement ne libéreront aucunement l’Entrepreneur de ses obligations d’achever les Travaux et Services, ni de toutes ses autres obligations et responsabilités aux termes du Marché. |
| Garantie de performance et responsabilité | 40.1 L’Entrepreneur garantit que lors des Essais de performance ou des inspections des Travaux de réhabilitation et d’amélioration et des Travaux d’urgence, la Route et toutes ses parties et toutes ses parties atteindront les normes de performance indiquées dans les Spécifications correspondantes. 40.2 Si, pour des raisons imputables à l’Entrepreneur, les normes de performance indiquées dans les Spécifications correspondantes n’atteignent pas le niveau garanti, en totalité ou en partie, l’Entrepreneur devra, à ses frais, apporter à la Route ou ses parties les changements, modifications et/ou adjonctions qui pourront être nécessaires pour atteindre au minimum le niveau garanti de ces normes de performance. L’Entrepreneur devra adresser une Notification au Maître de l’ouvrage lorsqu’il aura fini d’apporter les changements, modifications et/ou adjonctions nécessaires, et il demandera au Maître de l’ouvrage de procéder à un nouvel essai ou une inspection, jusqu’à ce que le niveau garanti ait été atteint. Si l’Entrepreneur n’arrive pas à atteindre le niveau minimum des normes de performance, le Maître de l’ouvrage peut envisager de résilier le Marché, conformément à la Clause 59.2.2 du CCAG. 40.3 Si, pour des raisons imputables à l’Entrepreneur, les normes de performance relatives aux Travaux de réhabilitation et d’amélioration indiquées dans les Spécifications correspondantes ne sont pas atteintes, en totalité ou en partie, l’Entrepreneur devra, au choix de l’Entrepreneur : (a) soit apporter aux Travaux et Services ou à toute partie de ceux-ci, à ses frais, les changements, modifications et/ou adjonctions qui pourront être nécessaires pour atteindre les normes de performance, et demander au Maître de l’ouvrage de procéder à un nouvel essai ; (b) soit payer au Maître de l’ouvrage une pénalité en relation avec les Travaux et Services qui ne respectent pas les normes de performance, conformément aux Spécifications correspondantes. 40.4 Le paiement de la pénalité visée à la Clause 40.3, à concurrence du plafond indiqué dans le CCAP, satisfera intégralement les obligations de garantie mises à la charge de l’Entrepreneur en vertu de la Clause 40.1, moyennant quoi l’Entrepreneur n’aura plus aucune responsabilité envers le Maître de l’ouvrage à ce titre. Dès le paiement de cette pénalité par l’Entrepreneur, le Chef de projet devra établir le certificat de réception provisoire pour les Travaux ou la partie en question ayant donné lieu au paiement de cette pénalité. |
| Garantie des défectuosités | 41.1 L’Entrepreneur garantit que les Travaux et Services ou toute partie de ceux-ci seront exempts de toutes défauts de conception, d’ingénierie, de matériaux et de construction, des Travaux et Services exécutés. 41.2 Sauf stipulation contraire du CCAP, la période de garantie sera égale à la plus courte des périodes suivantes : douze (12) mois à compter de la Date d’achèvement, ou dix-huit (18) mois à compter de la Date de réception provisoire des Travaux (ou de toute partie de ceux-ci). Dans le cas où un défaut de conception, d’ingénierie, des matériaux ou de construction entachant les Travaux et Services exécutés par l’Entrepreneur apparaîtrait pendant la période de garantie, l’Entrepreneur devra réparer, remplacer ou remettre en état à ses frais (au choix discrétionnaire de l’Entrepreneur) les travaux en question, et remédier à tout dommage que ce défaut aurait causé à la Route, après s’être concerté et entendu avec le Maître de l’ouvrage sur le moyen le plus approprié de remédier à ce défaut. Il est cependant entendu que l’Entrepreneur n’aura pas la responsabilité de réparer, remplacer ou remettre en état tous défauts ou dommages causés à la Route, dès lors qu’ils découleraient ou résulteraient de l’exploitation ou l’entretien inapproprié de la Route par le Maître de l’ouvrage, après la Réception. 41.3 Les obligations mises à la charge de l’Entrepreneur en vertu de la présente Clause 41 ne s’appliquent pas : (a) aux travaux ou matériaux qui ont une durée de vie inférieure à celle de la période de garantie stipulée au Marché ; (b) aux conceptions, spécifications ou autres données respectivement réalisées, fournies ou imposées par ou pour le compte du Maître de l’ouvrage ou tout autre élément à l’égard duquel l’Entrepreneur a dégagé sa responsabilité ; (c) aux autres matériaux fournis, aux autres travaux exécutés par ou pour le compte du Maître de l’ouvrage, exception faite des travaux exécutés par le Maître de l’ouvrage en vertu de la Clause 41.6. 41.4 Le Maître de l’ouvrage devra adresser à l’Entrepreneur une Notification précisant la nature du défaut, accompagnée de toutes les preuves disponibles établissant son existence, et ce sans retard. Dès la découverte de ce défaut, le Maître de l’ouvrage devra donner à l’Entrepreneur toute latitude raisonnable pour inspecter ce défaut. 41.5 Le Maître de l’ouvrage devra donner à l’Entrepreneur l’accès nécessaire au Site pour lui permettre d’exécuter les obligations mises à sa charge par la présente Clause 41. L’Entrepreneur pourra enlever du Site les matériels et équipements défectueux si la nature du défaut est telle que les réparations nécessaires ne peuvent pas être réalisées rapidement sur le Site. 41.6 Si l’Entrepreneur manque à d’entreprendre les travaux nécessaires afin de remédier à ce défaut ou à tout dommage que ce défaut aurait causé à la Route dans un délai raisonnable (qui ne saurait en aucun cas être inférieur à quinze (15) jours), le Maître de l’ouvrage pourra procéder lui-même à ces travaux, après avoir adressé une Notification à l’Entrepreneur, et, dans une limite raisonnable, les coûts encourus par le Maître de l’ouvrage en relation avec ces travaux devront lui être payés par l’Entrepreneur ou pourront être déduits par le Maître de l’ouvrage de toutes sommes dues à l’Entrepreneur ou réclamées en vertu de la garantie de bonne exécution. 41.7 Si la Route ou une partie de celle-ci ne peuvent pas être utilisées en raison de ce défaut et/ou des travaux destinés à remédier à ce défaut, la période de garantie de la Route ou de cette partie, selon le cas, sera prolongée d’une période égale à celle pendant laquelle la Route ou cette partie ne pourra pas être utilisée par le Maître de l’ouvrage, pour l’une ou l’autre des raisons précitées. 41.8 Excepté dans les conditions stipulées par les Clauses 40 et 41 du CCAG, l’Entrepreneur n’assumera aucune responsabilité, que ce soit en vertu du Marché ou du droit applicable, au titre des défauts entachant la Route ou une de ses parties ou les matériels et équipements, la conception, l’ingénierie ou les travaux exécutés par lui, qui apparaîtraient après l’achèvement des Travaux et Services ou d’une de ses parties, à moins que ces défauts n’aient été causés par une négligence coupable, une fraude, un acte délictueux ou une faute lourde de l’Entrepreneur. |
| Limite de responsabilité | 42.1 Excepté en cas de dol ou de faute lourde : (a) l’Entrepreneur n’encourra aucune responsabilité envers le Maître de l’ouvrage, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, quasi délictuelle ou autrement, à raison des pertes ou dommages indirects, tels que perte d’usage, perte de production, perte de profits, ou de frais financiers, étant entendu que cette exclusion de responsabilité ne s’appliquera pas à l’obligation de l’Entrepreneur de payer une pénalité de retard au Maître de l’ouvrage ; et (b) la responsabilité totale que l’Entrepreneur peut assumer envers le Maître de l’ouvrage en vertu du Marché que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, quasi délictuelle ou autrement, ne saurait excéder le montant indiqué au CCAP. |
| Responsabilité des dommages résultants des accidents routiers et des interruptions de circulation | 43.1 L’Entrepreneur n’encourra aucune responsabilité pour toute perte et dommages résultant des accidents de circulation survenant sur les routes faisant l’objet du Marché, à l’exception des accidents de circulation qui ont été directement provoqués par des nids de poule, ou d’autres désordres majeurs de la Route faisant l’objet du Marché que l’Entrepreneur a manqué de réparer dans un délai normal, un acte délictueux ou une faute lourde de l’Entrepreneur. 43.2 L’Entrepreneur ne sera en aucun cas responsable de toute perte ou dommage survenant à toute personne, en conséquence d’interruption ou de retard du trafic sur la Route faisant l’objet du Marché, y compris en raison des pertes ou dommages indirects, perte d’usage, perte de production, perte de profits, ou de frais financiers. |
| F. Paiement |  |
| Montant du Marché | 44.1 Le montant du Marché sera le prix fixé dans l’Acte d’engagement, et sera payé dans les monnaies indiquées dans le CCAP. 44.2 Sauf mention contraire dans le CCAP, et excepté en cas de modification comme prévu dans le Marché, le montant du Marché sera : (a) pour les Travaux de réhabilitation, une somme forfaitaire fixe ne pouvant faire l’objet de modifications, qui sera payée en fonction de l’avancement des travaux ; (b) pour les Services d’Entretien, une somme forfaitaire fixe, qui sera payée sous la forme de versements mensuels ; (c) pour les Travaux d’amélioration, le montant total figurant dans le Détail quantitatif et estimatif correspondant ; et (d) pour les Travaux d’urgence, la somme provisionnelle correspondante. 44.3 L’Entrepreneur sera réputé s’être assuré par lui-même de l’exactitude et du caractère suffisant du montant du Marché, lequel devra, sauf disposition contraire du Marché, couvrir toutes les obligations qui lui incombent en vertu du Marché. |
| Avance de démarrage | 45.1 Le Maître d’ouvrage versera une avance de démarrage à l’Entrepreneur pour le montant et à la date indiquée dans le CCAP, contre la fourniture par l’Entrepreneur d’une garantie bancaire à première demande et émise par une banque, une compagnie d'assurance, un organisme de cautionnement, une institution de microfinance ou de méso finance ayant reçu l'agrément du ministre chargé des finances ou un établissement financier agréé, et pour les montants et dans les monnaies de l’avance. La garantie demeurera en vigueur jusqu’au remboursement intégral de l’avance, toutefois le montant de la garantie sera réduit progressivement, au fur et à mesure du remboursement de l’avance par l’Entrepreneur. L’avance ne fera pas l’objet de paiement d’intérêt. 45.2 L’Entrepreneur utilisera exclusivement l’avance de démarrage pour les acquisitions de Matériels, d’équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de l’exécution du Marché. L’Entrepreneur devra apporter la preuve que l’avance de démarrage a été utilisée à cet effet, en fournissant les copies des factures ou autres documents au Chef de projet. 45.3 L’avance de démarrage sera remboursée par déductions au prorata des sommes dues à l’Entrepreneur, en fonction de l’échéancier des paiements sur la base de l’avancement des Travaux et Services, comme indiqué dans le CCAP. |
| Borderau des Prix et Détail quantitatif et estimatif | 46.1 Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif comprennent des prix pour des groupes d’activités, comprenant l’exécution de Services (mesurés par les normes de performance) et de Travaux (mesurés par unité de production ou de produit). Le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif pour les Travaux comprennent, le cas échéant, le forfait et les prix unitaires pour les Travaux de réhabilitation, et des taux unitaires pour les Travaux d’amélioration et d’urgence. 46.2 Les Services d’Entretien seront mesurés et facturés séparément et seront rémunérés par le montant forfaitaire durant la périoode du Marché, et payés par versements fixes mensuels durant toute la période du Marché. Les montants de la rémunération pour les Travaux d’entretien sont ceux indiqués dans le Bordereau des prix et le Détail quantitatif et estimatif. 46.3 Les Travaux de réhabilitation seront rémunérés par un montant forfaitaire durant la période du Marché, indiquant cependant les quantités de productions mesurables à réaliser afin que la Route atteigne les normes de performance indiquées dans le document d’appel d’offres. Les paiements seront effectués en fonction de l’exécution des productions telles que mesurées. Les prix seront comme indiqués au Bordereau des Prix. 46.4 Les Travaux d’amélioration seront rémunérés après leur acceptation par le Maître d’ouvrage, et feront l’objet de paiement en fonction du prix unitaire de produit en utilisant les prix indiqués au Bordereau des Prix. 46.5 Chaque Ordre de Service pour Travaux d’urgence émis par le Chef de projet indiquera un prix forfaitaire pour les travaux à réaliser. Le Prix forfaitaire pour les Travaux d’urgence sera soumis au Chef de projet par l’Entrepreneur dans chaque situation d’urgence selon les dispositions des Clauses 29 et 61, et sera préparé en se fondant sur les Spécifications et les prix unitaires figurant au Bordereau des Prix pour les Travaux d’urgence. Ce prix forfaitaire rémunérera toutes les activités à mener dans le cadre de ces Travaux d’urgence, y compris les obligations de conformité aux critères de performance décrits dans les Spécifications. Lorsqu’ils auront été approuvés, les Travaux d’urgence feront l’objet d’un paiement forfaitaire suivant le calendrier de paiement proposé par l’Entrepreneur pour les dits travaux d’urgence, et approuvé par le Maître d’ouvrage. 46.6 Le Bordereau des Prix et le Détail quantitatif et estimatif sont utilisés pour calculer le Prix du Marché. Les montants pour les Services d’entretien et les Travaux de réhabilitation sont les montants forfaitaires figurant dans la soumission de l’Entrepreneur. Le montant des Travaux d’amélioration figurant dans le Marché constitue une estimation calculée sur la base des prix unitaires figurant dans la soumission de l’Entrepreneur. Le Montant provisionnel figurant dans le Marché constitue une estimation et sera utilisé avec l’autorisation du Maître d’ouvrage pour les Travaux d’urgence et les imprévus. |
| Mesurage | 47.1 Les Services d’entretien ne seront pas mesurés par leur volume ; cependant le paiement correspondant sera fonction du degré de conformité aux Normes de performance, selon les dispositions de la Clause 24 du CCAG. Les Services d’entretien seront facturés sous la forme de montants mensuels fixes selon le prix forfaitaire pour les Travaux d’entretien indiqué dans le Bordereau des Prix, à partir de la Date de démarrage. Les paiements feront l’objet de Réductions si les Normes de performance ne sont pas atteintes, comme définies dans les Spécifications. Les Réductions pour non-conformité aux normes de performance seront appliquées sur une base journalière, pour la période au cours de laquelle la Route n’est pas en conformité, selon la méthodologie indiquée dans les Spécifications. 47.2 Les Travaux de réhabilitation seront mesurés comme indiqué dans le CCAP, et sur la base des quantités de travaux effectivement réalisées, conformément aux Spécifications, établies par l’Entrepreneur et approuvées par le Chef de projet. Les prix sont ceux figurant dans le Bordereau des Prix. 47.3 Les Travaux d’amélioration seront mesurés comme indiqué dans le CCAP, conformément à l’unité de mesurage utilisée pour le prix unitaire de produit figurant dans le Bordereau des Prix. Les prix sont ceux figurant dans le Bordereau des Prix. 47.4 Les Travaux d’urgence ne feront pas l’objet de mesurage et seront facturés selon le Calendrier de Paiement établi d’accord parties à chaque fois que des Travaux d’urgence seront nécessaires, comme approuvé par le Maître d’ouvrage. |
| Révision des prix | 48.1 Les prix seront ajustés pour prendre en compte les fluctuations du coût des intrants seulement dans le cas où cette possibilité est prévue dans le CCAP. Dans l’affirmative, les montants certifiés dans chaque décompte, avant déduction au titre du paiement de l’avance, seront ajustés en appliquant le facteur d’ajustement des prix applicable aux montants dûs dans chaque monnaie. Une formule séparée du type indiqué ci-dessous s’applique à chaque monnaie du Marché : Pc = Ac + Bc Imc/Ioc où : Pc est le facteur de révision correspondant à la portion du Prix du Marché payable dans une monnaie spécifique « c. » Ac et Bc sont des coefficients spécifiés dans le CCAP, représentant les portions révisables et non révisables, respectivement, du Prix du Marché payable dans une monnaie spécifique « c ; » et Imc est la valeur de l’indice en vigueur à la fin du mois de facturation, et Ioc est la valeur de l’indice en vigueur 28 jours avant l’ouverture des offres et correspondant aux intrants payables dans les deux cas dans la monnaie spécifique « c ». 48.2 Si la valeur de l’indice est modifiée après qu’il ait été utilisé dans un calcul, le calcul sera corrigé et un ajustement sera apporté au décompte suivant. La valeur de l’indice sera réputée prendre en compte tous les changements des coûts dus aux fluctuations des coûts. |
| Décomptes | 49.1 L’Entrepreneur présentera au Chef de projet des décomptes mensuels suivant le format figurant dans les Spécifications, de la valeur estimée des Services d’Entretien, des Travaux de réhabilitation, d’amélioration et d’urgence indiqués séparément, couvrant les Travaux et Services pour le mois concerné. 49.2 Le Chef de projet vérifiera les décomptes mensuels et dans le délai maximum de quatorze (14) jours, certifiera les montants devant être versés à l’Entrepreneur. 49.3 La valeur des Services exécutés sera certifiée par le Chef de projet, sur la base du montant mensuel figurant dans le Bordereau des prix des Services d’Entretien, et l’obtention des Normes de Performances pour les Services d’Entretien, et ajusté pour tenir compte de toute réduction de paiement conformément à la Clause 47.1 du CCAG. 49.4 La valeur des Travaux exécutés sera certifiée par le Chef de projet, sur la base des quantités de travaux exécutés et des prix unitaires figurant dans le Bordereau des prix. 49.5 Le Chef de projet pourra exclure tout montant certifié dans un décompte précédent ou réduire proportionnellement tout montant certifié précédemment à la lumière d’informations nouvelles. |
| Paiements | 50.1 Les paiements seront ajustés pour prendre en compte les paiements des avances, les retenues et les réductions dues à la non obtention des Normes de Performance pour les Services d’Entretien. Le Maître d’ouvrage versera à l’Entrepreneur les montants certifiés par le Chef de projet conformément à la Clause 49, dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la date de chaque décompte. Si le Maître d’ouvrage effectue un paiement en retard, l’Entrepreneur recevra des intérêts moratoires lors du paiement suivant. L’intérêt sera calculé à partir de la date à laquelle le paiement aurait du être effectué jusqu’à la date à laquelle le paiement en retard aura été versé, au taux d’intérêt en vigueur pour des emprunts commerciaux et pour chacune des monnaies dans lesquelles les paiements seront effectués. 50.2 Si un montant certifié est augmenté dans un décompte ultérieur ou à la suite d’une médiation du Comité de Règlement des Différends, l’Entrepreneur recevra des intérêts sur les arriérés conformément à la présente clause. L’intérêt sera calculé à partir de la date à laquelle le montant augmenté aurait été certifié en l’absence d’un différend. Le taux applicable sera comme indiqué à la Clause 50.1. 50.3 Sauf disposition contraire, tous les paiements et retenues seront effectués dans les proportions des monnaies figurant dans le Prix du Marché. 50.4 Les éléments des Travaux pour lesquels aucun prix unitaire, ou montant n’a été indiqué dans le Bordereau des Prix ne seront pas payés par le Maître d’ouvrage et seront réputés être compris dans d’autres prix unitaires et montants figurant dans le Marché. |
| Retenue de garantie et réductions | 51.1 Le Maître d’ouvrage effectuera une retenue de garantie correspondant au pourcentage indiqué au CCAP sur chaque décompte dû à l’Entrepreneur pour les Travaux de réhabilitation et d’amélioration, à l’exception des types de travaux mentionné dans le CCAP. Les paiements mensuels forfaitaires au titre des Services d’Entretien basés sur la performance ne feront pas l’objet de cette retenue, à moins qu’il ne soit mentionné autrement dans le CCAP. 51.2 Lors de la réception provisoire des Travaux de réhabilitation et d’amélioration, la moitié du montant total retenu sera versé à l’Entrepreneur, et l’autre moitié douze (12) mois plus tard, lorsque le Chef de projet aura certifié que tous les défauts dont il avait fait part à l’Entrepreneur avant la fin de ladite période ont été corrigés. 51.3 Après l’achèvement de la totalité des Travaux et Services, l’Entrepreneur pourra remplacer le montant retenu par une garantie bancaire inconditionnelle. 51.4 Des réductions sur les paiements mensuels pour les Services d’Entretien pour non-conformité avec les Niveaux de Services seront appliquées comme indiqué à la Clause 47.1 du CCAG. Le montant de la réduction pour les jours au cours desquels la Route n’est pas en conformité avec les Normes de Performance ne sera pas payé, ni remboursé, même après que l’Entrepreneur ait rétabli les niveaux de qualité aux niveaux exigés par le Marché. |
| Impôts et taxes | 52.1 Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, l’Entrepreneur devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges établis à la charge de l’Entrepreneur, de ses sous-traitants ou de leurs employés par toute autorité locale, régionale ou nationale en liaison avec les Travaux et Services dans le pays d’emplacement du Site ou à l’étranger. 52.2 Si l’Entrepreneur peut prétendre, au Togo, à des exemptions, réductions, abattements ou privilèges en matière fiscale, le Maître de l’ouvrage fera tous ses efforts pour lui permettre d’en bénéficier au maximum. 52.3 Pour les besoins du Marché, il est convenu que le montant du Marché indiqué dans l’Acte d’engagement est établi en tenant compte des taxes, droits, impôts et charges (dénommé « taxe » dans le présent alinéa) en vigueur au Togo vingt-huit (28) jours avant la date de soumission des offres. Si le taux d’une taxe est augmenté ou réduit, qu’une nouvelle taxe est introduite, qu’une taxe existante est supprimée ou en cas de tout changement dans l’interprétation ou l’application de toute taxe survenant pendant l’exécution du Marché, qui s’est appliqué ou s’appliquera à l’Entrepreneur, à ses sous-traitants ou à leurs employés dans le cadre de l’exécution du Marché, un ajustement équitable du prix du Marché sera effectué pour prendre totalement en compte toute modification de ce type par majoration ou minoration du montant du Marché selon le cas, conformément à la Clause 37 du CCAG. |
| Garanties | 53.1 Emission des garanties L’Entrepreneur devra fournir les garanties décrites ci-après en faveur du Maître de l’ouvrage dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après. 53.2 Garantie de remboursement d’avance de démarrage 53.2.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la Notification de l’attribution du Marché, l’Entrepreneur devra fournir une garantie d’un montant égal à l’avance indiquée dans le CCAP et dans la ou les mêmes monnaies. 53.2.2 La garantie devra suivre la forme prévue par le Dossier d’appel d’offres. Le montant de la garantie sera réduit à concurrence de la valeur des Travaux et Services exécutés par l’Entrepreneur et réglés à l’Entrepreneur périodiquement ; elle sera annulée de plein droit lorsque le montant total de l’avance aura été recouvré par le Maître de l’ouvrage. La garantie sera retournée à l’Entrepreneur dès son expiration. 53.3 Garantie de bonne exécution 53.3.1 Dans les vingt-huit (28) jours à compter de la Notification de l’attribution du Marché, l’Entrepreneur devra fournir une garantie de bonne exécution du Marché pour le montant fixé dans le CCAP. 53.3.2 La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, ou dans une monnaie librement convertible satisfaisant le Maître de l’ouvrage, et devra suivre l’un des modèles fournis dans le Dossier d’appel d’offres, comme indiqué par le Maître de l’ouvrage dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître de l’ouvrage. 53.3.3 La garantie deviendra nulle douze (12) mois après l’achèvement des Travaux et Services, sous réserve toutefois que si la période de garantie a été prolongée pour une partie quelconque des Travaux en vertu de la Clause 41.8 du CCAG. L’Entrepreneur devra émettre une garantie supplémentaire d’un montant correspondant au prix du Marché pour cette partie. La garantie sera retournée à l’Entrepreneur dès après son expiration. |
| Réception provisoire/ Achèvement | 54.1 L’Entrepreneur demandera au Chef de projet de délivrer un procès-verbal de réception provisoire des Travaux de réhabilitation, d’amélioration et d’urgence, ou de parties de ces travaux, si applicable, et le Chef de projet le fera après avoir décidé que les Travaux sont achevés. |
| Décompte final | 55.1 L’Entrepreneur remettra au Chef de projet le décompte détaillé du montant total qu’il estime lui être dû en vertu du Marché avant la fin de la Période de garantie. Le Chef de projet délivrera un Certificat de réception définitive et certifiera tout paiement final dû à l’Entrepreneur dans un délai de cinquante-six (56) jours après avoir reçu de l’Entrepreneur le décompte complet et correct. Si ce décompte n’est pas correct et complet, le Chef de projet présentera dans les cinquante-six (56) jours un état des corrections ou additions nécessaires. Si le décompte final continue d’être défectueux après avoir été présenté une nouvelle fois, le Chef de projet décidera des montants payables à l’Entrepreneur et délivrera un décompte pour paiement. |
| Décharge | 56.1 Après la présentation du décompte final, l’Entrepreneur remettra au Maître d’ouvrage, par écrit, une décharge confirmant que le montant du décompte final constitue règlement final et en totalité de toutes sommes dues à l’Entrepreneur au titre du Marché. Cependant, cette décharge ne sera effective qu’après que le paiement dû au titre du décompte final émis au titre de la Clause 55 aura été effectué, et que la garantie de bonne exécution mentionnée à la Clause 53.3, le cas échéant, aura été restituée à l’Entrepreneur. |
| Plans de récolement et Manuels | 57.1 Si des Plans de récolement et/ou des manuels de fonctionnement et d’entretien sont exigés, l’Entrepreneur les fournira dans les délais prescrits dans le CCAP. 57.2 Si l’Entrepreneur ne fournit pas les Plans et/ou les Manuels dans les délais prévus dans le CCAP, ou s’ils ne sont pas approuvés par le Chef de projet, celui-ci effectuera la retenue stipulée dans le CCAP des paiements dus à l’Entrepreneur. |
| G. Mesures coercitives |  |
| Ajournement | 58.1 Le Maître de l’ouvrage peut demander au Chef de projet, par Notification adressée à l’Entrepreneur, d’ordonner à l’Entrepreneur de suspendre, totalement ou partiellement, l’exécution de ses obligations au titre du Marché. Cette Notification devra spécifier quelle obligation devra être suspendue, la date d’effet et les motifs de l’ajournement. L’Entrepreneur devra en conséquence suspendre l’exécution de l’obligation en question (à l’exception des obligations nécessaires à l’entretien ou à la préservation du Site et des Travaux) jusqu’à ce que le Chef de projet lui ait demandé par écrit d’en reprendre l’exécution. Si, en vertu d’un ordre d’ajournement donné par le Chef de projet, pour toute raison autre qu’une défaillance ou manquement de l’Entrepreneur à ses obligations contractuelles, l’exécution de l’une des obligations de l’Entrepreneur est suspendue pendant une période globale de plus de quatre-vingt-dix (90) jours, l’Entrepreneur pourra, à tout moment ultérieur et à condition que l’ajournement en question soit toujours en vigueur, adresser une Notification au Chef de projet exigeant du Maître de l’ouvrage, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la Notification, qu’il ordonne la reprise de l’exécution ou qu’il demande et, ultérieurement, ordonne, une modification conformément à la Clause 63.1 du CCAG excluant du Marché l’exécution des obligations suspendues. Si le Maître de l’ouvrage n’agit pas dans le délai imparti, l’Entrepreneur pourra, au moyen d’une nouvelle Notification au Chef de projet, choisir de considérer l’ajournement comme une résiliation du contrat conformément à la Clause 59.1 du CCAG. 58.2 Si : (a) le Maître de l’ouvrage n’a pas payé à l’Entrepreneur une somme due au titre du Marché dans le délai imparti, ou a refusé sans motif suffisant d’approuver une facture ou des pièces justificatives, ou commet un manquement important à ses obligations au titre du Marché, l’Entrepreneur peut adresser au Maître de l’ouvrage une Notification exigeant le paiement de ladite somme, et des intérêts correspondants, conformément à la Clause 50.1 du CCAG, ou exigeant l’approbation de la facture ou des pièces justificatives ou spécifiant la nature du manquement, et exigeant du Maître de l’ouvrage qu’il y remédie, selon le cas. Si le Maître de l’ouvrage ne règle pas la somme avec les intérêts, ou n’approuve pas la facture ou les pièces justificatives ou ne communique les raisons de son refus, ou ne remédie pas au manquement à ses obligation contractuelles ou ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier à cette rupture dans un délai de quatorze (14) jours après réception de la Notification de l’Entrepreneur ; ou (b) l’Entrepreneur est dans l’incapacité d’exécuter l’une de ses obligations au titre du Marché pour une raison attribuable au Maître de l’ouvrage, incluant, de façon non limitative, le fait que le Maître de l’ouvrage ne soit pas en possession du Site ou qu’il ne puisse pas y avoir accès, ou le défaut d’obtention d’une autorisation gouvernementale nécessaire à l’exécution ou l’achèvement des Travaux et Services, L’Entrepreneur peut, après avoir donné un préavis de quatorze (14) jours au Maître de l’ouvrage, suspendre l’exécution de ses obligations ou d’une partie de ses obligations au titre du Marché, ou ralentir le rythme d’avancement des travaux. 58.3 Si l’exécution des obligations de l’Entrepreneur est suspendue ou si le rythme d’avancement des travaux est ralenti conformément à la présente Clause 58, le Délai d’achèvement contractuel devra être prolongé conformément à la Clause 64 du CCAG et tous les coûts et dépenses supplémentaires engagés par l’Entrepreneur en raison de cet ajournement ou de ce ralentissement seront payés à l’Entrepreneur par le Maître de l’ouvrage en plus du montant du Marché, sauf dans le cas d’un ordre de service d’ajournement ou de ralentissement du rythme d’avancement des travaux motivé par une défaillance de l’Entrepreneur ou d’un manquement de l’Entrepreneur à ses obligations contractuelles. 58.4 Pendant la durée de l’ajournement, l’Entrepreneur ne pourra retirer du Site aucun matériel ou équipement, ni aucun équipement de l’Entrepreneur, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation par écrit du Maître de l’ouvrage. |
| Résiliation | 59.1 Résiliation pour convenance du Maître de l’ouvrage 59.1.1 Le Maître de l’ouvrage pourra à tout moment résilier le Marché pour quelque raison que ce soit en faisant la Notification à l’Entrepreneur par référence à la présente Clause 59.1. 59.1.2 A réception de la Notification faite au titre de la Clause 60.1.1, l’Entrepreneur devra, soit immédiatement, soit à la date spécifiée dans la Notification : (a) interrompre tout travail à venir, à l’exception des travaux que le Maître de l’ouvrage aura spécifié dans sa Notification dans le seul but de protéger la partie des Travaux et Services déjà exécutée ou de tout travail nécessaire pour que le Site soit laissé propre et sans danger ; (b) résilier tous les contrats de sous-traitance, à l’exception de ceux devant être cédés au Maître de l’ouvrage conformément à l’alinéa (d) (ii) ci-dessous ; (c) retirer du Site tous les matériels de l’Entrepreneur et rapatrier le personnel de l’Entrepreneur et de ses sous-traitant présents sur le Site, retirer du Site les épaves, décombres, et débris de toute sorte et laisser le Site propre et sans danger ; (d) de plus, sous réserve du paiement spécifié à la Clause 60.1.3 ci-dessous, l’Entrepreneur devra : (i) livrer au Maître de l’ouvrage les parties des Travaux et Services exécutées par l’Entrepreneur à la date de résiliation ; (ii) dans la mesure où cela est juridiquement possible, transférer au Maître de l’ouvrage tout droit, titre et avantage de l’Entrepreneur sur les Travaux et Services et sur les matériels et équipements à la date de la résiliation et, si le Maître de l’ouvrage l’exige, tout contrat de sous-traitance entre l’Entrepreneur et ses sous-traitants ; et (iii) remettre au Maître de l’ouvrage tous les dessins, spécifications et autres documents, sous réserve des droits de propriété intellectuelle, en rapport avec le Site, préparés par l’Entrepreneur ou ses sous-traitants à la date de résiliation en relation avec les Travaux. 59.1.3 Dans le cas d’une résiliation du Marché conformément à la Clause 60.1.1 ci-dessus, le Maître de l’ouvrage devra payer à l’Entrepreneur les montants suivants : (a) Le montant du Marché correctement attribuable aux parties des Travaux et Services exécutées par l’Entrepreneur à la date de résiliation ; (b) les coûts raisonnablement engagés par l’Entrepreneur pour enlever les matériels de l’Entrepreneur du Site et rapatrier le personnel de l’Entrepreneur et de ses sous-traitants ; (c) toutes les sommes devant être payées par l’Entrepreneur à ses sous-traitants à la suite de la résiliation de tous les contrats de sous-traitance, y compris les frais d’annulation ; (d) les coûts engagés par l’Entrepreneur pour assurer la protection du Site et le laisser propre et sans danger conformément à l’alinéa (a) de la Clause 60.1.2 du CCAG ; (e) le montant nécessaire pour remplir toutes les autres obligations, engagements et réclamations que l’Entrepreneur aura engagés de bonne foi auprès de tiers, en rapport avec le Marché et non couverts par les alinéas (a) à (d) ci-dessus. 59.2 Résiliation pour défaillance de l’Entrepreneur 59.2.1 Le Maître de l’ouvrage, sans préjudice de tout autre droit ou recours, peut résilier le Marché immédiatement dans les circonstances suivantes par Notification à cet effet à l’Entrepreneur faisant référence à la présente Clause 60.2 du CCAG et mentionnant les motifs de résiliation : (a) si l’Entrepreneur fait faillite ou devient insolvable, ou ses biens ont été mis sous séquestre, ou, si étant une société, il est mis en liquidation judiciaire par résolution ou par ordonnance (autre que liquidation volontaire pour cause de fusion ou de restructuration), ou si un administrateur judiciaire est nommé pour administrer une partie quelconque de son Entreprise ou de ses actifs, ou si l’Entrepreneur fait l’objet de toute autre action en justice similaire pour cause de dette ; (b) si l’Entrepreneur cède ou transfère le Marché ou tout droit ou intérêt y afférents en violation des dispositions de la Clause 13 du CCAG ; (c) si l’Entrepreneur, de l’Avis du Maître de l’ouvrage, s’est livré à la fraude ou la corruption comme défini au paragraphe 2.2 a de l’Annexe 1 au CCAG, au cours de l’attribution ou de l’exécution du Marché. 59.2.2 Si l’Entrepreneur : (a) a délaissé ou refusé de poursuivre l’exécution du Marché ; (b) sans motif valable, n’a pas commencé les travaux promptement ou a suspendu (dans des conditions autres que celles prévues à la Clause 58.2 du CCAG) l’avancement de l’exécution du Marché pendant plus de vingt-huit (28) jours après réception de l’ordre écrit du Maître de l’ouvrage d’exécuter le Marché ; (c) manque, de manière répétée, à l’exécution de ses obligations contractuelles conformément au Marché, un tel manquement étant défini dans le CCAP, ou néglige, de façon persistante, de respecter ses obligations au titre du Marché ; (d) refuse ou est dans l’incapacité de fournir les matériaux, les services ou la main-d’œuvre nécessaires à la réalisation des Travaux et Services ainsi qu’il est spécifié au programme fourni à la Clause 17 du CCAG et à un rythme d’avancement offrant au Maître de l’ouvrage l’assurance que l’Entrepreneur parviendra à l’achèvement des Travaux et Services à la fin du Délai d’achèvement contractuel ; le Maître de l’ouvrage peut, sans préjudise de ses autres droits contractuels, notifier à l’Entrepreneur la nature de sa défaillance et exiger de celui-ci qu’il y remédie. Si l’Entrepreneur ne remédie pas à cette défaillance ou ne prend pas les mesures nécessaires pour y remédier dans les quatorze (14) jours qui suivent la réception de la Notification, le Maître de l’ouvrage peut résilier le Marché sur le champ en notifiant l’Entrepreneur par référence à la présente Clause 59.2. 59.2.3 A réception de la Notification conformément aux Clauses 60.2.1 ou 60.2.2 ci-dessus, l’Entrepreneur doit, soit immédiatement, soit à la date notifiée : (a) cesser tout travail à venir, à l’exception du travail spécifié par le Maître de l’ouvrage dans le seul but de protéger la partie des Travaux et Services déjà exécutée ou des travaux nécessaires à la remise en état du Site. (b) résilier tous les contrats de sous-traitance, à l’exception de ceux devant être cédés au Maître de l’ouvrage conformément à la demande écrite de ce dernier ; (c) livrer au Maître de l’ouvrage tous les plans, spécifications et autres documents en rapport avec les Travaux et Services préparés par l’Entrepreneur et ses sous-traitants à la date de résiliation. 59.2.4 L’Entrepreneur aura droit au paiement du montant du Marché imputable aux Travaux et Services exécutées à la date de la résiliation et, le cas échéant, les coûts supportés pour protéger les Travaux et Services et remettre le Site en état conformément à l’alinéa (a) de la Clause 60.2.3 du CCAG. Toute somme due par l’Entrepreneur au Maître de l’ouvrage à la date de résiliation sera déduite du montant à payer à l’Entrepreneur au titre du Marché. 59.3 Résiliation par l’Entrepreneur 59.3.1 Si : (a) le Maître de l’ouvrage n’a pas effectué les paiements dus à l’Entrepreneur au titre du Marché dans les délais qui lui étaient impartis ; ou n’a pas approuvé une facture ou des pièces justificatives sans motif valable conformément à la Clause 50 du CCAG ; ou contrevient à une obligation contractuelle essentielle, l’Entrepreneur peut adresser au Maître de l’ouvrage une Notification l’enjoignant de payer ladite somme et les intérêts qui s’y appliquent conformément à la Clause 50.2 du CCAG, ou l’enjoignant d’approuver la facture ou les pièces justificatives, ou stipulant qu’il y a manquement à une obligation contractuelle et enjoignant le Maître de l’ouvrage d’y remédier, selon le cas. Si le Maître de l’ouvrage ne paie pas la somme et les intérêts, n’approuve pas la facture ou les pièces justificatives et ne communique pas les raisons justifiant son refus d’approbation, ou ne remédie pas à ce manquement ou ne prend aucune mesure pour y remédier dans les quatorze (14) jours suivant réception de la Notification par l’Entrepreneur ; ou (b) l’Entrepreneur est dans l’incapacité de remplir l’une de ses obligations au titre du Marché pour une raison quelconque imputable au Maître de l’ouvrage, y compris, de façon non limitative, le fait que le Maître de l’ouvrage ne lui donne pas possession du ou accès au Site ou d’autres lieux, ou ne puisse pas obtenir une autorisation gouvernementale nécessaire à l’exécution et à l’achèvement de l’ouvrage ; l’Entrepreneur peut en Aviser le Maître de l’ouvrage et, si le Maître de l’ouvrage n’a pas payé la somme à régler ou n’a pas approuvé la facture ou les pièces justificatives ni fourni les motifs de son refus d’approbation ou n’a pas remédié au manquement de ses obligations contractuelles dans les vingt-huit (28) jours suivant cette Notification, ou si l’Entrepreneur est toujours dans l’incapacité de remplir l’une de ses obligations aux termes du Marché, pour une raison imputable au Maître de l’ouvrage, dans les vingt-huit (28) jours suivant la Notification, l’Entrepreneur peut immédiatement résilier le Marché en adressant au Maître de l’ouvrage une seconde Notification faisant référence à la Clause 59.3.1. du CCAG. 59.3.2 L’Entrepreneur peut immédiatement résilier le Marché en adressant au Maître de l’ouvrage une Notification à cet effet, faisant référence à la présente Clause 60.3.2, si le Maître de l’ouvrage fait faillite ou devient insolvable, ou fait l’objet d’une ordonnance de mise sous séquestre, ou, si le Maître de l’ouvrage est une société, s’il est mis en liquidation judiciaire par ordonnance (autre que liquidation volontaire pour cause de fusion ou de restructuration), ou si un administrateur judiciaire est nommé pour administrer une partie quelconque de son Entreprise ou de ses actifs, ou si le Maître de l’ouvrage fait l’objet de toute autre action en justice similaire en conséquence de dettes. 59.3.3 Si le Marché est résilié aux termes des Clauses 60.3.1 ou 60.3.2 ci-dessus, l’Entrepreneur devra immédiatement : (a) cesser tout travail à venir, à l’exception des travaux nécessaires à la protection de la partie de la Route déjà exécutée et à la remise en état du Site ; (b) résilier les contrats de sous-traitance, à l’exception de ceux devant être cédés au Maître de l’ouvrage conformément à l’alinéa (d) (ii) ci-dessous ; (c) retirer du Site tous les matériels de l’Entrepreneur et rapatrier le personnel de l’Entrepreneur et des sous-traitants présents sur le Site ; et (d) de plus, l’Entrepreneur, sous réserve du paiement spécifié à la Clause 60.3.4 ci-dessous, devra : (i) livrer au Maître de l’ouvrage les parties de la Route exécutées par l’Entrepreneur à la date de résiliation ; (ii) dans la mesure où cela est juridiquement possible, céder au Maître de l’ouvrage tout droit, titre et avantage détenu par l’Entrepreneur sur la Route et sur les matériels et les équipements à la date de résiliation, et, si le Maître de l’ouvrage l’exige, sur tous les contrats de sous-traitance entre l’Entrepreneur et ses sous- traitants ; et (iii) livrer au Maître de l’ouvrage tous les dessins, spécifications, et autres documents se rapportant aux Travaux et Services, préparés par l’Entrepreneur ou ses sous-traitants à la date de résiliation. 59.3.4 Si le Marché est résilié aux termes des Clauses 60.3.1 et 60.3.2 ci-dessus, le Maître de l’ouvrage devra verser à l’Entrepreneur les montants spécifiés à la Clause 60.1.3 du CCAG, et une compensation raisonnable pour toute perte ou dommage, à l’exclusion d’une perte de profit, subi par l’Entrepreneur par suite de, en relation avec, ou en conséquence de cette résiliation. 59.3.5 La résiliation par l’Entrepreneur conformément à la présente Clause 60.3 est sans préjudice à d’autres droits et recours que l’Entrepreneur peut exercer à la place de ou en plus des droits conférés par la présente Clause 60.3. 59.4 En ce qui concerne la présente Clause 60, et pour le calcul des sommes dues par le Maître de l’ouvrage à l’Entrepreneur, toute somme précédemment payée par le Maître de l’ouvrage à l’Entrepreneur au titre du Marché devra être dûment comptabilisée, y compris toute avance versée conformément au Marché. |
| H. Somme provisionnelle |  |
| Somme provisionnelle | 60.1 Une « Somme provisionnelle » est un montant inclus dans le Marché afin d’être utilisé, avec l’autorisation du Maître d’ouvrage, pour les Travaux d’urgence et les imprévus ; cette somme peut être utilisée en tout ou en partie, ou ne pas être utilisée du tout, sur instruction du Maître d’ouvrage. L’Entrepreneur peut prétendre seulement aux paiements relatifs aux travaux, fournitures ou imprévus auxquels la Somme provisionnelle se rapporte, comme cela sera déterminé par le Chef de projet en vertu de la présente Clause. |
| Utilisation de la somme provisionnelle pour les Travaux d’urgence | 61.1 Après avoir identifié une situation qui, selon l’Entrepreneur, justifie l’exécution de Travaux d’urgence ou autres comme définis dans la Clause 29, l’Entrepreneur fournira un Rapport technique au Chef de projet décrivant la situation, et définissant les quantités de travaux estimées afin de remédier à la situation d’urgence et un prix forfaitaire pour les Travaux d’urgence devant être exécutés. Le prix proposé doit être basé sur les Spécifications figurant en Section VII, en utilisant les prix unitaires figurant dans le Bordereau des Prix. 61.2 Si l’exécution des Travaux d’urgence nécessite une activité dont le prix ne figure pas dans le Bordereau des Prix, l’Entrepreneur utilisera les sous-détails de prix figurant dans l’Offre de l’Entrepreneur afin d’établir les prix unitaires des éléments sans prix devant être inclus dans la proposition de prix pour les Travaux d’urgence, en conformité avec la méthodologie pour l’approbation de prix nouveaux dont les parties sont convenues dans le Marché. 61.3 A la réception de la demande pour Travaux d’urgence comprenant la proposition de prix, le Chef de projet peut émettre un Ordre de Service pour l’exécution des travaux d’urgence en conformité avec la Clause 29.2 du CCAG, pour un prix forfaitaire à payer selon un calendrier de paiement établi en accord avec l’Entrepreneur. Le coût de ces Travaux sera financé par les montants figurant dans la Somme provisionnelle. |
| Utilisation de la somme provisionnelle pour les Imprévus | 62.1 L’utilisation de la Somme provisionnelle aux fins de financer des imprévus sera effectuée sous le contrôle et à l’initiative du Chef de projet, en conformité avec les dispositions du Marché. |
| I. Modification des éléments du Marché |  |
| Modification des Travaux et Services | 63.1 Introduction de Modification 63.1.1 Si cela est prévu dans le CCAP, le Maître de l’ouvrage disposera du droit de proposer et, ultérieurement, de demander au Chef de projet de donner instruction à l’Entrepreneur, au cours de l’exécution du Marché, de procéder à toute modification de, ou ajout, ou suppression aux Travaux et Services (ci-après désignée « Modification »), à condition que ladite Modification soit conforme à la définition générale des Travaux et Services, ne constitue pas un travail sans rapport et soit techniquement possible, compte tenu à la fois de l’état d’avancement des Travaux et Services et de la compatibilité technique de la Modification envisagée avec la nature des Travaux et Services spécifiées aux termes du Marché. 63.1.2 Si cela est prévu dans le CCAP, l’Entrepreneur pourra, à différentes reprises au cours de l’exécution du Marché, proposer au Maître de l’ouvrage (avec une copie au Chef de projet) toute Modification que l’Entrepreneur estimera nécessaire ou souhaitable pour améliorer la qualité, l’efficacité ou la sécurité des Travaux et Services. Le Maître de l’ouvrage pourra, à sa discrétion, approuver ou rejeter toute Modification proposée par l’Entrepreneur. 63.1.3 Nonobstant les Clauses 63.1.1 et 63.1.2, ci-dessus, aucun changement imposé par une défaillance de l’Entrepreneur dans l’exécution de ses obligations aux termes du Marché ne pourra être considéré comme une Modification, et cette modification ne devra en aucun cas entraîner un ajustement du montant du Marché ou du Délai d’achèvement contractuel. 63.1.4 La procédure à suivre pour mettre en œuvre les modifications est précisée dans les Clauses 63.2 et 63.3 du CCAG, et de plus amples détails et modèles de document sont fournis dans la Section Modèles de documents et procédures du Dossier d’appel d’offres. 63.2 Modification à l’initiative du Maître de l’ouvrage 63.2.1 Si le Maître de l’ouvrage propose une Modification conformément à la Clause 63.1.1 ci-dessus, il adressera à l’Entrepreneur une « Demande pour proposition de Modification », demandant à l’Entrepreneur de préparer et fournir au Chef de projet, dès que possible, une « Proposition de Modification » incluant les éléments suivants : (a) brève description de la Modification (b) effet sur le Délai d’achèvement contractuel (c) estimation du coût de la Modification (d) effet sur les garanties de performance (s’il y en a) (e) effet sur toute autre disposition du Marché. 63.2.2 Avant de préparer et de soumettre la « Proposition de Modification », l’Entrepreneur soumettra au Chef de projet une « Estimation de la Proposition de Modification », qui sera une estimation du coût que représente la préparation et soumission de la Proposition de Modification. Après avoir reçu l’estimation de l’Entrepreneur pour la Proposition de Modification, le Maître de l’ouvrage : (a) soit, acceptera l’estimation de l’Entrepreneur et donnera des instructions à l’Entrepreneur pour que celui-ci entame la préparation de la Proposition de Modification ; ou (b) indiquera à l’Entrepreneur les parties de l’estimation qu’il considère inacceptables, et demandera à l’Entrepreneur de revoir son estimation ; ou (c) indiquera à l’Entrepreneur que le Maître de l’ouvrage n’a pas l’intention de procéder à cette Modification. 63.2.3 Lorsqu’il recevra les instructions du Maître de l’ouvrage d’entamer la préparation de la proposition de modification, conformément à l’alinéa (a) de la Clause 63.2.2 ci-dessus, l’Entrepreneur le fera diligemment, et préparera cette modification comme indiqué à la Clause 63.2.1. ci-dessus. 63.2.4 Le montant de toute Modification devra, dans la mesure du possible, être calculé conformément aux taux et aux prix inclus dans le Marché. Si ces taux et ces prix ne sont pas équitables, les parties devront se mettre d’accord sur des taux spécifiques pour établir la valeur de la Modification. 63.2.5 L’Entrepreneur pourra s’opposer à toute Modification requise par le Maître de l’ouvrage lorsque il apparaîtra, avant ou pendant la préparation de la proposition de Modification, que le respect de ladite Modification et de tous les autres ordres de Modification déjà devenus obligatoires pour l’Entrepreneur aux termes de cette Clause 63 aura pour effet, globalement, d’augmenter ou de réduire de plus de quinze pour cent (15%) le Montant du Marché comme initialement défini dans l’Acte d’engagement. L’Entrepreneur pourra notifier son objection avant de fournir la Proposition de Modification comme décrit ci-dessus. Si le Maître de l’ouvrage accepte l’objection de l’Entrepreneur, le Maître de l’ouvrage devra retirer la Modification proposée et en Aviser l’Entrepreneur par écrit. Le défaut d’objection par l’Entrepreneur n’affectera ni son droit d’objecter à toute Modification ou tout ordre de Modification requis ultérieurement, ni son droit de tenir compte, lors d’une éventuelle objection ultérieure, du pourcentage d’augmentation ou de réduction du montant du Marché occasionné par toute Modification à laquelle l’Entrepreneur ne s’est pas opposé. 63.2.6 Dès réception de la Proposition de Modification, le Maître de l’ouvrage et l’Entrepreneur se mettront d’accord sur toutes les données qu’elle contiendra. Dans les quatorze (14) jours qui suivront un tel accord, le Maître de l’ouvrage, s’il a l’intention de poursuivre cette Modification, émettra à l’intention de l’Entrepreneur un ordre de Modification. Si le Maître de l’ouvrage est dans l’impossibilité de prendre une décision dans les quatorze (14) jours, il l’indiquera à l’Entrepreneur, en précisant quand l’Entrepreneur peut s’attendre à une décision. Si le Maître de l’ouvrage décide de ne pas donner suite à cette Modification pour quelque raison que ce soit, il le notifiera à l’Entrepreneur dans cette même période de quatorze (14) jours. Dans ce cas de figure, l’Entrepreneur aura droit au remboursement de tous les frais qu’il aura raisonnablement encourus dans la préparation de la Proposition de Modification, dans la mesure où ces frais ne dépassent pas la somme que l’Entrepreneur aura indiquée dans son Estimation de Proposition de Modification soumise conformément à la Clause 63.2.2. ci-dessus. 63.2.7 Si le Maître de l’ouvrage et l’Entrepreneur sont en désaccord avec le prix de la Modification, l’ajustement du Délai d’achèvement contractuel ou de toute autre donnée indiquée dans la Proposition de Modification, le Maître de l’ouvrage peut néanmoins donner instruction à l’Entrepreneur de poursuivre la Modification en émettant un Ordre de Modification dans l’attente d’un accord. Dès réception d’un ordre de modification dans l’attente d’un accord, l’Entrepreneur commencera immédiatement à mettre en œuvre la Modification faisant l’objet d’un tel ordre. Les parties tenteront ensuite de se mettre d’accord sur les points de désaccord relatifs à la proposition de Modification. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans les soixante (60) jours suivant la date d’émission d’un Ordre de Modification dans l’attente d’un accord, elles pourront en référer au Conciliateur ou au Comité de Règlement des Différends conformément à la Clause 6.1 du CCAG. 63.3 Modification à l’initiative de l’Entrepreneur 63.3.1 Si l’Entrepreneur propose une Modification, conformément à la Clause 63.1.2, l’Entrepreneur proposera par écrit au Chef de projet une Proposition de Modification, donnant les raisons pour une telle proposition de Modification, et incluant les informations indiquées dans la Clause 63.2.1. Dès réception de la Proposition de Modification, les parties suivront la procédure décrite dans les Clauses 63.2.6 et 63.2.7. Toutefois, si le Maître de l’ouvrage décidait de ne pas donner suite, l’Entrepreneur ne serait pas en droit de récupérer les frais de préparation de la Proposition de Modification. |
| Prolongation du délai d’achèvement | 64.1 Le(s) Délai(s) d’achèvement contractuel(s) spécifié(s) dans le CCAP sera (seront) prolongé(s) si l’Entrepreneur est retardé ou empêché dans l’exécution de l’une de ses obligations au titre du Marché pour l’un des motifs suivants : (a) Modification des Travaux et Services aux conditions décrites à la Clause 63 du CCAG ; (b) événement de force majeure stipulé à la Clause 38 du CCAG, ou circonstance imprévue conformément à la Clause 36 du CCAG ; (c) demande d’ajournement ordonnée par le Maître de l’ouvrage conformément à la Clause 58 du CCAG ; (d) modification de législation ou de réglementation conformément à la Clause 37 du CCAG ; (e) défaillance ou rupture de ses obligations contractuelles par le Maître de l’ouvrage, ou toute activité, acte ou omission de tout entrepreneur employé par le Maître de l’ouvrage ; ou (f) tout autre événement spécifiquement mentionné aux termes du Marché ; Cette prolongation sera d’une durée raisonnable quelles que soient les circonstances et reflétera équitablement le retard ou l’empêchement subi par l’Entrepreneur. 64.2 Sauf mention spécifique contraire dans d’autres dispositions du Marché, l’Entrepreneur devra soumettre au Chef de projet une demande de prolongation du Délai d’achèvement contractuel, accompagnée des renseignements nécessaires sur l’événement ou la circonstance justifiant cette prolongation, le plus tôt possible après le début de l’événement ou de la circonstance en question. Le plus tôt possible après réception de cette demande et compte tenu des états justificatifs de la demande, le Maître de l’ouvrage et l’Entrepreneur décideront ensemble de la durée de la prolongation. Si l’Entrepreneur n’accepte pas la proposition de prolongation faite par le Maître de l’ouvrage, il aura le droit d’en référer au Conciliateur ou au Comité de Règlement des Différends, conformément à la Clause 6.1 du CCAG. 64.3 L’Entrepreneur devra à tout moment faire son possible pour minimiser tout retard dans l’exécution de ses obligations aux termes du Marché. |
| Exonération de l’obligation d’exécution | 65.1 Si le Marché est interrompu en raison du déclenchement d’une guerre ou en raison de tout autre événement échappant totalement au contrôle du Maître d’ouvrage ou de l’Entrepreneur, le Chef de projet certifiera que le Marché est inexécutable. L’Entrepreneur sécurisera le Site et arrêtera son activité dès que possible après avoir reçu ce certificat et sera payé au titre de tous les travaux exécutés avant de recevoir ce certificat, et au titre de tous les travaux exécutés par la suite et pour lesquels un engagement aura été souscrit. |
| Fraude et Corruption | 66.1 Le Maître de l’ouvrage exige le respect du code d’éthique et de déontologie dans la commande publique au Togo ainsi que le code des marchés publics en matière de lutte contre la fraude et la corruption, et des règles et procédures de sanctions applicables, établies à cet effet. 66.2 Le Maître de l’Ouvrage exige que l’Entrepreneur fournisse les informations relatives aux commissions et indemnités éventuelles versées ou à verser à des agents ou une autre partie en relation avec le processus d’appel d’offres ou l’exécution du Marché. Ces informations doivent inclure au minimum le nom et l’adresse de l’agent ou autre partie, le montant et la monnaie, ainsi que le motif de la commission, indemnité ou paiement. |
| - Règlement des différends | - Intervention du Maître d’Ouvrage Si un différend survient entre le Maître d’Œuvre et l’Entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l’Entrepreneur remet au Maître d’Œuvre, aux fins de transmission au Maître d’Ouvrage par l’intermédiaire du Chef de Projet, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations. Le Maître d’Ouvrage et l’Entrepreneur feront tout leur possible pour régler à l’amiable, par voie de négociation directe et informelle, tout différend entre eux ou en rapport avec le Marché. - Procédure contentieuse 67.2.1 Les parties aux marchés publics doivent, préalablement à toute saisine de l’autorité de régulation de la commande publique, rechercher un règlement amiable à leurs différends liés à l'exécution du marché. Si les parties n’aboutissent pas à un règlement amiable quinze (15) jours calendaires suivant la demande de règlement amiable, 1’autorité de régulation de la commande publique peut être saisie à la diligence de l’une des parties pour solliciter sa médiation. Tout différend qui n'a pas été réglé à l’amiable dans les quinze (15) jours calendaires suivant la date d’introduction du recours auprès de l’autorité de régulation de la commande publique et en cas d’un renouvellement, peut être porté, conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables devant les instances de médiation ou les juridictions étatiques compétentes. 67.2.2 Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles respectives, à moins qu’elles n’en décident autrement d’un commun accord, et l’Autorité contractante paiera au Titulaire toute somme qui lui sera due. 67.3.3 Le recours à l’arbitrage est interdit sauf lorsqu’il résulte d’obligations spécifiées dans les conventions de financement extérieur. |

Section IX. Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Les Clauses administratives particulières qui suivent complètent les Clauses administratives générales. Dans tous les cas où les dispositions se contredisent, les dispositions ci-après prévaudront sur celles des Clauses administratives générales. Le numéro de la Clause générale à laquelle se réfère une Clause particulière est indiqué entre parenthèses.

Des instructions pour mettre au point le Cahier des clauses administratives particulières sont fournies, en tant que de besoin, dans les notes en italiques se rapportant aux clauses administratives particulières concernées. Lorsque des clauses types sont indiquées, elles ne sont que des illustrations des clauses que le Maître de l’ouvrage doit écrire spécifiquement pour chaque Appel d’offres. Plusieurs clauses ainsi que les informations qui s’y rapportent seront ou bien complétées, ou bien modifiées en prenant en compte les informations fournies par le Soumissionnaire dont l’offre a été retenue par le Maître de l’ouvrage, ou négociée entre le Soumissionnaire et le Maître de l’ouvrage.

Référence aux Clauses du CCAG

| CCAG 1 | Le Site est constitué des zones ci-après : ____________________________ Le Chef de projet est : [Nom de la personne recrutée par le Maître d’Ouvrage en tant que Chef de Projet] |
| --- | --- |
|  | La définition suivante est ajoutée au CCAG 1.1 : « Le sigle « ESHS » se réfère aux exigences environnementales, sociales (y compris les dispositions sur l’exploitation et les abus sexuels (EAS) et les violences à caractère sexiste (VCS)), hygiène et sécurité. » |
| CCAG 3 | Les documents ci-après font également partie du Marché : [insérer la liste des documents ci-dessous et tout autre document pertinent] (i) les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ESHS ; et (ii) le Code de Conduite (ESHS). |
| CCAG 4 | La langue du Marché est : (insérer « le français », en général] Le droit applicable au Marché est le droit togolais. |
| CCAG 5. | Adresse du Maître de l’ouvrage pour les notifications : [adresse, numéros de téléphone, télécopie et courriel] Adresse de l’Entrepreneur pour les notifications : [adresse, numéros de téléphone, télécopie et courriel] |
| CCAG 8.4.1 | L’Entrepreneur élaborera et fournira au Chef de projet pour approbation, les documents ci-après : [insérer la liste] Note : Les documents à fournir et requérant l’approbation du Chef de projet seront normalement en relation avec les Travaux d’amélioration, et dans certains cas, les Travaux de réhabilitation |
| CCAG 10.1 | La Date de démarrage sera au plus tard [insérer le nombre de jours] jours après la date de notification de l’attribution du Marché par le Maître d’ouvrage. [le nombre de jours recommandé est de 45 à 60 jours, en fonction des circonstances locales] |
| CCAG 10.1 | Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre ESHS La disposition ci-après est insérée à la fin de la Clause 10.1 : « Nonobstant la Date de démarrage comme définie dans la présente clause, l’Entrepreneur ne devra exécuter aucune partie des Travaux, y compris la mobilisation et/ou des activités préalables aux travaux (telles que la préparation des emprises des pistes de chantier, les accès aux chantiers, l’installation de chantier, les investigations géotechniques ou recherches de carrières ou zones d’emprunt de matériaux) avant que le Chef de projet ait constaté que les mesures appropriées sont en place pour la maîtrise des risques environnementaux, sociaux, hygiène et sécurité et des impacts correspondants. Au minimum, l’Entrepreneur doit mettre en œuvre les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre et le Code de Conduite ESHS qu’il a soumis dans son offre et accepté comme faisant partie du Marché. L’Entrepreneur devra soumettre à l’approbation préalable du Chef de projet, au fur et à mesure de l’exécution du Marché, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre additionnelles selon les besoins, afin de gérer les risques et impacts ESHS des travaux en cours. Ces Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre constituent dans leur ensemble le Plan de Gestion environnemental et social de l’Entreprise (PGES). Le PGES devra être approuvé avant le démarrage des activités de travaux (c’est-à-dire les déblais et excavations, les terrassements, les travaux d’ouvrages, les déviations de cours d’eau et de routes, les activités de carrières ou d’extraction de matériaux, les activités de bétonnage et la fabrication d’enrobés). Le PGES approuvé fera l’objet de révision périodiquement (au minimum sur une base semestrielle) et sera mis à jour par l’Entrepreneur avec ponctualité, selon les besoins, afin d’assurer qu’il contient les mesures appropriées pour les Travaux à entreprendre. Le PGES-E mis à jour devra recevoir l’approbation préalable du Chef de projet. |
| CCAG 10.2 | Le Délai fixé pour atteindre les Niveaux de Service exigés est de : [insérer le délai, ou indiquer dans quelle section ou annexe du Marché figure le calendrier correspondant]. |
| CCAG 12.1 | L’Entrepreneur sera autorisé à sous-traiter les activités suivantes : [insérer les activités essentielles ou travaux prévus au Marché] |
| CCAG 12.2 | L’Entrepreneur sera autorisé à sous-traiter sous sa responsabilité et sans accord préalable du Maître d’ouvrage, les petits Travaux et Services dont la liste figure ci-après, à condition qu’ils ne représentent pas plus de [insérer un chiffre] pourcent du montant du Marché : [insérer la liste des types de travaux et services dont la sous traitance est permise dans ces conditions] Note : Dans les circonstances normales, l’Entrepreneur devrait être autorisé à sous-traiter sans approbation préalable du Maître d’ouvrage tous les petits travaux en relation avec les services d’entretien courant. Cependant l’Entrepreneur ne devrait normalement pas être autorisé à sous-traiter les activités de gestion et d’autocontrôle. |
| CCAG 14.2 | Le Maître d’ouvrage devra donner totale possession et accorder tout droit d’accès au Site au plus tard à la date : [insérer la date]. |
| CCAG 16.3 | Rapports ESHS Insérer à la fin de la Clause 16.3 du CCAG : « En complément au rapport d’avancement, l’Entrepreneur devra remettre un rapport sur les indicateurs environnementaux, sociaux, hygiène et sécurité (ESHS) énoncé à l’Annexe 2. Outre les rapports mentionnés à l’Annexe 2, l’Entrepreneur devra notifier immédiatement au Chef de projet tout incident des catégories ci-après. Les détails complets concernant ces incidents seront fournis au Chef de projet dans les délais convenus avec lui. - violation avérée ou possible d’une loi ou d’un accord international ; - blessure sérieuse (entrainant une incapacité de travail) ou décès ; - dommage ou effet négatif significatif à la propriété privée (par ex. accident automobile, dommage résultant de chutes de pierres, travaux hors limites) ; - pollution importance d’un aquifère utilisé pour l’eau potable ou endommagement ou destruction d’espèces ou d’habitats rares ou menacés (y compris les zones protégées) ; ou - toute accusation de harcèlement sexuel ou d’inconduite à caractère sexuel, maltraitance d’enfant, agression sexuelle ou autre infraction impliquant des enfants. |
| CCAG 20.1 | Personnel-Clé Le terme « personnel clé dans la Clause 20.1 du CCAG est remplacé par « Personnel Clé ». Le Personnel Clé est défini comme le personnel de l’Entrepreneur nommé dans le CCAP : [insérer le nom de chaque membre du Personnel-Clé agréé par le Maître d’Ouvrage avant la signature du Marché] |
| CCAG 20.2 (h) et (i) | Les dispositions concernant la prévention du VIH-SIDA [insérer « s’appliquent » ou « ne s’appliquent pas »]. Note : Ces provisions devraient normalement s’appliquer, excepté pour les très petits marchés et/ou des circonstances particulières]. |
| CCAG 20.3 | Code de Conduite (ESHS) La disposition ci-après est insérée à la fin de la Clause 20.3 du CCAG : « Les motifs de retrait d’une personne comprennent le comportement contraire au Code de Conduite (ESHS) (par exemple transmission de maladies transmissibles, harcèlement sexuel, violence à caractère sexiste (VCS), exploitation ou abus sexuels (EAS), activité illégale ou criminelle) » |
| 22 | L’Entrepreneur devra réaliser les Travaux de réhabilitation ci-après, dont le détail figure dans les Spécifications : [insérer la liste des Travaux de réhabilitation]. |
| 22 | L’Entrepreneur devra réaliser les Travaux d’amélioration ci-après, dont le détail figure dans les Spécifications, le Bordereau des Prix et le Détail quantitatif et estimatif : [insérer la liste des Travaux d’amélioration]. |
| 25.2 | L’Entrepreneur [insérer « devra » ou « ne devra pas », selon le cas] établir une unité d’autocontrôle. [Note : L’unité d’autocontrôle devrait toujours être exigée, excepté pour les très petits marchés] |
| 35.1 | L’Entrepreneur devra contracter et maintenir en vigueur, les assurances énumérées ci-après, pour les montants de couverture minimale et les franchises maximales indiquées : [insérer la liste des assurances, y compris les montants et franchises]. |
| 39.1 | Le Délai fixé pour atteindre les Niveaux de Service exigés est de : [insérer le délai, ou indiquer dans quelle section ou annexe du Marché figure le calendrier correspondant]. Le Délai fixé pour achever les Travaux de réhabilitation et d’amélioration (ou une partie des travaux si le Marché prévoit un délai d’achèvement distinct pour cette partie) est : [insérer le délai, ou indiquer dans quelle section ou annexe du Marché figure le calendrier correspondant]. |
| 39.3 | Pour les Travaux de réhabilitation, la pénalité de retard sera de [insérer le pourcentage] pourcent, par jour de retard, du montant normalement dû pour les Travaux spécifiques pour lesquels l’achèvement est retardé. Pour les Travaux d’amélioration, la pénalité de retard sera de [insérer le pourcentage] pourcent, par jour de retard, du montant normalement dû pour les Travaux spécifiques pour lesquels l’achèvement est retardé. |
| 42.1 | La responsabilité totale que l’Entrepreneur envers le Maître de l’ouvrage, à l’exclusion des réductions de paiement définies à la Clause 47.1 du CCAG, n’excédera pas le montant de [insérer un montant fixe ou un pourcentage du montant du marché]. |
| 44.1 | Le montant du Marché sera payé dans les monnaies suivantes [insérer les monnaies et le pourcentage dans chacune des monnaies]. |
| 45.1 | Le montant de l’avance de démarrage sera de [insérer le montant ou le pourcentage du montant du marché, comme indiqué à l’Acte d’Engagement]. Le paiement de l’avance sera effectué au plus tard le : [insérer la date ou un évènement déclencheur]. |
| 45.3 | L’avance de démarrage sera remboursée au cours des [insérer un nombre de paiements] premiers paiements mensuels par déduction au taux de [insérer pourcentage] pourcent des sommes dues à l’Entrepreneur, jusqu’à remboursement de la totalité de l’avance. |
| 47.2 | Les Travaux de réhabilitation seront mesurés de la manière suivante : [insérer] Note : Les Travaux de réhabilitation devraient normalement être mesurés sur la base des travaux réalisés |
| 47.3 | Les Travaux d’amélioration seront mesurés de la manière suivante : [insérer] Note : En fonction de leur nature, les travaux d’amélioration peuvent être mesurés sur la base des travaux réalisés ou des moyens mis en œuvre. |
| 48 | La révision des prix [indiquer si elle s’applique ou non] Les coefficients sont : Ac = [indiquer la portion non révisable] Bc = [indiquer la portion révisable] a) la formule est du type suivant : REV = X + (a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo + ... On a : Ac =x Bc =(a) T/To + (b) S/So + (c) F/Fo + ... Dans cette formule : REV est le coefficient de révision qui s’appliquera à chaque paiement conformément aux modalités d’application et de révision détaillées respectivement aux alinéas (b) et (c) du présent paragraphe. Lors de chaque paiement, le montant à payer dans une monnaie donnée fera l’objet d’une révision par la multiplication du coefficient REV correspondant. X constitue la partie fixe non révisable des paiements et (a), (b), (c), etc. représentent les paramètres de pondération des facteurs sujets à révision sur la base des valeurs des indices, T, S, F, etc. Les valeurs respectives des paramètres X, a, b, c, etc. sont fixées dans l’Annexe à la Soumission, étant précisé que X + a + b + c + etc. = 1. T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc. représentent la valeur des indices correspondants aux facteurs inclus dans la formule ; la définition et l’origine de ces indices sont spécifiées dans l’Annexe à la Soumission étant précisé que les valeurs de T, S, F, etc. seront celles en vigueur au cours du mois où interviendra le fait générateur de paiement, et les valeurs To, So, Fo, etc. sont celles en vigueur au cours du mois où se situe la date limite fixée pour le dépôt des offres. b) Il y aura une formule pour chaque monnaie de paiement tel que défini aux paragraphes 1.3 et 1.4 du présent Article, étant précisé que les indices T, S, F, etc., et To, So, Fo, etc., doivent correspondre aux indices du pays d’origine des dépenses correspondantes à chacune des monnaies. Dans le cas où les indices et les monnaies spécifiées pour le paiement de la part en monnaie étrangère ont des pays d’origine différents, un coefficient correcteur sera spécifié au CCAP pour corriger les distorsions introduites de ce fait. (c) Modalités de révision Il est fait mensuellement application des dispositions de révision de prix et le montant de cette révision est réglé dans les mêmes conditions que le montant de l’acompte correspondant prévu à l’Article 11 du CCAG. Dans le cas où les indices officiels devant servir à la révision de prix ne seraient connus qu’avec retard, des révisions provisoires seront calculées sur la base des dernières valeurs connues desdits indices ou à défaut sur des valeurs arrêtées d’un commun accord. Les révisions seront réajustées dès la parution des valeurs relatives aux mois considérés. En cas d’un retard dans l’exécution des travaux imputable à l’Entrepreneur, les prestations réalisées après le délai contractuel d’exécution seront payées sur la base des prix révisés au jour de l’expiration du délai contractuel d’exécution (lui-même, éventuellement prorogé de la durée des retards non imputables à l’Entrepreneur). |
| CCAG 49.5 (insérer un nouveau 49.6) | Insérer la Clause 49.6 ci-après : « 49.6 Si l’Entrepreneur manque ou a manqué à ses activités ou obligations ESHS dans le cadre du Marché, la valeur de ces activités ou obligations, comme déterminée par le Chef de projet, pourra faire l’objet d’une retenue jusqu’à la réalisation de ces activités ou obligations, et/ou le coût de rectification ou remplacement, comme déterminé par le Chef de projet, pourra faire l’objet d’une retenue jusqu’à la réalisation de la rectification ou du remplacement. Un tel manquement peut inclure, de manière non limitative : - manquement à se conformer aux obligations ou activités ESHS décrites dans les Spécifications des Travaux, pouvant comprendre : activités hors limites du chantier, poussière excessive, manquement au maintien des voies publiques en état d’utilisation sans danger, dommages causés à la végétation hors chantier, pollution de cours d’eau par hydrocarbures ou sédimentation, contamination de terrains, par exemple par hydrocarbures, déchets d’origine humaine, dégradation d’objets archéologiques ou culturels, pollution de l’air comme conséquence de combustion non autorisée et/ou inefficiente : - manquement à réviser périodiquement le PGES et/ou à le mettre à jour à temps pour traiter les problèmes ESHS émergeants, ou les risques ou effets anticipés ; - manquement à mettre en œuvre le PGES ; - manquement d’avoir obtenu les consentements/permis requis préalablement à la réalisation des Travaux ou d’activités connexes ; - manquement à soumettre les rapports ESHS (décrits dans l’Annexe 2), ou à les soumettre avec ponctualité ; - manquement à entreprendre des activités de réhabilitation/ réparation demandées par le Chef de projet, dans le délai spécifié (par exemple les activités nécessaires pour rectifier les non-conformités). » |
| 51.1 | La retenue de garantie pour les Travaux de réhabilitation et d’amélioration est de [insérer le pourcentage] pour cent. La retenue de garantie ne sera pas appliquée pour les types de Travaux de réhabilitation et d’amélioration suivants : [insérer les types de travaux, le cas échéant, tels que le rechargement]. |
| 53.2.1 | Le montant de la garantie de restitution d’avance de démarrage est identique à celui de l’avance de démarrage. |
| 53.3.1 | Une Garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) [insérer l’option qui convient, en conformité avec les DPAO : « devra » ou « ne devra pas »] être fournie au Maître d’Ouvrage. [Si une Garantie ESHS est demandée, remplacer la Clause 53.3.1 du CCAG par la disposition ci-après ; sinon omettre] « La Clause 53.3.1 du CCAG par ce sui suit : Dans les vingt-huit (28) jours à compter de la Notification de l’attribution du Marché, l’Entrepreneur devra fournir une garantie de bonne exécution du Marché et une garantie de performance environnementale, sociale, hygiène et sécurité (ESHS) pour les montants fixés dans le CCAP ci-dessous. » |
| 53.3.1 | Le montant de la garantie de bonne exécution est de [insérer le montant ou le pourcentage du Montant du Marché]. [Omettre la disposition ci-après si la garantie de performance ESHS n’est pas demandée] La garantie de performance ESHS sera du montant de [insérer le pourcentage du Montant du Marché, normalement 1% à 3%] du Montant du Marché. La somme des garanties bancaires (garantie de bonne exécution et garantie de performance ESHS) ne devra normalement pas excéder 10% du Montant du Marché. [Une Garantie bancaire devra être inconditionnelle (à première demande) (voir Section X des formulaires de marché) Un montant de 5 à 10% du montant du marché est généralement utilisé pour les garanties bancaires de bonne exécution. Une caution personnelle et solidaire établie par un organisme de caution ou d’une compagnie d’assurance constitue un engagement à achever la construction au cas où l’Entrepreneur serait en défaut d’exécution, ou à payer le montant de la caution au Maître d’Ouvrage. Un pourcentage de 30% du montant du marché est généralement utilisé au niveau international pour ce type de garantie (voir section X, Formulaires de marchés |
| 53.3.2 | La forme de la garantie de bonne exécution est : [indiquer quelle est la forme de garantie acceptable]. La forme de garantie de performance ESHS est : [indiquer quelle est la forme de garantie acceptable]. |
| 57.1 | Les Plans de récolement et/ou des manuels de fonctionnement et d’entretien suivants sont exigés dans les délais suivants : [Le cas échéant, insérer le type de document et le délai de remise par rapport à la réception provisoire ; si la disposition n’est pas applicable, indiquer « sans objet »]. |
| 57.2 | Si les documents exigés ne sont pas fournis conformément à la Clause 57.1 du CCAP, la retenue effectuée sera [insérer le montant]. |
| 59.2.2(c) | Les conditions de manquement répété à l’exécution des obligations contractuelles seront réputées remplies si et quand le montant total des réductions de paiement et des pénalités de retard aura atteint [insérer le pourcentage] pour cent du Montant du Marché. [En fonction du type de routes et de la structure du marché, le pourcentage recommandé est de 10 à 15 pour cent du montant du marché] |
| 63.1.1 | Le Maître de l’ouvrage dispose du droit de proposer une Modification : Oui ou Non [indiquer si applicable ou non en insérant Oui ou Non selon le cas] |
| 63.1.2 | L’Entrepreneur pourra proposer au Maître de l’ouvrage une Modification : Oui ou Non [indiquer si applicable ou non en insérant Oui ou Non selon le cas] |
| 63.2.1 | L’alinéa (e) Clause 63.2.1 est remplacé par ce qui suit et l’alinéa (e) original est renuméroté 63.2.1 (f) : « des renseignements suffisants concernant ESHS pour permettre une évaluation des risques et impacts ESHS de la Modification ». |
| 63.3.2 | Analyse de la valeur Dans le premier paragraphe, après l’alinéa « (c) la description de tous les impacts que la modification aurait sur la performance/fonctionnalité » insérer ce qui suit : « ; et (d) des renseignements suffisants concernant ESHS pour permettre une évaluation des risques et impacts ESHS de la Modification ». |
| 63.3.2 | Analyse de la valeur Lorsqu’une proposition fondée sur l’analyse de la valeur est approuvée par le Maître de l’Ouvrage, la rémunération versée à l’Entrepreneur est de [insérer le pourcentage, qui est habituellement de 50% au maximum] pour cent de la diminution du Montant du Marché en résultant. |

Section XI. : Cahier des Clauses environnementales et sociales

PORTEE DU PRESENT DOCUMENT

L’attributaire est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires environnementales et sociales en vigueur et les dispositions contractuelles du marché. Il est tenu d’assurer l’exécution du mandat qui lui est confié, sous le contrôle de l’administration, conformément aux normes et règles environnementales, en mettant tous ses moyens en œuvre pour préserver la qualité environnementale et sociale des opérations.

Le présent cahier des clauses environnementales et sociales (CCES) ne s’applique qu’au marché pour lequel il a été conçu et ne dégage en rien la responsabilité de l’attributaire vis-à-vis de la réglementation nationale en la matière.

Ce CCES est un engagement contractuel, son respect dans l’intégralité est exigé. Déroger à l’une ou l’autre de ces clauses rend l’attributaire passible des amendes et sanctions prévues au contrat.

Le paiement des amendes et l’imposition des sanctions ne dégagent pas l’attributaire de ces responsabilités et de la réparation de ces torts et le cas échéant il devra remettre en état les lieux et payer pour les dommages causés. L’attributaire demeure également soumis au Code civil en cas de recours d’une tierce partie

Aucune clause du présent CCES ne peut-être extraite ou modifiée sans que les représentants habilités de l’ensemble parties liées au présent marché n’y est consentie par écrits

Le présent cahier des clauses environnementales et sociales vise comme résultats la réduction d’effets néfastes. L’autorité contractante, ne peut pas être tenue responsable, si, après la mise en application des clauses y mentionnées, il subsiste des effets néfastes quelconques. L’attributaire se doit de notifier au maître d’ouvrage ou toute autre personne identifiée à cette fin dans le contrat en cas des risques ou d’impact environnemental et social non maitrisé ou non identifié au préalable. L’attributaire a obligation de mettre tout en œuvre pour limiter les risques environnementaux et sociaux ou remédier aux impacts identifiés.

Pour toute la durée du contrat, l’attributaire se doit de maintenir une assurance de responsabilité civile tel que définie au contrat et de transmettre un exemplaire de la police au maître d’ouvrage.

Le présent CCES ne remplace pas le Certificat de Conformité Environnementale (CCE) et ne dispense pas le promoteur des dispositions du décret n° 2014-040 du 23 mars 2017 fixant la procédure des études d’impact environnemental et social. Il constitue donc un document qu’il faut associer au Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) annexé au CCE pour réduire les impacts négatifs du projet.

- Engagement de l’attributaire

Dans le cadre de l’exécution du marché, l’attributaire est tenu de respecter :

- les clauses contractuelles le liant au Maître de l’Ouvrage ;

- l’ensemble des dispositions environnementales et sociales applicables à l’investissement faisant l’objet de ce marché en application des dispositions des accords de financement ;

- les directives environnementales et sociales du partenaire technique et financier (nommer le partenaire technique et financier), applicables à l’investissement (y compris celles relatives à la santé, l’hygiène et la sécurité) ;

- les éléments issus de l’EIES, du PGES et du PAR réalisés dans le cadre de l’investissement et ayant fait l’objet certification de conformité environnementale délivré par le ministre en charge de l’environnement ;

- les lois et règlementations et normes béninoises en vigueur applicables.

En cas de désaccord entre les textes nationaux en vigueur, les directives du partenaire technique et financier et les présentes clauses, les prescriptions les plus contraignantes s’appliquent.

Dans l’organisation journalière de son chantier, l’attributaire doit prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement, en appliquant les prescriptions du contrat et veiller à ce que son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux, les respectent et les appliquent également.

- Moyens à mettre en œuvre

Ici sont définis les moyens que l’attributaire doit mettre en œuvre de façon obligatoire pour assumer les actions qui sont énumérées dans le présent CCES.

  - Moyens humains

L’attributaire doit fournir les services d’une responsable environnement qui s’assurera pour le compte de ce dernier de mettre en œuvre le présent cahier des clauses environnementales est sociales.

Le Curriculum Vitae (CV) de ce responsable fait partie des CV.

S’il est jugé nécessaire dû à l’ampleur du projet qu’un nombre plus important de ressources humaines soit impliqués indiquer ici le nombre et la qualité de chaque expert et technicien qui doit être fourni par l’attributaire pour compléter l’équipe.

  - Moyens matériels

L’attributaire met à la disposition du responsable environnement les moyens matériels pour exécuter son travail (moyen de transport adapté, matériel informatique et de communication, équipement de protection personnel, équipements de mesures adaptés aux indicateurs qui doivent faire l’objet d’une surveillance par l’attributaire, etc.)

Définir les moyens matériels spécialisés qui doivent faire partie du marché et à utiliser dans le cadre de l’application du CCES.

  - Équipements spécialisés

Définir les équipements spécialisés qui doivent faire partie du marché et être utilisé dans le cadre de l’application du CCES (exemple : équipement de mesure de paramètre environnementaux, mise en place d’un système d’information géographique, etc.).

  - Moyens financiers

Aucun paiement ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre de la gestion environnementale et sociale des travaux telle que prévue ou induite par le présent CCES sauf mention contraire.

L’attributaire sera responsable du paiement des frais associatifs pour l’obtention de tout permis ou autorisation en lien avec ces travaux. Tous les coûts associés au présent CCES seront inclus dans la charge du contrat et supposés pris en compte dans les prix unitaires repris aux bordereaux spécifiés dans la section IV. L’attributaire sera responsable du paiement de toutes les amendes/frais relatifs aux violations ou à la non-conformité avec les lois et règlementations nationales.

- Obligation en termes de production de résultats/rapports

L’adjudicative devra publier une fois par mois un rapport relatant les travaux réalisés et les clauses du CCES qui ont été mise en œuvre dans ce cadre.

[Définir ici la fréquence et le contenu minimal des rapports à produire

Si des résultats d’analyse de laboratoire ou de mesure de paramètre doivent apparaitre dans ces rapports un tableau de ces résultats à obtenir avec la fréquence des analyses ou relevés, le niveau de précision à atteindre, les obligations quant à la divulgation/diffusion de ces résultats et également les procédures de transport de communication à suivre en cas de dépassement de normes de pollution (rejet et autres) doivent apparaitre ici.]

Si la gestion des matières ou des déchets dangereux (ex : huiles usagées) demande des documents particuliers il faut indiquer la démarche dans cette section.

Transmettre au commanditaire une fois par trimestre, ceci conformément aux dispositions du décret n° 2014-040 du 23 mars 2017 fixant la procédure des études d’impact environnemental et social, le rapport de surveillance environnementale. Ce rapport doit être retourné à l’Agence Nationale de Gestion de l’Environnement (ANGE) par le promoteur du projet.

| 4 | INFORMATION ET FORMATION DU PERSONNEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1 | Diffusion du CCES |  |
|  |  | 4.11 | Le présent CCES, doit faire l’objet d’une large diffusion tant auprès de la direction de l’entreprise attributaire que des gestionnaires et cadres impliqués dans le présent marché. Un exemplaire imprimé du présent CCES doit être disponible au niveau des lieux de rencontre des employées et a un ratio d’un exemplaire par 10 employés permanents |
|  | 4.2 | Formation du personnel |  |
|  |  | 4.2.1 | Une formation sera donnée par l’attributaire à tous les employés permanents ou temporaires. Elle consistera en une présentation des actions à mener et des consignes de sécurité à respecter sur le site des travaux (importance du port des protections individuelles, règles de circulation, abstinence alcoolique…) et à la santé au travail et dans la vie quotidienne (prévention des MST et plus particulièrement le V.I.H., prévention du paludisme, prévention du péril fécal, techniques de portage des charges lourdes…). Chaque séance de formation sera consignée dans un formulaire mis au point par l’attributaire qui comprendra, au moins, le nom des personnes formées, leur statut, l’intitulé de la formation et la date. |
|  | 4.3 | Sensibilisation des populations riveraines |  |
|  |  | 4.3.1 | Les populations locales riveraines de l’investissement doivent être informées des activités qui auront lieu notamment par le biais de panneau, de la radio, de la télévision ou autre de façon à connaitre qui sont les responsables, les numéros de téléphone ou adresse de ces derniers, le date de début et de fin des activités, l’objet de l’activité et le cout du marché. |

|  |  | 4.3.2 |  | Lorsque jugée nécessaire par le maitre d’ouvrage l’attributaire se devra de réaliser des campagnes générales de sensibilisation sur les risques des IST et VIH-SIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | GESTION DES DÉCHETS |  |  |  |
|  |  |  |  | Les termes utilisés ici sont ceux qui sont définis dans la loi n°2008-005 portant loi-cadre sur l’environnement sauf mention contraire |
|  | 5.1 | L’attributaire se doit de respecter en tout temps la loi n°2008-005 portant loi-cadre sur l’environnement et autres textes y relatifs |  |  |
|  | 5.2 |  |  | Déchets ménagers Les déchets ménagers doivent être transportés et éliminés auprès d’un centre autorisé par le ministère en charge de l’Environnement. Si la zone n’est pas desservie par un système de collecte des déchets il se doit d’assurer lui-même le transport jusqu’à un centre autorisé. Dans ce cas, l’attributaire doit transmettre au maitre d’ouvrage, le nom, la localisation du site autorisé ainsi qu’un exemplaire de l’autorisation de ce dernier et tenir un registre des déchets qui y sont transporté et éliminé. Registre qui doit être signé par le responsable du site à chaque livraison de déchet. |
|  | 5.3 | Déchet de démolition et gravats (déchets inertes) |  |  |
|  |  | 5.3.1 |  | L’attributaire doit, dans le respect de la réglementation existante, préparer un plan de gestion des déchets et définir, pour chaque type de déchets produit le mode de collecte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d’élimination, etc. ce plan doit être validée par le maitre d’ouvrage avant d’être mis en vigueur. Ce plan doit être conforme à la loi n° 2008-005 portant loi-cadre sur l’environnement |
|  |  | 5.3.2 |  | À moins d’avis contraires du maitre d’ouvrage, les déchets de démolitions doivent faire l’objet de tri, de recyclage et de récupération. Les déchets de démolition non recyclable/récupérable et non souillée pourront être disposés dans un endroit défini par le gestionnaire du territoire qui autorisera par écrit le site d’élimination de ces déchets et les modes d’élimination y afférentes. Les volumes démolis, triés recyclés, récupérés et éliminés devront faire l’objet d’information précise dans le rapport. |
|  | 5.4 | Déchets dangereux |  |  |
|  |  | 5.4.1 |  | Sauf pour le cas des huiles usagées qui est règlementé, les déchets dangereux au sens de la loi doivent être stockés de façon sécuritaire et éliminés dans un lieu accrédité à cette fin. Chaque attributaire met en place pour tout équipement en fin de vie susceptible de devenir des déchets dangereux et dont le Bénin ne dispose pas d’un système de traitement adéquat un mécanisme de récupération et d’embarquement de ces produits en direction du pays du fabricant. |
|  | 5.5 | Huiles usagées |  |  |
|  |  | 5.5.1 |  | La gestion et l’élimination des huiles usagées doivent être gérées par tout attributaire de marché conformément à la réglementation en vigueur relative au recyclage et à l’élimination des huiles usagées en République togolaise. |
|  |  | 5.5.2 |  | Les opérations de vidanges de moteurs doivent être exclusivement réalisées au niveau d’installations fixes équipées pour ces besoins (étanchéité du revêtement au sol, collecte des huiles). Les aires d’entretien et de lavage des engins doivent être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les eaux usagées provenant de ces aires d’entretien doivent être canalisées vers le puisard en passant par un système de filtrage vers l’intérieur de la plate-forme afin d’éviter l’écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. La totalité des huiles usagées et des filtres à huile produits sur le chantier sera récupérée, stockées dans des réservoirs étanches et doit être reprise par leur(s) fournisseur(s) – société(s) de distribution de produits pétroliers – société de récupération agréer par le ministère de l’Environnement. |
|  |  | 5.5.3 |  | Un registre des entrées d’huile neuve et de sortie d’huile usagée doit être maintenu incluant les dates et les volumes transigés. La récupération des huiles usagées par le fournisseur ou les récupérateurs doit faire l’objet d’un manifeste de transport en 6 exemplaires, démontrant le cheminement des huiles usagées du chantier vers sa destination finale. Le destinataire final devra retourner un exemplaire du manifeste de transport signé par toutes les parties clairement identifiées sur le manifeste au maitre d’ouvrage. Ces manifestes serviront de preuve à la manipulation conforme des huiles usagées. La gestion des huiles usagées se fera conformément aux dispositifs agréés en la matière par le Ministère chargé de l’environnement. |
| 6 | DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DU MILIEU PHYSIQUE |  |  |  |
|  |  |  |  | Un certain nombre de décrets oriente des actions de façon protégée le milieu physique |
|  | 6.1 | Protection des eaux de surface |  |  |
|  |  | 6.1.1 |  | L’attributaire se doit de respecter la loi 2010-004 portant code de l’eau |
|  |  | 6.1.2 |  | L’attributaire se doit de respecter l’arrêté interministériel n°010/MER/MS/MERF du 30 mars 2015 fixant les normes ou standards de rejet des eaux usées dans le milieu naturel |
|  |  | 6.1.3 |  | L’attributaire se doit de prendre toutes les mesures préventives et curatives ainsi que les précautions raisonnables pour empêcher les fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de polluer les ressources en eau. Prendre toutes les précautions possibles lors du ravitaillement des véhicules de transport et la machinerie pour éviter les déversements de produit pétrolier. Ne pas ravitailler les véhicules ou la machinerie à proximité des canaux de circulation des eaux de drainage, des rivières et du fleuve. Prévoir des mesures en cas de contamination accidentelle (matières absorbantes, décapage de la couche de sol atteinte par les hydrocarbures et mise en traitement décontaminant). Garder sur place une provision de matières absorbantes ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir des résidus pétroliers et les déchets en cas de déversements accidentels |
|  |  | 6.1.4 |  | En cas d’effluent permanent L’attributaire a l’obligation de mettre en place un système de traitement des effluents avant tout rejet dans le milieu récepteur. Il est aussi tenu de contrôler la qualité de ces effluents avant leur rejet dans le milieu récepteur conformément aux dispositions à l’arrêté interministériel n°010/MER/MS/MERF du 30 mars 2015 fixant les normes ou standards de rejet des eaux usées dans le milieu naturel. Ce Réseau devra être défini par un expert qualifié reconnu après une étude détaillée et utilisée les meilleures technologies disponibles. |
|  |  | 6.1.5 |  | L’attributaire transmet systématiquement et à la fréquence exigés les données sur la qualité des rejets aux instances concernées |
|  |  | 6.1.7 |  | En cas de dépassement des normes l’attributaire devra restreindre ces activités pendant la période nécessaire ou modifier ces techniques de façon à ce que ses effluents ne dépassent pas les normes |
|  |  | 6.1.8 |  | L’attributaire s’engage à ne pas déverser des eaux usagées domestiques sans traitement préalable et installe, le ou les systèmes de traitement des eaux usagées domestiques, en adéquation avec ces installations et qui soit conforme aux règles nationales et de façon à respecter les normes démission définie dans l’arrêté interministériel n°010/MER/MS/MERF du 30 mars 2015 fixant les normes ou standards de rejet des eaux usées dans le milieu naturel |
|  |  | 6.1.9 |  | En aucun cas les émissions dans les eaux de surface réalisées par l’attributaire ne doivent remettre en cause les usages qu’en font d’autres utilisateurs en aval |
|  | 6.2 | Protection des eaux souterraines |  |  |
|  |  | 6.2.1 |  | Les éléments définis au point 6,1 s’appliquent automatiquement à la protection des eaux souterraines. |
|  |  | 6.2.2 |  | L’attributaire ne peut capter des eaux souterraines sans autorisation préalable. |
|  |  | 6.2.3 |  | En cas de captage d’eau souterraine, réaliser les études nécessaires pour permettre la démonstration des impacts du pompage sur les autres utilisations des eaux souterraines dans la même région |
|  |  | 6.2.4 |  | Il est interdit d’injecter un quelconque produit dans les eaux souterraines, les cavernes, les excavations, etc. ou d’enfouir des déchets sans autorisation écrite des autorités compétentes, quelle que soit leur composition. |
|  | 6.3 | Émission de bruit |  |  |
|  |  |  |  | Voir dispositions relatives à la gestion sociale |
|  | 6.4 | Protection des sols |  |  |
|  |  | 6.4.1 |  | L’attributaire qui doit prendre location ou utiliser un terrain qui n’est pas sa propriété devra présenter un état des lieux complet notamment en ce qui a trait à la contamination des sols. Car, sans étude au préalable, vérifier par les autorités compétentes, il sera tenu responsable de toute contamination au moment de son départ, peu importe les argumentaires et preuves développés pour sans disculper. |
|  |  | 6.4.2 |  | L’attributaire s’abstiendra de déversée ou d’épandre sur les sols, ou routes, etc. des produits sans avoir obtenue du ministère responsable de l’environnement une autorisation écrite. |
|  |  | 6.4.3 |  | À la fin des travaux, l’attributaire réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des terrains et des lieux. Il devra replier tout son matériel, engins et matériaux. Il devra démolir toute installation fixe, telle que fondation, support en béton ou métallique, etc., et laisser les lieux exempts de tout déchet ou contaminant, après le repli du matériel, un procès-verbal de l’autorité compétente constatant la remise en état des terrains et des lieux devra être dressé. Cela s’applique également à l’ouverture de toute carrière ou banc d’emprunt de matériel. Selon la dimension des travaux à réaliser le maitre d’ouvrage peu demander la préparation d’un plan de réhabilitation avant la réalisation des travaux. |
|  | 6.5 | Qualité de l’air |  |  |
|  |  | 6.5.1 |  | L’attributaire aura à installer à ses frais un réseau de surveillances de la qualité de l’air adapté au type d’émission atmosphérique généré de façon à démontrer que les normes sont respectées. Ce Réseau devra être défini par un expert qualifié reconnu après une étude détaillée et utiliser les meilleures technologies disponibles. Les résultats de collecte de données sont transmis conformément à la réglementation sur les normes de qualité de l’air au Togo. |
|  |  | 6.5.2 |  | L’attributaire transmet systématiquement et à la fréquence exigés les données sur la qualité de l’air aux instances concernées. |
|  |  | 6.5.3 |  | En cas de dépassement des normes l’attributaire devra restreindre ses activités pendant la période nécessaire ou modifiera ces techniques de façon à ce que ces émissions respectent les normes en vigueur. |
| 7 | DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ |  |  |  |
|  | 7.1 | Biodiversité terrestre |  |  |
|  |  | 7.1.1 |  | L’attributaire doit limiter au strict minimum la coupe des arbres et la dégradation de la végétation lors des actions. |
|  |  | 7.1.2 |  | Les employés doivent être sensibilisés sur les espèces de faune dont la chasse et la possession sont interdites et les dates de fermeture de la chasse pour éviter d’augmenter la pression sur ces espèces dues aux achats par les employés de l’attributaire. |
|  |  | 7.1.3 |  | L’utilisation des pesticides doit être contrôlée et leur utilisation restreinte |
|  |  | 7.1.4 |  | Toute importation de semence et plantes est régie par le gouvernement (identification nécessaire) et ne peut être réalisée sans autorisation préalable. |
|  | 7.2 | Biodiversité aquatique |  |  |
|  |  | 7.2.1 |  | Il est interdit de bloquer l’écoulement d’un cours d’eau. |
|  |  | 7.2.2 |  | Il est interdit d’installer dans un cours d’eau tout dispositif qui empêche la circulation des espèces piscicoles. |
|  |  | 7.2.3 |  | Les employés doivent être sensibilisés sur les espèces piscicoles dont la pêche et la possession sont interdites et les dates de fermeture de la pêche pour éviter d’augmenter la pression sur ces espèces dues aux achats par les employés de l’attributaire. |
| 8 | DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION SOCIALE |  |  |  |
|  |  |  |  | Sauf dispositions contraires du Marché, toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l’attributaire. |
|  | 8.1 | Gestion des ressources humaines |  |  |
|  |  | 8.1.1 |  | Respecter en tout temps le Code du travail. |
|  |  | 8.1.2 |  | L’attributaire doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son affaire du recrutement du personnel et de la main-d’œuvre, d’origine nationale ou non, ainsi que de leur rémunération, hébergement, ravitaillement et transport dans le strict respect de la réglementation en vigueur en se conformant, en particulier, à la réglementation du travail (notamment en ce qui concerne les horaires de travail et les jours de repos), à la réglementation sociale et à l’ensemble de la réglementation applicable en matière d’hygiène et de sécurité. |
|  |  | 8.1.3 |  | Si l’embauche de personnel non qualifié est nécessaire, l’attributaire favorisera la population locale. Le processus d’embauche devra être transparent et équitable sans profilage ethnique, religieux ou autres. Le processus devrait permettre d’équilibre les embauches sur l’ensemble du territoire occupé par l’investissement. Pendant l’exécution du marché, l’attributaire établira un tableau de suivi de l’embauche et de la débauche du personnel non qualifié. Il contiendra au moins les données suivantes : une liste nominative, la durée (en jours) de l’embauche, la date d’embauche, la date de débauche et l’origine géographique du personnel temporaire. |
|  |  | 8.1.4 |  | L’attributaire supporte seul les conséquences dommageables des fraudes ou malfaçons commises par les personnes qu’il emploie dans l’exécution du marché. |
|  |  | 8.1.5 |  | L’Attributaire doit prendre les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations destinées au personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le justifie. |
|  |  | 8.1.6 |  | L’Attributaire doit prendre les dispositions pour interdire dans le cadre de ces prestations ou ceux de ses sous-traitants ou fournisseurs le travail des enfants rémunérés ou non. |
|  | 8.2 | Santé et sécurité sur les chantiers |  |  |
|  |  | 8.2.1 |  | L’attributaire doit s’assurer de prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il organise le cas échéant un service médical courant et d’urgence sur le chantier, adapté au nombre de son personnel. |
|  |  | 8.2. 2 |  | L’attributaire est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente. Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de ses installations, ainsi que leur signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, lorsque nécessaire, la clôture de ses chantiers. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne constituent un danger pour des tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée. Les fosses, excavations et autres points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés. |
|  |  | 8.2.3 |  | Sans préjudice de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lorsque des travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, l’attributaire doit prendre à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussières. En matière de bruit, les dispositions règlementaires doivent être respectées. |
|  |  | 8.2.4 |  | Si à la suite d’une action intentionnelle ou non, prévue ou non, l’attributaire endommage ou détruit un bien mobilier ou immobilier privé ou public, il doit mettre en œuvre une procédure correctrice et/ou compensatrice dont l’objectif est de rendre la complète jouissance du bien ou de ce que le lésé, après accord l’attributaire, estimera comme équivalent à ce bien. |
|  | 8.3 | Bruit |  |  |
|  |  | 8.3.1 |  | En tout temps, l’attributaire doit respecter la réglementation en vigueur relative les normes sur les émissions de bruit au Togo. |
|  |  | 8.3.2 |  | Les activités bruyantes réalisées dans des zones d’activité des populations doivent être restreintes à des heures de travail normal. |
|  |  | 8.3.3 |  | Les activités effectuées dans des zones résidentielles ou autres doivent suivre les recommandations du décret. |
|  |  | 8.3.4 |  | Le titulaire doit baliser le chantier de façon à éloigner les populations des zones d’émission sonore pouvant générer des risques. |
|  |  | 8.3.5 |  | Dans le cas où il soit impossible de faire autrement, le titulaire se doit de créer des zones exemptes de population pour effectuer le travail à risque sur des périodes très courtes. |
|  | 8.4 | Aspect genre |  |  |
|  |  | 8.4.1 |  | Le titulaire doit s’assurer d’offrir les mêmes chances d’emploi à compétence égale aux femmes et aux hommes. |
|  |  | 8.4.2 |  | Le titulaire doit s’assurer de maintenir en fonction et accessibles, des salles d’aisance exclusives à la gent féminine et cela sur l’ensemble de ses installations. |
|  |  | 8.4.3 |  | Le titulaire doit s’assurer de donner le même accès au programme de formation aux deux sexes, si cela est nécessaire il exécutera des formations exclusives pour les femmes à des heures et sites qui leur conviendra. |
|  |  | 8.4.3 |  | Le titulaire doit donner un accès équivalent aux hommes et aux femmes à tout appuis réalisés par l’investissement (microcrédit, appui en matériel, en vivre ou autres). |
|  | 8.5 | Personne à mobilité réduite |  |  |
|  |  | 8.5.1 |  | Lors de travaux, le titulaire se doit d’assurer un accès aisé aux personnes à mobilité réduite à tout édifice public ou commerciale. |
|  |  | 8.5.2 |  | Lors de la construction de bâtiment public, si le titulaire s’aperçoit que les plans et devis n’ont pas pris en compte les besoins d’accès au bâtiment par des personnes à mobilité réduite, il se doit d’en notifier le maitre d’ouvrage le plus rapidement possible. |
|  | 8.6 | Utilisation temporaire de terrain |  |  |
|  |  | 8.6.1 |  | Si le titulaire a besoin d’utiliser des terrains sur les sites des travaux ou pour prendre ou stocker des matériaux de construction ou autres usages il se doit de se concerter avec les utilisateurs et propriétaires du terrain qui en perdront l’usage et les revenus de façon temporaire pour fixer d’un commun accord autant avec le propriétaire et les usagers le montant des pertes encourues et leur payer avant les travaux. |
|  |  | 8.6.2 |  | Les terrains utilisés temporairement pour les besoins de l’investissement par le titulaire doivent être remis dans le même état qu’il était avant le début des travaux et dans le cas de terrain agricole ils doivent générer des rendements équivalent ou supérieur à ce que cela était avant les travaux. |
|  | 8.7 | Promotion des pesticides |  |  |
|  |  |  |  | L’attributaire se doit de former tous les utilisateurs potentiels de pesticide à l’utilisation, au stockage et à l’élimination des contenant de façon sécuritaire des pesticides et de s’assurer qu’ils aient accès à des équipements de protection individuelle. |
|  | 8.8 | Ressources culturelles |  |  |
|  |  | 8.8.1 |  | Lieux et objet de culte En ce qui concerne les artefacts, les objets naturels, les espaces présentant un caractère sacré, cérémoniel, religieux ou historique aux yeux des populations, le titulaire devra s'enquérir de leur existence avant les travaux. En cas de présence de tels objets ou espace, le titulaire en avertira promptement le Maître d'ouvrage. Autant que possible, leur déplacement ou leur destruction sont à proscrire. L'ensemble du personnel ne doit pas les toucher ou y pénétrer sans une autorisation de la personne ou du groupe en charge de ces objets ou espaces. Cette personne ou ce groupe doivent être formellement identifiés, si cela est possible. Si la réalisation du projet implique impérativement la destruction ou le déplacement d'un tel objet ou d'une telle zone, une procédure de compensation sera mise en place en concertation avec le maître d'ouvrage. En aucun cas, l'exécution de travaux ne doit empêcher le libre accès à un lieu de culte, un cimetière, centre de pèlerinage |
|  |  | 8.8.2 |  | Vestiges archéologiques et restes humains Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler à l’autorité contractante et faire toute déclaration prévue par la réglementation en vigueur. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du Maître d’ouvrage. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol. Le titulaire n’a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions. Sans préjudice de la réglementation en vigueur, lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe immédiatement l’autorité compétente sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend compte au Maître d’Ouvrage. Le titulaire a droit à être indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes. |
|  | 8.9 |  |  | Gestion des conflits |
|  |  |  |  | Les conflits pourront être collectifs ou individuels. Le titulaire proposera des procédures pour trouver une solution à ces conflits. Elles pourront être modifiées pour que l'ensemble des parties prenantes les acceptent et les jugent équitables à la fois dans leur processus de résolution et leur processus de règlement. Si le titulaire est reconnu comme fautive, elle appliquera une procédure correctrice ou compensatrice qu'elle aura mise au point et qui devra être rapide et équitable. Les conflits collectifs et individuels feront l'objet d'une procédure de consignation élaboré par le titulaire. Ce rapport fera l'objet d'une transmission rapide à l’autorité contractante. Si possible, tout conflit collectif sera signalé immédiatement au l’autorité contractante par un moyen de communication à déterminer par le titulaire. Dans sa proposition, le titulaire nommera un responsable de la résolution des conflits dont la fonction sera de diriger les négociations et résolutions afférentes, de consigner la nature du conflit, l'identité des parties prenantes, les étapes de sa résolution et de sa clôture. Ces informations pourront faire l'objet de rapports successifs disjoints mais, lorsque le conflit sera clos, un rapport global sera élaboré. |
|  |  | 8.9.1 |  | Conflit individuel Il s'agira : - des éventuelles et inattendues détériorations de biens individuels provoquées au cours du chantier par une action intentionnelle ou non ; - de la destruction partielle ou totale d'un bien individuel nécessaire pour la réalisation du chantier ; - des doléances vis-à-vis des travaux et du titulaire. |
|  |  | 8.9.2 |  | Conflits collectifs Ce sont généralement des conflits qui opposeront le titulaire à ses employés ou à une communauté. En ce qui concerne ce type de conflits, en plus des exigences générales, le titulaire établira une liste de personnes ou de fonctions administratives (ou autres) ressources qui pourront, éventuellement jouer le rôle de médiateur et/ou assurer la sécurité de l'ensemble des parties prenantes ainsi que la sauvegarde de leurs biens. Le titulaire élaborera une procédure qui visera à assurer la sécurité de son personnel en cas de conflits collectifs. Elle comprendra les consignes que le personnel devra strictement observer pour sa propre protection et la protection des autres parties prenantes. Cette procédure sera l'objet d'une formation particulière qui sera fournie avant le début des travaux ou à l'arrivée d'un employé temporaire ou d'un visiteur. |

NB : Les présentes prescriptions du CCES ne dispensent pas le titulaire et le promoteur du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au Togo en matière environnementale, sociale et du travail, de protection des personnes handicapées et du genre.

PGES

Plan de Gestion Environnementale et Sociale

[Insérer le PGES si applicable]

Section V. : Modèle d’offre, Annexe de l’offre et Garantie d’offre et Formulaires

##### Section V.  Modèle d’offre, Annexe de l’offre et Garantie d’offre et formulaires

Le Soumissionnaire doit remplir le présent Modèle d’offre et le soumettre avec sa soumission libellée en francs CFA.

[date]

À : [nom et adresse du Maître de l’Ouvrage]

- Nous proposons d’exécuter le [nom et numéro d’identification du Marché] conformément aux Clauses et conditions du Marché accompagnant la présente Offre, pour le prix de [montant en chiffres], [montant en toutes lettres].

Notre prix comprend les éléments suivants :

      - Des Services d’entretien d’un montant de [montant en chiffres], [montant en toutes lettres].

      - Des Travaux d’urgence d’un montant de [montant en chiffres], [montant en toutes lettres].

      - Des Travaux initiaux de mise à niveau d’un montant de [montant en chiffres], [montant en toutes lettres].

      - Des Travaux d’amélioration d’un montant de [montant en chiffres], [montant en toutes lettres].

Le Marché sera réglé en franc FCFA.

L’avance requise est de :

| Montant | F CFA |
| --- | --- |

Cette offre et votre acceptation écrite constitueront un Marché nous engageant réciproquement. Il est entendu que vous n’êtes pas tenus d’accepter l’offre la moins distante ni aucune des offres que vous pouvez recevoir.

Nous confirmons par les présentes que cette Offre est conforme aux règles de validité des offres et de garantie d’offre énoncées dans le Dossier d’appel d’offres et spécifiées dans les Données particulières de l’Appel d’offres.

Nous confirmons également avoir pris pleinement connaissance du concept des Marchés de gestion et d’entretien routiers par niveaux de service, tel qu’il est décrit dans le présent Dossier d’appel d’offres.

Les commissions ou gratifications que nous avons versées ou que nous comptons verser, le cas échéant, à des agents en relation avec la préparation ou la présentation de cette Offre, ou à l’occasion de la signature ou de l’exécution du Marché si nous en sommes attributaires, figurent ci-dessous :

Nom et adresse de l’agent	Montant	Objet de la commission ou de la gratification

_______

_______

_______

(si aucune commission ou gratification n’a été ou ne doit être versée, indiquer « néant »)

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Soumissionnaire :

Adresse :

Modèle de garantie de bonne exécution garantie à première demande à renseigner au cas par cas suivant le type de garant agréé conformément à la réglementation en vigueur)

Date : 	___________________________

Appel d’offres n°  	_____________

_____________________________ [nom  et adresse de l’institution  d’émission]

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : _______________

Garantie de bonne exécution no. : ________________

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé « l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. ________________  en date du ______________ pour l’exécution de _____________________  [description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande de l’Entrepreneur, nous _________________ [nom de l’institution d’émission nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres].  Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que le Candidat ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

La présente garantie expire au plus tard un mois après la réception définitive ou unique des travaux__________ et toute demande de paiement doit être reçue avant à l’expiration de ce délai.

La présente garantie doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 15 décembre 2010, dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la garantie autonome et à ses mentions obligatoires.

___________________

[Signature]

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation du document.

En date du _______________________________ jour de ________________________.

Modèle de garantie de remboursement d’avance (garantie à première demande à renseigner au cas par cas suivant le type de garant agréé conformément à la réglementation en vigueur)

Date : 	___________________________

Appel d’offres no : 	_____________

_____________________________ [nom et adresse de l’institution  d’émission]

Bénéficiaire : __________________ [nom et adresse du Maître d’Ouvrage]

Date : _______________

Garantie de restitution d’avance no. : ________________

Nous avons été informés que ____________________ [nom de l’Entrepreneur] (ci-après dénommé « l’Entrepreneur ») a conclu avec vous le Marché no. ________________ en date du ______________ pour l’exécution _____________________  [nom du marché et description des travaux] (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu’en vertu des conditions du Marché, une avance au montant de ___________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres] est versée contre une garantie de restitution d’avance.

A la demande de l’Entrepreneur, nous _________________ [nom de l’institution d’émission] nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d’argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____________ [Insérer la somme en chiffres] _____________ [Insérer la somme en lettres].  Votre demande en paiement doit être accompagnée d’une déclaration attestant que l’Entrepreneur ne se conforme pas aux conditions du Marché parce qu’il a utilisé l’avance à d’autres fins que l’exécution des travaux.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle à la réception par l’Entrepreneur de l’avance mentionnée plus haut dans son compte portant le numéro ______________ à __________________ [nom et adresse de l’institution d’émission].

La présente garantie expire au plus tard à la date de la réception provisoire des travaux_ et toute demande de paiement doit être reçue au plus tard à cette date.

La présente garantie doit être établie en conformité avec l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés du 15 décembre 2010, dont les articles 40 et 41 sont respectivement relatifs aux règles de formation de la lettre de garantie et à ses mentions obligatoires.

_____________________

Signature

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue de faciliter la préparation.

Annexe

Modèle de spécifications pour Marchés Routiers à Obligation de Résultats

Des Spécifications claires et précises sont essentielles pour que les soumissionnaires soient en mesure de répondre de manière réaliste et compétitive aux exigences du Maître d’ouvrage sans émettre de réserves ni conditions dans leurs offres. Dans le cas des marchés routiers à obligation de résultats, les Spécifications doivent couvrir des aspects divers (critères de performance, les aspects techniques généraux, l’organisation, la réglementation environnementale, etc. …) et doivent être rédigées de manière à permettre la concurrence la plus étendue possible, tout en présentant clairement les normes requises auxquelles les soumissionnaires doivent se conformer. Les Spécifications doivent être spécialement rédigées par le Maître d’ouvrage pour convenir aux conditions spécifiques de chaque pays et aux routes sur lesquelles porte le marché. Tout en reconnaissant qu’il n’existe pas de spécifications types applicables de manière universelle dans tous les pays, la Banque a préparé un exemple de rédaction ci-après (i) de Spécifications relatives aux obligations de résultat s’appliquant aux Services de gestion et d’entretien, et aux Travaux de réhabilitation et d’amélioration, et (ii) de Spécifications relatives aux procédures de Travaux d’urgence. La Banque suggère le recours à ce texte modèle, qui demandera cependant des adaptations aux circonstances spécifiques des réseaux routiers sous contrat. Le modèle de Spécifications fourni est le reflet des principes de base sur lesquels est fondé le modèle de dossier d’appel d’offres pour marchés routiers à obligation de résultats, et il a été rédigé avec le souci de compatibilité avec les définitions et dispositions du modèle de dossier d’appel d’offres. Le recours au modèle de Spécifications devrait également aider à éviter tout conflit qui pourrait survenir à cause de contradictions possibles entre les diverses parties du dossier d’appel d’offres.

La version finale de la Section VII – Spécifications des Travaux et Services du dossier d’appel d’offres final devrait comprendre au minimum les parties suivantes :

Partie A : Spécifications relatives aux obligations de résultats (voir modèle de rédaction en bas de page)

Cette partie comprend une description détaillée (i) des concepts sur la base desquels les marchés routiers à obligation de résultats sont préparés, (ii) des Niveaux de Service demandés pour les routes faisant l’objet du marché, (iii) des méthodes et procédures à appliquer pour mesurer la conformité avec les Niveaux de Service, (iv) les réductions de paiement et/ou les pénalités applicables en cas de non-conformité, (v) les travaux initiaux de réhabilitation et les travaux d’amélioration que l’entrepreneur devra exécuter en plus des Services de gestion et d’entretien et les travaux, et (vi) d’autres aspects, tels que l’organisation interne de l’entrepreneur, etc. Ce document fournit un modèle de rédaction pour cette partie.

Il est important que les critères de performance traitent tous les aspects du marché et prennent en compte le fait que diverses routes couvertes par le marché pourraient nécessiter divers niveaux de service. En fixant les objectifs de performance, il convient de considérer divers critères (à la fois techniques et pratiques) tels que (i) le volume et la composition du trafic, (ii) si les routes sont urbaines ou rurales, (iii) terrain plat, accidenté ou montagneux, (iv) la qualité et le type de la fondation de la chaussée, (v) la qualité de matériaux de construction disponibles, (vi) la capacité des entrepreneurs disponibles, (vii) toutes contraintes environnementales, telles que les zones protégées, les parcs, les réserves forestières, etc. Cependant, le critère le plus important probablement est de déterminer le Niveau de Service financièrement acceptable et possible, et justifié sur le plan économique pour la route en question. Les tableaux figurant sur les deux pages suivantes indiquent des fourchettes de valeurs à envisager.

Niveaux de Service types pour Routes non revêtues

|  | Moyen | Bon | Très bon |
| --- | --- | --- | --- |
| Volumes de Trafic types (Véhicules/jour) | Moins de 50 | 50 – 150 | 150 – et plus |
| Vitesse moyenne de circulation (km/h) | 40 | 60 | 70 |
| Dégradation de surface -Diamètre maximum de toute dégradation isolée | 45cm | 35cm | 25cm |
| Dégradation de surface-Nombre max. de désordres de diamètre supérieur au diamètre indiqué sur toute longueur de 100 m | 20/30cm | 10/25cm | 2/25cm |
| Temps de réponse pour nettoyage de la surface de chaussée et des accotements, pour motifs relatifs à la sécurité | 24 hrs | 10 hrs | 6 hrs |
| Temps de réponse pour nettoyage de la surface de chaussée et des accotements, pour tous autres motifs | 14 jours | 7 jours | 4 jours |
| Amplitude de la tôle ondulée | 4.5cm | 3.5cm | 2.5cm |
| Profondeur d’orniérage | 10.0 cm | 7.0 cm | 5.0 cm |

Niveaux de Service types pour Routes revêtues

|  | Moyen | Bon | Très bon | Excellent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumes de Trafic types (Véhicules/jour) | Moins de 250 | 250 - 1000 | 1000 – 5000 | 5000 et plus |
| Nids de poule (Diam max de trous isolés) | 40 cm | 30 cm | 15cm | Aucun trou n’est permis |
| Nids de poule (nombre max sur toute section de 1000m de diamètre supérieur à 10 cm | 12 | 8 | 4 | Non permis |
| Rebouchage (Temps de réponse) | 28 jours | 28 jours | 14 jours | 7 jours |
| Fissuration (Temps de réponse) | 28 jours | 28 jours | 28 jours | 28 jours |
| Temps de réponse pour nettoyage de la surface de chaussée et des accotements, pour motifs relatifs à la sécurité | 10 hrs | 8 hrs | 6 hrs | 3 hrs |
| Temps de réponse pour nettoyage de la surface de chaussée et des accotements, pour tous autres motifs | 14 jours | 7 jours | 5 jours | 3 jours |
| Orniérage | 4.0 cm | 4.0 cm | 3.0 cm | 2.0 cm |
| Orniérage (Temps de réponse) | 56 jours | 56 jours | 28 jours | 28 jours |
| Arrachement (Temps de réponse) | 56 jours | 56 jours | 28 jours | 28 jours |
| Bords de chaussée dégradés et arrachés (Temps de réponse) | 56 jours | 56 jours | 28 jours | 28 jours |
| Dénivellation de l’accotement par rapport à la chaussée | 7.5 cm | 5.0 cm | 5.0 cm | 5.0 cm |
| Dénivellation de l’accotement par rapport à la chaussée (Temps de réponse) | 56 jours | 56 jours | 28 jours | 14 jours |
| Accotement revêtus (Temps de réponse) | 56 jours | 56 jours | 28 jours | 28 jours |

Lorsque le temps de réponse est utilisé en relation avec un critère de performance, il est important de le sélectionner prudemment, car cela a un impact important sur le coût du travail. Il convient de prendre en compte le temps nécessaire pour :

(i) 	identifier le défaut

(ii) 	planifier l’intervention

(iii) 	mobiliser les ressources nécessaires

(iv) 	réaliser l’intervention et à la technologie disponible – un temps de réponse très court souvent impose le recours à une technologie « en temps réel », qui ne s’impose pas réellement ou ne serait pas appropriée dans bien des cas.

Partie B : Spécifications générales pour travaux routiers (aucun modèle n’est fourni dans le présent document)

Cette partie est très spécifique au pays et devrait présenter les normes et spécifications généralement utilisées aux travaux routiers dans le pays, essentiellement en termes de qualité et mise en œuvre. La partie B est applicable particulièrement pour les Travaux de réhabilitation et d’amélioration décrits à la partie A, mais certaines dispositions peuvent également s’appliquer aux Services d’entretien et aux Travaux d’urgence.

Note : le présent document ne fournit pas de modèle de rédaction pour cette partie.

On devra prendre garde à ne pas spécifier sans nécessité des modes opératoires qui limiteraient la capacité de l’entrepreneur à proposer des solutions innovantes.

Partie C : Spécifications pour Travaux d’urgence (voir modèle de rédaction aux pages et suivantes)

Cette partie doit décrire les procédures et autres mesures à appliquer si des Travaux d’urgence doivent être exécutés dans le cadre du Marché.

Note : le présent document fournit un modèle de rédaction pour cette section.

Le recours au modèle de rédaction devrait éviter que le concept de Travaux d’urgence ne soit pas utilisé à tort.

Partie D : Spécifications relatives aux aspects environnementaux et sociaux 
(aucun modèle n’est fourni dans le présent document)

Cette partie devrait présenter les règles à suivre par l’entrepreneur afin de prévenir des dégâts à l’environnement indésirables, et/ou concernant les aspects sociaux concernant le logement, l’assainissement et la santé de la main d’œuvre.

Note : le présent document ne fournit pas de modèle de rédaction pour cette partie.

D’autres Spécifications peuvent être nécessaires, portant sur l’utilisation des matériaux, du matériel et des équipements par l’entrepreneur, si les dispositions du CCAG et du CCAP sont jugées insuffisantes par le Maître d’ouvrage. Ces aspects peuvent également être traités dans les Spécifications générales relatives aux Travaux routiers.

Les objectifs d’économie, d’efficacité et d’équité lors du processus de passation de marchés seront atteints, la conformité des offres assurée, et la tâche d’évaluation des offres facilitée, si les différentes parties des Spécifications sont préparées de manière adéquate et insérées dans le dossier d’appel d’offres.

Il est toutefois important de rappeler à nouveau que ce modèle de dossier d’appel d’offres ne devrait pas être utilisé pour des routes ou des réseaux routiers en mauvais état, qui nécessiteraient des travaux de remise en état et/ou de réhabilitation très importants et d’un coût élevé avant qu’ils ne puissent être entretenus. Il est recommandé que lorsque les travaux initiaux de remise en état et/ou de réhabilitation ou d’amélioration sont estimés à plus de 40 ou 50 pour cent du montant total de l’estimation, on devrait envisager d’entreprendre ces travaux dans le cadre d’un marché classique basé sur des prix unitaires et un détail quantitatif et estimatif. L’usage du système métrique est recommandé par la BIRD. On veillera, lors de la préparation des Spécifications, à ce qu’elles ne soient pas trop restrictives pour ce qui concerne les spécifications de normes applicables aux matériaux, matériel et autres fournitures et mise en œuvre. Des normes internationalement reconnues devraient être utilisées dans toute la mesure du possible.

Les présentes Notes pour la préparation des Spécifications sont fournies seulement pour l’information du Maître d’ouvrage ou de la personne en charge de la rédaction des spécifications. Elles ne devraient pas être conservées dans le DAO final.

Modèle de Rédaction de la Section VII, Partie A des Spécifications à objectif de résultats

Table de contenu

NB : Les spécifications énumérées dans le présent document sont prévues à titre indicatives. Les Autorités Contractantes peuvent les adapter aux besoins de chaque marché et/ou aller au-delà en fixant des spécifications adaptées au cas par cas suivant l’expression du besoin

PARTIE A1. CONCEPTS DE BASE DES MARCHES ROUTIERS A OBJECTIFS DE ESULTATS

[Note : Les concepts de base des marchés routiers à objectifs de résultats sont présentés dans la Préface du dossier d’appel d’offres. Le texte de cette préface, commençant au troisième paragraphe de la préface et finissant juste avant le dernier paragraphe, devrait être copiée et insérée ici]

PARTIE A2. DESCRIPTION DES SERVICES A FOURNIR

2.1 Spécifications générales (pour routes non revêtues et routes revêtues)

2.1.1 Etendue des Services à fournir

Nonobstant les dispositions de la Clause 7 du Marché, les services à fournir par l’Entrepreneur comprennent toutes les activités, physiques ou autres, que l’Entrepreneur doit entreprendre afin d’assurer la conformité avec les Niveaux de Services et autres critères de résultats et performance définis dans le Marché, et les autres exigences du Marché. En particulier, ces activités comprennent des tâches de gestion et des travaux physiques en relation avec les actifs du capital routier et les éléments suivants :

[NB : Etablir la liste des actifs du capital routier et des éléments qui doivent être entretenus dans le cadre du Marché. Cette liste peut comprendre :

- Les chaussées (routes revêtues)

- Le revêtement de surface (routes non revêtues)

- Les dispositifs de signalisation et de sécurité routière

- Les dispositifs d’assainissement

- Le contrôle de la végétation

- Les talus (déblais et remblais)

- Les ouvrages d’art

- La gestion du trafic

- La collecte de données

- etc.]

2.1.2 Description de la zone du projet

Les routes du projet sont situées … [fournir un bref aperçu de la région, y compris de son économie, son climat, sa géographie, et le réseau de transport].

2.1.3 Description des Routes objet du Marché

Les sections de routes objet du présent Marché sont les suivantes : [fournir une liste détaillée des routes et/ou sections de routes objet du contrat, en indiquant précisément les localisations des débuts et fins de chaque section].

2.1.4 Information de référence

Les renseignements ci-après sont fournis aux Soumissionnaires pour leur information générale. 
Le Maître d’ouvrage ne garantit pas l’exactitude de ces informations et l’Entrepreneur ne pourra pas formuler de réclamation en invoquant des erreurs possibles ou omissions éventuelles dans ces renseignements.

[Fournir les informations susceptibles d’intéresser les soumissionnaires lors de la préparation de leurs offres, notamment :

- les volumes de trafic sur chaque section de route

- la composition du trafic

- la pluviométrie en termes quantitatifs et modaux

- des informations techniques concernant chaque route, telles que la conception d’origine, les travaux précédemment exécutés, etc.

- l’historique des travaux d’entretien, le cas échéant

- autres informations disponibles.]

2.1.5 Critères de Conception pour les Travaux de réhabilitation et d’amélioration

Tous les Travaux de réhabilitation et d’amélioration devraient satisfaire les critères de conception minimum suivants :

[Insérer ici les critères minima de conception qui seront utilisés pour tous travaux de réhabilitation et/ou d’amélioration éventuellement nécessaires dans le cadre du marché. Il est important de s’assurer que des Routes ou sections de Routes aient une durée de vie résiduelle adéquate à la fin du Marché.

Les critères devraient être inclus pour

- les chaussées (routes revêtues)

- le revêtement de surface (routes non revêtues)

- les ouvrages d’art

- les dispositifs d’assainissement (y compris l‘orage de périodicité de référence que les passages busés doivent pouvoir supporter sans débordement]

- les dispositifs de signalisation]

2.1.6 Travaux de réhabilitation à exécuter par l’Entrepreneur

[Note : Il est recommandé de conserver à un minimum, les travaux de réhabilitation explicitement obligatoires. Fournir des spécifications détaillées de travaux de réhabilitation importants à des emplacements précis, basées sur une conception détaillée fournie par le Maître d’Ouvrage, serait contraire au concept sous-jacent d’un prix forfaitaire de Marché. Si le Maître d’Ouvrage a l’intention de procéder de cette manière, le dossier devrait être modifié et les prix devraient être demandés sous la forme de prix unitaires “d’intrants” basés sur un détail quantitatif similaire à celui utilisé pour les Travaux d’urgence.

Toutefois, il parait indiqué d’exiger des quantités minimales de travaux à entreprendre pendant la durée du Marché et de les inclure dans le prix forfaitaire. Par exemple :

Pour les routes non revêtues, il serait utile de rendre obligatoires certaines quantités physiques minimales, telles que par exemple, un certain nombre en mètres cubes de matériaux graveleux ou autres matériaux d’apport à ajouter à la route pendant la durée du Marché, sans spécifier nécessairement les emplacements précis où les rechargements devront être effectués. La quantité peut être estimée sur la base d’une étude technique, ou sur des estimations faites par le personnel technique compétent du Maître de l’Ouvrage.

Pour les routes revêtues, il pourrait être exigé que l’Entrepreneur réalise une certaine quantité minimum (en volume ou en tonnage) de béton bitumineux sur les routes pendant la durée du Marché.

Ou encore, la longueur minimum requise de route à réhabiliter ou à renforcer chaque année pendant la durée du Marché pourrait être spécifiée et il serait laissé au soin de l’entrepreneur de définir les emplacements les plus appropriés pour chaque programme annuel de réhabilitation ou de rechargement. Les quantités minimales pourraient être définies sur la base d’une étude technique ou sur des estimations faites par le personnel technique compétent du Maître de l’Ouvrage.

Pour les dalots et les autres structures cela pourrait être une obligation de construire, par exemple, un certain nombre de dalots d’une certaine capacité, ou la construction d’une certaine longueur (en mètre) de murs de soutènement.

L’objectif principal en rendant ce type de travaux obligatoire est d’assurer qu’un minimum approprié de travaux de réhabilitation soit réalisé pendant le Marché et d’éviter de graves erreurs d’estimation de la part des soumissionnaires sur la quantité des travaux nécessaires. La définition des travaux de réhabilitation minimaux obligatoires réduit ainsi le risque qu’un soumissionnaire remporte le marché avec une offre très basse, mais est ensuite incapable d’honorer ses obligations. Cela garantit aussi que l’Entrepreneur ne compte pas seulement sur des activités d’entretien courant pour satisfaire les niveaux de service l’année ou les deux années précédant la fin du Marché et ne constitue ainsi un nouveau retard de travaux de réhabilitation à l’échéance du Marché.

Il y a deux options possibles pour la conception des travaux de réhabilitation. La première est que le Maître de l’Ouvrage fournisse l’avant-projet détaillé à l’Entrepreneur et la seconde est que L’Entrepreneur réalise l’avant-projet détaillé répondant aux critères fournis par le Maître de l’Ouvrage et à la satisfaction de ce dernier. La seconde option est préférable puisqu’elle permet à l’entrepreneur d’innover.]

2.1.6.1 Description des Travaux de réhabilitation

L’Entrepreneur doit réaliser les quantités minimales suivantes de Travaux de réhabilitation : [Fournir une liste indiquant les quantités et types de travaux, y compris les plans et documents techniques (le cas échéant) fournis par le Maître d’ouvrage et le calendrier requis pour la réalisation des Travaux de réhabilitation. Les éléments de cette liste peuvent comprendre le reprofilage et rechargement léger, le reprofilage lourd avec rechargement, les travaux d’accotement, les revêtements bitumineux, la réparation ou le prolongement de passages sous chaussées (buses ou dalots), l’installation de nouveaux passages sous chaussées, la réparation des platelages en bois de ponts, protections contre l’érosion, mise en place de signalisation, etc.]

L’Entrepreneur doit faire une estimation indépendante des travaux de réhabilitation qui à son avis sont nécessaires pour apporter aux routes les niveaux de service demandés, et il doit inclure le coût de ces travaux soit dans le poste des Travaux de réhabilitation (jusqu’au plafond donné par le Maître de l’Ouvrage dans le Dossier d’Appel d’Offres) soit dans le prix pour les Services d’Entretien. Toutefois, seuls les travaux définis dans le poste des Travaux de réhabilitation feront l’objet de paiement spécifiquement et séparément dans le cadre du Marché. Si d’autres travaux sont nécessaires pour apporter aux routes les niveaux de service demandés, mais que ces travaux ne sont pas compris dans le poste des Travaux de réhabilitation, ils doivent être inclus par les soumissionnaires dans le prix forfaitaire pour les Services d’Entretien. Les Soumissionnaires sont entièrement responsables de l’estimation du type et de la quantité des Travaux de réhabilitation nécessaires pour satisfaire aux conditions du Marché. Durant l’exécution du Marché, l’Entrepreneur n’aura pas le droit de faire des réclamations relatives à des Travaux de réhabilitation qui n’auraient pas été prévus au moment de la préparation de l’offre ou n’étaient pas inclus dans le dossier d’appel d’offres.

La date d’achèvement des Travaux de réhabilitation varie d’une Route à l’autre en fonction du programme d’obtention des niveaux de service comme indiqué dans le calendrier d’obtention des niveaux de service exigés dans [insérer numéro de clause par exemple .2.3.3 pour les routes revêtues].

Les Travaux de réhabilitation mentionnés ci avant ne sauraient être considérés suffisants pour assurer la conformité avec tout Niveau de Service exigé par le Marché.

2.1.6.2 Documents relatifs aux Travaux de réhabilitation devant être soumis à approbation ou examen

Les documents ci-après sont désignés en vertu de la Clause 8.4.1 du CCAG :

[Insérer ici la liste des documents relatifs aux Travaux de réhabilitation devant être fournis par L’Entrepreneur, tels que diagrammes linéaires, plans de recollements, etc. Indiquer quels sont les documents qui sont soumis à approbation et qui doit les approuver]

2.1.6.3 Paiement des Travaux de réhabilitation

Les Travaux de réhabilitation mentionnés ci avant feront l’objet d’un prix forfaitaire inclus dans le Prix du Marché. L’Entrepreneur présentera les factures de Travaux de réhabilitation dans les décomptes mensuels, en fonction des travaux de réhabilitation réalisés et mesurés selon les Prix Unitaires de Produit figurant dans le Bordereau des Prix. [Note : les Prix Unitaires de Produit sont différents des prix unitaires d’intrants utilisés habituellement dans les marchés de travaux. Ils sont des prix de produits finis, tels que dalot d’un certain type, le rétablissement de la largeur d’accotement par section d’un km de route, etc.]

2.1.7 Travaux d’amélioration à exécuter par l’Entrepreneur

[Note : Il est recommandé de conserver à un minimum les Travaux d’amélioration. Il est important que l’objet du Marché reste la Gestion et l’Entretien des routes et non l’exécution de travaux neufs.]

2.1.7.1 Description des Travaux d’amélioration

L’Entrepreneur doit réaliser les Travaux d’amélioration ci-après :

[Fournir une liste indiquant les quantités et types de travaux, et le calendrier requis pour leur réalisation.]

2.1.7.2 Documents relatifs aux Travaux d’amélioration devant être soumis à approbation ou

Examen

Les documents ci après sont désignés en vertu de la Clause 8.4.1 du CCAG :

[insérer ici la liste des documents relatifs aux Travaux d’amélioration devant être fournis par l’Entrepreneur, tels que plans de conception, plans de recollement, etc. Indiquer quels sont les documents qui sont soumis à approbation et qui doit les approuver]

2.1.7.3 Paiement des Travaux d’amélioration

Les Travaux d’amélioration mentionnés ci avant seront rémunérés sur la base de prix unitaires figurant dans le Bordereau des Prix. L’Entrepreneur présentera les factures de Travaux d’amélioration dans les décomptes mensuels, en fonction des travaux d’amélioration réalisés et mesurés selon les prix unitaires figurant dans le Bordereau des Prix.

2.1.8 Qualité des Matériaux à utiliser

Nonobstant les dispositions de la Clause 30 du CCA, les matériaux utilisés 
par l’Entrepreneur devront être en conformité avec les critères de qualité ci-après 
(ou être de qualité supérieure) :

[indiquer la liste des types de matériaux qui seront probablement utilisés par l’Entrepreneur, tels que pour le béton et les aciers devant être utilisés dans les ouvrages, les agrégats, latérite, bitume, peinture, etc. et les critères de qualité minimaux pour chacun de ces matériaux]

Il est porté à la connaissance de l’Entrepreneur que les sites d’emprunts ou carrières suivants sont disponibles :

[fournir la liste, ainsi qu’un plan de site, pour les sites d’extraction de matériaux graveleux ou d’autres sites connus pour contenir des matériaux pouvant convenir et susceptibles d’être utilisés par l’Entrepreneur. Si les données sont disponibles, indiquer les qualités de matériaux, en dégageant la responsabilité du Maître d’ouvrage. Indiquer les conditions applicables à l’extraction, en particulier les types de permis exigés, le cas échéant, et les droits à acquitter, selon le cas]

Avant toute extraction de matériaux destinés à être utilisés sur les routes, l’Entrepreneur devra :

(i) réaliser les essais de laboratoires nécessaires pour déterminer la qualité des matériaux et (ii) s’assurer que la qualité des matériaux est suffisante pour l’usage envisagé.

L’Entrepreneur pourra utiliser des matériaux provenant d’autres sources, conformément au CCAG, à condition que (i) leur extraction est réalisée en conformité avec la législation, (ii) l’Entrepreneur a informé le Maître d’ouvrage de son intention d’utiliser les matériaux, et (iii) il s’est assuré que les caractéristiques techniques et la qualité des matériaux sont suffisantes pour l’usage envisagé. L’Entrepreneur ne saurait, en aucun cas, présenter une réclamation fondée sur la qualité insuffisante de tout matériau qu’il aurait utilisé.

2.1.9 Unité d’autocontrôle de l’Entrepreneur

Conformément à la Clause 25.2 du CCAG, l’Entrepreneur devra constituer au sein de sa propre organisation, une unité spécifique dotée du personnel qualifié, en charge de vérifier en continu le respect de la conformité de l’Entrepreneur avec les Niveaux de Services exigés.

L’unité d’Autocontrôle est aussi responsable de la réalisation des essais de contrôle de qualité nécessaires pour les Travaux de réhabilitation, d’amélioration et d’urgence.

L’unité est responsable de la production et de la présentation de l’information nécessaires à l’Entrepreneur pour préparer les documents nécessaires au Rapport mensuel. 
D’une manière générale, l’Unité sera responsable de maintenir à tout moment une base de données détaillées et complètes sur l’état des routes ou des sections de route faisant 
l’objet du Marché, et de fournir à la direction de l’Entrepreneur toutes les informations nécessaires pour une gestion efficace et pour entretenir les routes objet du Marché. 
L’Unité d’autocontrôle doit également

| Route ou Section de Route | Longueur (km) | Niveau de Service requis |
| --- | --- | --- |
| Route A | 33, 34 | Assez bien |
| Route B | 58,35 | Assez bien |
| Route C | 18,02 | Très bien |
| Route D | 71,97 | Bien |
| Route E | 16,77 | Très bien |
| Route F | 15,13 | Bien |
| Route G | 7,77 | Assez bien |
| Total | 221,46 |  |
| Longueur pour Niveau de Service « Très bon » Longueur pour Niveau de Service » Bon » Longueur pour Niveau de Service »Moyen » | 34,79 87,1 99,57 |  |

NB : Les spécifications énumérées dans le présent document sont prévues à titre indicatives. Les Autorités Contractantes peuvent les adapter aux besoins de chaque marché et/ou aller au-delà en fixant des spécifications adaptées au cas par cas suivant l’expression du besoin

Modalités d’inspection des Niveaux de Service

2.1.14.1 Inspections formelles des Niveaux de Service

On entend par inspection formelle, une inspection programmée à l’avance par le Directeur de projet, et effectuée par l’Entrepreneur (par le biais de son Unité d’autocontrôle) sous la supervision du Directeur de projet. L’objectif principal des inspections formelles est de permettre au Directeur de projet de vérifier les informations présentées par l’Entrepreneur dans son rapport mensuel, et d’émettre le Décompte provisoire pour paiement. Le Directeur de projet doit informer l’Entrepreneur de son intention de procéder à une inspection formelle, au moins 48 heures à l’avance, en précisant la date, l’heure et le lieu où cette inspection formelle doit débuter. L’Entrepreneur est tenu d’être présent à la date, à l’heure et au lieu spécifiés par le Directeur de projet, et de fournir les moyens matériels nécessaires à l’inspection comme indiqué ci-dessous. Les inspections formelles seront normalement, mais pas nécessairement, programmées de manière à commencer dans un délai de moins de cinq (5) jours après la présentation par l’Entrepreneur d’un Décompte Mensuel au Directeur de projet ; et ils devront normalement être achevés dans un délai maximum de trois (3) jours. Les inspections formelles permettent de comparer les informations de conformité fournie par l’Entrepreneur dans les tableaux types qui font partie de son Rapport mensuel, avec les mesurages effectifs sur les sites choisis par le Directeur de projet. Pendant les inspections formelles, le Directeur de projet préparera un bref Mémorandum décrivant (i) les circonstances générales de la visite effectuée, y compris la date, les sections de routes visitées, les personnes présentes, etc., (ii) tout cas de non-conformité ayant pu être observé, et (iii) le délai accordé par le Directeur de projet à l’Entrepreneur pour remédier aux vices constatés. Sur la base des résultats de l’inspection formelle, le Chef  projet rectifiera immédiatement toutes éventuelles erreurs ou déclarations inexactes figurant dans le décompte de l’Entrepreneur, qu’il contresignera et soumettra au Maître de l’Ouvrage pour paiement, ainsi qu’à l’Entrepreneur pour information.

Des inspections formelles seront également programmées pour le suivi des visites effectuées sur place, dont l’objectif consiste à vérifier si l’Entrepreneur a remédié aux causes des non-conformités précédentes, dans le délai accordé par le Directeur de projet et spécifié dans le Mémorandum.

2.1.14.2 Inspections informelles des Niveaux de Service

Le Directeur de projet peut procéder à des inspections informelles des Niveaux de Service au titre du mandat général que lui a confié le Maître d’Ouvrage. Il peut agir ainsi de sa propre initiative, à tout moment et à tout endroit sur les routes objet du Marché. Il doit utiliser ses propres moyens pour ces contrôles. S’il détecte des sections de routes sur lesquelles les critères du Niveau de Service ne sont pas respectés, il est tenu d’en informer l’Entrepreneur par écrit dans un délai de 24h, pour permettre l’Entrepreneur de prendre le plus tôt possible les mesures correctives. Les conclusions des inspections informelles ne peuvent être utilisés par le Directeur de projet pour rectifier les décomptes mensuels de l’Entrepreneur ni pour effectuer de déductions, ou appliquer des pénalités, sauf dans le cas où la route a été complètement coupée et le critère d’Utilisation de la Route n’est pas respecté.

2.2 Spécifications pour la Production des Informations sur la Gestion des Routes

Les critères de Niveau de Service ci-après seront appliqués à tous les livrables nécessaires pour la gestion continue du Marché et du réseau routier.

2.2.1 Profil en long (applicable aux routes non revêtues seulement)

Conformément à la Clause 18.1.1 du CCAG, lors du démarrage des travaux, l’Entrepreneur commencera immédiatement un levé topographique de toutes les routes et sections de route objet du Marché et sur la base de ce levé :

- il établira le profil en long réel des routes lors du démarrage des travaux ; et

- il déterminera le profil en long nécessaire, que selon l’Entrepreneur, il sera nécessaire de réaliser, non seulement pour atteindre les niveaux de service requis, mais aussi pour assurer la durabilité de la route dans le long terme. En déterminant le profil en long nécessaire, l’Entrepreneur devra (i) tenir compte des Travaux de réhabilitation et/ou d’amélioration exigés par le Marché, le cas échéant, (ii) prendre en compte tout spécialement les besoins d’assainissement et de protection contre les inondations, et (iii) collaborer étroitement avec le Directeur de projet. En particulier, il doit fournir au Directeur de projet, toutes les informations utilisées et les critères appliqués dans la détermination du profil en long nécessaire.

Dans le cas où le profil en long réel existe déjà pour tout ou partie des routes et a été remis par le Maître d’ouvrage à l’Entrepreneur, l’Entrepreneur devra néanmoins prendre toute mesure nécessaire pour s’assurer (et assurer le Maître d’ouvrage) de l’exactitude des données du levé de profil en long réel à la date de démarrage.

Lors du levé topographique, et lors de la préparation des profils en long réel et nécessaire, l’Entrepreneur coopérera étroitement avec le Directeur de projet. En particulier, il garantira que le Directeur de projet aura accès à toutes les informations collectées par l’Entrepreneur et utilisées dans la détermination du profil en long.

Dans tous les cas, l’Entrepreneur préparera et remettra formellement au Directeur de projet les profils en long établis (réel et nécessaire) dans les [insérer nombre de jours] jours suivant la Date de démarrage. Le Directeur de projet aura le droit de refuser les profils en longs exigés, présentés par l’Entrepreneur dans les cas où (i) il apparaît clairement que le profil en long nécessaire tel que présenté par l’Entrepreneur est insuffisant pour garantir raisonnablement tous les niveaux de service exigés par le Marché, ou (ii) ils ne satisfont pas aux exigences du Marché concernant les Travaux de résiliation et d’amélioration prévus au Marché. Le rejet par le Directeur de projet doit être accompagné par des explications claires et détaillées portant sur les motifs de son refus, et des suggestions portant sur les modifications susceptibles de corriger les motifs du rejet. Si le Directeur de projet ne refuse pas le profil en long nécessaire présenté par l’Entrepreneur dans les vingt-huit (28) jours suivant sa réception, en indiquant dans le même temps les motifs de son refus, ce profil en long deviendra automatiquement la référence pour le critère de durabilité, comme défini ailleurs dans ce marché.

Cependant, l’Entrepreneur ne saurait présenter une quelconque réclamation fondée sur des Insuffisances réelles ou potentielles concernant l’altitude ou toute autre caractéristique du profil en long nécessaire, même dans les cas où (i) la non-conformité avec le critère de niveau de service pourrait être liée directement à une telle insuffisance, ou (ii) le Directeur de projet a approuvé, ou n’a pas rejeté le profil en long nécessaire proposé par l’Entrepreneur.

2.2.2 Décompte mensuel

Le Décompte mensuel à remettre conformément à la Clause 49.1 du CCAG devra avoir le format

Suivant :

[Insérer modèle pour le Décompte mensuel. Un modèle provenant d’un Marché pour un réseau de routes non revêtues a été inclus dans la page suivante]

La conformité (ou non-conformité) des activités de l’Entrepreneur sera signalée par l’Unité d’autocontrôle au Directeur de projet sous forme de tableaux pour lesquels un format standard obligatoire est adopté. Il y a un tableau pour chaque route ou section de route. Les tableaux font partie du décompte mensuel de l’Entrepreneur, et ils peuvent être complétés par des commentaires pour lesquels un format spécifique n’est pas nécessaire. Le format du tableau standard obligatoire est le suivant :

[Insérer le modèle des tableaux standard obligatoires pour les routes non revêtues ou revêtues, ou pour les deux, le cas échéant. Un modèle provenant d’un Marché pour un réseau non revêtu a été inclus après le modèle de décompte mensuel.]

Décompte mensuel pour le Marché                                                                          Nom du Marché

Route ou section de route :                                                                                           Route A et Route B                               Mois du Marché : 12 (Septembre 2005)

Niveau de Service exigé                                                                                               Très bon

Longueur de la route au niveau de service exigé (km)                                               34,8

| Critères de Niveau de Service | Conformité requise |  | Conformité réelle |  |  |  | Non-conformité |  | Réduction depaiement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objectif | Km 1 | Critères de conformité | Route A | Route B | Longueur totale conforme (km) 2 | Longueur non-conforme (3) (1-2) | % de Réduction de paiement (4) | Km (5 = 3x4) |
| 1. Utilisation de la Route | 100% | 34,8 | Interruption de la circulation (km jours) | 100% | 100% | 34,8 | 0 | 1% Sous total | 0 0 |
| 2 Vitesse de Circulation moyenne | 60 km/h |  | Vitesse moyenne (5 km/h en dessous de l’objectif) | 60 km/h | 60 km/h | 34,8 | 0 | 1% Sous total | 0 0 |
| 3. Confort de l’Usager de la Route | 43% | 15,0 | Amplitude de tôle ondulée Profondeur des ornières Dégradations individuelles Dégradations totales de la zone Signalisation routière | 12 8 18 18 25% | 14 6 16.8 16.8 30% | 26 14 24,8 34,8 9,5 | 0.00 0.96 0.00 0.00 5.46 | 50% 50% 50% 10% 25% Sous total | 0 0.48 0 0 1.37 1.85 |
| 4. Durabilité | 38% | 13,2 | Hauteur de la végétation Enlèvementde la végétation Largeur de route utilisable Profil longitudinal Assainissement | 18 18 6 Non évalué 12 | 16.8 16.8 3 ce mois 7 | 34,8 34,8 9 34,8 19 | 0.00 0.00 4.22 0.00 0.00 | 25% 25% 10% 10% 50% Sous total | 0 0 0.42 0 0 0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 2,27 |
|  |  |  |  | Longueur en km à payer à ce niveau de service, ce mois : |  |  |  | 32,53 |  |

Récapitulatif du Paiement – Marché ROR/1

Mois du Marché : 12

| Niveau de Service | Réseau km | Pénalité km | Km à payer ce mois |
| --- | --- | --- | --- |
| TRES BON | 34,8 | 2,27 | 32,53 |
| BON | 87,1 | 5,62 | 81,48 |
| MOYEN | 99,6 | 7,30 | 92,3 |
| TOTAL | 221,5 | 16,19 | 206,31 |
| Paiement total à effectuer ce mois | Taux par km x km à payer |  |  |

FORMAT DE TABLEAU POUR RAPPORT DE CONFORMITE AVEC LES NIVEAUX DE SERVICES EXIGES (pour Routes non revêtues)

INSPECTION DU NIVEAU DE SERVICE POUR LE MOIS……………………20…

Marché No. : ………………………..                                Date de l’inspection : …………….

Entrepreneur : …………………. ……                               Personnes présentes :

Section de route : …………………….

|  |  | CRITERE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIONS |  | CONFORT DE L’USAGER |  | DURABILITE DE LA ROUTE |  | SOUS-CRITERE |
| De | à | En conformité | Non conformité | En conformité | Non conformité | EN NON CONFORMITE |
| [Spécifier] | [Spécifier] | [Insérer "X" ou laisser vide] | [Insérer "X" ou laisser vide] | [Insérer "X" ou laisser vide] | [Insérer "X" ou laisser vide] | [Spécifier le sous-critère en non Conformité] |

Utilisation de la Route: ………………. [insérer "conforme" ou "non conforme"] Vitesse de circulation: ……….……. [insérer "conforme" ou "non conforme"] ….

…..km/h [insérer la vitesse moyenne mesurée, si disponible]

Préparé par l’Unité d’autocntrôle de l’Entrepreneur                                                         Certifié par le Maître d’ouvrage ou son représentant

………………………………….………. [Signature]                                                        ………………………………………………. [Signature]

2.2.3 Programme d’Exécution

Conformément à la clause 17.2 du CCAG, l’Entrepreneur devra soumettre un Programme d’Exécution dans un délai de vingt-huit (28) jours après la signature du Marché. Le programme doit comprendre, mais ne se limite pas, aux articles suivants :

2.2.3.1 Plan d’Assurance Qualité de l’Entrepreneur

L’objectif du Plan d’Assurance Qualité est d’intégrer les exigences du marché et les systèmes d’assurance qualité de l’Entrepreneur pour réaliser les Services.

Le Plan d’Assurance Qualité de l’Entrepreneur décrit les méthodes et les procédures qu’appliquera l’Entrepreneur pour l’exécution du Marché, y compris la manière pour l’entrepreneur de :

(a) identifier les exigences de qualité spécifiques au marché,

(b) planifier et exécuter le travail pour satisfaire ces conditions

(c) contrôler et/ou évaluer le travail pour garantir la conformité aux critères de qualité

(d) enregistrer et contrôler les résultats comme preuve de la conformité, et

(e) garantir qu’une action rapide est entreprise pour rectifier toute non-conformité.

Le Plan d’Assurance Qualité de l’Entrepreneur doit décrire clairement les systèmes, les procédures et les méthodes qui seront utilisés pour assurer et contrôler la conformité des Services.

2.2.3.2 Plans de Gestion d’Hygiène et de Sécurité

Si cela est requis dans le CCAP, le Programme d’Exécution devrait inclure un Plan de Gestion d’Hygiène et de Sécurité.

L’objectif du Plan de Gestion d’Hygiène et de Sécurité est de promouvoir une attitude responsable par rapport à l’hygiène et la sécurité du travail et la conformité aux dispositions de 
[insérer loi/règlement approprié].

Du fait de la nature des Services, l’Entrepreneur peut de temps à autre être exposé à des situations dangereuses qui pourraient entraîner des risques de différents degrés, pour le personnel contractant et/ou le public.

Des situations surviendront où il ne sera pas possible d’éliminer ou de circonvenir des risques sérieux.

Dans de telles situations, les risques doivent être réduits au maximum en garantissant que des systèmes de protection planifiés (ex. équipement, vêtement) sont effectivement utilisés.

Le Plan de Gestion d’Hygiène et de Sécurité doit toujours être appliqué par le personnel de L’Entrepreneur et de tous les sous-traitants à tous moments.

Le Plan de Gestion d’Hygiène et de Sécurité devrait, quand il est mis en œuvre de manière conforme aux conditions du plan :

(a) 	Garantir l’identification systématique des risques existants et nouveau(x) sur le(s) site(s) d’activité

(b) 	Assurer la minimisation des risques importants, si l’élimination et l’isolement sont tous les deux infaisables

(c) 	Assurer la mise à disposition et l’utilisation des mesures de protection appropriées

(d) 	Inclure des procédures d’urgence pour faire face au déversement accidentel, pollution ou danger imminent

Assurer une revue et une évaluation périodique de chaque risque identifié et faire le suivi des employés exposés à ces risques.

(f) 	Assurer qu’un compte rendu soit effectué et enregistré pout tout incident de sécurité sur le lieu de travail afin que les problèmes d’hygiène et de sécurité soient traités rapidement et périodiquement. C’est une condition de ce Marché que le Directeur de projet soit avisé immédiatement de tout incident de ce genre.

Le délai de fourniture du Programme initial d’Hygiène et de Sécurité est au plus tard 
[indiquer nombre de jours] jours après la Date de Démarrage.

2.2.3.3 Procédures d’Urgence et Plan de Remplacement

Si cela est exigé dans le CCAP, le Programme d’Exécution devra comprendre des Procédures d’Urgence et des Plans de Remplacement qui établiront les rôles, les pratiques et les procédures durant les types spécifiques de cas d’urgence identifiés dans les plans et les plans de remplacement associés à la fermeture des routes. Les Procédures d’Urgences et les Plans de Remplacement doivent être élaborés par l’Entrepreneur et approuvés par le Directeur de projet et toutes autres parties prenantes que le Directeur de projet pourrait identifier.

L’objectif des Procédures d’Urgence et des Plans de Remplacement est d’assurer la sécurité du personnel de l’entrepreneur et des usagers de la route en cas d’urgence et/ou fermeture de la route. Il devrait comprendre :

- un système de communication efficace d’enregistrement des événements

- le nom, le contact et les fonctions spécifiques du personnel de l’Entrepreneur désigné pour répondre en cas d’urgence

- le contact des autres parties qui ont besoin d’être informées en cas d’urgence ex. la police

- des procédures détaillées de réponse aux cas d’urgences

- les itinéraires de déviation possibles dans le cas de fermeture de la route

Le délai de fourniture des Procédures initiales d’Urgence et Plan de Remplacement devrait être au plus tard [indiquer nombre de jours] jours après la Date de Démarrage.

2.2.3.4 Plan de Gestion de la Circulation

Si cela est exigé dans le CCAP, le Programme d’Exécution comprendra un Plan de Gestion de la Circulation. Le Plan de Gestion de la Circulation établit les pratiques pour la gestion de la circulation sur les sites de travail. Le Plan de Gestion de la Circulation doit être élaboré par l’Entrepreneur et approuvé par le Directeur de projet.

Les objectifs du Plan de Gestion de la Circulation consistent à :

(a) 	déterminer et décrire clairement les responsabilités et la chaîne de commandement pour la mise au point, la mise en œuvre, et la gestion des mesures et systèmes de contrôle de la circulation.

(b) 	établir les conditions minimales de contrôle provisoire de la circulation

(c) 	établir le minimum géométrique, de profil en travers et des normes de revêtement pour des travaux provisoires

(d) 	établir les transitions appropriées et permettre une circulation sécurisée et efficace dans, à travers et hors des sites de travail

(e) 	protéger à tout moment le personnel de l’Entrepreneur

(f) 	protéger à tout moment les actifs et les ressources de l’Entrepreneur

(g) 	satisfaire les exigences opérationnelles de la route

Le Plan de Gestion de la Circulation doit comprendre au moins les aspects suivants :

- Un processus formel pour la préparation, la révision et l’approbation du Plan de Gestion de la Circulation ;

- Un système de localisation et de contrôle des documents pour assurer que seul le dernier exemplaire en vigueur du Plan de Gestion de la Circulation est en usage

- Les détails de contact pour l’Entrepreneur, le Mandant, les services d’urgence et autres parties prenantes

- Les schémas, les méthodes etc, pour la mise en œuvre du contrôle de la circulation en garantissant chaque aspect des Services (y compris les schémas, et les méthodes spécifiques à un site d’activité particulier, dans les cas où les Services requièrent des mesures de contrôle de la circulation différentes des règlements standard)

2.2.4 Mise à Jour de la Base de Données pour l’Administration de la Route

Actuellement, l’Administration routière exploite les données suivantes en relation avec les actifs qui doivent être entretenus dans le cadre du Marché, soit en version électronique soit sur papier.

[Insérer liste – au minimum, celle-ci devrait comprendre les données collectées par le consultant pour la préparation du dossier d’appel d’offres MROR.]

L’Entrepreneur doit fournir toutes informations nécessaires pour conserver ces données dans un état d’exactitude, de mise à jour et de complétude appropriés aux utilisateurs pour lesquels les données sont destinées.

L’Entrepreneur doit fournir des copies sur papier et/ou en version électronique des informations à l’Administration routière comme demandées de façon raisonnable.

Les délais de livraison et les fréquences de mise à jour sont [insérer les délais appropriés, les mises à jour trimestrielles sont recommandées]

2.2.5 Rapport de Remise-Reprise

Immédiatement avant l’achèvement du marché, l’Entrepreneur préparera un Rapport de Remise-reprise.

L’objectif du Rapport de Remise-reprise est de faciliter la transition vers le marché suivant et d’assurer que l’entrepreneur suivant soit informé des problèmes en suspens. Le Rapport :

(a) Résumera tous problèmes non résolus ;

(b) Inclura les séries de données complètes les plus récentes sur les routes couvertes par le marché, et

(c) Fournira les détails suivants :

(i) Un programme sur les défectuosités rémanentes et les responsabilités correspondantes, le cas échéant ;

(ii) Tous problèmes non résolus, surtout ceux qui peuvent avoir un impact sur l’Entrepreneur suivant ;

(iii) Les détails de tous problèmes difficiles ;

(iv) Tout suivi spécial en cours/ besoins d’intervention.

2.3 Spécification des Critères de Niveau de Service pour les Routes non revêtues

Les critères de Niveau de Service suivants seront appliqués pour toutes les routes non revêtues inclues dans le marché. Cette section spécifie les niveaux de qualité à respecter pour deux critères d’ensemble :

• Service et Confort de l’Usager de la Route

• Mesures de Durabilité

2.3.1 Mesures du Service à l’Usager et du Confort de l’Usager des Routes non Revêtues

2.3.1.1 Utilisation de la Route

L’Entrepreneur devra s’assurer que la route soit ouverte à la circulation et permette une circulation ininterrompue à tout moment. Les exceptions admises sont : [spécifier les exceptions, le cas échéant]

[Note : Les exceptions à admettre devront être précisées en fonction du contexte local de chaque route. Elles peuvent varier entre deux extrêmes : du minimum de fermeture de quelques heures après des accidents de route graves, au maximum de coupure de plusieurs mois par an pour les routes sujettes à de fréquentes inondations lors de la saison des pluies. Les routes dans les zones montagneuses peuvent être exposées à des éboulements et exigent davantage d’exceptions que les routes en terrain plat. Pour les pays qui connaissent de fortes saisons de pluies, les exceptions à admettre varient entre la saison des pluies et la saison sèche. Dans certains pays, l’Entrepreneur peut être autorisé à installer des barrières de pluie qui peuvent rester fermées pendant les pluies et jusqu’à un certain nombre d’heures après la fin de la précipitation. Si le marché englobe un réseau de routes qui inclut plusieurs catégories de routes différentes, il pourrait y avoir aussi plusieurs catégories d’exceptions. En général, quand on définit les exceptions, il est très important d’étudier de près les conditions locales et d’éviter les règles trop restrictives.]

2.3.1.2 Vitesse de Circulation Moyenne

L’Entrepreneur doit veiller à ce qu’un véhicule de type défini ci-dessous puisse circuler en toute sécurité (i) à une certaine vitesse moyenne définie ci-dessous, et (ii) de manière que l’état de surface de la route ne contraigne jamais le véhicule à rouler à une vitesse inférieure à un certain minimum.

Véhicule : [indiquer le véhicule, y compris la marque et le modèle]

[Note: Le véhicule retenu doit être le type de véhicule le plus courant utilisé par les usagers de la route considérée. L’objectif est de permettre aux usagers de la route de participer, au moins de façon informelle, au contrôle du respect de ce critère de Niveau de Service par l’Entrepreneur.]

Vitesse de circulation moyenne : [insérer vitesse moyenne]

[Note: (i) Il peut y avoir plus d’une vitesse définie, s’il y a des conditions différentes pour différentes catégories de routes dans le réseau. (ii) La vitesse exigée peut augmenter dans le temps, si l’Entrepreneur est censé améliorer progressivement le Niveau de Service de la route. (iii) Dans la région caractérisée par des saisons de pluies très marquées et des conditions de sol difficiles, il peut être recommandé de réduire la vitesse moyenne exigée pendant la saison de pluies. Aussi, le concept de la contrainte de la vitesse minimum peut être utilisé dans quelque cas, qui est la vitesse la plus basse, à laquelle un usager devrait ralentir à cause des insuffisances de la surface de route.]

2.3.1.3 Confort de l’Usager de la Route

L’usager de la route doit être en mesure de circuler dans certaines conditions de confort et de sécurité, ce qui dépend de plusieurs critères définis ci-dessous. L’exigence des critères relatifs au confort de l’usager de la route est graduelle, au sens où il est appliqué à un certain pourcentage du réseau, en expansion selon le calendrier montré plus loin dessous, jusqu’à ce qu’une conformité de 100% soit atteinte après un temps donné.

[Note: Dans la plupart des cas, la condition initiale des routes sous contrat est telle qu’il ne serait pas réaliste de s’attendre à une conformité complète aux critères de confort de l’usager de la route dès le début du marché. Il est recommandé d’utiliser un calendrier pour la conformité, dont un modèle est montré plus loin en bas.]

|  |  | Moyen | Bon | Très bon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amplitude de tôle ondulée sur la Route | Valeur maximum admise en un point quelconque de la route : [insérer la valeur pour chaque niveau de service, le maximum recommandé est entre 2,5 cm et 4,5 cm] |  |  |  |
| Profondeur des Ornières | Valeur maximum admise en un point quelconque de la route : [Insérer la valeur pour chaque niveau de service, le maximum recommandé est entre 3,5 cm et 5 cm] |  |  |  |
| Autres dégradations de la chaussée (nids de poule, érosions et autres types analogues de dégradations, en dehors de la tôle ondulée et des ornières) | Dimension maximum admise pour toute dégradation simple : [Insérer les valeurs pour chaque niveau de service, la valeur suggérée est entre 30 cm et 45 cm] Nombre maximum cumulé admis de dégradations de toute dimension supérieure à [insérer la valeur, la valeur suggérée est entre 15 cm et 30 cm] sur toute section de 1000 m : |  |  |  |
| Propreté de la surface de la chaussée et des accotements. | La surface de la route doit toujours être propre et exempte de terre, de débris, détritus et d’autres objets. Les terres, les débris et les obstacles doivent être enlevés : - Dans un délai de [insérer le délai, le délai recommandé est entre 1 h et 24 heures] s’ils représentent un danger pour la sécurité de la circulation. - Dans un délai de [insérer la valeur, la valeur recommandée est entre 3 jours et 14 jours] s’ils ne représentent aucun danger pour la sécurité de la circulation. |  |  |  |

2.3.2 Mesures de Durabilité pour les Routes Non Revêtues

Les activités de gestion et d’entretien de la route mises en œuvre par l’Entrepreneur pendant toute la durée du marché ne doivent pas compromettre la durabilité à long terme de la route, qui dépend de plusieurs critères définis ci-dessous.

[Note : “Durabilité de la Route” recouvre un ensemble de critères qui pour la plupart, n’ont pas d’incidence directe et immédiate pour l’usage de la route à court terme, mais qui n’en sont pas moins très importants pour « la durabilité » physique de la route à long terme. Dans la plupart des cas, l’état initial des routes objet du marché est tel qu’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que les critères de durabilité soient intégralement respectés dès la mise en œuvre du marché. Il est recommandé d’établir pour cela un calendrier pour la conformité, dont un exemple est présenté plus bas.]

| Profil en longueur nécessaire | Tolérance verticale négative maximum acceptée : [insérer la valeur, la valeur recommandée est de moins trois centimètres (3,0 cm au-dessous du profil en long exigible); il n’y a pas de limite pour les écarts positifs] |
| --- | --- |
| Largueur de la Surface de Chaussée utilisable | Route 1: ……[insérer valeur] mètres Route 2: ……[insérer valeur] mètres Route ………… Tolérance négative maximum acceptée : [insérer la valeur, recommandée est une valeur dans l’ordre de moins 20 centimètres (20 cm de moins que la largeur de la surface de la chaussée utilisable souhaitée] |

2.3.3 Variations et Conformité Progressive aux Niveaux de Service

Afin de prendre en compte la période de mobilisation initiale de l’Entrepreneur, la conformité à aucun des critères de niveau de service n’est exigée jusqu’à : [insérer le nombre de jours après la signature ou la notification légale complète du marché, entre 60 et 90 jours sont recommandés]

Le tableau suivant indique les variations et les conditions d’exigences de la conformité progressive avec les niveaux de service dans le temps : [insérer tableau]

[Note : Le tableau suivant est un exemple provenant d’un marché de 4 ans, qui peut être adapté aux conditions spécifiques du marché et des routes en faisant l’objet.]

MODELE D’ECHEANCIER pour les routes non revêtues (à titre purement indicatif)

|  | Echéancier de l’exigibilité du respect des Niveaux de Service |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de mois depuis le début du Marché | Utilisation de la route(s) Conformité requise sur (le % de la longueur totale des routes sous le contrat) | Vitesse de Circulation Moyenne Vitesse minimum pouvant être maintenue dans de bonnes conditions de sécurité (en Km/h) | Confort de l’Usager de la Route Conformité requise sur (le % de la longueur totale des routes sous le contrat) | Durabilité de la route(s) Conformité requise sur (le % de la longueur totale des routes sous le contrat) |
| 1 et 2 | Pas de seuil minimum | Pas de seuil minimum | Pas de seuil minimum | Pas de seuil minimum |  |
| 3 | 100 | 40 | 3 | 2 |  |
| 4 | 100 | 401 | 8 | 4 |  |
| 5 | 100 | 50 | 13 | 7 |  |
| 6 | 100 | 50 | 18 | 11 |  |
| 7 | 100 | 50 | 24 | 15 |  |
| 8 | 100 | 60 | 30 | 20 |  |
| 9 | 100 | 60 | 36 | 25 |  |
| 10 | 100 | 60 | 42 | 30 |  |
| 11 | 100 | 60 | 50 | 35 |  |
| 12 | 100 | 60 | 60 | 40 |  |
| 13 | 100 | 60 | 70 | 45 |  |
| 14 | 100 | 60 | 80 | 51 |  |
| 15 | 100 | 60 | 90 | 57 |  |
| 16 | 100 | 60 | 100 | 63 |  |
| 17 | 100 | 60 | 100 | 69 |  |
| 18 | 100 | 60 | 100 | 75 |  |
| 19 | 100 | 60 | 100 | 81 |  |
| 20 | 100 | 60 | 100 | 87 |  |
| 21 jusqu’à la Fin du marché | 100 | 60 | 100 | 100 |  |

[Note: Si le marché porte sur plusieurs réseaux de routes avec différentes conditions de Niveau de

Service, il conviendra de présenter un tableau distinct pour chaque réseau. Dans les pays qui connaissent des saisons de pluies très marquées, il s’avère déraisonnable d’exiger le respect intégral de tous les critères pendant les saisons de pluies, et des tableaux distincts pourront être établis pour les saisons sèches et les saisons de pluies. En particulier, il pourrait être nécessaire de suspendre toute augmentation du pourcentage du réseau où l’Entrepreneur doit se conformer aux conditions de Confort de l’Usager, et aux conditions de Durabilité. Ces limitations et éventuellement d’autres doivent être soigneusement évaluées par ceux qui préparent les Spécifications.]

2.3.4 Moyens utilisés pour les inspections des Niveaux de Service des Routes non revêtues

Pour les inspections formelles du respect du Niveau de Service, l’Unité d’Autocontrôle de l’Entrepreneur travaillera en étroite collaboration avec le Directeur de projet, et sous sa 


supervision. Les moyens matériels nécessaires à ces contrôles seront fournis par l’Entrepreneur ; ce sont les mêmes que ceux normalement utilisés par l’Unité d’Autocontrôle pour le contrôle interne permanent du respect des Niveaux de service par l’Entrepreneur, en particulier :

- Des véhicules du type suivant : [spécifier le nombre et le type de véhicules].
Le (ou les) Véhicule (s) doivent être en bon état et conformes à leurs spécifications d’origine, sans aucune modification susceptible d’affecter leurs caractéristiques de conduite. [Note : Le (ou les) véhicule(s) doivent être du type le plus couramment utilisé par les usagers de la route. On pourra spécifier différents types de véhicules selon les groupes de routes].

- Personnel qualifié et personnel d’appui [spécifier le nombre et le type de personnel, il devra normalement s’agir, au minimum, du personnel qualifié de l’Unité d’Autocontrôle et deux auxiliaires].

- Tous les outils et instruments nécessaires, conformément aux indications fournies dans les paragraphes décrivant les méthodologies des inspections.

2.3.5 Méthodologies utilisées pour évaluer les Niveaux de Service sur les routes non revêtues

(a) Utilisation de la Route (ou des Routes) : il n’y a pas de méthode d’essai spécifique pour ce critère, autre que de conduire sur la route de manière normale, en utilisant le type de véhicule indiqué au paragraphe précédent. Ce critère sera réputé non satisfait si la route est coupée à un endroit quelconque. Le critère sera cependant satisfait s’il est possible de poursuivre le parcours sur la route, sans que le véhicule ne soit endommagé du fait du mauvais état de la route.

[Note : Par exemple, si le véhicule heurte un obstacle sur la surface de la chaussée et que le système d’échappement s’en trouve endommagé, le critère n’est évidemment pas satisfait. Par contre, si un éboulement encombre la moitié de la chaussée, mais qu’il est aisément possible de contourner l’obstacle en faisant usage de l’autre demi chaussée, le critère est réputé satisfait]

(b) Vitesse moyenne de circulation : pour la vérification de la vitesse moyenne de circulation, la première étape consiste à définir les sections tests de la route. Les longueurs des sections tests devraient correspondre à une demi-heure de temps de conduite au minimum (par ex. 30 km de longueur pour une vitesse moyenne de circulation demandée de 60 km/h). La seconde étape est de circuler sur la section test définie dans des conditions normales de sécurité, dans le véhicule fourni par l’Entrepreneur et conduit par un chauffeur fourni par l’Entrepreneur. Le chauffeur doit à tout moment respecter les règles de circulation, et notamment les vitesses-limites autorisées. Les durées d’arrêt non prévues qui ne sont pas en relation avec l’état de la route (comme des barrières de contrôle, pannes ou autres incidents) devront être déduites du temps total de parcours. A l’exception des ralentissements et arrêts normaux et obligatoires (aux intersections, limitations de vitesse, stops, passages piétons, traversées de villages, etc.) la vitesse de circulation ne devrait à aucun moment être limitée du fait de l’état de la route au-dessous d’un minimum spécifié dans le marché, et la vitesse moyenne de circulation sur la section de route inspectée doit être supérieure ou égale au seuil donné dans le Tableau récapitulatif figurant ci-après dans les Spécifications. Dans tous les cas, la sécurité des passagers du véhicule test, ainsi que celle des autres usagers ne doit jamais être mise en danger. Le Directeur de projet est seul juge de décider si une vitesse est sans danger ou non.

A l’issue du test, le véhicule utilisé ne doit pas avoir subi de dommage mécanique provoqué par la vitesse de circulation, au cas où cette vitesse aurait été excessive eu égard à l’état de la section test de route. Si le véhicule a subi de tels dommages, le test est négatif et le niveau de service n’est pas satisfait.

(c) Amplitude de la tôle ondulée : L’amplitude de la tôle ondulée est un des critères de confort de l’usager. Elle sera contrôlée sur des sections de route définies par le Directeur de projet, sur la base de l’apparence visuelle. La mesure de l’amplitude sera effectuée en plaçant une règle de trois mètres de longueur sur la surface de la chaussée, perpendiculairement à son axe, aux endroits définis par le Directeur de projet, et en mesurant la hauteur entre la règle et le point le plus bas de l’ondulation.

L’amplitude maximale de l’ondulation sera enregistrée, et si elle excède la valeur d’ondulation figurant dans le Tableau récapitulatif ci-après, la section de route d’un (1) km sur laquelle la tôle ondulée se trouve sera réputée en non-conformité.

(d) Profondeur d’orniérage ; La profondeur d’orniérage est un des critères de confort de l’usager.

Elle sera contrôlée sur des sections de route définies par le Directeur de projet, sur la base de l’apparence visuelle. La mesure de l’amplitude sera effectuée en plaçant une règle de trois mètres de longueur sur la surface de la chaussée, perpendiculairement à son axe, aux endroits définis par le Directeur de projet, et en mesurant la hauteur entre la règle et le point le plus bas de l’ornière.

La profondeur maximale de l’orniérage sera enregistrée, et si elle excède la valeur d’orniérage figurant dans le Tableau récapitulatif ci-après, la section de route d’un (1) km sur laquelle la tôle ondulée se trouve sera réputée en non-conformité.

(e) Autres dégradations de surface : Les autres dégradations de surface sont des critères déconfort de l’usager. Elles seront contrôlées sur des sections de route définies par le Directeur de projet, sur la base de l’apparence visuelle. Les dégradations de surface individuelles seront mesurées à la règle.

Le « diamètre équivalent » est défini comme la moyenne de la plus grande dimension de la dégradation et d’une seconde mesure prise perpendiculairement à la première.

Pour toute section de route d’un (1) km de longueur, la conformité à ce critère exige que (i) aucune dégradation individuelle (autre que l’orniérage et la tôle ondulée) n’ait un « diamètre équivalent » supérieur à la valeur maximale spécifiée et (ii) le nombre de dégradations individuelles sur une section de 1 km est inférieur au seuil figurant dans le Tableau récapitulatif ci-après.

(f) Largueur de la surface de chaussée utilisable : La largueur de la surface de chaussée utilisable est un des critères de “Durabilité de la Route”. Elle sera mesurée sur des sections de routes choisies par le Directeur de projet sur simple examen visuel, en particulier dans les endroits où des cas d’érosion ou d’autres dégradations existent, qui limitent la largeur de la bande circulable. La largeur de la chaussée utilisable est mesurée au moyen d’un mètre ruban et/ou de règles.

Pour tout kilomètre de section de route, le Directeur de projet choisira une sous-section de 
50-mètres où la mesure sera effectuée. Le long de cette sous-section, le Directeur de projet repérera ensuite, pour chaque côté de la route, la dégradation individuelle qui crée la plus forte réduction de la bande circulable. Pour chacun de ces deux points, il mesurera alors la distance (L) entre le bord théorique de chaussée utilisable (basé sur la largeur de la chaussée utilisable dans le marché) et le point de dégradation le plus profond, obtenant deux valeurs (L1 et L2). La largeur réelle de la chaussée utilisable s’obtient en déduisant (L1 + L2) de la largeur de chaussée théorique spécifiée dans le marché. (voir le schéma ci-après). Si l’un ou l’autre de ces critères est dépassé, la section d’un kilomètre où ils sont situés sera jugée non conforme.

Pour un kilomètre quelconque de section de route, le respect de ce critère suppose 
qu’il n’y ait aucune sous-section de 50 mètres où la largeur effective de chaussée utilisable 
(montré comme W dans le schéma) est inférieure à la largeur spécifiée dans le Tableau récapitulatif ci-dessous (clause 2.3.6), moins la tolérance admise comme indiquée dans le Tableau récapitulatif.

(g) Profil en long nécessaire : Le Profil en long nécessaire est un des critères de “Durabilité de la Route”. Elle sera mesurée sur des sections de routes choisies par le Directeur de projet. Durant la période initiale pendant laquelle l’Entrepreneur exécute des travaux destinés à augmenter progressivement le pourcentage du réseau routier en conformité, des mesures seront fréquemment réalisées et leur localisation sera fonction des emplacements auxquels l’Entreprise réalise les travaux.

Lorsque la conformité à 100% aura été obtenue, le Directeur de projet pourra ensuite choisir pendant la durée ultérieure du Marché de restreindre les inspections aux zones qu’il considère « critiques ».

Cependant, à l’approche de l’échéance du Marché, la totalité du profil en long des routes faisant l’objet du Marché devra être vérifié. Les mesures seront prises aux mêmes emplacements qui avaient été utilisés pour le profil en long initial au commencement du marché. Le matériel utilisé sera le matériel normalement utilisé pour les levés topographiques.

Afin d’être représentatif d’une section d’un km de route, cinq (5) points de mesure seront utilisés, espacés de 200 mètres (distance entre profils en travers de 200 m).

La conformité à ce critère exige qu’au maximum un (1) profil présente un écart négatif supérieur à la tolérance indiquée dans le Marché. Les écarts positifs sont tolérés, à moins que les spécifications n’en disposent autrement.

2.3.6 Tableau récapitulatif des Valeurs maximales et minimales

[Note: le tableau suivant est un exemple provenant d’un marché pour des routes non revêtues qui doit être adapté aux conditions spécifiques du marché.]

| Route | Niveau de Service Requis | Vitesse de Circulation | Confort de l’Usager de la Route |  |  |  | Durabilité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vitesse Moyenne (km\h) | Amplitude d’ondulation max (cm) | Profondeur ornière max (cm) | Autres Dégradation de Surfaces |  | Végétation |  | Larguer de la route utilisable |  | Profil longitudinal |
|  |  |  |  |  | Dimension max pour une dégradation unique (cm) | Nombre max pour une section de 1 km de long | Hauteur Libre min au dessus de la surface de la route (m) | Hauteur maximum permise (cm) | Largeur Nécessaire (m) | Tolérance (cm) | Tolérance (cm) |
| Route A | Moyen | 40 | 5.0 | 10.0 | 45.0 | 20 | 4.5 | 30 | 5.0 | 20 | 3 |
| Route B | Bon | 40 | 5.0 | 10.0 | 45.0 | 20 | 4.5 | 30 | 5.0 | 20 | 3 |
| Route C | Très bon | 60 | 2.5 | 5.0 | 30.0 | 2 | 4.5 | 30 | 6.0 | 20 | 3 |
| Route D | Bon | 50 | 3.5 | 7.0 | 40.0 | 10 | 4.5 | 30 | 5.0 | 20 | 3 |
| Route E | Très bon | 60 | 2.5 | 5.0 | 30.0 | 2 | 4.5 | 30 | 6.0 | 20 | 3 |
| Route F | Bon | 50 | 3.5 | 7.0 | 40.0 | 10 | 4.5 | 30 | 5.0 | 20 | 3 |
| Route G | Moyen | 40 | 5.0 | 10.0 | 45.0 | 20 | 4.5 | 30 | 5.0 | 20 | 3 |

2.4 Spécification des Critères de Niveau de Service pour les Routes revêtues

Les critères de Niveau de Service suivants seront appliqués pour toutes les routes revêtues inclues dans le marché. Cette section spécifie les niveaux de qualité à respecter pour trois critères d’ensemble :

- Utilisation de la Route

- Service et Confort de l’Usager de la Route

- Mesures de Durabilité

2.4.1 Utilisation de la Route

L’Entrepreneur devra s’assurer que la route soit ouverte à la circulation et permette une circulation ininterrompue à tout moment. Les exceptions admises sont : [spécifier les exceptions, le cas échéant]

[Note : Les exceptions à admettre devront être précisées en fonction du contexte local de chaque route.

Elles peuvent varier entre deux extrêmes : du minimum de fermeture de quelques heures après des accidents de route graves, au maximum de coupure de plusieurs mois par an pour les routes sujettes à de fréquentes inondations lors de la saison des pluies. Les routes dans les zones montagneuses peuvent être exposées à des éboulements et exigent davantage d’exceptions que les routes en terrain plat. Pour les pays qui connaissent de fortes saisons de pluies, les exceptions à admettre varient entre la saison des pluies et la saison sèche. Dans certains pays, l’Entrepreneur peut être autorisé à installer des barrières de pluie qui peuvent rester fermées pendant les pluies et jusqu’à un certain nombre d’heures après la fin de la précipitation. Si le marché englobe un réseau de routes qui inclut plusieurs catégories de routes différentes, il pourrait y avoir aussi plusieurs catégories d’exceptions. En général, quand on définit les exceptions, il est très important d’étudier de près les conditions locales et d’éviter les règles trop restrictives.]

2.4.2 Service de l’Usager de la Route et Mesures de Contrôle pour les Routes Revêtues

Les critères de niveau de service pour les services de l’usager de la route et le confort sur les routes revêtues sont définis comme suit :

[Note: Le tableau suivant est un modèle qui peut servir de base au tableau réel devant figurer dans le dossier d’appel d’offres. Des modifications et des ajouts seront peut-être nécessaires afin de prendre en compte le contexte propre au pays ou au réseau routier considéré. Le texte additionnel a besoin d’être ajouté afin d’expliquer plus en détail tous critères spécifiques, si jugé nécessaire.]

| Elément | Niveau de Service | Mesure/Détection | Délai accordé pour réparations ou Tolérance admise |
| --- | --- | --- | --- |
| Nids de poule - | Dimension maximum permise de tout nid de poule individuel [insérer la valeur, on suggère entre zéro et 40 cm]). Nombre maximum cumulé permis de nids de poule avec un diamètre équivalent supérieur à 100 mm dans toute section continue de 1000m. [Insérer la valeur, la valeur suggérée est entre zéro et 10 par km de route)]. | Contrôle visuel. Règle | Aucune tolérance accordée |
| Réparation | Réparations (i) doivent être de forme carrée ou rectangulaire, (ii) doivent être à niveau par rapport au reste de la chaussée, (iii) doivent être faites au moyen de matériaux analogues à ceux dont est composé la chaussée avoisinante, et (iv) ne doivent pas présenter des fissures de plus de trois (3) mm de large. | Contrôle visuel (pour la détection de la forme et du matériau utilisé) Règle (pour vérifier si la réparation est à niveau par rapport au reste de la chaussée) Petite règle transparente (pour les fissures) | Les réparations non conformes doivent être reprises dans un délai de …jours après leur détection [insérer la valeur pour chaque niveau de service – une période entre 7 et 28 jours est recommandée]. |
| Fissuration de la chaussée (Une fissure est une ouverture linéaire sur la chaussée avec une largeur de plus de 3 mm.) | Il ne doit pas y avoir de fissures de plus de 3 mm de largeur | Largeur des fissures mesurées avec une petite règle transparente. Pour les fissures isolées, la “zone fissurée” inclut 0,5 m de chaque côté de la fissure, multipliée par la longueur de la fissure plus 0,5 m à chaque extrémité. | Fissures plus de 3 mm de large doivent être colmatées dans un délai de [insérer la Valeur – une période de 28 jours est recommandée] jour après leur détection. |
| Fissures multiples dans la chaussée | Pour une section quelconque de 50m de chaussée, la zone fissurée ne peut représenter plus de dix (10) pourcent de la surface de la chaussée. | Pour les fissures multiples et celles qui se croisent, la “zone fissurée” est une zone de forme carrée aux bords parallèles à l’axe de circulation, qui englobe totalement les fissures, de sorte que celle-ci ne soient pas à moins de 0,25 m des bords du carré. | Les zones avec des fissures multiples doivent être colmatées dans un délai de [insérer la Valeur– une période de 28 jours est recommandée] jours après leur détection. |
| Propreté de la surface de la chaussée et des accotements. | La surface de la route doit être constamment propre et exempte de terre et de débris, détritus et autres objets. | Contrôle visuel | La terre, les débris et les obstacles doivent être enlevés : Dans un délai de [insérer la valeur pour chaque type de niveau de service, le délai recommandé est entre 1 et 8 heures] si leur présence représente un danger pour la sécurité de la circulation Dans un délai de [insérer la valeur pour chaque niveau de service, la valeur recommandée est entre 3 jours et 14 jours] si leur présence ne représente aucun danger pour la sécurité de la circulation. |
| Orniérage | Il ne doit pas y avoir d’ornières de plus de [insérer la valeur] mm de profondeur. Un orniérage de plus de (10) mm ne doit pas être présent sur plus de cinq pourcents de toutes les sections de route définies dans le marché [Note : Une profondeur maximum tolérable de l’ornière entre 20 et 40 mm est recommandée] | Mesuré au moyen de 2 règles (une règle horizontale de 3 m de long placée perpendiculairement en travers de la voie de circulation ; la profondeur de l’ornière mesurée comme l’espace entre la règle horizontale et le point le plus bas de l’ornière, utilisant une petite règle avec une échelle en mm) | Un orniérage supérieur à la valeur seuil doit être éliminé dans un délai de [insérer le nombre, une période entre 28 - 56 jours est recommandée] de jours. |
| Arrachement | Il ne doit pas y avoir de surfaces d’arrachement. | Contrôle visuel. | Les surfaces affectées doivent être colmatées dans un délai de [insérer la valeur pour chaque niveau de service, la valeur recommandée est entre 28 – 56 jours]) jours après leur détection. |
| Epaufrement de bords de chaussée | Il ne doit pas y avoir d’épaufrement, ou de fragments de la chaussée qui s’effritent aux bordures. | Contrôle visuel | Les réparations doivent être achevées dans un de délai de …. jours après la détection du problème. [insérer la Valeur pour chaque niveau de service – une période entre 28 et 56 jours est recommandée) |
| Niveau des accotements par rapport à la chaussée | La différence de niveau en bordure de la chaussée ne doit pas être supérieure à [insérer la valeur] mm. [Note: Un maximum de 75 mm ne doit pas être dépassé.] | Mesuré au moyen d’une règle, avec une échelle en mm. | Les réparations doivent être achevées dans un délai de [insérer la Valeur pour chaque niveau de service – une période entre 28 et 56 jours est recommandée] jours après la détection du problème. |
| Accotements revêtus | Doivent toujours être : imperméabilisés pour éviter la pénétration de l’eau sans aucune déformation et érosion sans nids de poule et sans érosions | Contrôle visuel | Les réparations devraient être achevées dans un délai de [insérer la Valeur pour chaque niveau de service – une période entre 28 et 56 jours est recommandée] jours après la détection du problème. |

2.4.3 Mesures de durabilité pour les routes revêtues

2.4.3.1 L’uni

L’Entrepreneur est chargé de veiller à ce que l’IRI reste inférieur aux valeurs seuils indiquées dans le tableau ci-dessous : [insérer le tableau, voir l’exemple de tableau ci-dessous.]

[Note: Bien que la rugosité de la route puisse également être considérée comme Mesure de Confort de l’Usager de la Route, au terme du présent marché, elle est considérée comme une Mesure de Durabilité de la Route.]

[Note : Il y a trois valeurs seuils :

Moyenne sur la ou les route(s) ou la ou les section(s) complète(s) - - indiquer le maximum admis pour l’IRI moyen sur chacune de ces routes ou sections]

Moyenne maximum admise sur une section d’un km quelconque de cette ou ces route(s) ou de cette ou ces section(s) - - indiquer le maximum admis pour l’IRI moyen sur un km de chaque route ou section

Moyenne maximum admise pour de nouvelles chaussées construites dans le cadre des travaux de réhabilitation.]

| Elément | Niveau de Service | Mesure/Détection | Délai accordé pour réparations ou Tolérance admise |
| --- | --- | --- | --- |
| IRI Maximum pour toute section de 1 km de route existante | Valeur moyenne pour toute section de route de 1 km doit être inférieure au seuil ci-dessous (en termes de IRI moyen) Route 1 : ……..IRI Route 2 : ……..IRI Route 3 : ……..IRI Route … | Mesure par matériel calibré (Bump Integrator) | Aucune tolérance admise |
| IRI Maximum pour toute section de chaussée nouvelle | Valeur moyenne pour toute section de route de 1 km doit être inférieure au seuil ci-dessous (en termes de IRI moyen) Route 1 : ……..IRI Route 2 : ……..IRI Route 3 : ……..IRI Route … | Mesure par matériel calibré (Bump Integrator) | Aucune tolérance admise |
| IRI Moyen Maximum pour l’ensemble de la route | Valeur moyenne pour l’ensemble de la route ou section de route doit être inférieure au seuil ci-dessous (en termes de IRI moyen) Route 1 : ……..IRI Route 2 : ……..IRI Route 3 : ……..IRI Route … | Mesure par matériel calibré (Bump Integrator) | Aucune tolérance admise |

2.4.3.2 Déflexion

L’Entrepreneur est chargé de veiller à ce que la déflexion moyenne de la chaussée sur une section quelconque d’un km reste inférieure aux valeurs seuils indiquées dans le tableau ci-dessous : [insérer le tableau, voir exemple de tableau]

| Elément | Niveau de Service | Mesure/Détection | Délai accordé pour réparations ou tolérances admises |
| --- | --- | --- | --- |
| Déflexion | La valeur moyenne pour la section doit être inférieure aux valeurs seuils indiqués pour chaque section. Route 1: .…… Route 2: …….. Route 3: ……. Route ... | Mesurée tous les 50 mètres au moyen de la poutre Benkelman. La valeur seuil s’applique à la moyenne obtenue sur une section de………mètres. | Aucune tolérance admise |

2.4.3.3 Largeur de la Chaussée

L’Entrepreneur est chargé de veiller à ce que la largeur de la chaussée soit au moins égale à celle spécifiée ci-dessous. [Insérer le tableau ; la largeur minimum de la chaussée devrait être définie pour chaque section de route dans le marché]

| Elément | Niveau de Service | Mesure/Détection | Délai accordé pour réparations ou tolérances admises |
| --- | --- | --- | --- |
| Largeur de la Chaussée | La largeur de la chaussée doit être au moins égale à celle spécifiée dans le marché | Mesure manuelle en utilisant un mètre ruban métallique | Aucune tolérance admise |

2.4.4 Variations et conformité progressive aux Niveaux de Service

Afin de respecter la période de mobilisation initiale de l’Entrepreneur, on n’attend pas de celui-ci, qu’il respecte tous les critères de niveau de service avant : [insérer nombre de jours à compter de la Date de Démarrage]

[Note : le tableau suivant est un exemple qui doit être adapté aux exigences spécifiques du marché]

MODELE DE CHRONOLOGIE pour les routes non revêtues (à titre purement indicatif)

|  | Chronologie de l’exigibilité du respect des Niveaux de Service |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de mois depuis le début du Marché | Utilisation de la route(s) Conformité requise sur (le % de la longueur totale des routes sous le contrat) | Confort de l’Usager de la Route Conformité requise sur (le % de la longueur totale des routes sous le contrat) | Durabilité de la route(s) Conformité requise sur (le % de la longueur totale des routes sous le contrat) |
| 1 et 2 | Pas de seuil minimum | Pas de seuil minimum | Pas de seuil minimum |  |
| 3 | 100 | 3 | 2 |  |
| 4 | 100 | 8 | 4 |  |
| 5 | 100 | 13 | 7 |  |
| 6 | 100 | 18 | 11 |  |
| 7 | 100 | 24 | 15 |  |
| 8 | 100 | 30 | 20 |  |
| 9 | 100 | 36 | 25 |  |
| 10 | 100 | 42 | 30 |  |
| 11 | 100 | 50 | 35 |  |
| 12 | 100 | 60 | 40 |  |
| 13 | 100 | 70 | 45 |  |
| 14 | 100 | 80 | 51 |  |
| 15 | 100 | 90 | 57 |  |
| 16 | 100 | 100 | 63 |  |
| 17 | 100 | 100 | 69 |  |
| 18 | 100 | 100 | 75 |  |
| 19 | 100 | 100 | 81 |  |
| 20 | 100 | 100 | 87 |  |
| 21 | 100 | 100 | 93 |  |
| 22 jusqu’à la Fin du marché | 100 | 100 | 100 |  |

[Note: Si le marché porte sur plusieurs groupes de routes pour lesquels différents Niveaux de Service sont requis, il conviendra de prévoir un tableau distinct pour chaque groupe. Dans les pays qui connaissent des saisons de pluies très marquées, il s’avère déraisonnable d’exiger le respect intégral de tous les critères pendants la saison des pluies, et des tableaux distincts pourront être établis pour les saisons sèches et les saisons de pluies. En particulier, il peut être nécessaire de suspendre toute augmentation du pourcentage du réseau où l’Entrepreneur doit se conformer au Confort de l’Usager de la Route et aux exigences de Durabilité. Celles-ci et d’autres limitations potentielles doivent être évaluées soigneusement par ceux qui préparent les Spécifications Techniques.]

2.4.5 Moyens utilisés pour le contrôle des Niveaux de Service pour les Routes Revêtues

Pour les inspections formelles du respect des Niveaux de Service, l’Unité d’Autocontrôle de l’Entrepreneur travaillera en étroite collaboration avec le Directeur de projet, et sous sa supervision.

Les moyens matériels nécessaires à ces contrôles seront fournis par l’Entrepreneur ; ce sont les mêmes que ceux utilisés par l’Unité d’Autocontrôle pour le contrôle interne permanent du respect des Niveaux de Service par l’Entrepreneur, en particulier :

(a) Des véhicules du type suivant : [spécifier le nombre et type de véhicules]

(b) [Note: Le(s) véhicule(s) devraient être du type le plus couramment utilisé par les usagers de la route. On pourra spécifier différents types de véhicules selon les différents groupes de routes.]

(c) Personnel qualifié et personnel d’appui : [spécifier le nombre et le type de personnel, il devrait normalement s’agir, au minimum, du personnel qualifié de l’Unité d’Autocontrôle et deux assistants.]

(d) Tous les équipements, outils et instruments nécessaires, conformément aux indications fournies dans les paragraphes décrivant les méthodologies d’inspection.

2.4.6 Méthodologie et Procédures à Utiliser pour la Mesure des Niveaux de Service sur les

Routes revêtues

2.4.6.1 Méthodologies pour les Mesures de Durabilité

Les méthodologies à utiliser pour les contrôles des Niveaux de Service sont les suivantes : [Identifier les méthodes ; si nécessaire, donner les détails dans les annexes]

[Note : Cette section doit être complétée par une description détaillée des méthodologies à utiliser pour la mesure des Niveaux de Service des routes revêtues en particulier. La recommandation générale suivante devrait être prise en considération :

Uni

Une variété de systèmes est disponible pour mesurer la qualité du trajet sur la route comme indiquée par la statistique de l’uni. Alors que des variations existent, ces différents systèmes peuvent être catégorisés globalement dans l’un des deux types suivants :

• Mesures des types de réponses

• Profilomètres

Le premier des deux donne une estimation de l’uni de la route directement dérivée du mouvement du véhicule le long de la route. Ceux-ci doivent être calibrés par rapport à l’uni de référence. 
Des exemples de cette approche incluent l’Intégrateur de Bosse (Bump Integrator).

Le second groupe de dispositifs enregistre le profil d’altitude du revêtement de la route et ceci est utilisé pour établir l’uni. Dans cette catégorie de dispositifs on trouve des dispositifs simples actionnés à la main ou des systèmes à bord de véhicule.

Pour la flexibilité de l’utilisation des données, les rendements devraient être exprimés à la fois dans l’Index de Rugosité International (IRI en m/km) plus toutes variations locales en service (NAASRA counts, Bump Index etc.).

L’intervalle de rapport pour les données de l’uni devrait être tel qu’il est à la fois suffisamment long pour inclure toutes les longueurs d’onde du profil de la route qui constituent l’uni, mais peut être aussi suffisamment court pour que l’Entrepreneur qui effectue l’entretien puisse identifier les défauts distincts qui s’ajoutent à l’ensemble de l’uni. Souvent de ces deux demandes parallèles résulteront deux valeurs séparées fournies, l’une calculée à des intervalles de 50 ou 100m, et l’autre à des intervalles de 10 ou 20m.

En décidant de la méthode utilisée pour enregistrer l’uni, un nombre de facteurs devrait être considéré, y compris :

- La précision requise pour les mesures. Typiquement, s’il y a des conséquences financières (bonus ou pénalités) concernées, à ce moment-là, plus d’exactitude d’information est requise.

- • La robustesse du matériel par rapport aux conditions d’exploitation qui seront rencontrées.

Bien que souvent moins précis, les appareils de mesure de réponse sont souvent plus robustes que les dispositifs de haute technologie.

La technologie à utiliser pour l’entretien et la réhabilitation du réseau de route. Cela ne sert pas à grand-chose de mesurer l’uni avec grande précision, si le travail est entrepris à un standard relativement bas en utilisant des méthodes de technologie peu avancée.

Typiquement, les appareils de mesure de réponse sont utilisés quand la rugosité est > 6 m/km IRI ou les routes ne sont pas fermées. Les Profilomètres sont utilisés quand une haute précision est requise.

Quel que soit le type de dispositif utilisé, il doit être calibré/validé sur la variété des conditions de la route et les vitesses des véhicules raisonnablement prévisibles pendant les enquêtes. Une telle calibration/validation devrait être entreprise pendant la phase de collecte de données suivant les recommandations du fabricant et les observations pendant des utilisations antérieures.

Déflexion

La déflexion de la route est considérée comme une indication de sa capacité de porter des charges. Comme pour l’uni, il existe différentes méthodes pour déterminer la solidité de la chaussée, le plus commun, étant le Déflectomètre à chute de poids (FWD) et la Poutre de Benkelman (BB). Avec ces deux appareils, un poids est appliqué sur la route et ensuite la déflexion en résultant, de la surface de la route est mesurée. L’ampleur et la forme des déflexions à des distances variables de la charge sont alors utilisées pour en déduire la capacité structurelle.

L’intervalle d’essai pour la gestion du réseau est généralement moindre que celle requise pour la conception de la chaussée. Alors que les résultats à 10m ou 20m d’intervalles peuvent être requis pour la conception de la chaussée, pour la gestion du réseau, des intervalles de plusieurs centaines de mètres sont assez courants. Plus les méthodes de construction et les conditions de la couche de forme sont uniformes, alors l’intervalle de l’essai peut être plus élevé sans perte importante de fiabilité des résultats.

L’humidité et d’autres facteurs peuvent jouer un rôle important dans les déflexions mesurées et dans la manière de déterminer la durée de vie restante des chaussées. Il est nécessaire de décrire la méthodologie à utiliser pour normaliser les résultats provenant d’une étude aux suivantes. Ceci est important quand les paiements des bonus/pénalités sont en jeu, basés sur la durée de vie restante estimée de la chaussée.

Il y a une expérience robuste indiquant que les déflexions ne changent pas considérablement d’une année à l’autre, jusqu’à ce qu’on soit proche du moment de défaillance structurelle de la chaussée. Sur cette base, un programme continu d’essai peut bien fournir assez de résultats pour la gestion des actifs.]

2.4.6.2 Procédures de Contrôle

Les inspections formelles des Niveaux de Service sur les routes revêtues seront effectuées en suivant les procédures présentées dans cette section.

(a) Utilisation de la Route

Il n’y pas de méthode d’essai particulière pour l’utilisation de la route, autre que conduire sur la route d’une manière normale, utiliser le type de véhicule indiqué dans le paragraphe précédent. La condition n’est pas remplie si la route est coupée à un point quelconque. La condition est toutefois remplie s’il est possible de continuer à conduire sur la route, et sans que le véhicule ne subisse un dégât quelconque causé par le mauvais état de la route.

(b) Mesures du Confort de l’Usager de la Route et de la Largeur de la Chaussée

Des procédures de contrôle des mesures des opérations et des aspects de la route, de la largeur de la chaussée devront être conformément à la Clause 2.1.14.1.et la Clause 2.4.2

(c) Uni de la Route

Chaque année et chaque fois que la chaussée a été modifiée par des réhabilitations, des travaux de revêtement ou similaires, l’uni de la route sera mesuré par l’Entrepreneur sous la supervision du Directeur de projet. La méthode à employer pour la mesure est présentée dans l’annexe correspondante des Spécifications.

Si la mesure révèle que l’uni de la route est supérieur au seuil établi, le Directeur de projet établira un calendrier pour que l’Entrepreneur prenne les mesures correctives nécessaires. Ce calendrier devrait normalement assurer que les travaux correspondants sont achevés dans un délai de quatre mois et avant que la mesure suivante ne doive être exécutée. Le Directeur de projet doit toutefois accorder un délai plus long si, à son avis, la situation le justifie.

Les critères pour “le Service et le Confort de l’Usager de la Route” seront vérifiés dans les sections de routes sélectionnées par le Directeur de projet sur la base de l’aspect visuel. Si la valeur mesurée dépasse la valeur maximum spécifiée, la section d’un kilomètre où le problème se produit, sera jugée non conforme.

Les réductions de prix applicables pour non conformité à l’exigence de Niveau de Service sur l’uni de la route, au-delà de la date limite déterminée par le Directeur de projet, sont fixées à [insérer montant et unité].

[Note : Il est recommandé de fixer un montant par section de 100 mètres de voie de circulation non conforme; le montant recommandé est de 4 dollars EU par jour. Par exemple, pour une section de 5000 mètres de route à deux voies non conformes, les réductions de prix applicables seraient de 400 US$ par jour.]

(d) Déflexion de la Route

L’Entrepreneur est tenu de garantir que la déflexion de la chaussée des routes objet du Marché est inférieure aux valeurs seuils indiquées dans les Spécifications, à un temps donné de l’exécution du marché. Le temps en question est : [insérer le temps]

[Note : Ces critères de Niveau de service doivent surtout permettre d’obtenir que les routes objet du marché soient structurellement en bon état à la fin du marché. Ces critères doivent être adossés à une garantie appropriée, du type garantie de bonne exécution. Le temps où les seuils de déflexion entrent en vigueur doit être fixé de manière à permettre à l’Entrepreneur de procéder aux éventuels travaux de renforcement avant la fin du marché. Il est suggéré de fixer ce temps à un an avant la fin du Marché.

Pour les marchés couvrant des réseaux routiers plus vastes, un calendrier échelonné pourra être fixé, avec des échéances différentes pour les diverses parties du réseau considéré. Par exemple, 40% du réseau doit être en conformité 18 mois avant la fin du marché, un autre 40% doit être en conformité 12 mois avant la fin du marché, et les 20% restants doivent être en conformité 6 mois avant la fin du marché.]

La méthodologie à utiliser pour la mesure de la déflexion de la chaussée est présentée dans l’annexe correspondante des Spécifications.

Pour chacune des routes objet du marché, l’Entrepreneur est tenu de mesurer la déflexion de la chaussée au moins une fois par an, dans le cadre de ses activités ordinaires de suivi et d’évaluation. Il informera le Directeur de projet au moins une semaine à l’avance du lieu et du moment où doivent être effectuées les mesures de déflexion de la chaussée, afin de permettre au Directeur de projet d’assister au processus et d’en vérifier les résultats. Si l’une de ces mesures révèle que la déflexion de la chaussée est supérieure au seuil fixé, le Directeur de projet imposera un calendrier à l’Entrepreneur pour que celui-ci réalise les actions correctives nécessaires, et puisse les achever au plus tard au moment fixé pour l’entrée en vigueur des seuils de déflexion. Le Directeur de projet peut néanmoins accorder un délai plus long si, à son avis, les circonstances le justifient.

Le Maître de l’Ouvrage est habilité à retenir la garantie de bonne exécution fournie par l’Entrepreneur jusqu’à ce que l’ensemble des routes objet du marché réponde aux critères de déflexion de la chaussée.

S’il s’avère, à la fin du marché, que l’Entrepreneur n’a pas respecté les critères de niveau de service sur la déflexion de la chaussée, le Maître de l’Ouvrage sera habilité à engager d’autres entrepreneurs pour exécuter les travaux nécessaires afin d’assurer le respect des critères de déflexion de la chaussée, et à utiliser, dans sa totalité ou en partie, le montant de la garantie de bonne exécution afin de payer ces travaux. En tout état de cause, si à la fin du marché, l’Entrepreneur n’a pas exécuté les travaux nécessaires pour résoudre un cas de non-respect des critères de déflexion de la chaussée, l’Entrepreneur perdra tout droit au remboursement de la garantie de bonne exécution.

2.5 Signalisation et Sécurité routière

2.5.1 Mesures des Niveaux de Service pour la Signalisation et Sécurité routière

L’Entrepreneur est chargé de veiller à ce que l’ensemble de la signalisation horizontale et verticale, ainsi que les glissières de sécurité et autres dispositifs de sécurité routière sont conformes à 
[insérer soit un inventaire complet pour les routes objet du marché, soit une norme nationale ou internationale donnée que le pays aurait adoptée.].

Les exigences de Niveau de Service pour la signalisation ou les dispositifs de sécurité routière sont indiquées dans le tableau suivant : [voir exemple de tableau ci-dessous]

| Elément | Niveau de Service | Mesure/Détection | Délai accordé pour réparations ou tolérances admises |
| --- | --- | --- | --- |
| Panneaux informatifs | Les panneaux doivent être présents, complets, propres, lisibles, et en bon état structurel | Contrôle visuel | Les panneaux absents ou défectueux doivent être remplacés dans un délai de quatorze (14) jours. |
| Panneaux d’avertissement | Les panneaux doivent être présents, complets, propres, lisibles et en bon état structurel ; et bien visible la nuit. | Contrôle visuel |  |
| Panneau de prescription | Les panneaux doivent être présents, complets, propres, lisibles et en bon état structurel ; et bien visible la nuit. | Contrôle visuel |  |
| Eléments de marquage au sol horizontal et/ou peinture de la chaussée | Doivent être présents, lisibles et adhérer correctement à la chaussée. Les microsphères doivent être fermes et visibles. | Contrôle visuel |  |
| Bornes et panneaux indicateurs | Doivent être présents, complets, propres, lisibles et en bons états ; peints en surface ou couverts | Contrôle visuel |  |
| Glissières de sécurité | Doivent être présentes, propres, ne pas présenter de dommages importants ; exemptes de corrosion. | Contrôle visuel | Les glissières de sécurité endommagées par des accidents doivent être remplacées dans un délai de sept (7) jours |

2.5.2 Variations et conformité progressive aux Niveaux de Service pour la Signalisation et la Sécurité routière

Afin de respecter la période de mobilisation initiale de l’Entrepreneur, la conformité à tous les critères de niveau de service devra être conforme au calendrier pour les Niveaux de Confort et de Service de l’Usager de la Route.

Autres limitations à l’exigence de conformité sont : [insérer le cas échéant, toutes limitations

appropriées aux circonstances].

2.5.3 Procédures de Contrôle

Le contrôle visuel sera entrepris comme faisant partie des inspections formelles et inspections informelles. Les critères pour la Signalisation et la Sécurité Routière seront vérifiés aux sections sélectionnées par le Directeur de projet basées sur l’aspect visuel. Le Directeur de projet sera le seul juge de conformité. Si un critère spécifique n’est pas satisfait, la section d’un kilomètre où se produit le défaut, sera jugée non conforme.

2.6 Assainissements

2.6.1 Niveaux de Service

D’une manière générale, l’Entrepreneur doit assurer que tout les dispositifs et ouvrages d’assainissement sont sans obstructions susceptibles de réduire leur section d’écoulement normale et d’entraver le libre écoulement de l’eau.

Les exigences de Niveau de Service pour les ouvrages ou les dispositifs de drainage sont montrés dans le tableau ci-dessous : [voir exemple de tableau ci-dessous]

| Elément | Niveau de Service | Mesure/Détection | Délai accordé pour réparations ou tolérances admises |
| --- | --- | --- | --- |
| Fossés et drains verticaux revêtus | Doivent être propres et le revêtement ne présente aucun dommage significatif. | Contrôle visuel | Tolérance admise : Obstructions équivalant à moins de 10% de la capacité du dispositif. Les obstructions doivent être dégagées dans un délai de sept (7) jours après leur détection. Les dommages doivent être réparés dans les trois semaines après leur détection. |
| Fossés et drains verticaux non revêtus | Doivent être propres et libre d’obstructions. |  |  |
| Collecteurs | Doivent être propres et libre de tout obstacle, et ne pas présenter de dommage structurel. Doivent être solidement maintenus par le sol ou les matériaux environnants. |  |  |
| Buses et similaire | Doivent être propres et libres d’obstructions, et ne pas présenter de dommage structurel. Doivent être solidement maintenues par le sol ou les matériaux environnants. |  |  |

2.6.2 Variations et Conformité progressive aux Niveaux de Service

Afin de respecter la période de mobilisation initiale de l’Entrepreneur, la conformité à tous les critères de niveau de service devra être conforme au calendrier des Critères de Durabilité de la Route, spécifié dans [insérer le numéro de la clause].

2.6.3 Procédures de Contrôle

La propreté et la condition des structures de drainage (y compris les fossés, les ponceaux submersibles et autres types de dispositifs d’assainissement) font partie des critères de “Durabilité de la route ”. Elles sont vérifiées d’une façon régulière, en particulier avant et pendant la saison des pluies. Les dispositifs d’assainissement à inspecter sont déterminés par le Directeur de projet. Le contrôle se fait visuellement.

Le principe de base utilisé pour déterminer la propreté des structures ou dispositifs d’assainissement est “le pourcentage de section d’écoulement théorique de la structure ou du dispositif qui est dégagé ”. Ce pourcentage est spécifié dans le Tableau récapitulatif ci-dessus. Pour une section de route d’un km, la propreté des fossés doit être vérifiée au moins sur deux sous-sections de 50 mètres chacune.

Pour toute section de route d’un km, la conformité à ce critère exige que (i) tous les dispositifs d’assainissement soient propres au sens défini ci-dessus ; (ii) toutes les structures et dispositifs soient en bon état structurellement, à la satisfaction du Directeur de projet.

2.7 Végétation

2.7.1 Niveaux de Service

Cette section spécifie les Niveaux de Service auxquels la végétation poussant sur l’emprise de la route devra se conformer :

La végétation devrait être contrôlée en termes de hauteur, de localisation et selon les limitations présentées dans le tableau et schéma ci-dessous.

[insérer le tableau et schéma associé pour définir les critères].

[Note:le tableau et le schéma suivant sont un exemple qui doit être adapté aux exigences spécifiques du marché]

Tableau 1 : Type de Contrôle de Végétation

| Type | Hauteur (mm) | Caractéristiques appliquées à : |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 25 – 75 | Accotements de route urbaine, les séparateurs, les refuges et les accotements de route, l’herbe dans les aires de repos (y compris autour du mobilier des aires de repos). |
| 2 | 25 – 300 | Routes non urbaines et les grandes zones végétales, y compris les dispositifs d’assainissement de surface ayant une pente ≥ 3%. |
| 3 | Pas de végétation ou peu de végétation1 [Note : La végétation jusqu’à 200 mm de haut peut être acceptable pour ces zones] | Contrôle de végétation autour de : Indicateurs de rive Panneaux indicateurs Repères de pont et repères de dalot Glissiéres de sécurité Rambardes Poteaux d’éclairage Culées de pont |
| 4 | Pas de végétation ou peu de végétation 1 | S’applique au contrôle de végétation autour de : Extrémités de dalot Murs de tête de dalot Evacuations latérales Chenaux dedalot Dispositifs d’assainissement de surface ayant une pente < 3% (à l’exception de ceux pour lesquels la tonte est prévue dans le marché) Fosses des ponts-bascules Bord de trottoir et fil d’eau Fossés revêtus Toutes surfaces imperméabilisées Accotements revêtus Platelages de ponts. |
| 5 | Croissance supprimée quand elle envahit la Zone sans végétation par le côté ou le dessus. | S’applique au contrôle de la végétation dans l’espace, y compris les arbres, la broussaille ou les branches qui pendent dans la Zone sans Végétation (dans un espace de 0,5m des panneaux indicateurs de bord ou dans un espace de 6,0m au dessus de la chaussée) (Voir schémas 6 et 7) |

2.7.2 Variations et Conformité progressive aux Niveaux de Service

Afin de respecter la période de mobilisation initiale de l’Entrepreneur, la conformité à tous critères de niveau de service devra être conforme au calendrier du Service de l’Usager de la Route et des Mesures de Confort spécifiés ci-dessus. [Insérer Clause numéro]

Autres limitations pour la conformité à l’exigence sont :

[Note : Les limitations peuvent varier d’une route à l’autre et peuvent inclure des limitations sur l’utilisation des herbicides, etc.]

2.7.3 Moyens utilisés pour évaluer la Conformité aux Niveaux de Service

La hauteur de la végétation, et son dégagement au-dessus de la surface de la route, font partie des critères de « Confort de l’Usager de la Route ». Ils seront mesurés aux sections de routes sélectionnées par le Directeur de projet, sur la base de leur aspect visuel. La hauteur est mesurée en utilisant une règle ; elle est définie comme la distance verticale entre le sol et le point le plus haut de la végétation.

Le dégagement (ou espace libre) est également mesuré à l’aide d’une règle ; il est défini comme la distance verticale entre le sol et le point le plus bas de l’arbre (ou autre plante) au-dessus de la surface de la route.

La hauteur moyenne de la végétation dans une section d’un km sera égale à la moyenne des cinq valeurs mesurées dans les sections sélectionnées par le Directeur de projet.

Pour toute section de route d’un km, la conformité à ce critère exige que la hauteur moyenne de la végétation mesurée dans la section d’un km soit inférieure à la valeur maximum spécifiée dans le marché.

2.8 Ouvrages d’Art

L’Entrepreneur est chargé de l’entretien courant de tous les ponts et ouvrages analogues le long des routes et sections objet du marché. Il sera en particulier responsable du bon fonctionnement des ouvrages d’art (peinture des structures métalliques, revêtement des voies de circulation, état et présence de garde-fous), ainsi que de la sécurité et du confort des usagers de la route lorsqu’ils utilisent ces ouvrages d’art à des vitesses normales. Néanmoins, la reconstruction et l’amélioration des ponts et ouvrages analogues n’entrent pas dans les obligations de l’Entrepreneur, à moins que les Spécifications ne le prévoient par ailleurs.

2.8.1 Niveaux de Service

Les exigences de Niveau de Service pour les ponts, les murs de soutènements et les ouvrages analogues sont indiquées dans le tableau suivant :

[Note: Le tableau ci-dessous est fourni à titre d’exemple pour servir éventuellement de base au tableau qui devra figurer dans le dossier d’appel d’offres et le marché. Des modifications et des ajouts seront peut–être nécessaires afin de tenir compte du contexte réel du pays ou du réseau routier considéré.

D’autres ajouts pourront s’avérer utiles afin d’expliquer plus en détail tels ou tels critères spécifiques, si jugé nécessaire.]

| Elément | Niveau de Service | Mesure/Détection | Délai accordé pour réparations ou tolérances admises |
| --- | --- | --- | --- |
| Structures en acier ou autres structures métalliques | Des garde-fous doivent être présents et ne sont pas déformés. Toutes les parties métalliques de l’ensemble de la structure devraient être peintes ou Système de drainage en bon état et pleinement opérationnel sinon dépourvues de corrosion. Système de drainage en bon état et pleinement opérationnel. | Contrôle visuel | L’Entrepreneur doit aviser immédiatement le Directeur de projet au cas où une condition quelconque menace l’intégrité structurelle de la structure |
| Structures de béton | Des garde-fous doivent être présents et peints. Les poutres et toutes autres parties structurelles doivent être en bon état et pleinement fonctionnels. Le système de drainage doit être en bon état et pleinement fonctionnel. | Contrôle visuel | L’Entrepreneur doit aviser immédiatement le Directeur de projet au cas où une condition quelconque menace l’intégrité structurel de la structure |
| Joints de dilatation | Doivent être propres et en bon état | Contrôle visuel | Les dommages et les dégâts doivent être réparés dans un délai de sept (7) jours. |
| Murs de soutènement | L’Entrepreneur doit vérifier la présence et le bon état des murs de soutènement et leur drainage. | Contrôle visuel |  |
| Lits de cours d’eau | L’Entrepreneur doit assurer le libre écoulement des eaux sous les ponts et jusqu’à 100 mètres en amont. L’Entrepreneur doit veiller à maintenir le gabarit de conception sous le pont. L’Entrepreneur devra prendre des mesures raisonnables pour contrôler l’érosion autour des culées et des piles du pont. | Contrôle visuel | Les causes de non-conformité doivent être éliminées dans un délai de quatorze (14) jours après que l’eau se soit suffisamment retirée pour permettre des conditions de travail minimum. |

2.8.2 Variations et conformité progressive aux Niveaux de Service

Afin de respecter la période de mobilisation initiale de l’Entrepreneur, les critères de niveau de service seront en conformité au plus tard [insérer le nombre de jours après la signature ou la notification du marché ; le délai recommandé est entre 60 et 90 jours].

Les autres limitations à l’exigence de la conformité sont :

[Note: Les limitations peuvent varier d’une route à l’autre. Dans quelques cas, il serait plus pratique de préparer un tableau de même structure que le tableau utilisé pour les routes non revêtues]

2.8.3 Procédures de Contrôle

Les contrôles visuels seront menés lors des Inspection formelles et Inspections informelles. Les critères pour les Ouvrages d’Art seront vérifiés aux points sélectionnés par le Directeur de projet, se reposant sur leur aspect visuel. Le Directeur de projet sera le seul juge de la conformité. Si un critère spécifique n’est pas satisfait, la section d’un kilomètre où se produit le problème sera jugée non conforme.

[Note: Si souhaité par l’Administration routière, la spécification peut stipuler un contrôle annuel de tous les ouvrages d’art par un ingénieur d’ouvrage d’art qualifié ou Inspecteur de Pont. Sinon ce contrôle peut faire partie des termes de références de l’Ingénieur de Supervision]

2.9 Talus – Déblais et Eboulements

L’Entrepreneur est responsable de l’entretien de tous talus de remblais et de déblais le long des sections de route objet du marché. Il est en particulier responsable d’assurer qu’ils sont stables, ne présentent aucune déformation et érosion. Cependant, la reconstruction et les améliorations importantes des ouvrages de soutènement et la stabilisation des talus n’entrent pas dans les obligations de l’Entrepreneur, à moins que les Spécifications ne le prévoient par ailleurs.

2.9.1 Niveaux de Service

Les exigences de Niveau de Service sont indiquées dans le tableau suivant. [Note : Le tableau 
ci-dessous est fourni à titre d’exemple pour servir éventuellement de base au tableau qui devra figurer dans le dossier d’appel d’offres et le marché. Des modifications et des ajouts seront 
peut-être nécessaires afin de tenir compte des réalités du pays ou du réseau routier considéré. D’autres ajouts pourront s’avérer utiles afin d’expliquer plus en détail tels ou tels critères spécifiques, si jugé nécessaire.]

| Elément | Niveau de Service | Mesure/Détection | Délai accordé pour réparations ou tolérances admises |
| --- | --- | --- | --- |
| Talus de remblais | Ne doivent pas présenter de déformations ou d’érosions. | Contrôle visuel | Les réparations doivent être réalisées dans un délai de sept (7) jours après la détection du problème |
| Dégagement des éboulements | Les éboulements de matériaux des talus sur la route sont considérés comme Situation d’Urgence si : Le volume des matériaux est supérieur à 500 m3, ou Si l’éboulement bloque toutes les voies de circulation, interrompant totalement le trafic, et le volume est supérieur à 50 m3. | Si l’Entrepreneur veut invoquer les dispositions du marché relatives aux situations d’urgence, il fera une estimation des volumes en cause et informera le Directeur de projet, qui procédera aux vérifications voulues. | La circulation doit être rétablie dans un délai maximum de 6 heures. Le délai accordé pour le dégagement des autres matériaux de l’éboulement est fixé par le Directeur de projet conformément aux dispositions prévues pour les situations d’urgence. |
| Talus de déblais | Les talus de déblais doivent être stables, et/ou des murs de soutènement et dispositifs de stabilisation des talus adéquats doivent être en place | Contrôle visuel pour détecter la présence de matériaux éboulés sur les accotements ou les chaussées | Les matériaux éboulés des talus doivent être enlevés Pour les volumes inférieurs à 50 m3: de la chaussée, dans un délai de 4 heures après leur détection des accotements, dans un délai de 48 heures après leur détection. Pour les volumes entre 50 m3 et 500 m3 de la chaussée, dans un délai de 24 heures après la détection des accotements dans un délai de 96 heures après leur détection Note: Des règles différentes s’appliquent aux éboulements entrant dans la catégorie de “situation d’urgence” |

2.9.2 Variations et conformité progressive aux Niveaux de Service

Afin de respecter la période de mobilisation initiale de l’Entrepreneur, ces niveaux de service devraient être conformes au calendrier des Critères de Durabilité de la Route spécifiés ci-dessus dans [Insérer le numéro de la clause).

2.9.3 Procédures de Contrôle

Les contrôles visuels seront entrepris lors des Inspections formelles et Inspections informelles. Les critères pour les talus seront vérifiés dans les sections sélectionnées par le Directeur de projet se reposant sur l’aspect visuel. Le Directeur de projet sera le seul juge de la conformité. Si un critère spécifié n’est pas satisfait, la section d’un kilomètre où se produit le problème sera jugée non conforme.

2.10 Réductions de paiement et pénalités

Conformément aux clauses du CCAG correspondantes, des réductions de paiement sont appliquées dans le cas de non-conformité aux exigences du Niveau de Service, alors que les pénalités sont appliquées dans le cas de non-conformité aux Travaux de réhabilitation et d’Amélioration requis.

2.10.1 Détermination des Réductions de Paiement

Les résultats de chaque inspection formelle des Niveaux de Service et autres critères de performance seront consignés par le Directeur de projet sous la forme d’un Mémorandum ou Procès-verbal. Le Mémorandum spécifiera le type et la localisation de toute non-conformité détectée, en particulier les non conformités qui sont déjà indiquées dans les tableaux standards fournis par l’Entrepreneur comme faisant partie du Décompte mensuel. Pour chaque cas individuel de non-conformité, le Directeur de projet déterminera une date à laquelle l’Entrepreneur doit avoir pris les mesures nécessaires afin de remédier à la cause de non-conformité. Une visite de Site de vérification est donc nécessaire à la date fixée par le Directeur de projet, ou aussitôt après, afin de vérifier que l’Entrepreneur a effectivement rectifié la non-conformité. Si à la date indiquée dans le Mémorandum, l’Entrepreneur n’a pas remédié à la cause de non-conformité, indépendamment du motif donné pour le manquement, l’Entrepreneur doit supporter les réductions de paiement conformément aux clauses pertinentes du CCAG.

Les réductions de paiement sont variables dans le temps. Si l’Entrepreneur manque à ses engagements de remédier à la cause de non-conformité pour laquelle une réduction de paiement a déjà été appliquée, le montant de la réduction augmente tous les mois pour cette cause particulière de non-conformité, sans plafond à appliquer, jusqu’à ce que la conformité ait été établie.

Le calcul des montants initiaux (premier mois) de réduction, et la formule applicable pour leur ajustement en fonction du temps, est basé sur les règles suivantes :

Pour les routes non revêtues : Les tableaux suivants s’appliquent :

[insérer Tableau pour le calcul des Réduction de Paiement.]

[Note: Le Tableau suivant est fourni comme exemple pour les routes non revêtues, emprunté à un marché existant. Il peut servir de guide au personnel préparant des documents d’appel d’offres spécifiques. Bien entendu, il a besoin d’être ajusté à la situation spécifique de la zone où les routes objet du marché sont localisées. La préparation de ce tableau est probablement la partie la plus difficile et la plus délicate de l’ensemble de la préparation du document d’appel d’offres. Si les taux unitaires des pénalités sont trop élevés, les soumissionnaires éventuels percevront un haut niveau de risque et présenteront des prix élevés, ou ne présenteront pas d’offre. Si les taux unitaires sont trop bas, l’Entrepreneur n’aura pas assez de motivation pour se conformer aux exigences du marché. Il est vivement conseillé d’effectuer des simulations en nombre suffisant, en prenant en considération les situations probables de non-conformité partielle qui peuvent se produire.]

| CRITERES | CONDITIONS D’APPLICATION DES REDUCTIONS | TAUX UNITAIRE DE NON-CONFORMITE | REFERENCE AUX SPECIFICATIONS (PARAGRAPHE N°) | REFERENCE AUX MODALITE DE CONTROLE (PARAGRAPHE N°) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilisation de la route | Coupure de la circulation des véhicules à moteur (véhicules légers et/ou poids lourds) quelque part le long de la nouvelle route ou section de route. | 20% de la somme forfaitaire mensuelle pour l’ensemble de la route et toutes autres routes affectées objet du marché pour chaque jour de non-conformité |  |  |
| Vitesse de circulation moyenne | La vitesse de circulation moyenne sur la route ou section de route est inférieure à la valeur seuil exigée. | 10% de la somme forfaitaire mensuelle, appliqué pour l’ensemble de la route pour chaque tranche de 5 km/h en dessous du seuil |  |  |
| Confort de l’Usager de la Route | Amplitude d’ondulation (maximum) : L’amplitude maximum mesurée quelque part dans une section d’un km est au-dessus de la valeur seuil. | 50% de la somme forfaitaire mensuelle pour la longueur de route qui n’est pas conforme |  |  |
|  | Profondeur de l’ornière (maximum): la profondeur de l’ornière maximum mesurée à toute section d’un km est au-dessus de la valeur seuil | 50% de la somme forfaitaire mensuelle pour la longueur de route qui n’est pas conforme |  |  |
|  | Dégradations du revêtement : la dimension maximum ou le nombre cumulé de dégradation qui dépasse les valeurs seuils, sur toute section d’un km | 50% de la somme forfaitaire mensuelle pour un km, appliqué à chaque section d’un km qui n’est pas conforme |  |  |
| Signalisation & Sécurité Routière | Signalisation routière verticale : une ou plusieurs signalisations routières sont absentes, détruites, illisibles, placées incorrectement ou non fonctionnelles | 25% de la somme forfaitaire mensuelle pour un km, appliqué à chaque section d’un km qui n’est pas conforme |  |  |
| Végétation | Hauteur (maximum): de la végétation. La hauteur maximum mesurée à tout endroit d’une section d’un km est supérieure à la valeur seuil | 25% de la somme forfaitaire mensuelle pour un km, appliqué à chaque section d’un km qui n’est pas conforme |  |  |
|  | Végétation (dégagement au-dessus de la route): Le dégagement vertical entre le revêtement de la route et le point le plus bas d’un arbre ou d’autre plante est inférieur à la valeur seuil | 25% de la somme forfaitaire mensuelle pour un km, appliqué à chaque section d’un km qui n’est pas conforme |  |  |
| Durabilité de la route | Largeur du revêtement de route utilisable : Pour une section d’un km, à mesurer sur des sous-sections de 50m chacune. La largeur de route utilisable est déterminée pour chaque sous-section. Si la largeur de route utilisable dans toute sous-section est inférieure à la valeur seuil moins la tolérance permise, la section d’un km n’est pas conforme. | 10% de la somme forfaitaire mensuelle pour un km, appliqué à chaque section d’un km qui n’est pas conforme |  |  |
|  | Profil en long nécessaire : Pour une section d’un km, si deux ou plus parmi les vingt profils présentent une hauteur inférieure à la hauteur exigée dans le profil en long, moins la tolérance admise, la section d’un km n’est pas conforme | 10% de la somme forfaitaire mensuelle pour un km, appliqué à chaque section de route d’un km, pour chaque tranche de 3 cm en dessous de la valeur seuil |  |  |
| Drainage | Propreté et état des ouvrage/dispositifs d’assainissement (fossés latéraux) : Pour une section d’un km, à mesurer sur des sous-sections de 50 m chacune. S’il existe des obstructions inacceptables sur plus d’une sous-section, la section d’un kilomètre est jugée non conforme | 50% de la somme forfaitaire mensuelle pour un km, appliqué à chaque section d’un km qui n’est pas conforme |  |  |

Note : (i) Les taux unitaires de réductions (“TURu) indiqués dans le tableau ci-dessus sont applicables au cours des 30 premiers jours de non-conformité.

(ii) Si un cas de non-conformité n’a pas été rectifié dans un délai de trente jours, les réductions applicables pour les périodes au-delà de 30 jours sont calculés eu moyen de la formule suivante :

TUR = 2n TURu

sachant que:

J = nombre de jours de non-conformité, et n = [(J-1) /30]   arrondi à l’unité (sans décimales)

Pour les routes revêtues, il a trois types de Réduction de paiement :

(i) Réductions pour non-conformité des Mesures de Confort de Service de l’Usager de la route :

Pour toute route ou section de route spécifiée dans la Section II du présent document (Données particulières de l’Appel d’Offres), le Maître d’Ouvrage peut réduire le paiement de la somme forfaitaire mensuelle par le pourcentage de kilomètres non conformes comme déterminé par le Directeur de projet chaque mois. [Clause 2.1.14.1]. Le paiement sera par conséquent égal à la somme forfaitaire de base multipliée par le ratio de la longueur de la route conforme sur la longueur totale du réseau.

(ii) Réductions pour non-respect du critère de l’uni de la chaussée : Calculée sur la base des dispositions indiquées dans la section 2.5.4.2 (b) des Spécifications. Le montant de la réduction doit être déduit par le Maître d’Ouvrage des paiements des sommes forfaitaires mensuelles dues à l’Entrepreneur.

(iii) Réductions pour non-respect du critère de déflexion de la chaussée : En cas de 
non-conformité, les réductions sont égales au montant nécessaire au Maître d’Ouvrage pour faire effectuer les travaux devant permettre d’établir les conditions de conformité que l’Entrepreneur aurait dû respecter selon le marché. Toutefois le montant maximum de réfaction applicable par le Maître d’Ouvrage au titre du non-respect du critère de Niveau de Service pour la déflexion de la chaussée est égal à la garantie de bonne exécution fournie par l’Entrepreneur pour l’ensemble du marché.

2.10.2 Détermination des pénalités

[insérer la section sur les modalités de détermination des pénalités en cas de non-respect de l’exécution des travaux de réhabilitation et d’amélioration. Ceci devrait être fait au cas par cas, étant donné que l’étendue des travaux de réhabilitation et d’amélioration peut être complètement différente d’un marché à l’autre.]

Modèle de texte proposé pour la Section VII, Partie C

Spécifications pour les Travaux d’urgence

Table des matières

Partie C1 Spécifications pour les Travaux d’urgence

1. Définition des “Phénomènes naturels imprévisibles”

2. Procédure de demande de Travaux d’urgence

3. Rémunération des Travaux d’urgence

4. Montant provisoire des Travaux d’urgence

5. Obligations de l’Entrepreneur lors des situations d’urgence et dans le cadre de Travaux d’urgence

6. Réparations mineures rendues nécessaires par des “ Phénomènes naturels imprévisibles ”

1. Définition de “Phénomènes Naturels Imprévisibles”

Les Travaux d’urgence sont destinés à réparer les dégâts directement causés aux routes objet du marché par des phénomènes naturels imprévisibles aux conséquences exceptionnelles qui se produisent dans la zone des routes ou qui, s’étant produit ailleurs, ont néanmoins un impact direct sur les routes. Les “Phénomènes naturels imprévisibles” se définissent ainsi: [indiquer le type de phénomènes et les valeurs seuils correspondantes]

[Note: Les “Phénomènes naturels imprévisibles” sont généralement définis comme (i) des pluies et vents d’une intensité et/ou d’une durée extraordinaire, (ii) des glissements de terrain majeurs ayant leur origine en dehors de l’emprise de la route, (iii) des inondations durant lesquelles le niveau de l’eau dépasse un niveau maximum donné, (iv) des séismes d’une intensité supérieure à un niveau donné, etc. La définition de ces phénomènes et événements est nécessairement en fonction du pays considéré, et même des différentes régions d’un pays donné. Ils doivent être spécifiés de manière à exclure les dégâts “ordinaires”, tels que les chutes d’arbres sur la chaussée, les cas d’érosions mineures de la chaussée et des remblais, et les dommages provoqués par les accidents de circulation ; ceux-ci doivent être réparés par l’Entrepreneur dans le cadre des obligations normales qui lui incombent au titre du marché.]

Sans être limitative, la liste suivante indique les dégâts nécessitant des Travaux d’urgence : [Indiquer la liste.]

[Note: Exemples illustrant la manière dont les dégâts admissibles peuvent être définis: (i) destruction complète d’un passage busé à la suite de pluies exceptionnelles entraînant l’interruption de la circulation routière, (ii) coupure de la route à la suite d’inondations avec dépôt de plus de 100 (cent) mètres cubes de matériaux sur une section de route de 500 mètres de long, (iii) submersion de la route sur plus de 100 mètres, à condition que l’inondation ne résulte pas de défaut du système d’assainissement ou d’un manque d’entretien des ouvrages d’assainissement, etc.]

2. Procédure de demande de Travaux d’urgence

Si des dégâts manifestement dus à des « Phénomènes naturels imprévisibles » entraînent une réduction des Niveaux de Service en dessous des valeurs seuils normales spécifiées dans le présent marché, l’Entrepreneur pourra soumettre au Directeur de projet une demande formelle en vue d’entreprendre les Travaux d’urgence spécifiquement conçus pour remédier à ces dégâts. Si l’Entrepreneur décide de formuler une demande de Travaux d’urgence, il devra (i) informer immédiatement le Directeur de projet de son intention par téléphone, par radio, ou par d’autres moyens, (ii) documenter les circonstances de cas de Force Majeure et les dégâts qu’il a provoqués, au moyen de photographies, d’images vidéo et d’autres moyens adéquats, (iii) établir une demande par écrit, en indiquant le type de travaux qu’il compte exécuter, leur emplacement exact et leurs quantités et coûts estimatifs, en y joignant des documents photographiques. En tout état de cause, une demande de Travaux d’urgence doit être formulée immédiatement dès que l’Entrepreneur prend connaissance de l’existence des dégâts provoqués par des « Phénomènes naturels imprévisibles ».

Le Directeur de projet, dès réception de la demande et, au plus tard dans les 24 heures suivantes, évaluera la demande faite par l’Entrepreneur, sur la base d’une visite des lieux, et donnera un ordre d’exécution des Travaux d’urgence. L’ordre précisera le type de travaux, leurs quantités estimatives, la rémunération à verser à l’Entrepreneur, et le délai accordé pour l’exécution de ces travaux. L’ordre pourrait indiquer une exigence d’évaluation par un ingénieur/géotechnicien des options pour les réparations permanentes du Site.

3. Rémunération des Travaux d’urgence

Les Travaux d’urgence sont rémunérés par le Maître d’Ouvrage sous forme de forfait pour chaque ordre d’exécution, établi sur la base des estimations de quantités et des prix unitaires indiqués dans le Bordereau des Prix, et conformément aux clauses applicables du CCAG. Les postes et les prix unitaires à appliquer sont spécifiés dans la Section IV (Documents constitutifs de l’offre – Bordereau des Prix) du dossier d’appel d’offres.

[Note : Le bordereau des prix unitaires pour les Travaux d’urgence doit être inclus dans le Bordereau des Prix applicable du dossier d’appel d’offres, et devra lister (i) les types de travaux probables à exécuter en cas d’urgence et (ii) des quantités hypothétiques pour ces travaux. Les soumissionnaires donnent alors leurs prix comme faisant partie de leur offre. Comme alternative, le Maître d’Ouvrage peut définir les taux qui seront utilisés pour rémunérer l’Entrepreneur. Si cette option est retenue, les prix unitaires ne font pas l’objet de la mise en concurrence et devraient être établis pendant la préparation du dossier d’appel d’offres, en calculant les prix moyens sur plusieurs marchés récemment exécutés dans des zones qui présentent des conditions analogues à celui des routes objet du marché.]

4. Provision pour les Travaux d’urgence

Le montant total du marché inclura une Somme forfaitaire pour les quantités provisionnelles des Travaux d’urgence pendant la durée du marché, conformément aux Données particulières de l’appel d’offre. Les paiements réels pour les Travaux d’urgence seront basés sur les taux offerts. [Note: La somme provisionnelle est un pourcentage de la somme de tous autres prix composant le marché. Le pourcentage peut varier largement d’un marché à un autre, en fonction du contexte particulier de la zone dans laquelle sont situées les routes objet du marché. Il sera probablement plus élevé pour des routes de montagne que pour des routes en terrain plat, mais bien d’autres facteurs peuvent entrer en ligne de compte. En règle générale, la provision peut être estimée entre 5 et 25 pour cent du montant total du marché.]

5. Obligations de l’Entrepreneur lors des situations d’urgence et dans le cadre des

Travaux d’urgence

Compte tenu de la nature du présent marché, et du fait que les Travaux d’urgence sont rémunérés séparément, l’Entrepreneur, durant l’exécution des Travaux d’urgence, restera en charge d’assurer les Niveaux de Service normaux sur toutes les routes objet du marché. En particulier, l’Entrepreneur devra assurer dans la mesure du raisonnable et du possible, l’utilisation normale de l’ensemble des routes objet du marché, y compris les sections affectées par des situations d’urgence.

Si la circulation routière a été interrompue du fait d’une situation d’urgence, l’Entrepreneur prendra les mesures nécessaires (i) pour rouvrir la route au trafic dans un délai le plus court possible, et (ii) pour la garder ouverte pendant les travaux d’urgence, ceci sans pouvoir prétendre à une rémunération particulière à ce titre. Cela vaut tout particulièrement pour les arbres et autres objets tombés sur la chaussée, les dégâts causés aux rampes d’accès aux ponts, l’érosion des remblais, l’effondrement des talus, les accidents de la circulation, les inondations, etc.

6. Réparations mineures rendues nécessaires par des “Phénomènes naturels imprévisibles”

Si les travaux nécessaires pour réparer les dégâts provoqués par des “Phénomènes naturels imprévisibles” sont inférieurs à certaines valeurs seuils, l’Entrepreneur exécutera ces travaux dans le cadre de ses obligations normales et sans avoir le droit d’invoquer les dispositions du marché concernant les situations d’urgence et la rémunération des travaux d’urgence. En cas pareil, le consentement du Directeur de projet n’est pas requis et l’Entrepreneur exécutera simplement les travaux de sa propre initiative. Il informera néanmoins le Directeur de projet des dégâts constatés et des mesures correctives prises.

Les valeurs seuils pour les réparations mineures sont présentées dans le tableau ci-dessous : [insérer le tableau]

[Note : Le tableau ci-dessous est fourni à titre d’exemple et pourra nécessiter des adaptations au contexte particulier des routes objet du marché]

| Poste | Unité | Quantité pour une situation d’urgence |
| --- | --- | --- |
| Eboulements de matériaux sur la route | M3 | 200 |
| Dalots | Nombre | 1 |
| Béton bitumineux | M3 | 20 |
| Couche de base | M3 | 50 |
| Béton | M3 | 5 |
| Remblais | M3 | 200 |

Par exemple, dans le cadre du Fonds d’Entretien routier

Ce critère ne sera appliqué à la phase de passation eu égard à son inefficacité durant celle-ci. Ainsi l’attestation de capacité financière qui permet de vérifier le respect de critère ne sera pas exigée des soumissionnaires à la phase de passation. Le critère ne sera appliqué qu’à la pahse d’exécution. Pour ce faire, l’Autorité contractante exigera en ce moment de l’attributaire retenu de fournir au même moment que  la constitution de la garantie de bonne exécution l’attestation de capacité financière.

On entend par prestations similaires des prestations présentant des similitudes en nature, montant, taille physique, complexité, méthodes/technologies, etc.

Cette attestation ne sera pas fournie lors du dépôt des offres par les soumissions. C’est seulement après l’approbation du marché que l’autorité contractante exigera du titulaire du marché la production de l’attestation de capacité financière au même moment que la demande de constitution de la garantie de bonne exécution.

Dans la limite du respect de la législation

A détailler

A détailler

Ce formulaire est établi en application de l’article 35 du décret n° 2019-097/PR du 08 juillet 2019 portant code d’éthique et de déontologie dans la commande publique. Il fait partie intégrante du dossier d’appel à la concurrence (appel d’offres ou demande de renseignement de prix) et ne doit être modifié ni par l’Autorité contractante ni par le soumissionnaire.

La somme des deux coefficients Ac et Bc devrait être 1 (un) dans la formule pour chacune des monnaies. Le coefficient A, correspondant à la portion non ajustable des paiements, est un chiffre fixé par le Maître d’ouvrage (en général 0,15) 
afin de prendre en compte les éléments de coût fixe ou d’autres éléments non ajustables. La somme des ajustements effectués dans chaque monnaie est ajoutée au Prix du Marché.

Le Garant doit Insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant mentionné au Marché.

Le Maître de l’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas d’une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître d’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maître d’Ouvrage, formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Le Garant doit Insérer un montant représentant l’avance sous forme de pourcentage du montant du Marché mentionné au Marché.

Le Maître de l’Ouvrage doit prendre en compte le fait que, dans le cas de prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie.  Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d’expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu’il préparera la garantie, le Maître de l’Ouvrage peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l’avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite du Maître de l’Ouvrage formulée avant l’expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an].  Une telle extension ne sera accordée qu’une fois. »

Le terme directeur de projet désigne le répondant au niveau de l’Autorité Contractante (c’est-à-dire le responsable du projet)