REPUBLIQUE TOGOLAISE ------------

Travail – Liberté - Patrie

[Insérer nom de l’Autorité Contractante]

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS (PRMP)

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DU …..

EXERCICE 202…

Mois/Année

PREAMBULE

L’élaboration et la soumission des rapports trimestriels et annuels par la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) est une obligation réglementaire. Aux termes des dispositions de l’article 10 du décret n°2022-080 du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics, la PRMP a, entre autres attributions, l’obligation de rédiger le rapport de passation et d’exécution des marchés publics à l’attention du représentant légal de l’autorité contractante avec copie à l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), à la Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique (DNCCP) et à la Cour des Comptes.

L’objectif général de ce rapport est donc de présenter le point d’exécution des activités programmées en vue d’apprécier la performance de la PRMP en matière de respect des délais de passation des marchés publics et faire éventuellement des suggestions ou recommandations d’amélioration.

La Personne responsable des marchés publics devra élaborer ce rapport annuel d’activités selon le présent modèle, et le soumettre à l’autorité compétente dans les délais requis avec ampliation à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, à la direction nationale de contrôle de la commande publique (DNCCP) et à la Cour des comptes en versions physique et électronique.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

- Rappel des marchés planifiés au titre de [insérer la période]

- Point de la mise en œuvre des procédures prévues au plan de passation pour la période sous revue

- Elaboration et transmission des dossiers d’appel à concurrence à l’organe de contrôle compétent pour validation

- Lancement des procédures

- Réception, ouverture et évaluation des offres

- Soumission des résultats de l’évaluation des offres à l’organe de contrôle compétent

- Notification/publication des résultats

- Gestion des litiges liés à la passation des marchés

- Soumission des projets de marchés à l’organe de contrôle compétent pour examen juridique et technique

- Signature des marchés

- Notification des marchés aux titulaires

- Résumé statistique de réalisation (prévus/réalisés)

- Point des autres activités de la Personne responsable des marchés publics

- Gestion et suivi de l’exécution des marchés

- Réception des marchés

- Autres activités

- Résumé statistique de réalisation (prévus/réalisés)

- POINT SUR LES ACTIVITES DE LA CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

- Activités de passation

- Activités de suivi de l’exécution

- Difficultés rencontrées par la CGMaP

- Résumé statistique de réalisation (prévus/réalisés)

- POINT SUR LES ACTIVITES DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

- Activités de contrôle sur les dossiers d’appel à la concurrence

- Contrôle sur les rapports d’évaluation

- Insuffisances observées dans les opérations de contrôle des marchés publics

- Propositions de solutions

- Résumé statistique de réalisation (prévus/réalisés)

- Faiblesses ou dysfonctionnements relevés dans les procédures de passation au titre de la période sous revue

- Suggestions de mesures de rationalisation et d’amélioration des performances,

CONCLUSION

INTRODUCTION

Le [insérer le nom de l’autorité contractante] a, conformément aux dispositions de l’article 18 alinéa 1er du décret n°2022-080 du 06 juillet 2022 portant code des marchés publics, élaboré son plan de passation des marché publics pour l’exercice budgétaire [insérer l’année].

Ce plan, validé le [insérer jour/mois/année] et publié sur le portail web de la DNCCP, comporte au total [insérer nombre] de marchés, pour un coût global de [insérer le budget global des marchés inscrits au plan].

Le présent rapport rend compte des activités de passation des marchés inscrits pour le compte de l’année [insérer l’année] ainsi que des autres activités mises en œuvre par la Personne responsable des marchés publics de [insérer le nom de l’autorité contractante].

- RAPPEL DES MARCHES PLANIFIES AU TITRE DE [INSERER LA PERIODE]

[Insérer nombre en lettres et en chiffre] de marchés ont été prévus pour le compte du [insérer la période/année], identifiés dans le tableau n°1 ci-après :

[Insérer ici les données des marchés prévus pour la période concernée. Ces données doivent être importées du plan de passation des marchés publics publié sur le site de la DNCCP, selon le tableau modèle ci-dessous].

Tableau 1 : Prévisions pour [insérer la période et la version issue de la révision]

| N° | Réf N° | Description | GENERALITES |  |  | DOSSIER D'APPEL A CONCURRENCE |  | EVALUATION DES OFFRES/PROPOSITIONS |  |  | APPROBATION/NOTIFICATION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type de marché (T, F, S et PI) | Mode de Passation de Marchés (AOI, AON, AOO, AOR, DRP, DC) | Montant Estimatif en FCFA | Date de réception du Dossier par l'Organe de contrôle (DNCCP, CCMP) | Date de publication de l'avis par la PRMP | Date d'ouverture des plis | Date de réception des rapports d'évaluation des offres/propositions par l'organe de contrôle compétent | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent | Date d'approbation du contrat | Date de notification du contrat |

[Si une révision est intervenue, expliquer les modalités de cette révision : collectif budgétaire, ressources additionnelles, redéploiement budgétaire, etc.]

- POINT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES PREVUES AU PLAN DE PASSATION POUR LA PERIODE SOUS REVUE

- Elaboration et transmission des dossiers d’appel à concurrence à l’organe de contrôle compétent pour validation

[Indiquer ici :

- Nombre de dossiers élaborés (par nature de dossier)

- Nombre de dossiers élaborés et transmis à l’organe de contrôle compétent dans les délais requis.

Utiliser le tableau 2 en annexe pour récapituler ce point].

- Lancement des procédures

[Indiquer ici :

- Nombre de dossiers lancés (par nature de dossier) ;

- Nombre de dossiers lancés à la date prévue dans le plan de passation des marchés publics (PPM).

Utiliser le tableau 3 en annexe pour résumer ce point].

- Réception, ouverture et évaluation des offres

[Indiquer ici :

- Nombre de procédures dont les offres ont été réceptionnées (par nature de dossier) ;

- Nombre de procédures pour lesquelles la réception des offres a été effective à la date prévue dans le PPM.

Utiliser le tableau 4 en annexe pour résumer ce point].

- Soumission des résultats de l’évaluation des offres/propositions à l’organe de contrôle compétent

[Indiquer ici :

- Nombre de procédures dont les résultats d’évaluation ont été soumis à l’organe de contrôle compétent (par nature de dossier) ;

- Nombre de procédures dont les résultats d’évaluation ont été soumis à l’organe de contrôle compétent à la date prévue au PPM.

- le nombre de dossiers dont le refus de validation ou les réserves émises ont  fait l’objet de recours devant de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

Utiliser le tableau 5 en annexe pour résumer ce point].

- Notification/publication des résultats

[Indiquer ici :

- Nombre de procédures dont les résultats d’évaluation ont été notifiés et publiés (par nature de dossier) ;

- Nombre de procédures dont les résultats d’évaluation ont été notifiés et publiés à la date prévue dans le PPM et dans les délais requis.

- Nombre de résultats dont le refus de validation ou les réserves émises ont fait l’objet de recours devant de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP).

Utiliser le tableau 6 en annexe pour résumer ce point].

- Gestion des litiges liés à la passation des marchés

[Indiquer ici :

- Nombre de procédures ayant fait l’objet de recours ou de dénonciation (par nature de dossier) ;

- Les délais de réponses de la PRMP ;

- Nombre de procédures ayant fait l’objet de recours devant l’ARCOP ;

- La date de demande d’information de l’ARCOP pour chaque dossier soumis à sa saisine et/ou de transmission systématique des informations à l’ARCOP après avoir reçu l’ampliation du recours du requérant (faire un tableau à cet effet, le cas échéant);

- Les décisions rendues par l’ARCOP ayant donné raison aux requérants ou, à l’inverse, à l’autorité contractante.

Utiliser le tableau 7 en annexe pour résumer ce point].

- Signature des marchés

[Indiquer ici :

- Nombre de projets de marchés ayant fait l’objet de signature par l’attributaire et la PRMP (par nature de dossier) ;

- Les projets de marchés ayant fait l’objet de signature par la PRMP et l’attributaire du marché dans les délais légaux ;

Utiliser le tableau 8 en annexe pour résumer ce point].

- Soumission des marchés à l’organe de contrôle compétent pour examen juridique et technique

[Indiquer ici :

- Nombre de projets de marchés transmis à l’organe de contrôle compétent pour examen juridique et technique ;

- Nombre de projets de marchés transmis à l’organe de contrôle compétent pour examen juridique et technique et ayant fait l’objet de réserves ;

- Nombre de projets de marchés transmis à l’organe de contrôle compétent pour examen juridique et technique et pour lesquels l’organe de contrôle a refusé son visa ;

- Les délais de transmission des projets de contrats.

Utiliser le tableau 9 en annexe pour résumer ce point].

- Notification des marchés aux titulaires

[Indiquer ici :

- Nombre de marchés approuvés notifiés aux titulaires ;

- Nombre de marchés approuvés notifiés aux titulaires dans le délai légal requis.

- Nombre de marchés approuvés mais notifiés aux titulaires hors délai.

Utiliser le tableau 10 en annexe pour résumer ce point].

- Résumé statistique de réalisation (prévus/réalisés)

| Activité | Prévus | Réalisés | Ecarts | Taux de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboration et transmission des dossiers d’appel à concurrence à l’organe de contrôle compétent pour validation |  |  |  |  |
| Lancement des procédures |  |  |  |  |
| Réception, ouverture et évaluation des offres |  |  |  |  |
| Soumission des résultats de l’évaluation des offres/propositions à l’organe de contrôle compétent |  |  |  |  |
| Notification/publication des résultats |  |  |  |  |
| Gestion des litiges liés à la passation des marchés |  |  |  |  |
| Signature des marchés |  |  |  |  |
| Soumission des marchés à l’organe de contrôle compétent pour examen juridique et technique |  |  |  |  |
| Notification des marchés aux titulaires |  |  |  |  |

- POINT DES AUTRES ACTIVITES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

- Gestion et suivi de l’exécution des marchés

[Indiquer ici toutes les informations sur la gestion des contrats : ordres de services de démarrer, avances, avenants, niveau d’exécution, litiges…]

- Réception des marchés

[Indiquer ici toutes les informations relatives à la réception des fournitures, services ou travaux]

- Situations de Contentieux

Indiquer ici toutes les informations relatives au contentieux lié à l’exécution des marchés : nombre, objet, suite]

- Autres activités

[Indiquer ici toutes autres activités menées par la PRMP au cours de la période sous revue]

- Les ateliers et/ou formations auxquels la PRMP a pris part

- Résumé statistique de réalisation (prévus/réalisés)

| Activité | Prévus | Réalisés | Ecarts | Taux de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion et suivi de l’exécution des marchés |  |  |  |  |
| Réception des marchés |  |  |  |  |
| Situations de contentieux |  |  |  |  |
| Autres activités (formation, etc) |  |  |  |  |

- POINT SUR LES ACTIVITES DE LA CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

- Activités de passation

[Indiquer ici toutes les activités menées par la CGMaP en matière de passation des marchés au cours de l’année]

- Activités de suivi de l’exécution

[Indiquer ici toutes les activités menées par la CGMaP en matière de suivi de l’exécution des marchés au cours de l’année]

- Difficultés rencontrées par la CGMaP

[Indiquer ici toutes les difficultés rencontrées par la CGMaP dans l’exercice de ses activités au cours de l’année]

- Résumé statistique de réalisation (prévus/réalisés)

| Activité | Prévus/Survenues | Réalisés/Gérées | Ecarts | Taux de réalisation/résolution |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités de passation |  |  |  |  |
| Activités de suivi de l’exécution |  |  |  |  |
| Difficultés rencontrées par la CGMaP |  |  |  |  |

- POINT SUR LES ACTIVITES DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

- Activités de contrôle sur les dossiers d’appel à la concurrence

[Indiquer ici toutes les activités de contrôle menées par la CCMP sur les DAC au cours de l’année]

- Contrôle sur les rapports d’évaluation

[Indiquer ici toutes les activités de contrôle  menées par la CCMP sur les rapports d’évaluation au cours de l’année]

- Insuffisances observées dans les opérations de contrôle des marchés publics

- Propositions de solutions

- Résumé statistique de réalisation (prévus/réalisés)

| Activité | Prévus | Réalisés | Ecarts | Taux de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités de contrôle sur les dossiers d’appel à la concurrence |  |  |  |  |
| Contrôle sur les rapports d’évaluation |  |  |  |  |

- FORCES, FAIBLESSES ET SUGGESTIONS

- Forces

- Faiblesses ou dysfonctionnements relevés dans les procédures de passation au titre de la période sous revue

[Indiquer ici tous les dysfonctionnements, faiblesses, violations de la réglementation et/ou obstacles à la mise en œuvre des procédures identifiées au cours de la période concernée]

- Suggestions de mesures de rationalisation et d’amélioration des performances

[Formuler ici les propositions de mesures correctives et/ou d’amélioration des performances ainsi que les axes de mise en œuvre des mesures préconisées.]

CONCLUSION

[Faire :

- une brève synthèse de chacun des grands points abordés ;

- une phrase sur les observations ;

- une phrase sur les suggestions de mesures correctives ;

- une phrase pour indiquer globalement le niveau de réalisation des activités par rapport aux prévisions ;

- une phrase d’ouverture pour le reste des activités].

[Insérer lieu et date]

[Insérer titre du responsable de la PRMP]

[Insérer signature et cachet du responsable de la PRMP]

Ampliations

- Représentant légal de l’autorité contractante

- ARCOP

- DNCCP

- Cour des comptes---------

ANNEXES : Tableaux à renseigner à l’appui du point des activités

Tableau n° 1: Taux d’exécution du plan de passation des marchés

[Faire un graphique présentant le niveau d’exécution du PPM et le commenter]

Tableau n° 2 : Point des dossiers élaborés et transmis à l’organe de contrôle compétent

| N° | Intitulé du marché | Date d’élaboration | Date de réception du dossier par l’organe de contrôle compétent |  | Délai de transmission | Délai légal requis | Respect du délai légal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Oui | Non |
|  |  |  | Date prévisionnelle | Date effective |  |  |  |  |

Tableau n° 3 : Point du lancement des procédures

| N° | Intitulé du marché et référence du dossier | Date de lancement |  | Respect de la date prévisionnelle |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Non |
|  |  | Date prévisionnelle | Date effective |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Tableau n° 4 : Point de la réception, de l’ouverture et de l’évaluation des offres/propositions

| N° | Intitulé du marché | Opération | Date prévisionnelle pour l’opération | Date effective de l’opération | Délai de réalisation de l’opération | Délai légal requis | Respect du délai légal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Oui | Non |
|  |  | Réception des offres/propositions |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ouverture des plis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evaluation des offres/propositions |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Réception des offres/propositions |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ouverture des plis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evaluation des offres/propositions |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Réception des offres/propositions |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ouverture des plis |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evaluation des offres/propositions |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau n° 5 : Point de la soumission des résultats de l’évaluation des offres à l’organe de contrôle compétent

| N° | Intitulé du marché | Date de soumission des résultats à l’organe de contrôle compétent |  | Délai de réalisation de l’opération de contrôle | Délai légal requis | Respect du délai légal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Oui | Non |
|  |  | Date prévisionnelle | Date effective |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau n° 6 : Point de la notification/publication des résultats

| N° | Intitulé du marché | Date de notification/publication des résultats |  | Délai de réalisation de l’opération | Délai légal requis | Respect du délai légal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Oui | Non |
|  |  | Date prévisionnelle | Date effective |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau n° 7 : Point de la gestion des litiges liés à la passation des marchés

| N° | Intitulé du marché | Recours préalable |  | Non du requérant | Date de réception du recours | Date de réponse de la PRMP | Respect du délai réglementaire |  | Recours devant l’ARCOP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Oui | Non | Date de la demande d’information de l’ARCOP | Décision de l’ARCOP |
|  |  | Oui | Non |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau n° 8 : Point de la signature des marchés

| N° | Intitulé du marché | Date de signature des marchés |  | Respect de la date prévisionnelle |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Oui | Non |
|  |  | Date prévisionnelle | Date effective |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Tableau n° 9 : Point des marchés soumis à l’examen juridique et technique de l’organe de contrôle compétent

| N° | Intitulé du marché | Date de transmission du projet de marché à l’organe de contrôle compétent |  | Délai de réalisation | Délai réglementaire requis | Respect du délai réglementaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Oui | Non |
|  |  | Date prévisionnelle | Date effective |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau n° 10 : Point des marchés notifiés aux titulaires

| N° | Intitulé du marché | Date de notification des marchés |  | Délai de réalisation | Délai réglementaire requis | Respect du délai réglementaire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Oui | Non |
|  |  | Date prévisionnelle | Date effective |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Seuil de passation ou demande de renseignement et de prix

En rapport avec les difficultés

En rapport avec les difficultés

En rapport avec les difficultés